Приложение № 1

к Плану мероприятий

(«Дорожной карты»)

по повышению значений

показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

в городском округе Верхний Тагил

**Таблица повышения значения показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | | | Ответственный за достижение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Удельный вес объектов здравоохранения, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | ГБУЗ СО городская больница г.Верхний Тагил (по согласованию) |
| 2 | Удельный вес объектов образования, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | МКУ Управление образования |
| 3 | Удельный вес объектов культуры, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4 | Удельный вес объектов спорта, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 5 | Удельный вес объектов образования, частично доступных для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | МКУ Управление образования  МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 6 | Удельный вес объектов культуры, частично доступных для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 7 | Удельный вес объектов спорта, частично доступных для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 8 | Удельный вес муниципальных объектов социальной инфраструктуры, частично доступных для инвалидов  (администрация, МКУ КРЦ, МУПы, аптеки) | % | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО Верхний Тагил |
| 9 | Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, от общего числа детей-инвалидов | % | 5,7 | 6 | 6 | МКУ Управление образования |
| 10 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников общеобразовательных учреждений | % | 25 | 30 | 35 | МКУ Управление образования |
| 11 | Доля работников муниципальных библиотек, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа работников муниципальных библиотек | % | 11 | 22 | 33 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 12 | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, от общей численности инвалидов | % | 5 | 6 | 6,6 | ГБУЗ СО КЦСОН «Изумруд»  (по согласованию) |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа лиц данной категории | % | 2,5 | 3 | 5 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 14 | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся творческой деятельностью, от общего числа лиц данной категории | % | 6 | 8 | 10 | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 15 | Доля объектов торговли, частично доступных для инвалидов, от общего количества объектов торговли | % | 50 | 60 | 70 | Администрация  ГО Верхний Тагил |

Приложение № 2

к Плану мероприятий

(«Дорожной карты»)

по повышению значений

показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

в городском округе Верхний Тагил

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения**

**запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Документ, которым предусмотрено проведение данного мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | Проведение мониторинга оснащенности объектов торговли, расположенных на территории городского округа Верхний Тагил | Постановление администрации ГО Верхний Тагил от 11.11.2014 № 855 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГО Верхний Тагил» | Администрация  ГО Верхний Тагил | 2015-2017 | Увеличение доли доступных для инвалидов объектов торговли |
| 2 | Осуществление проверки проектной документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство новых объектов с целью исключения случаев ввода в эксплуатацию объектов, не соответствующих требованиям их соответствия потребностям инвалидов | [СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=38BDEF99863699788EF45495821A2DC8472A0D56734B1C44325C9B05D30CL) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Администрация городского округа Верхний Тагил | 2016-2017 | Создание благоприятных условий жизнедеятельности и передвижения маломобильных групп населения |
| 3 | Мероприятия по обучению (инструктированию) работников учреждений образования, культуры и спорта по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 16.09.2015 № 13-6/10/В-6699 | Администрация  ГО Верхний Тагил;  МКУ Управление образования;  МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики;  МКУ Комплексный-расчетный центр | 2015-2017 | Повышение уровня доступности для инвалидов услуг в области образования, культуры, спорта и социальной защиты |
| 4 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп: | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» | Администрация  ГО Верхний Тагил | 2015-2016 | Повышение доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 5 | - обустройство входного пандуса в МБУК Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015 |
| 6 | - обустройство входного пандуса в МБУК Городской Дворец культуры | 2016 |
| 7 | - обустройство входного пандуса в МБОУ СОШ №4 | МКУ Управление образования | 2016 |
| 8 | - обустройство входного пандуса в МБОУ СОШ №8 | 2017 |
| 9 | - оборудование перил внутри здания МБУС Спортивно-оздоровительный комплекс | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015 |
| 10 | - оборудование кнопки вызова персонала в МБУК Городской Дворец культуры | 2015 |
| 11 | - оборудование кнопки вызова персонала в МБУК Верхнетагильская городская библиотека им. Павленкова | 2016 |
| 12 | - оборудование кнопки вызова персонала в МБУК Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей | 2016 |
| 13 | Организация деятельности секции адаптивной физической культуры на базе МБУС Спортивно-оздоровительный комплекс |  | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2017 | Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 14 | Комплектование библиотечного фонда документами специальных форматов для инвалидов по зрению | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=38BDEF99863699788EF44B80871A2DC84726055D7E44414E3A0597073BD90EL) от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2017 | Социальная интеграция инвалидов  в общество |
| 15 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительный и спортивных мероприятий для инвалидов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2016 | Социальная интеграция инвалидов  в общество |
| 16 | Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий для инвалидов | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2016 | Социальная интеграция инвалидов  в общество |
| 17 | Организация деятельности творческих клубов и кружков, в деятельности которых могут принимать участие инвалиды | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» | МКУ Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2016 | Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся творческой деятельностью |