АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.11.2013  г. № 913

город  Верхний Тагил

О подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий

на территории городского округа Верхний Тагил.

В целях своевременной подготовки к проведению праздничных новогодних мероприятий на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Оборудовать новогодний городок на площади города Верхний Тагил

- Утвердить план-схему оформления новогоднего городка в городе Верхний Тагил (Приложение №1)

- Установить и оформить живые ели в поселке Половинный в районе МКУК Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс и в поселке Белоречка  в районе библиотеки.

- Утвердить организационный комитет по подготовке к проведению праздничных новогодних мероприятий в городском округе Верхний Тагил (Приложение № 2)

- Утвердить План организационных мероприятий при проведении новогодних мероприятий для населения городского округа Верхний Тагил (Приложение № 3)

- Утвердить План проведения новогодних мероприятий для населения городского округа Верхний Тагил (Приложение №4)

- Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Невьянский» (Горбунов С.А.):

  - обеспечить охрану общественного порядка в период отдыха населения в период новогодних праздников с 25.12.2013 года по 09.01.2014 года;

  - обеспечить  охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий для населения согласно Плана проведения новогодних мероприятий (Приложение № 4)

  - ограничить в период с 25.12.2013 года по 09.01.2014 года движение автотранспортных средств в районе площади города Верхний Тагил: ул. Ленина-ул. Садовая (нечетная сторона), ул. Ленина-ул. Садовая (четная сторона), ул. Садовая (нечетная сторона)- ул.Нахимова, ул. Садовая (четная сторона)- ул. Нахимова.

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил   www.go-vtagil.ru

8. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Беляеву И.Л.

И.о.Главы  городского округа

Верхний Тагил                                     			                 С.Г.Калинин

|  | Приложение №2 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от _26.11._2013 № _913____ |
| --- | --- |

Организационный комитет по подготовке к проведению праздничных новогодних мероприятий в городском округе Верхний Тагил

| Прокошин Ю.В. | И.о. заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Беляева И.Л. | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам |
| Упорова И.Г. | Начальник отдела по управлению образованием городского округа верхний Тагил |
| Королько Е.В. | Начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики |
| Шамотко В.В. | и.о.директора МУП «Благоустройство» |
| Кириченко В.Г. | Начальник Верхнетагильских РКЭС (по согласованию) |
| Рождественская С.В. | Заведующая территориальным отделом поселка Половинный |

|  | Приложение №3 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от26.11._2013 № 913 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий

при проведении новогодних мероприятий для населения

городского округа Верхний Тагил

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение аукциона на выполнение работ по устройству снежного городка в городе Верхний Тагил и по установке и оформлению живых елей в п. Половинный и п. Белоречка | до 10.12.2013 | Абрамова И.Е. |
| 2 | Устройство снежного городка в городе Верхний Тагил, установка и оформление живых елей в поселке Половинный и в поселке Белоречка в соответствии с техническим заданием на выполнение работ | 25.12.2013 | Прокошин Ю.В. |
| 3 | Установка контейнеров для сбора мусора на территории снежного городка в г. Верхний Тагил | до 25.12.2013 | Шамотко В.В. |
| 4 | Организация ежедневной уборки территории снежного городка и уборка мусора из контейнеров для мусора на территории снежного городка в г. Верхний Тагил | с 25.12.2013 по 20.02.2014 | Шамотко В.В. |
| 5 | Подключение электроэнергии иллюминации новогодних елок в городе и поселках в период их оборудования и эксплуатации; время включения - 17.30 часов, время отключения - 09.00 часов с учетом горения в ночное время | с 25.12.2013 по 31.01.2014 | Кириченко В.Г. |
| 6 | Организация и проведение массовых новогодних мероприятий для населения | Согласно Плана | Королько Е.В. |
| 7 | Установка знаков ограничения движения транспорта в районе площади города Верхний Тагил: ул. Ленина-ул. Садовая (нечетная сторона), ул. Ленина-ул. Садовая (четная сторона), ул. Садовая (нечетная сторона)- ул. Нахимова, ул. Садовая (четная сторона)- ул. Нахимова | с 25.12.2013 – 09.01.2014 | Шамотко В.В. |

Приложение №4

к Постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от _________2013 № _____

План проведения новогодних мероприятий

для населения городского округа Верхний Тагил

| Мероприятие | Дата | Участники | Время | место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Верхний Тагил |
| Новогодняя дискотека для подростков | 25.12.2013 | МБОУ СОШ №№ 4, 8 5-7 классы | 17.00-20.00 | МБУК ГДК |
| Новогоднее театрализованное представление «Однажды ночью…» | 26.12.2013 | МБОУ СОШ № 4 1-2 классы | 11.00 -12.00 | МБУК ГДК |
|  |  | МБОУ СОШ № 4 3-4 классы | 13.00 -14.00 | МБУК ГДК |
|  | 27.12.2013 | МБОУ СОШ № 8 1-2 классы | 11.00 -12.00 | МБУК ГДК |
|  |  | МБОУ СОШ № 8 3-4 классы | 13.00 -14.00 | МБУК ГДК |
| Открытие Новогодней городской Ёлки | 28.12.2013 | жители города | 18.30-19.30 | МБУК ГДК городская площадь |
| Новогодняя дискотека «Карнавальная ночь» | 28.12.2013 | МБОУ СОШ №№ 4, 8 8-11 классы | 20.00-22.00 | МБУК ГДК |
| Новогоднее театрализованное представление «Однажды ночью…» | 29.12.2013 | Дети работников ВТ ГРЭС | 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 | МБУК ГДК |
| Городская елка Благотворительная елка | 03.01.2014 | Дети городского округа Верхний Тагил | 12.00-14.00 | МБУК ГДК |
| поселок Половинный |
| Новогодняя Ёлка | 25.12. 2013 | МБОУ СОШ № 10 5-11 классы | 16.00-18.00 | МБУК Половинновский СКСК |
|  | 27.12. 2013 | МБОУ СОШ № 10 1-4 классы | 15.00-17.00 | МБУК Половинновский СКСК |
| Дискотека «Новогодняя ночь» | 01.01.2014 | жители поселка | 01.00-06.00 | МБУК Половинновский СКСК |
| поселок Белоречка |
| Новогодняя Ёлка | 27.12.2013 | дети поселка | 15.00-17.00 | библиотека поселка Белоречка |

Снежная горка

снежные

фигуры

лабиринт

ул. Ленина

# Text boxes

ул. Нахимова

мемориал

Жилой дом

ул. Садовая

горка маленькая

Жилой дом

горка маленькая

горка большая