АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2014 № 516

г. Верхний Тагил

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации

отраслевых органов администрации городского округа Верхний Тагил

с правами юридического лица: Отдела по управлению образованием

городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил и Муниципального казенного

учреждения  «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 08.08.2001г. № 129-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.) «О государственной регистрации  юридических лиц и индивидуальным предпринимателей», от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации отраслевых органов администрации городского округа Верхний Тагил с правами юридического лица: Отдела по управлению образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» (далее - План) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям за проведение мероприятий Плана, утвержденного настоящим постановлением, обеспечить  его реализацию в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Беляеву И.Л.

Глава городского округа 					С.Г. Калинин

Верхний Тагил

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхний Тагил

от 25.07.2014 № 516

План

мероприятий по ликвидации отраслевых органов администрации

городского округа Верхний Тагил с правами юридического лица:

Отдела по управлению образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил и Муниципального казенного учреждения

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и

дополнительного образования»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта решения Думы городского округа Верхний Тагил «О внесении изменений в структуру администрации городского округа Верхний Тагил в связи с ликвидацией отраслевых органов администрации городского округа Верхний Тагил с правами юридического лица» | Администрация городского округа Верхний Тагил (организационно –правовой отдел - Копелева З.М.) | до 31.08.2014 г. |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации городского округа Верхний Тагил «О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики (Королько Е.В.) | до 01.08.2014г. |
| 3 | Подготовка проекта Решения Думы городского округа Верхний Тагил «О внесении изменений в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 29.03.2010 г. № 29/14 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил» | Администрация городского округа Верхний Тагил (планово-экономический отдел – Самофеева Е.А.) | до 01.12.2014г. |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке структур и штатных расписаний вновь создаваемых казенных учреждений: Управления образования городского округа Верхний Тагил и Управления культуры, спорта и молодежной политики с учетом объема средств, необходимых для обеспечения деятельности этих учреждений с 01.01.2015 г. | Отдел по управлению образованием городского округа Верхний Тагил (Упорова И.Г.), Отдел культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил (Королько Е.В.) | до 01.08.2014г. |
| 5 | Подготовка проектов постановлений Администрации городского округа Верхний Тагил об утверждении составов ликвидационных комиссий: Отдела по управлению образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил | Администрация городского округа Верхний Тагил (организационно –правовой отдел - Копелева З.М.) | до 31.08.2014 г. |
| 6 | Подготовка проектов постановлений Администрации городского округа Верхний Тагил о создании Муниципальных казенных учреждений: Управления образования городского округа Верхний Тагил и Управления культуры, спорта и молодежной политики и утверждении Уставов этих учреждений | Отдел по управлению образованием городского округа Верхний Тагил (Упорова И.Г.), Отдел культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил (Королько Е.В.) Администрация городского округа Верхний Тагил (организационно –правовой отдел - Копелева З.М.) | до 01.09.2014г. |
| 7 | Подготовка проекта решения Думы городского округа Верхний Тагил о внесении изменений в решение Думы городского округа Верхний Тагил «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом объема средств, необходимых для выплат компенсационного характера работникам ликвидируемых учреждений: Отдела по управлению образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» | Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил (Николаева И.А.) | до 01.09.2014г. |
| 8 | Проведение организационно-штатных мероприятий по сокращению муниципальных служащих и технических работников: Отдела по управлению образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» | Отдел по управлению образованием городского округа Верхний Тагил (Упорова И.Г.), Отдел культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил (Королько Е.В.) МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» (Ждановских О.В.) | Не позднее 01.11.2014г. |
| 9 | Проведение мероприятий по ликвидации: - работа по инвентаризации имущества и его передача в муниципальную казну | Отдел по управлению образованием городского округа Верхний Тагил (Упорова И.Г.), Отдел культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил (Королько Е.В.) МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» (Ждановских О.В.) | до 15.01.2015г. |
| 10 | Проведение мероприятий по ликвидации: - направление уведомлений в Межрайонную ИФНС № 28 по Свердловской области о формировании ликвидационных комиссий и назначении ликвидатора; - публикация информации о ликвидации Управления образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в «Вестнике государственной регистрации» | Ликвидационные комиссии | до 15.01.2015г. |
|  | - принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности Управления образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» письменно уведомить всех известных кредиторов о ликвидации Управления образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования»; - подготовить и представить на утверждение в Администрацию городского округа Верхний Тагил промежуточные ликвидационные балансы Управления образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» и направить в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточных ликвидационных балансов с приложением промежуточных ликвидационных балансов |  | В двух месячный срок с момента опубликования информации |
| 11 | Обеспечить передачу в упорядоченном состоянии на хранение в архивный отдел Администрации Кировградского городского округа документов, постоянного срока хранения, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли | Ликвидационные комиссии | до 31.03.2015г |
| 12 | Сообщить в Межрайонную ИФНС № 28 по Свердловской области о закрытии лицевых счетов | Ликвидационные комиссии | в течение 7 дней со дня закрытия лицевых счетов |
| 13 | Обеспечить передачу в муниципальную казну имущества согласно перечня, утвержденного Администрацией городского округа Верхний Тагил | Ликвидационные комиссии | до 31.03.2015г. |
| 14 | Представить в Межрайонную ИФНС № 28 по Свердловской области ликвидационные балансы, утвержденные Администрацией городского округа Верхний Тагил и обеспечить завершение процедуры ликвидации Управления образованием городского округа Верхний Тагил, Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и дополнительного образования» с внесением записей о ликвидации юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц | Ликвидационные комиссии | до 31.03.2015г. |