АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.05.2018   № 344

город Верхний Тагил

Об организации и проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

в городском округе Верхний Тагил в 2018 году

В целях обеспечения координации и повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», Постановлением территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав от 07.05.2018 № 126 «О проведении на территории Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории городского округа Верхний Тагил в период с 15 апреля по 15 ноября 2018 года межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток» (далее - операция «Подросток») в три этапа:

- подготовительный этап (апрель-май);

- основной этап (июнь-сентябрь);

- заключительный этап (октябрь-ноябрь).

2. Утвердить План мероприятий операции «Подросток», проводимой на территории городского округа Верхний Тагил в 2018 году (прилагается).

3. Рекомендовать территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлять координацию работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе проведения операции «Подросток» в городском округе Верхний Тагил.

4. Провести МКУ «Управление образования городского округа Верхний Тагил» и МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил» организационно-методическую работу по привлечению к участию в операции «Подросток» учреждений образования, культуры и спорта.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил» Гончук О.В. и директору МКУ «Управление образования городского округа Верхний Тагил» Трониной Е.П. ежемесячно предоставлять следующую информацию:

5.1. данные о результатах проведенной работы в рамках операции «Подросток» - ежемесячно до 30 числа каждого месяца, начиная с июня месяца;

5.2. обобщенные данные по итогам проведённой операции «Подросток» - в срок до 15 октября 2018 года.

6. Рекомендовать начальнику МОтд МВД России «Кировградское» Кагилеву А.В. принять участие в проведении профилактических мероприятий в рамках операции «Подросток».

7.  Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Упорову И.Г.

Глава

городского округа Верхний Тагил                                                    В.Г. Кириченко

|  | Приложение к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 11.05.2018 № 334 |
| --- | --- |

План мероприятий операции «Подросток»,

проводимой на территории городского округа Верхний Тагил в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 2 | Задачи подготовительного этапа: - анализ оперативной и социальной обстановки, сложившейся в подростковой среде; - определение категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов и учреждений системы профилактики, формирование персонального состава указанных категорий несовершеннолетних; - сверка данных по несовершеннолетним, состоящим на всех видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, определение объема и направлений профилактической работы с ними; - формирование и утверждение плана мероприятий по проведению операции «Подросток» с указанием перечня и периодов проведения основных профилактических мероприятий (операций); - размещение информации в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Верхний Тагил и муниципальных учреждений о проведении мероприятий в рамках операции «Подросток». |  |  |
| 3 | Сверка данных по несовершеннолетним, состоящим на всех видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, определение объема и направлений профилактической работы с ними | до 30 мая 2018 года | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию), ТКДНиЗП (по согласованию), Социальные педагоги образовательных организаций |
| 4 | Формирование и утверждение плана мероприятий по проведению операции «Подросток» в МКУ Управление образования, МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 мая 2018 года | Руководители МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 5 | Опубликование НПА о проведении областной межведомственной операции «Подросток» на официальном сайте администрации городского округа Верхний Тагил | до 30 мая 2018 года | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам |
| 6 | Размещение информации на официальных сайтах муниципальных учреждений о проведении мероприятий в рамках операции «Подросток» | до 30 мая 2018 года | Руководители МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 7 | Основной этап |  |  |
| 8 | Задачи основного этапа: - осуществление комплекса мер по достижению 100-процентного охвата несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, а также максимального охвата, указанными формами детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных и неполных семей, других категорий детей, нуждающихся в помощи государства; - изучение состояния воспитательной работы с подростками в образовательных организациях, организациях культуры и спорта, лагерях с дневным пребыванием детей; - проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета; - оказание адресной помощи детям и семьям, находящимся в социально-опасном положении; - освещение в средствах массовой информации и на официальных сайтах муниципальных учреждений мероприятий по проведению операции «Подросток»; - мониторинг промежуточных результатов и эффективности проведенных мероприятий в рамках операции «Подросток». |  |  |
| 9 | Посещение детей, проживающих в социально неблагополучных семьях, с целью контроля за организацией летней занятости. | май - ноябрь | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию), ТКДНиЗП (по согласованию), Социальные педагоги образовательных организаций |
| 10 | Проведение медицинских осмотров подростков для трудоустройства в летние трудовые и экологические отряды на базе образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил | июнь | ГБУЗ СО «городская больница город Верхний Тагил» (по согласованию) |
| 11 | Вовлечение детей из неблагополучных семей в лагерь с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил | июнь | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 12 | Организация трудоустройства подростков в летние трудовые и экологические отряды на базе образовательных организаций городского округа Верхний Тагил | июнь | ГКУ Кировградский ЦЗ (по согласованию); МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил; МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 13 | Фестиваль детского творчества «Радуга детства» | июнь | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 14 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | июнь | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 15 | Праздничное мероприятие «Открытие трудового лета» | июнь | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 16 | Мероприятия в муниципальных библиотеках: - о вреде курения «Дымная конфета»; - экологическая игра «Букашка на ромашке»; - игра-эстафета «Веселые пожарные». | июнь | МАУК городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова; МБУК Половинновский СКСК |
| 17 | Летний этап фестиваля Всероссийского комплекса ГТО | июнь | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 18 | Спартакиада летних оздоровительных лагерей: - пионербол, - футбол | июнь | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 19 | Проведение бесед с воспитанниками летних оздоровительных лагерей и трудовых отрядов: - правила поведения на улице; - правила поведения в общественных местах | июнь | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 20 | Профилактические беседы по предупреждению детского травматизма с воспитанниками летних оздоровительных лагерей и трудовых отрядов | май - июнь | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 21 | Командный турнир по борьбе Самбо | июнь | МАУ ДО Детско-юношеский центр |
| 22 | Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» | июнь | МУК Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 23 | Митинг «День памяти и скорби» - «Свеча памяти» | 22 июня | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 24 | Фестиваль молодежной уличной культуры, посвящённый Дню молодежи | 28 июня | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 25 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и одурманивающими веществами среди несовершеннолетних | май - ноябрь | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию); ГБУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил» (по согласованию) |
| 26 | Организация проверки по месту жительства несовершеннолетних, замеченных в употреблении спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, с целью получения информации о местах сбыта наркотиков, спиртных напитков, установления притонов и обеспечения контроля за образом жизни потребителей данных веществ. | май - октябрь | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию); ТКДНиЗП (по согласованию); |
| 27 | Организация и проведение проверки автостанций, торговых точек на предмет выявления несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству. Проверка мест массового скопления несовершеннолетних (клубы, кафе, скверы), выявление совершению несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, а также из государственных учреждений. Принятие мер по устройству и социальной защите несовершеннолетних. | май - ноябрь | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию); ТКДНиЗП (по согласованию); |
| 28 | Проведение работы по выявлению неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей родителями, принятие мер по данным фактам | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | ТКДНиЗП (по согласованию); МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию); МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 29 | Анализ ситуации по состоянию детской безнадзорности и правонарушений. Корректировка банка данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию); ТКДНиЗП (по согласованию) |
| 30 | Социально-бытовая помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | Управление социальной политики г. Кировграда (по согласованию); ГБУ «КЦСОН «Изумруд» г.Кировград (по согласованию) |
| 31 | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | Управление социальной политики г. Кировграда (по согласованию) |
| 32 | Оказание педагогической, психологической помощи детям, оказавшимся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил; ТКДНиЗП (по согласованию) |
| 33 | Организация профилактической и реабилитационной работы с семьями, дети в которых не приступили к учёбе | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | ТКДН и ЗП (по согласованию); МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 34 | Работа по учёту и возвращению в образовательные учреждения несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия. | сентябрь - октябрь | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 35 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни - «Кросс Наций - против наркотиков» | сентябрь | МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 36 | Беседы с родителями на родительских собраниях по профилактике травматизме среди детей в быту и во вовремя образовательном процессе | сентябрь - ноябрь | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 37 | Проведение «Единых дней профилактики правонарушений, правил поведения в образовательных учреждениях» | сентябрь | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| 38 | Обобщение информации и анализ хода проведения операции «Подросток» на территории городского округа Верхний Тагил | ежемесячно до 30 числа, в период проведения операции «Подросток» | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам; Руководители МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 39 | Освещение в средствах массовой информации и на официальных сайтах муниципальных учреждений мероприятий по проведению операции «Подросток» | В течение всего периода проведения операции «Подросток» | Руководители МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 40 | Заключительный этап |  |  |
| 41 | Задачи заключительного этапа: - подведение итогов проведения операции «Подросток»; - обобщение опыта работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними; - освещение в средствах массовой информации и на официальных сайтах результатов проведения операции «Подросток» |  |  |
| 42 | Подведение итогов и предоставление информации о результатах проведения операции «Подросток» на территории городского округа Верхний Тагил в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Кировград | до 15 октября 2018 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам; Руководители МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 43 | Освещение проведения операции «Подросток» на территории городского округа Верхний Тагил в средствах массой информации, на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 15 ноября 2018 года | Руководители МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики |