

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.01.2018 г. №\_26\_

город Верхний Тагил

***О внесение изменений в муниципальную программу***

***«Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 г. № 930 (в ред. от 09.01.2018 г. № 02)***

В соответствии с решением Думы городского округа Верхний Тагил от 14.12.2017 г. № 15/2 "О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в таблицу 2 приложения № 2 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 г. № 930 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы» (в ред. от 09.01.2018 г. № 02) (прилагается).

2. . Внести изменения в таблицу 3 приложения № 3 «План мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 г. № 930 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы» (в ред. от 09.01.2018 г. № 02) (прилагается).

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте [http://go-vtagil.ru](http://go-vtagil.ru/) городского округа Верхний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Ю.В. Прокошина

Глава городского

округа Верхний Тагил С.Г. Калинин

таблица 2 к Приложению №2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮподПРОГРАММЫ**

«Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме | **48 538,68472** | **23 121,68472** | **10 742,0** | **14 675,0** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | **18 371,68472** | **18 371,68472** | **0** | **0** |  |
| 4 | местный бюджет | **30 167,0** | **4 750,0** | **10 742,0** | **14 675,0** |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1. Разработка проектов на капитальный ремонт с проведением государственной экспертизы проектной документации: | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 7 | 1.1.1 ул. Строительная |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.2. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил |  |  |  |  |  |
| 13 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 14 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 15 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 17 | 2. Выполнение работ по капитальному ремонту городских дорог | **20 871,68472** | **18 371,68472** | **0** | **2 500,0** | 9 |
| 18 | 2.1. ул. Свободы |  |  |  |  |  |
| 19 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 20 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 21 | местный бюджет | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 |  |
| 22 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 23 | 2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спорта - 793 метра (от ул. Ленина до ул. Белинского - 391 метр (от ул. Спорта до ул. Пролетарской) в городе Верхний Тагил |  |  |  |  |  |
| 24 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 25 | областной бюджет | 18 371,68472 | 18 371,68472 | 0 | 0 |  |
| 26 | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 27 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 28 | 3. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог | **7 344,0** | **600,0** | **2 744,0** | **4 000,0** | 9 |
| 29 | 3.1 ул. Островского (от ул. Жуковского до ул. Чехова) с устройством парковки |  |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 32 | местный бюджет | 2444,0 | 0 | 2444,0 | 0 |  |
| 33 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 34 | 3.2. ул. Свободы |  |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 36 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 37 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 39 | 3.3. ул. Центральная в п. Половинный (подъем) |  |  |  |  |  |
| 40 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 41 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 42 | местный бюджет | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 |  |
| 43 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 44 | 3.4. Участковый ремонт ул. Горняков, ул. Фрунзе |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 46 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 47 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |  |
| 48 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 49 | 3.5. Участковый ремонт ул. Ленина с устройством водоотводного лотка |  |  |  |  |  |
| 50 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 51 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 52 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
| 53 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 54 | 4. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров | **2 850,0** | **0** | **1500,0** | **1350,0** |  |
| 55 | 4.1. ул. Чехова (от ул. Строительная до ул. Нахимова) |  |  |  |  |  |
| 56 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 57 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 58 | местный бюджет | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 |  |
| 59 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 60 | 4.2. ул. Чапаева (от ул. Маяковского до ул. Чехова) |  |  |  |  |  |
| 61 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 62 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 63 | местный бюджет | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 |  |
| 64 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 9 |
| 65 | 4.3. ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 66 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 67 | областной бюджет | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 |  |
| 68 | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 69 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 70 | 5. Устройство тротуара | **1 470,0** | **0** | **550,0** | **920,0** |  |
| 71 | 5.1. Островского (от ул. Жуковского до ул. Чехова) |  |  |  |  |  |
| 72 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 73 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 74 | местный бюджет | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 |  |
| 75 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 76 | 5.2. ул. Чехова (от ул. Островского до ул. Лесная) |  |  |  |  |  |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 79 | местный бюджет | 920,0 | 0 | 0 | 920,0 |  |
| 80 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 81 | 6. Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | **12 555,0** | **3 950,0** | **4 700,0** | **3 905,0** | 4, 5 |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 83 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 84 | местный бюджет | 12 555,0 | 3 950,0 | 4 700,0 | 3 905,0 |  |
| 85 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 86 | 8. Отсыпка и грейдирование дорог V категории | **3 128,0** | **0** | **1 128,0** | **2 000,0** |  |
| 87 | 8.1. ул. Трудовая-Восточная |  |  |  |  |  |
| 88 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 3 128,0 | 0 | 1 128,0 | 2 000,0 |  |
| 91 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 92 | 8.2. ул. Маяковского (грунт) |  |  |  |  |  |
| 93 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 94 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 95 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 97 | 8.3. мкр. Северный, 2 |  |  |  |  |  |
| 98 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 100 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 101 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 103 | 9. Ямочный ремонт автомобильных дорог городского округа Верхний Тагил | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 104 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 105 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 106 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 108 | 10. Строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту | **200,0** | **200,0** | **0** | **0** |  |
| 109 | 10.1. ул. Спорта |  |  |  |  |  |
| 110 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 111 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 112 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 113 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 114 | **11. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил** | **120,0** | **0** | **120,0** | 0 |  |
| 115 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 116 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 117 | местный бюджет | 120,0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
| 118 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

таблица 3 к Приложению №3

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮподПРОГРАММЫ**

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **3798,9412** | **1565,9412** | **1080,0** | **1153,0** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | **3798,9412** | **1565,9412** | **1080,0** | **1153,0** |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | ***Содержание улично-дорожной сети:*** | | | | |  |
| 7 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года (чистка от снега, подсыпка инертными материалами, полив, содержание придорожной полосы, чистка ливнестоков) |  | 3 950,0 | 4 700,0 | 3 905,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | **550,0** | **0** | **0** | **550,0** | 4 |
| 9 | Установка дорожных знаков в г. Верхний Тагил | **590,0** | **0** | **0** | **590,0** | 5 |
| 10 | Обслуживание светофоров |  | 127,8 | 330,75 | 243,0 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| 11 | Ремонт автодороги по ул. Островского в г. Верхний Тагил |  | - | 2444,0 | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 12 | Ремонт автодороги по ул. Свободы в г. Верхний Тагил |  | - | - | 2500,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 13 | Участковый ремонт автодороги по  ул. Ленина в г. Верхний Тагил |  | - | 300,0 | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 14 | Ремонт автодороги по ул. Центральная в п. Половинный в г. Верхний Тагил |  | - | - | 4000,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 15 | Ремонт тротуара ул. Островского |  | - | 550,0 | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 16 | Ремонт тротуара ул. Ленина |  | - | 1500,0 | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 17 | Ремонт тротуара ул. Чапаева |  | - | - | 800,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 18 | Ремонт тротуара ул. Чехова |  | - | - | 550,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 19 | Устройство тротуара ул. Чехова |  | - | - | 920,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 20 | Техническое обслуживание уличного освещения |  | 2453,47305 | 2100,0 | 2300,0 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| 21 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светофорными объектами типа Т7 | **669,28808** | **669,28808** | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Установка ограждений на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений в г. Верхний Тагил, | **1966,65312** | **886,65312** | **1080,0** | 0 |  |
| 23 | ***Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:*** | | | | | |
| 24 | Городские мероприятия по безопасности дорожного движения («Внимание каникулы», «Горка» и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 25 | Оформление уголков безопасного дорожного движения в образовательных учреждениях) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 26 | Профилактическая работа (месячники безопасности дорожного движения, Интернет-уроки по отработке навыков безопасного поведения, акции, пропагандирующие законопослушное поведение на дорогах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 27 | ***Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. Организационные мероприятия*** | | | | | |
| 28 | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00, | 13 |
| 29 | Проведение комплексных проверок дорог (Комиссия БДД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 30 | Проведение комиссионных обследований (специальных и контрольных проверок) технического состояния железнодорожных переездов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно (май, сентябрь) комиссия БДД, владельцы железнодорожных сетей |
| 31 | Разработка и тиражирование агитационного материала | **23,0** | **10,0** | **0,0** | **13,0** |  |