УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

городского округа  Верхний Тагил

от  _______2016 г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

НА 2017-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования  в городском округе Верхний Тагил

на 2017-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы»: - удовлетворение потребности детей в городском округе Верхний Тагил в местах в дошкольных образовательных организациях; - сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных организаций, обеспечение их сбалансированным питанием; - материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхний Тагил в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; - создание условий для сохранения здоровья детей в городском округе Верхний Тагил; - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствие его требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил; - организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования; - транспортное, хозяйственное обеспечение деятельности образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил. Задачи муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы»: - обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; - обеспечить учащихся общеобразовательных организаций питанием, с учетом возрастных физиологических потребностей школьников; - обеспечить соответствие состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства; - совершенствовать формы организации отдыха и оздоровления детей; - обеспечение детей, современными условиями при реализации государственного стандарт общего образования; - создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; - организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; - организация подвоза обучающихся муниципальных образовательных организаций; - обеспечить организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования; - организовать транспортное и хозяйственное обеспечение деятельности образовательным организациям. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхний Тагил» Подпрограмма 2 # «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях городского округа Верхний Тагил» Подпрограмма 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций» # Подпрограмма 4 # «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил» # Подпрограмма 5 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхний Тагил» # Подпрограмма 6 «Методическое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы «развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы» # Подпрограмма 7 «Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - отношение численности детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей, которым необходима данная услуга; - доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области; - охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций; - доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; - доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста; - охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа Верхний Тагил образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта; - доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций; - доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования; - доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; - соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Свердловской области; - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; - доля обучающихся, обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные организации от общего количества обучающихся, нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные организации; - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы», значения которых достигли или превысили запланированные. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 972650,5 в том числе: 2017 год – 242639,7 2018 год – 241210,1 2019 год – 243350,0 2020 год – 245450,7 из них: федеральный бюджет: в том числе: 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 2020 год – 0 областной бюджет: 577912,6 в том числе: 2017 год – 145860,1 2018 год – 144017,5 2019 год – 144017,5 2020 год – 144017,5 местный бюджет: 374424,3 в том числе: 2017 год – 92039,7 2018 год – 92178,2 2019 год – 94057,7 2020 год – 96148,7 внебюджетные источники: 20313,6 в том числе: 2017 год – 4739,9 2018 год – 5014,4 2019 год – 5274,8 2020 год – 5284,5 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.go-vtagil.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования городского округа Верхний Тагил

Муниципальная программа «Развитие системы образования  в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы» разработана на основании Постановления администрации городского округа Верхний Тагил от 11.11.2013 № 868 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил».

Система образования городского округа Верхний Тагил ориентирована на получения качественного образования, отвечающего современным требованиям, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации, а так же, на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций полноценным питанием, совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.

Основные направления развития образования городского округа Верхний Тагил определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», Указах Президента Российской Федерации.

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

- организационные и управленческие риски - слабая координация действий исполнителей подпрограмм, в результате, которых могут возникнуть  диспропорции в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий, невыполнением одной или нескольких задач Программы.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на уровне образовательных организаций.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В связи с этим наибольшее внимание необходимо уделять управлению финансовыми рисками.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;

2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации подпрограммы;

3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпрограммы.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Развитие системы образования  в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы» доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и инновационным требованиям. Так же будут решены следующие вопросы:

- удовлетворение потребности детей в городском округе Верхний Тагил в местах в дошкольных образовательных учреждениях;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных организаций, обеспечение их сбалансированным питанием;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствие его требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил;

- материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхний Тагил в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- создание условий для сохранения здоровья детей в городском округе Верхний Тагил;

6)	организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования;

7)	транспортное, хозяйственное обеспечение деятельности образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил.

  - Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхний Тагил

При реализации Программы «Развитие системы образования  в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 годы», основными задачами для развития системы дошкольного образования в городском округе Верхний Тагил явились: выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части удовлетворения потребности детей в местах в дошкольных образовательных организациях и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

По состоянию на 01.07.2016 ситуация в системе дошкольного образования  следующая:

| Показатель | Возраст детей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 1 до 3 лет | от 3 до 7 лет |
| Общая численность детей, чел. | 1074 | 315 | 619 |
| Численность детей, посещающих ДОУ, чел. | 808 | 250 | 558 |
| Охват детей услугами дошкольного образования, % | 75 | 94 | 90 |
| Численность детей, стоящих в очереди для определения в ДОУ, чел. | 150 | 45 | 0 |
| Обеспеченность детей услугами дошкольного образования, % | 84 | 84 | 100 |

В настоящее время в городском округе отмечается достаточно высокая обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных организациях. Полностью решена проблема устройства в детские сады детей от 3 до 7 лет.

Несмотря на это в системе дошкольного образования сохранились следующие проблемы:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- возможность устройства детей в детские сады, находящиеся в шаговой доступности от места проживания;

- функционирование детских садов застройки 50-х годов прошлого века, не соответствующих современным требованиям.

Так же не менее важным условием предоставления качественного дошкольного образования является материально-техническое оснащение образовательного процесса. На сегодняшний день, в учреждениях создана безопасная предметно-развивающая среда, но вместе с тем, в связи с высокой степенью износа зданий, требуется проведение ремонтных работ (ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков и дверей на энергосберегающие, инженерных сетей и коммуникаций и.т.д.), приобретение и установка дополнительного оборудования.

Решением данных проблем является строительство детского сада на 270 мест, с планируемым сроком ввода в эксплуатацию к 2017 году.

Кроме обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» стратегическим определено направление по развитию региональной системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования.

За период действия программы, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. Так средняя заработная плата педагогов в ДОУ в 2012 году составляла 16112,0, к концу 2013 года – 23925,0 рублей, к концу 2015 года 27597,3 рублей, на 2016 год средняя заработная плата установлена на уровне 2015 года.

  - Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

Питание - один из факторов, оказывающих непосредственное влияние на формирование здоровья детей и подростков. Нарушение качества и организации питания в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости.

В 2012-2013 годах горячим питанием в общеобразовательных учреждениях городского округа было охвачено 100% от числа детей обучающихся в образовательном учреждении. В настоящее время,  процент охвата организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций составляет 96%.

Снижение числа питающихся школьников связано с приостановлением финансирования дотации за счет средств областного бюджета для учащихся, которые не относятся к льготным категориям, но за счет дотации на удешевление питания учащихся, выделяемой за счет средств местного бюджета, охват детей горячим питанием остается на довольно высоком уровне.

Питание учащихся осуществляется следующим образом:

- бесплатное питание для учащихся начальных классов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

-  питание на дотацию по удешевлению стоимости питания по 7,00 руб. в день на все остальные категории учащихся общеобразовательных учреждений за счет местного бюджета;

В городском округе Верхний Тагил 3 общеобразовательных учреждения, в которых в 2015/2016 учебном году обучалось 1376 человек, а на 2016/2017 учебный год планируется 1411 учащихся. В каждом образовательном учреждении работают столовые, обеспечивающие учащихся горячим питанием. Школьные столовые работают как заготовочные столовые (с полным циклом производства).

Принципиально важно использовать в рационах питания школьников самые разнообразные продукты. Только таким образом может быть достигнуто реальное обогащение всего рациона учащихся минеральными веществами с учетом их суточной потребности и потерь при кулинарной обработке. Для решения этого вопроса в каждой школе разработано 2-х недельное меню, согласованное с территориальным отделом Роспотребнадзора.

Укомплектованность пищеблока кадрами составляет 100%.

Но существуют и проблемы в организации питания обучающихся в образовательных учреждениях. В первую очередь, это износ торгово-технологического оборудования, который составляет более 80%. Частично эту проблему в 2012 году удалось решить за счет проведенных мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области. Проведена работа по совершенствованию материальной базы столовых образовательных учреждений: оборудование, подлежащее замене, выработавшее свой срок службы, находящееся в  состояние не подлежащем ремонту, энергонеэффективное было заменено на новое.

Частично, в связи с установкой нового, современного оборудования, были проведены текущие ремонты электропроводки и полов, в МАОУ СОШ №10 проведен ремонт вытяжной вентиляции в помещении столовой. Но вопрос проведения капитальных ремонтов помещений с заменой коммуникаций (систем канализации, вентиляции, электро-тепло-водоснабжения) остается актуальным и на данный момент, так как отдельные школы построены более 40 лет назад и не были предназначены для организации горячего питания.

Принимая во внимание все вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что для совершенствования организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях требуется целенаправленное выделение финансовых средств. Основными путями реализации данного направления являются:

- совершенствование организации, повышения качества, сбалансированности и обеспечение безопасности питания учащихся;

- развитие материально-технической базы системы питания обучающихся в школах;

- реконструкция и модернизация пищеблоков;

- совершенствование нормативно-правового регулирования системы питания, повышение квалификации кадров, обеспечение охран  труда на пищеблоках.

Все эти мероприятия позволят сократить время приготовления блюд, сохраняя при этом полезные питательные вещества, повысить культуру обслуживания и питания, организовать питание учащихся МОУ со строгим соблюдением санитарно-гигиенических требований, сократить энергозатраты.

  - Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных организаций, создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса невозможно без проведения капитальных ремонтов зданий, инженерных сетей, приведение учебных помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов.

В настоящее время, свою деятельность осуществляют 8 образовательных организаций, которые расположенные в 12 зданиях. Техническое состояние зданий образовательных учреждений характеризуется наличием предписаний надзорных органов и замечаний по актам технического осмотра, так же здания требуют капитального ремонта, так как года постройки зданий 40-70 года XX века.

До 2011 года финансирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялись в объемах меньше, чем реальная потребность. Это негативно сказалось на состоянии зданий, ухудшилось состояние инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и других конструктивных элементов зданий, возникла необходимость в больших объемах текущих ремонтов. Средний износ зданий по образовательным учреждениям составляет 60%.

В связи с условиями, в которых находятся образовательные учреждения в части материально-технического состояния, появилась необходимость в разработке и реализации данной подпрограммы.

В период с 2011 – 2015 года, в рамках реализации целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы и комплекса мер по модернизации образования бюджету городского округа Верхний Тагил были выделены средства в размере 5216,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета  в размере 1606,2 тыс. рублей, областного бюджета в объёме 2280,3 тыс. рублей, а так же направлена сумма из средств местного бюджета в размере 1330,4 тыс. рублей.

В результате чего, в здании начальной школы №4 полностью заменены оконные блоки, в здании сельской школы была проведена замена оконных блоков во всем здании, так же устранено предписание по замене дверных блоков, в здании основной школы №4, которая размещается в самом старом здании 1938 года постройки, осуществлен ремонт спортзала (с ремонтом кровли, устройством вентиляции, ремонтом венткамеры, заменой электроосвещения, ремонтом раздевалок), работы по переустройству полов в холле, учебном кабинете, на I, II и III этажах с заменой на более прочные, работы по смене дверных проемов, так же произведена замена входной группы. В МБОУ СОШ №8 в 2014 году в проведен ремонт туалетов, что позволило устранить предписание надзорных органов и не переводить учащихся на обучение в две смены, в 2015 году работы в школе №8 продолжены и проведены работы по замене оконных блоков и ремонту цоколя и отмостки здания.

В результате проводимых с 2011 года мероприятий в городском округе наблюдается положительная динамика: отсутствуют здания учреждений, признанных аварийными, число зданий, требующих капитального ремонта, сократилось.

Но работу по приведению материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями необходимо продолжать и эта работа будет осуществляться по трем основным направлениям:

1. Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. В этом направлении планируется выполнение предписаний надзорных органов и актов технического осмотра зданий образовательных учреждений.

2. Ремонт и модернизация систем жизнеобеспечения зданий образовательных учреждений с целью снижения потребления энергоресурсов, в первую очередь тепла.

3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения за счет строительства нового здания.

1.4. О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

При реализации подпрограммы «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», основные задачи были определены Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительством Свердловской области №1484-ПП от 21.12.2012 года.

Летний отдых, оздоровление детей являются одной из наиболее острых проблем семьи. Особенно это касается неполных семей, семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих семей. Поэтому в качестве одного из приоритетных направлений развития городского округа можно назвать организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

В городском округе Верхний Тагил уполномоченным органом в сфере организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное время определен МКУ «Управление образования городского округа Верхний Тагил».

Задачи городского округа в этом направлении:

- обеспечение оздоровления всех категорий детей, обеспечение развивающего досуга и отдыха детей;

- ответственность организаторов массовых досуговых мероприятий за сохранение жизни и здоровья детей, участвующих в мероприятиях;

- доступность различных форм отдыха и оздоровления.

Система организации отдыха и оздоровления детей представляет собой совокупность действующих учреждений отдыха и оздоровления, оздоровительных и досуговых программ учреждений сферы образования и культуры, реализуемых в каникулярные периоды в формах лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха для подростков, оборонно-спортивных лагерей для допризывной молодежи.

В организации детской оздоровительной кампании задействованы органы муниципальной власти, предприятия и учреждения города. В целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия между муниципальными органами власти, общественными организациями, родителями по вопросам обеспечения  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  создается территориальная межведомственная оздоровительная комиссия  под председательством Главы  городского округа Верхний Тагил.

Ежегодно в летнее время на базе образовательных учреждений работают городские лагеря с дневным пребыванием для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, трудоустройством подростков в возрасте от 14 до 18 лет занимаются  трудовые  и экологические отряды.

Анализ летних оздоровительных кампании за последние 3 года на территории городского округа Верхний Тагил показал, что работа по организации летнего отдыха детей и подростков велась комплексно и многопланово.

Городскому округу установлен целевой показатель «Охват различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период» не менее 706 учащихся, из них  детей, нуждающихся в особой защите государства не менее 74 человек. Данный показатель выполняется на протяжении последних трех лет, но численность детей, нуждающихся в особой защите государства растет, так в 2014 году  – 117 человек, 2015 -2016 года – 145 человек.

Ежегодно 200 человек получают путевки на санаторно-курортное оздоровление, 20 человек отдыхают в загородных лагерях. Вносят свой вклад в оздоровление детей и лагеря дневного пребывания, открытые на базе общеобразовательных и учреждений дополнительного образования, там отдыхает по 330 человек.

Но так же стоит отметить следующее, в настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время, среди которых:

- недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и оздоровления детей для старшего школьного возраста;

-  отсутствие системы занятости детей по месту жительства в вечернее время;

-  ежегодный рост стоимости путевок в оздоровительные лагеря;

Для решения существующих проблем, в процессе организации летнего оздоровления были использованы все имеющиеся возможности для того, чтобы максимально разнообразить формы и методы летнего оздоровления.

  - Развитие системы общего образования в городском округе Верхний Тагил

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхний Тагил» (далее - подпрограмма) реализуется Постановление Правительства Свердловской области № 1262-ПП от 21.10.2013 (ред.31.05.2016) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».

В городском округе Верхний Тагил обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения детей;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания подрастающих поколений;

3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;

4) ежегодно предусматриваются средства на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений.

В сфере общего образования за последние 5 лет проведена большая работа, в связи с введением новой системы оплаты труда в общем образовании произошли  системные изменения: обеспечена оптимальная наполняемости классов с учетом численности обучающихся, оптимальное соотношение численности педагогического персонала к численности других категорий работников, а так же разделение фонда оплаты труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность педагогической деятельности.

Изменения в системе оплаты труда позволили применять более гибкие подходы, к установлению стоимости образовательной услуги и к распределению стимулирующих выплат, а также учитывать особенности образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие организации, повышение качества образования.

За счет приоритетного финансирования расходов на оплату труда работникам образовательных учреждений, в целях сохранения кадрового потенциала, стимулирования и социальной поддержки работников общеобразовательных учреждений, наиболее результативным в городском округе является показатель соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и среднемесячной начисленной заработной платы в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Свердловской области.

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образования, по итогам 2013 года средняя заработная плата педагогических работников и учителей составила 32964,7 и 33252,0 рублей соответственно, за 2014 год средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 30389,0 рублей, что составляет 101,7% к уточненной среднемесячной начисленной заработной плате в экономике. За 2015 год показатель средней заработной платы по педагогическим работникам составил 31350,7 рублей,  на 2016 год средняя заработная плата по основным педагогическим работникам  установлена в размере 30698,9 рублей.

Основные направления развития общего образования в Свердловской области определены национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в том числе введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов. Введение новых стандартов является логическим продолжением начатой в области работы по развитию содержания образования и системы оценки результатов образования.

Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки качества общего образования. На данный момент составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, организация воспитательной работы в образовательной организации.

Помимо введения новой системы оплаты труда с 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. По состоянию на 01 сентября 2014 года по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучается 554 учащихся начальных классов, что составляет 100 процентов от общей численности обучающихся I ступени.

В то же время с 01 сентября 2015 года по мере готовности осуществляется введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х классах, а с 01 сентября 2016 года введение в 6-х классах.

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Одной из ведущих тенденций развития образования в настоящее время является создание независимой системы оценки качества образования. Основным инструментом на данном этапе развития образования являются новая форма государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах и единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ).

В 2015/2016 учебном году в основном государственном экзамене приняли участие учащихся 9-х классов –124 человек. Всего участников на ЕГЭ – 64 человека Учащихся, не перешедших минимальный порог по городскому округу нет.

Средний балл по итогам сдачи ЕГЭ в 2016 году по городскому округу

В 2015/2016 учебном году школу с медалями закончили 5 человек: 3 золотые медали, 2 серебряные.

Анализ и своевременная корректировка результатов учебных достижений способствуют повышению качества образования, если используются для принятия управленческих решений, помогают улучшить педагогические практики, условия образовательного процесса.

  - Методическое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы»

Деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхний Тагил» направлена на обеспечение последовательной реализации муниципальной образовательной политики по развитию потенциала системы образования городского округа Верхний Тагил, обеспечение прав граждан на качественное, доступное образование.

Целями МКУ Управление образования являются:

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- организация предоставления начального, основного и среднего (полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

-   обеспечение муниципальных мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования.

Деятельность МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил направлена на:

1) обеспечение муниципальной политики в сфере образования;

2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного бюджета;

3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного и общего образования в городском округе Верхний Тагил;

4) обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с запросами родителей;

5) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», поэтапное введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и максимально широкое использование современных информационных технологий в образовательных учреждениях городского округа;

6) организацию повышения квалификации, с целью достижения новых требований к профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образования;

7) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической базы образовательных учреждений;

8) выявление и поддержку талантливых детей городского округа Верхний Тагил;

9) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых услуг;

10) развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области.

  - Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы

- Деятельность МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» направлена на транспортное и хозяйственное обеспечение деятельности образовательных учреждений.

- Целями МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» являются:

- - обеспечение уборку зданий и прилегающей к ним территории обслуживаемых учреждений городского округа Верхний Тагил;

- - транспортное обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений;

- - хозяйственное обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

Деятельность МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» направлена на обеспечение деятельности учреждений в части хозяйственного и транспортного обслуживания».

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении             № 2 к настоящей Программе.

3.1. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхний Тагил»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

- муниципальные дошкольные образовательные организации;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и  местного бюджетов.

# 3.2. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

- муниципальные общеобразовательные организации;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

# 3.3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

- муниципальные образовательные организации;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

# 3.4. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил;

- ГБУЗ Свердловской области «Городская больница город  Верхний Тагил»;

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- МОтд мВД России «Кировградское»;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

- муниципальные образовательные организации;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

3.5. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхний Тагил»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

- муниципальные общеобразовательные организации;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов.

3.6. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 «Методическое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.7. План мероприятий по выполнению подпрограммы 7 «Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы»

Исполнители подпрограммы:

- Администрация городского округа Верхний Тагил;

- МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд;

- МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

# 4.1. Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы  «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил»

Порядок расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Верхний Тагил» приведен в приложении №3 к настоящей Программе.

# 4.2. Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»

Порядок расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету в рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций» приведен в приложении №4 к настоящей Программе.

# 4.3. Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил»

Порядок расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, в рамках подпрограммы «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил» приведен в приложении №5 к настоящей Программе.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие системы образования в городском округе

Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

Цели, задачи муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

| № строки | Наименование цели и задач, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1 «Удовлетворение потребности детей в городском округе Верхний Тагил в местах в дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1. Отношение численности детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей, которым необходима данная услуга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 5 | Целевой показатель 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы» |
| 6 | Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы» |
| 7 | Подпрограмма 2 # «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель 2 «Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных организаций, обеспечение их сбалансированным питанием» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 2 «Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием, с учетом возрастных физиологических потребностей школьников» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 1. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 96 | 96 | 96 | 96 | постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской области» |
| 11 | # Подпрограмма 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цель 3 «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхний Тагил в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 3 «Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 1. Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 0,4 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 15 | # Подпрограмма 4 # «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья детей в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 4 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | % | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года» |
| 19 | # Подпрограмма 5 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Цель 5 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствие его требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 5 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 1. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа Верхний Тагил образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 23 | Целевой показатель 2. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % |  |  |  |  | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 24 | 7 класс – 2017 год |  | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 8 класс – 2018 год |  |  | 100 |  |  |  |
| 26 | 9 класс – 2019 год |  |  |  | 100 |  |  |
| 27 | 10 класс – 2020 год |  |  |  |  | 100 |  |
| 28 | Целевой показатель 3. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100класс - 2020 йской Федерации"л"итарного законодательства"азовательных учреждений требо000000000000000000000000000000000000000 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 29 | Задача 6 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 100класс - 2020 йской Федерации"л"итарного законодательства"азовательных учреждений требо000000000000000000000000000000000000000 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 31 | Задача 7 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 1. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Свердловской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 33 | Задача 8 «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 35 | Задача 9 «Организация подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целевой показатель 1. Доля обучающихся, обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные учреждения от общего количества обучающихся, нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Подпрограмма 6 «Методическое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цель 6. «Организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 10. «Обеспечить организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 1. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил до 2016 года», значения которых достигли или превысили запланированные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление администрации городского округа Верхний Тагил №941 от 27.11.2014 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхний Тагил» |
| 40 | Подпрограмма 7 «Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цель 10. «Транспортное, хозяйственное обеспечение деятельности образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Задача 10. «Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе

Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе

Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Номер строки задач, целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 |
|  | ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 972650,5 | 242639,7 | 241210,1 | 243350,0 | 245450,7 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | областной бюджет | 577912,6 | 145860,1 | 144017,5 | 144017,5 | 144017,5 | Х |
|  | местный бюджет | 374424,3 | 92039,7 | 92178,2 | 94057,7 | 96148,7 | Х |
|  | внебюджетные источники | 20313,6 | 4739,9 | 5014,4 | 5274,8 | 5284,5 | Х |
|  | Капитальные вложения | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Прочие нужды | 972650,5 | 242639,7 | 241210,1 | 243350,0 | 245450,7 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | областной бюджет | 577912,6 | 145860,1 | 144017,5 | 144017,5 | 144017,5 | Х |
|  | местный бюджет | 374424,3 | 92039,7 | 92178,2 | 94057,7 | 96148,7 | Х |
|  | внебюджетные источники | 20313,6 | 4739,9 | 5014,4 | 5274,8 | 5284,5 | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 404713,2 | 99917,1 | 100764,6 | 101568,5 | 102463,0 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 260096,0 | 65024,0 | 65024,0 | 65024,0 | 65024,0 | Х |
|  | местный бюджет | 144617,2 | 34893,1 | 35740,6 | 36544,5 | 37439,0 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 404713,2 | 99917,1 | 100764,6 | 101568,5 | 102463,0 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 260096,0 | 65024,0 | 65024,0 | 65024,0 | 65024,0 | Х |
|  | местный бюджет | 144617,2 | 34893,1 | 35740,6 | 36544,5 | 37439,0 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда дошкольных образовательных учреждений | 256520,0 | 64130,0 | 64130,0 | 64130,0 | 64130,0 | 3,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 256520,0 | 64130,0 | 64130,0 | 64130,0 | 64130,0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 3576,0 | 894,0 | 894,0 | 894,0 | 894,0 | 3,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 3576,0 | 894,0 | 894,0 | 894,0 | 894,0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 3. Мероприятия, направленные на выплате по оплате труда работников муниципального учреждения | 81122,0 | 20280,5 | 20280,5 | 20280,5 | 20280,5 | 3,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 81122,0 | 20280,5 | 20280,5 | 20280,5 | 20280,5 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 4. Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципального учреждения | 52705,2 | 12129,4 | 12832,9 | 13500,2 | 14242,7 | 3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 52705,2 | 12129,4 | 12832,9 | 13500,2 | 14242,7 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 5. Предоставление муниципальным дошкольным образовательным учреждениям компенсации затрат по предоставлению родителям (законным представителям) льгот на осуществление присмотра и ухода за детьми в ДОУ | 7269,4 | 1673,0 | 1770,0 | 1862,0 | 1964,4 | 3,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 7269,4 | 1673,0 | 1770,0 | 1862,0 | 1964,4 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 6. Организация питания сотрудников в дошкольных образовательных учреждениях | 3520,6 | 810,2 | 857,2 | 901,8 | 951,4 | 3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 3520,6 | 810,2 | 857,2 | 901,8 | 951,4 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Подпрограмма 2 # «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 45184,4 | 10915,2 | 11218,2 | 11505,6 | 11545,4 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 22736,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | Х |
|  | местный бюджет | 2797,8 | 643,9 | 681,2 | 716,6 | 756,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | 19650,6 | 4587,3 | 4853,0 | 5105,0 | 5105,3 | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские хработы», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 45184,4 | 10915,2 | 11218,2 | 11505,6 | 11545,4 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 22736,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | Х |
|  | местный бюджет | 2797,8 | 643,9 | 681,2 | 716,6 | 756,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | 19650,6 | 4587,3 | 4853,0 | 5105,0 | 5105,3 | Х |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всего, из них | 22736,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | 9,10 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 22736,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | 5684,0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение дотационным питанием учащихся общеобразовательных учреждений всего, из них | 2797,8 | 643,9 | 681,2 | 716,6 | 756,1 | 9,10 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 2797,8 | 643,9 | 681,2 | 716,6 | 756,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений, сверх дотационных норм всего, из них | 19650,6 | 4587,3 | 4853,0 | 5105,0 | 5105,3 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | 19650,6 | 4587,3 | 4853,0 | 5105,0 | 5105,3 | Х |
|  | # Подпрограмма 3 # «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8598,0 | 4913,4 | 1228,2 | 1228,2 | 1228,2 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 4299,0 | 2456,7 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | Х |
|  | местный бюджет | 4299,0 | 2456,7 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - |  |  | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы», в том числе | - | - | - |  |  | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8598,0 | 4913,4 | 1228,2 | 1228,2 | 1228,2 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 4299,0 | 2456,7 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | Х |
|  | местный бюджет | 4299,0 | 2456,7 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 1. Капитальный, текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации всего, из них | 8598,0 | 4913,4 | 1228,2 | 1228,2 | 1228,2 | 12,13,14 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 4299,0 | 2456,7 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | Х |
|  | местный бюджет | 4299,0 | 2456,7 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | # Подпрограмма 4 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 33246,7 | 7651,3 | 8095,0 | 8516,0 | 8984,4 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 16757,6 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 | Х |
|  | местный бюджет | 15826,1 | 3309,3 | 3744,2 | 4156,8 | 4615,8 | Х |
|  | внебюджетные источники | 663,0 | 152,6 | 161,4 | 169,8 | 179,2 | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 33246,7 | 7651,3 | 8095,0 | 8516,0 | 8984,4 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 16757,6 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 | Х |
|  | местный бюджет | 15826,1 | 3309,3 | 3744,2 | 4156,8 | 4615,8 | Х |
|  | внебюджетные источники | 663,0 | 152,6 | 161,4 | 169,8 | 179,2 | Х |
|  | Мероприятие 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил всего, из них | 32176,3 | 7405,0 | 7834,4 | 8241,8 | 8695,1 | 17,18 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 16757,6 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 | Х |
|  | местный бюджет | 14755,7 | 3063,0 | 3483,6 | 3882,6 | 4326,5 | Х |
|  | внебюджетные источники | 663,0 | 152,6 | 161,4 | 169,8 | 179,2 | Х |
|  | Мероприятие 2. Организация занятости подростков в экологических отрядах всего, из них | 1070,4 | 246,3 | 260,6 | 274,2 | 289,3 | 17,18 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 1070,4 | 246,3 | 260,6 | 274,2 | 289,3 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 344369,6 | 85334,0 | 85843,6 | 86327,1 | 86864,9 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 274024,0 | 68506,0 | 68506,0 | 68506,0 | 68506,0 | Х |
|  | местный бюджет | 70345,6 | 16828,0 | 17337,6 | 17821,1 | 18358,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 344369,6 | 85334,0 | 85843,6 | 86327,1 | 86864,9 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 274024,0 | 68506,0 | 68506,0 | 68506,0 | 68506,0 | Х |
|  | местный бюджет | 70345,6 | 16828,0 | 17337,6 | 17821,1 | 18358,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 1. Организация подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений всего, из них | 1003,7 | 231,0 | 244,4 | 257,1 | 271,2 | 35,36 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 1003,7 | 231,0 | 244,4 | 257,1 | 271,2 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | 254148,0 | 63537,0 | 63537,0 | 63537,0 | 63537,0 | 23,30,32 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 254148,0 | 63537,0 | 63537,0 | 63537,0 | 63537,0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 11876,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 33,34,28 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | 11876,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 4. Мероприятия, направленные на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | 32164,0 | 8041,0 | 8041,0 | 8041,0 | 8041,0 | 21,22 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 32164,0 | 8041,0 | 8041,0 | 8041,0 | 8041,0 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 5. Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципального учреждения | 37177,9 | 8556,0 | 9052,2 | 9523,0 | 10046,7 | 21,22 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 37177,9 | 8556,0 | 9052,2 | 9523,0 | 10046,7 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Подпрограмма 6 «Методическое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11347,7 | 2779,0 | 2817,9 | 2854,9 | 2895,9 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 11347,7 | 2779,0 | 2817,9 | 2854,9 | 2895,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 11347,7 | 2779,0 | 2817,9 | 2854,9 | 2895,9 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 11347,7 | 2779,0 | 2817,9 | 2854,9 | 2895,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 1. Мероприятие, направленное на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 8431,2 | 2107,8 | 2107,8 | 2107,8 | 2107,8 | 39 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 8431,2 | 2107,8 | 2107,8 | 2107,8 | 2107,8 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2. Мероприятие, направленное на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2916,5 | 671,2 | 710,1 | 747,1 | 788,1 | 39 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 2916,5 | 671,2 | 710,1 | 747,1 | 788,1 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Подпрограмма 7 «Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 125190,9 | 31129,7 | 31242,6 | 31349,7 | 31468,9 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | местный бюджет | 125190,9 | 31129,7 | 31242,6 | 31349,7 | 31468,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  | Х |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы», в том числе | - | - | - | - | - | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 125190,9 | 31129,7 | 31242,6 | 31349,7 | 31468,9 | Х |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |  | Х |
|  | местный бюджет | 125190,9 | 31129,7 | 31242,6 | 31349,7 | 31468,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  | Х |
|  | Мероприятие 1. Мероприятие, направленное на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 116731,6 | 29182,9 | 29182,9 | 29182,9 | 29182,9 | 42 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 116731,6 | 29182,9 | 29182,9 | 29182,9 | 29182,9 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2. Мероприятие, направленное на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 8459,3 | 1946,8 | 2059,7 | 2166,8 | 2286,0 | 42 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | местный бюджет | 8459,3 | 1946,8 | 2059,7 | 2166,8 | 2286,0 | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе

Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

Порядок

расходования субсидий, предоставленных  из областного бюджета местному бюджету в рамках подпрограммы  «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил»

1. Порядок расходования субсидий, предоставленных  из областного бюджета местному бюджету на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15.07.2005 № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 №146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской области» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП).

2. Настоящий порядок определяет направления и объемы расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Верхний Тагил на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - субсидии).

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии нормативного акта органа местного самоуправления муниципального образования в объеме, установленном законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным администратором доходов местного бюджета и главным распорядителем бюджетных средств, уполномоченным на использование получаемых субсидий, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях является МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил (далее – Управление образования), а получателями средств являются муниципальные общеобразовательные организации (далее – муниципальные организации).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета городскому округу  Верхний Тагил  в форме субсидий, подлежат зачислению в доход местного бюджета по коду бюджетной классификации 906 2 02 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», по соответствующим видам расходов и кодам классификации операций сектора государственного управления

6. Субсидии направляются для финансирования расходов:

1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций;

2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся муниципальных общеобразовательных организаций из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

7. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения учащимися общеобразовательной организации.

8. Полученные средства направляются на осуществление расходов:

1) по приобретению продуктов питания;

2) по доставке продуктов питания;

3) по оплате договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений;

4) по оплате питания с применением автоматизированных систем.

9. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году.

Муниципальные организации представляют в Управление образования ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Управление образования (Главный распорядитель) предоставляет в  Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

12. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администраций и Управлением образования городского округа Верхний Тагил, в пределах их компетентности.

Приложение

Форма                                                                к Порядку расходования субсидий, предоставленных  из областного бюджета местному бюджету в рамках подпрограммы  2 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил»

Отчет об использовании средств областного бюджета,

предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

по _________________________________________________________________

| Дата отчета | 01 __________20__ года |  |
| --- | --- | --- |
| Код показателя | Наименование показателя | Величина показателя, рублей |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Получено средств из областного бюджета |  |
| 20 | Объем средств, перечисленный на лицевые счета общеобразовательных организаций |  |
| 30 | Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями, – всего |  |
| 40 | Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания учащимся 1–4 классов |  |
| 50 | в том числе: |  |
| 60 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 70 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области |  |
| 80 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям из многодетных семей |  |
| 90 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 100 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям-инвалидам |  |
| 110 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям прибывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации |  |
| 120 | Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания учащимся 5–11 классов, нуждающимся в социальной поддержке – всего |  |
| 130 | в том числе: |  |
| 140 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 150 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области |  |
| 160 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям из многодетных семей |  |
| 170 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 180 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям-инвалидам |  |
| 190 | кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление питания детям, прибывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации |  |
| 200 | Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах общеобразовательных организаций |  |
| 210 | Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году |  |

Строки заполняются за период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год).

| Руководитель органа местного самоуправления | _____________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя | ______________________ | _____________________ |
| тел./адрес эл. почты | __________________________ | _____________________ |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе

Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

Порядок

расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету в рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Верхний Тагил, на  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных организаций в городском округе Верхний Тагил, в рамках реализации подпрограммы 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем целевых средств из областного бюджета, выделенных в форме субсидий капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных учреждений в городском округе Верхний Тагил является МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил (далее – Управление образования).

3. Субсидии предоставляются на финансирование на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации в городском округе Верхний Тагил.

Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, предоставляются при наличии муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства их зданий и помещений.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, предоставляются городскому округу при соблюдении следующих условий:

1) соблюдение доли финансирования из средств местных бюджетов:

не менее 50 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, - при уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, ниже среднеобластного уровня (до 100 процентов);

2) наличие муниципальной программы, в том числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, принятой органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на повышение качества жизни населения соответствующего муниципального образования.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство) с городским округом Верхний Тагил на очередной финансовый год.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение финансового года заключаются дополнительные соглашения.

4. Средства на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных организаций в городском округе Верхний Тагил передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным образовательным организациям.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в доходы городского округа по коду доходов 906 2 02 02999040000 151 «Прочие субсидии бюджетам  городских округов» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

6. Муниципальные организации представляют в Управление образования ежеквартальные отчеты об использовании средств, предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных организациях по форме согласно приложению №1, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Управление образования (Главный распорядитель) предоставляет в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области ежеквартальные отчет об осуществлении расходов источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных организаций в городском округе Верхний Тагил, по форме согласно приложения к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администраций и Управлением образования городского округа Верхний Тагил, в пределах их компетенции.

Приложение

к Порядку расходования субсидий,

предоставленных из областного бюджета местному бюджету

в рамках подпрограммы «Укрепление и развитие

материально-технической базы образовательных организаций»

форма

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

В ВИДЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

| Дата отчета ____________________ 201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального общеобразо- вательного учреждения | Запланировано бюджетных средств, всего, тыс. рублей | в том числе: |  | Кассовый расход, всего, тыс. рублей | в том числе: |  | Остаток неиспользо- ванных средств, всего, тыс. рублей | в том числе: |  | Количество отремонти- рованных зданий, сооружений и помещений, единиц |
|  |  |  | из областного бюджета, тыс. рублей | из муници- пального бюджета, тыс. рублей |  | из областного бюджета, тыс. рублей | из муници- пального бюджета, тыс. рублей |  | из областного бюджета, тыс. рублей | из муници- пального бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                              ___________________                      ______________________

(подпись)                                                  (расшифровка подписи)

- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе

Верхний Тагил на 2017 - 2020 годы»

Порядок

расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету в рамках подпрограммы «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Верхний Тагил»

1. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Верхний Тагил на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии).

3. Субсидии, выделяемые из областного бюджета городскому округу Верхний Тагил, подлежат зачислению в доход местного бюджета по коду бюджетной классификации 906 2 02 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей».

5. Главным администратором доходов местного бюджета и главным распорядителем бюджетных средств, уполномоченным на использование получаемых субсидий, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время является МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил (далее –Управление образования), а получателями средств являются муниципальные образовательные организации (далее – муниципальные организации).

6. Субсидии направляются на осуществление расходов бюджета городского округа Верхний Тагил и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания, исходя из следующих расходов на одного ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания) - следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;

детям из многодетных семей;

детям безработных родителей;

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпункте 2  настоящего пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о предоставлении и использовании субсидий, предусмотренном пунктом 8 настоящего порядка.

7. Субсидии предоставляются местному бюджету при наличии нормативного акта органа местного самоуправления об организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Верхний Тагил.

8. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство) с городским округом Верхний Тагил на очередной финансовый год.

Форма Соглашения утверждается приказом Министерства.

9. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство следующих документов:

1) нормативного акта органа местного самоуправления об организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования;

2) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время;

3) перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время, с объемами данных услуг, внебюджетными источниками и другими источниками финансирования.

10. Муниципальные организации представляют в Управление образования ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

11. Управление образования (Главный распорядитель) предоставляет в  Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме согласно формы, утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

13. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

14. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администраций и отделом по управлению образованием городского округа Верхний Тагил, в пределах их компетенции.