АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2014 № 374

город  Верхний Тагил

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Верхний Тагил

В целях сохранения традиций  в проведении праздничных мероприятий для жителей городского округа Верхний Тагил, своевременной подготовки к празднованию Дня города Верхний Тагил, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 21 июня 2014 года праздничные мероприятия, посвященные Дню города Верхний Тагил.

2. Утвердить организационный комитет по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Верхний Тагил (Приложение 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Верхний Тагил (Приложение 2).

4. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Верхний Тагил (Приложение 3).

5. Утвердить план размещения торговых организаций на площади города Верхний Тагил (Приложение 4).

6. Утвердить план-схему 58-ой комбинированной эстафеты, посвященной пуску первого энергоблока Верхнетагильской ГРЭС (Приложение 5).

7. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Невьянский» (Горбунов С.А.):

7.1. ограничить 21 июня 2014 года  с 8.00 до 23.00 часов движение автотранспортных средств на улицах города Верхний Тагил: ул. Ленина-ул. Садовая (нечетная сторона), ул. Ленина-ул. Садовая (четная сторона), ул. Садовая (нечетная сторона)- ул.Нахимова, ул. Садовая (четная сторона)- ул. Нахимова.

7.2. ограничить 21 июня 2014 года  с 9.00 до 11.30 часов движение автотранспортных средств по маршруту комбинированной эстафеты (Приложение 5).

7.3. запретить движение автотранспортных средств 21 июня 2014 года  с 9.00 до 11.30 часов на перекрестках города Верхний Тагил по маршруту комбинированной эстафеты (Приложение 5).

7.4. направить движение автотранспортных средств 21 июня 2014 года с 8.00 до 23.00 часов в городе Верхний Тагил по маршруту: ул. Ленина-ул. Садовая-ул. Чапаева-ул. Садовая-ул. Ленина.

7.5. обеспечить безопасность дорожного движения в районе проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Верхний Тагил.

7.6. обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий.

7.7. обеспечить безопасность проведения концертных выступлений творческих коллективов во время проведения вечерней концертной программы на площади города Верхний Тагил с 18.00 часов до 23.00 часов.

7.8. обеспечить безопасность жителей города Верхний Тагил во время подготовки и проведения фейерверка на территории Мемориала Победы 21 июня 2014 года с 22.30 часов до 23.15 часов.

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Местные ведомости" и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил          www.go-vtagil.ru.

9. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на заместителя Главы администрации городского округа Верхний Тагил по социальным вопросам Беляеву И.Л.

И.о.Главы  городского округа 				Ю.В.Прокошин

Верхний Тагил

|  | Приложение 1 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 09.06.2014 № 374 |
| --- | --- |

Организационный комитет

по проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Верхний Тагил

| Калинин С.Г. | Глава городского округа Верхний Тагил |
| --- | --- |
| Беляева И.Л. | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам |
| Прокошин С.Г. | Заместитель Главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |
| Королько Е.В. | Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| Самофеева Е.С. | Начальник планово-экономического отдела администрации городского округа Верхний Тагил |
| Проказова В.Б. | Начальник архитектурно-строительного отдела администрации городского округа Верхний Тагил |
| Елгашин В.В. | Председатель первичной профсоюзной организации ВТ ГРЭС – филиал ОАО «ИНТЕР РАО» Электрогенерация (по согласованию) |
| Горбунов С.А. | Начальник ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) |

|  | Приложение 2 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 09.06.2014 № 374 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий

по проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Верхний Тагил

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликовать в средствах массовой информации план проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Верхний Тагил | до 18 июня | Королько Е.В. |
| 2 | Провести ремонт пирса | до 20 июня | Прокошин Ю.В. Елгашин В.В. (по согласованию) |
| 3 | Провести ямочный ремонт по маршруту комбинированной эстафеты | до 20 июня | Прокошин Ю.В. Елгашин В.В. (по согласованию) |
| 4 | Промыть дороги по маршруту комбинированной эстафеты | до 20 июня | Зырянов М.В. |
| 5 | Провести обкос травы на Мемориале Победы и газонов по четной и нечетной стороне улицы Ленина до улицы Нахимова | до 20 июня | Зырянов М.В. |
| 6 | Установить мусоросборники ( 6 шт.) на городской площади | 21 июня до 08.00 | Зырянов М.В. |
| 7 | Обеспечить вывоз мусора во время и после проведения праздничных мероприятий | 21 июня с 14-15.00 ч. с 20-21.00 ч. 22 июня до 08.00 ч. | Зырянов М.В. |
| 8 | Обеспечить установку знаков ограничения дорожного движения: ул. Ленина -ул.Садовая (нечетная сторона), ул.Ленина- ул.Садовая (четная сторона), ул. Садовая (нечетная сторона) - ул.Нахимова, ул. Садовая (четная сторона)- ул. Нахимова. | 21 июня с 08.00 до 23.00 часов | Зырянов М.В. |
| 9 | Обеспечить установку знаков, запрещающих движение автотранспортных средств на перекрестках города во время проведения комбинированной эстафеты | 21 июня с 09.00 до 11.30 часов | Зырянов М.В. |
| 10 | Согласовать ограничение движения автотранспортных средств по маршруту комбинированной эстафеты в ММО МВД России «Невьянский» | до 20 июня | Елгашин В.В. (по согласованию) |
| 11 | Осуществить организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с планом | 21 июня с 09.00 до 23.00 часов | Королько Е.В. |
| 12 | Организовать праздничную торговлю на площади города Верхний Тагил | 21 июня с 09.00 до 23.00 часов | Самофеева Е.А. |
| 13 | Информировать торговые организации о проведении праздничной торговли в День города Верхний Тагил | до 16 июня | Самофеева Е.А. |
| 14 | Собрать и рассмотреть заявки торгующих организаций об участии в торговле в День города Верхний Тагил на городской площади | до 18 июня | Самофеева Е.А. |
| 15 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий | 21 июня с 09.00 до 23.00 часов | Горбунов С.А. (по согласованию) |

|  | Приложение 3 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 09.06.2014 № 374 |
| --- | --- |

План проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Верхний Тагил

| Время /час./ | Место проведения | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 09.00-23.00 | Городская площадь | Работа торговых организаций. Аттракционы, карусели, батуты |
| 10.00 11.00 | Городская площадь | 58-ая комбинированная эстафета, посвященной пуску первого энергоблока Верхнетагильской ГРЭС: -парад участников -старт эстафеты |
| 11.30-12.30 | Городская площадь | Праздничная программа: награждение по номинациям: - Новорожденные - Молодожены - Совет да любовь - Рабочие династии ВТГРЭС - Медалисты Награждение: - Победители муниципального тура областного проекта «Открытая книга» - Благотворительная деятельность |
| 12.30-13.00 | Городская площадь | Подведение итогов эстафеты. Награждение |
| 13.00-15.00 | Городская площадь | Спортивная программа: -Первенство ГО Верхний Тагил по «народному» жиму лежа; -Первенство ГО Верхний Тагил по настольному теннису; -Первенство ГО Верхний Тагил по дартсу и настольному теннису среди инвалидов; -Турнир ГО Верхний Тагил по стритболу «Оранжевый мяч»; -Сеанс одновременной игры по шахматам |
| 16.00-18.00 | стадион МБУС «СОК» | Турнир городского округа Верхний Тагил по футболу среди ветеранов футбола |
| 17.00-19.00 | Городская площадь | Детская программа: - концертные номера IV Фестиваля детского дошкольного творчества «Радуга детства» - игровая программа |
| 19.00-20.00 | Городская площадь | Оркестр популярной и джазовой музыки «Тагил-BAND» г. Нижний Тагил |
| 20.00-21.30 | Городская площадь | Концерт вокальной группы «Вега» («VEGA») г. Екатеринбург |
| 21.30-22.55 | Городская площадь | Концерт приглашенных артистов г. Екатеринбург |
| 23.00 | Городская площадь | Фейерверк |

|  | Приложение 4 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 09.06.2014 № 374 |
| --- | --- |

План размещения торговых организаций

на площади города Верхний Тагил

Условные обозначения:

-    - биотуалет ,                           - знак ограничений движения

# Text boxes

Мемориал Победы

улица Ленина

Дворец культуры

Торговые ряды

Спортивная площадка

шашлыки

шашлыки

Аттракционы,

батут

Торговые ряды

шашлыки

шашлыки

дом

дом

Аттракционы, батут

шашлыки

Выезд из квартала