****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_.01.2018 № \_\_\_

город Верхний Тагил

***Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения***

***и распространения африканской чумы свиней***

***на территории городского округа Верхний Тагил на 2018-2020 годы***

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 09.01.2018 № 3-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018-2020 годы», в связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней и в целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Верхний Тагил на 2018-2020 годы (Приложение 1).
2. Утвердить порядок межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов (Приложение 2).
3. Утвердить расчёт сил и средств, выделяемых для локализации и ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС) на территории городского округа Верхний Тагил (Приложение 3).
4. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – ГБУ СО Невьянская ветстанция) принять меры по выполнению плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением.
5. Руководителям территориальных органовпоселка Половинный Администрации городского округа Верхний Тагил (Шамсутдиновой Н.В.) и поселка Белоречка (Лобановой Н.В.) оказывать содействие ГБУ СО Невьянская ветстанция в проведении профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Верхний Тагил.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил [www.go-vtagil.ru](http://www.go-vtagil.ru)
7. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Верхний Тагил С.Г. Калинин

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта Постановления администрации городского округа Верхний Тагил

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заголовок  Постановления | ***Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Верхний Тагил на 2018-2020 годы*** | | | | | |
| Должность | | Фамилия, инициалы | Сроки и результаты согласования | | Замечания и подпись |
| Дата поступления на согласование | Дата согласования |  |
| Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | | Упорова И.Г. |  |  |  |
| Заместитель Главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству | | Прокошин Ю.В. |  |  |  |
| Начальник архитектурно-строительного отдела администрации | | Проказова В.Б. |  |  |  |
| Начальник организационно-правового отдела администрации | | Фомин С.М. |  |  |  |

Постановление разослать:

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам

Архитектурно-строительный отдел администарции

Ведущему специалисту по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации

ГБУ СО «Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

МОтд МВД России «Кировградское»

13 отряд ФПС МЧС России по Свердловской области

ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил»

ТО пос.Белоречка

ТО пос. Половинный

Приложение 1

Утверждён постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил

от .01.2018. № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней**

**на территории городского округа Верхний Тагил на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| **Раздел 1. Организация взаимодействия** | | | | |
| 1.1. | Обеспечение размещения через электронные и печатные средства массовой информации материалов об опасности африканской чумы свиней (далее – АЧС), особенностях возбудителя этой болезни, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае возникновения или подозрения на заболевание АЧС, а также информации о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции, и принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших нарушения | 2018-2020 годы | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органыпоселка Половинный  и поселка Белоречка |
| 1.2. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу организации безвыгульного содержания свиней, своевременного предоставления информации о фактах падежа свиней | 2018-2020 годы | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) |
| 1.3. | Адресное информирование населения о проведении мероприятий по предотвращению возникновения африканской чумы свиней путём распространения информационных листовок, памяток | 2018-2020 годы | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органыпоселка Половинный  и поселка Белоречка |
| **Раздел 2. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации** | | | | |
| 2.1. | Обеспечение порядка межведомственных взаимодействий в случае возникновения чрезвычайной ситуации эпизоотического характера, связанной с африканской чумой свиней | 2018-2020 годы | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органыпоселка Половинный  и поселка Белоречка |
| 2.2. | Рассмотрение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в городском округе Верхний Тагил (КЧС) вопроса, касающегося эпизоотической обстановки, связанной с африканской чумой свиней | Ежегодно в июле | | Администрация городского округа Верхний Тагил  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) |
| 2.3. | Обеспечение учета поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах (на основе данных похозяйственного учета) | Ежеквартально | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органыпоселка Половинный  и поселка Белоречка |
| 2.4. | Организация проведения командно-штабных тренировок по проверке готовности сил и средств спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Верхний Тагил, по купированию и ликвидации возможных вспышек АЧС на территории городского округа | Ежегодно  в течение  всего периода | | Администрация городского округа Верхний Тагил  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) |
| 2.5. | Закрепление места экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов в случае возникновения заболевания с оформлением необходимых согласований | 2018-2020 годы | | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| 2.6. | Проведение клинического осмотра и обеспечение объективного учёта свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах граждан | Ежеквартально в течение  всего периода | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил Территориальные органыпоселка Половинный  и поселка Белоречка |
| 2.7. | Проведение при участии сотрудников полиции рейдовых комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной торговли, с целью выявления фактов несанкционированной торговли | Постоянно  в течение всего  периода | | Администрация городского округа Верхний Тагил  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) |
| 2.8. | Обеспечение контроля за безвыгульным содержанием свиней в личных подсобных хозяйствах граждан | Постоянно  в течение всего  периода | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) |
| 2.9. | Проведение убоя свиней в личных подсобных хозяйствах граждан под контролем государственной ветеринарной службы | Постоянно  в течение всего  периода | | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) |
| **Раздел 3. Специальные ветеринарные мероприятия** | | | | |
| 3.1. | Вакцинация против классической чумы свиней, свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах граждан | В соответствии с планом  противоэпизоотических  мероприятий | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| **Раздел 4. Оперативное взаимодействие служб и ведомств при возникновении заболевания африканской чумы свиней (АЧС)** | | | | |
| ***4.1. Мероприятия, проводимые при возникновении заболевания с подозрением на АЧС*** | | | | |
| 4.1.1. | Информирование ГБУ СО «Невьянская ветстанция» при обнаружении массового заболевания и падежа свиней, в том числе с клиническими признаками АЧС | Незамедлительно | Граждане городского округа Верхний Тагил, владельцы личных подсобных хозяйств | |
| 4.1.2. | Анализ эпизоотических, клинических, патоморфологических данных. Отбор проб патологического материала и крови (сыворотка крови) и доставка в ГБУ СО «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» | В течение 4-х часов | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.1.3. | Изоляция больных и подозрительных по заболеванию животных в том же помещении, в котором они находятся. Запрещение доступа к ним людей, кроме лиц, ухаживающих за ними. Запрещение выхода (выезда) лиц, ухаживающих за животными с территории двора без специальной обработки и письменного разрешения ветеринарного врача, осуществляющего надзор за этими животными. Организация дезинфекционных работ в помещениях. | В течение часа | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Владельцы личных подсобных хозяйств | |
| 4.1.4. | По заключению комиссии информирование главного госветинспектора Свердловской области | Незамедлительно | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.1.5. | Сообщение ветеринарной службе соседних районов о возможных источниках инфекции | В течение 2-х часов  по получению информации | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.1.6. | Информирование руководителя ТУ Россельхознадзора по Свердловской области | Незамедлительно | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.1.7. | Запрещение вывоза (вывода) животных всех видов, в том числе птицы, а также продуктов убоя животных с территории подворий | В течение часа | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Владельцы личных подсобных хозяйств | |
| 4.1.8. | Организация работы контрольных постов и указательных знаков с объявлением о возникновении в хозяйстве заболевания с подозрением на АЧС | В течение суток | Администрация городского округа Верхний Тагил  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  МОтд МВД России «Кировградское»  (по согласованию) | |
| 4.1.9. | Проведение ограничительных (карантинных) мероприятий в предполагаемом эпизоотическом очаге, в том числе:  - организация охранно-карантинных полицейских постов, связи;  - устройство дезинфекционных барьеров;  - обеспечение спецодеждой;  - информирование населения; | В течение 2-х суток | Спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа  Верхний Тагил | |
| 4.1.10. | Проведение ограничительных (карантинных) мероприятий в хозяйствах (населённых пунктах):  - прекращение выгула и содержания свиней в летних лагерях;  - запрещение посещения личных подворий, гражданами, не имеющими отношения к обслуживанию животных;  - ограничение передвижения персонала, обслуживающего свиней;  - прекращение убоя и реализации животных и продуктов убоя;  - запрет выезда и въезда транспорта на неблагополучную территорию, выхода обслуживающего персонала без санитарной обработки, вывоза с неблагополучной территории продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов;  - исключение возможности выноса возбудителя АЧС из предполагаемого эпизоотического очага, включая прекращение отгрузки продукции, организация смены одежды, обуви, оборудование дезбарьеров при входе, въезде на территорию, обеспечение постоянной дезобработки верхней спецодежды при выходе, дезинфекция транспорта при выезде;  - сбор и сжигание трупов павших свиней в местах, отведённых для этих целей;  - организация убоя свиней бескровным способом;  - организация проведения дезинфекции помещений, где содержатся свиньи, прилегающей территории и дорог;  - информационная работа с населением об опасности АЧС с использованием средств массовой информации и листовок; | В течение 3-х суток | Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальный органпоселка Половинный и поселка Белоречка  Спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа  Верхний Тагил  ГБУСО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Владельцы личных подсобных хозяйств | |
| ***4.2. Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней при подтверждении диагноза*** | | | | |
| 4.2.1. | Проведение заседания КЧС с принятием решения о введении карантина в населённом пункте. Утверждение плана мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания АЧС в следующих зонах:  - эпизоотическом очаге – личных подсобных хозяйствах граждан, летних лагерях для свиней, охотничьих хозяйствах;  - неблагополучном по АЧС пункте – территории населённого пункта, где определён эпизоотический очаг АЧС;  - первой угрожаемой зоне – прилегающей к неблагополучному по АЧС пункту территории глубиной не менее 20 км от границ эпизоотического очага;  - второй угрожаемой зоне – прилегающей к первой угрожаемой зоне территории глубиной до 100 км от границ эпизоотического очага; | В течение 24-х часов | Администрация городского округа Верхний Тагил  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.2.2. | Утверждение комиссий по работе в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемой зоне. Закрепление ответственных лиц за проведение карантинных и ограничительных мероприятий | В течение 1-го часа  работы КЧС | Администрация городского округа Верхний Тагил | |
| 4.2.3. | Ограничение перемещения по всем дорогам (тропам), ведущим из эпизоотического очага, оборудование круглосуточных КПП с дезинфекционными установками, шлагбаумами, дезбарьерами, предупреждающими табличками. Обеспечение передвижения транспорта по пропускам | В течение 8-х часов | Администрация городского округа Верхний Тагил | |
| 4.2.4. | Организация передвижения людей с учётом введённых ограничительных мероприятий через карантинируемую территорию (неблагополучный пункт, угрожаемые зоны) | В течение 3-х часов | Администрация городского округа Верхний Тагил | |
| ***4.3. Мероприятия в эпизоотическом очаге*** | | | | |
| 4.3.1. | Изъятие всех свиней и полученной от них продукции | В течение 3-х часов | Администрация городского округа Верхний Тагил Территориальный органпоселка Половинный и поселка Белоречка  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) | |
| 4.3.2. | Убой изъятых свиней бескровным методом, сжигание трупов, продукции животного происхождения, малоценного инвентаря, ветхих помещений, деревянных полов, перегородок, кормушек, недоеденных остатков корма | Незамедлительно | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальный органпоселка Половинный и поселка Белоречка | |
| 4.3.3. | Трёхкратная дезинфекция помещений, загонов и других мест, где содержались животные: первая – после убоя свиней одновременно с дезинсекцией, дезакаризацией и дератизацией с последующим сбором и сожжением трупов грызунов. Вторая – после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения механической очистки территории со снятием деревянного материала для последующего сожжения. Третья (заключительная) – перед отменой карантина с проведением дезинфекции почвы, биологического или химического обеззараживания навоза, дезинфекции, транспортных средств, спецодежды, инструментов. Контроль качества проведённой дезинфекции. | В течение 3-х часов | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальный органпоселка Половинный и поселка Белоречка  Владельцы животных | |
| ***4.4. Мероприятия в первой угрожаемой зоне*** | | | | |
| 4.4.1. | Оборудование и организация работы санпропускников на дорогах, связанных с очагом и второй угрожаемой зоной | В течение 6-и часов | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил Спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Верхний Тагил | |
| 4.4.2. | Организация учёта свинопоголовья, информирование владельцев свиней о запрещении бесконтрольной продажи, реализации продуктов убоя, информирование населения об ограничительных мерах по АЧС | В течение 24-х часов после введения карантинных мероприятий | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил | |
| 4.4.3. | Введение ограничительных мероприятий, включающих:  - запрет на перемещение, продажу, ввоз в хозяйства и населённые пункты, вывоз из них животных других видов, включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и другими продуктами животноводства.  - контроль снабжения населения продуктами животноводства;  - запрет на проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных;  - запрет на пересылку, включая почтовые отправления продуктов и сырья животного происхождения;  - ограничение передвижения транспорта и людей | В течение 1-х суток | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Верхний Тагил | |
| 4.4.4. | Отчуждение и перевозка свиней для убоя на предварительно отведённые участки | В течение 48-и часов после проведения учёта поголовья | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию)  Владельцы животных  Администрация городского округа Верхний Тагил | |
| 4.4.5. | Дезинфекция автотранспорта и убойного пункта с контролем качества дезинфекции | По мере убоя животных | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| ***4.5. Мероприятия во второй угрожаемой зоне*** | | | | |
| 4.5.1. | Введение ограничительных мероприятий по предупреждению распространения возбудителя АЧС:  - запрет торговли на рынках свиньями и продуктами свиноводства;  - учёт всего свинопоголовья;  - запрет выгульного содержания свиней, предотвращение контакта между домашними животными и дикими свиньями;  - запрет на пересылку, включая почтовые отправления продуктов и сырья животного происхождения;  - отстрел и уничтожение бесхозных свиней, а также диких кабанов | В течение 72-х часов | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Верхний Тагил  Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе  (по согласованию)  МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) | |
| 4.5.2. | Ограничение ввоза свиней, перемещения их в пределах второй угрожаемой зоны, перевозки, перегона, ввоза в населённые пункты, вывоза из них животных др. видов | В течение срока действия ограничений | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) Администрация городского округа Верхний Тагил | |
| 4.5.3. | Организация и проведение регулярного ветеринарного контроля за клиническим состоянием свиней в личных хозяйствах граждан | В течение срока действия ограничений | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| ***4.6. Отмена карантина и последующие ограничения*** | | | | |
| 4.6.1. | Проведение скрининговых диагностических исследований на АЧС среди домашних свиней во второй угрожаемой зоне с отбором проб крови (или патологического материала) и сыворотки крови | Через 30 суток после уничтожения свиней в эпизоотическом очаге и заключительной дезинфекции | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.6.2. | Снятие карантина в населённом пункте. Утверждение ограничительных мероприятий. | По получении результатов исследований | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) | |
| 4.6.3. | Закрепление ответственных на охранно-карантинных постах при выезде за пределы карантинированных территорий, территорий эпизоотического очага, первой и второй угрожаемой зоны на время действия ограничительных мероприятий | В течение 6 месяцев после снятия карантина | Администрация городского округа Верхний Тагил  ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) | |
| 4.6.4. | Введение ограничений во второй угрожаемой зоне:  - на реализацию свиней на рынках, расположенных на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон;  - на закупку свиней у населения;  - на пересылку, включая почтовые отправления, продуктов и сырья животного происхождения. | В течение 6 месяцев после снятия карантина | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Верхний Тагил  МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) | |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил

от .01.2018 № \_\_\_\_

**Порядок**

**межведомственного взаимодействия при возникновении очагов**

**африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов**

1. В случае поступления в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – ГБУ СО Невьянская ветстанция) информации о падеже животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы собственности, руководитель ГБУ СО Невьянская ветстанция предпринимает меры согласно действующему законодательству РФ в области ветеринарии, информирует администрацию городского округа Верхний Тагил, департамент ветеринарии Свердловской области, территориальные органы Россельхознадзора, территориальные органы Роспотребнадзора, а также незамедлительно инициирует проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа Верхний Тагил.

2. Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа Верхний Тагил (далее КЧС и ОПБ ГО Верхний Тагил) в городском округе создаётся отряд по локализации и ликвидации очага инфекции, в состав которого входят ветеринарная и ветеринарно-санитарная группа, группа охраны общественного порядка (сотрудники МОтд МВД России «Кировградское»), противопожарная группа, техническая группа, медицинская группа, оперативная группа КЧС и ОПБ ГО Верхний Тагил.

3. Техническая группа формируется из рабочих комплексного обслуживания МУП «Благоустройство» и свиноводческого крестьянского (фермерского) хозяйства «Верхнетагильское» (частный предприниматель Нечаев М.Ю.).

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий:

- надёжное ограждение и изоляцию очага инфекции;

- обеспечение санитарного и пропускного режима;

- механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);

- транспортировку вынужденно убитых и павших животных;

- подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных (рытьё земляной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);

- доставку (транспортировку) свиней на место захоронения (сжигания), доставку горючих материалов, раскладку трупов животных, учёт уничтоженных, захороненных животных;

- ликвидацию ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории неблагополучного хозяйства (двора);

- специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности и ветеринарно-санитарного режима (совместно с другими группами);

- техническую помощь ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных бескровным методом.

- обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (демонтаж зданий и сооружений, строительство пропускных пунктов, дезбарьеров, скотомогильников и иные работы);

4. Ветеринарная группа формируется из сотрудников ГБУ СО Невьянская ветстанция и осуществляет:

- контроль за осуществлением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблагополучном населённом пункте и угрожаемой зоне;

- проведение работ по отчуждению и бескровному убою животных в очаге инфекции;

- выполнение комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;

- проведение дезинфекционных работ;

- контроль (определение) качества дезинфекции.

5. Ветеринарно-санитарная группа формируется из сотрудников ГБУ СО Невьянская ветстанция и осуществляет:

- проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах;

- проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте.

6. Группа охраны общественного порядка (МОтд МВД России «Кировградское») осуществляет:

- досмотр на охранно-карантинных постах;

- контроль за выполнением пропускного режима;

- недопущение проникновения посторонних лиц в неблагополучный пункт и очаг инфекции;

- сопровождение транспортных средств при доставке животных на убой и на предприятия для переработки на варёные мясные изделия;

- обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации АЧС в неблагополучных населённых пунктах.

7. Противопожарная группа формируется из представителей 13 отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области (далее – ОФПС)

Группа осуществляет:

- контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании заражённых материалов и объектов;

- контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;

- уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и других горючих конструкций, и материалов;

-. контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ.

8. Медицинская группа из сотрудников ГБУЗ СО «Городская больница г.Верхний Тагил»:

- организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием личного состава отряда;

- оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь (в том числе психологическую) населению, понёсшему материальный и моральный ущерб в результате проведённых мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих помещений для их содержания, а также членам мобильного отряда.

9. Администрация городского округа Верхний Тагил:

- осуществляет финансирование работ;

- выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и павших животных, согласовывает выделенные участки земли с Роспотребнадзором;

- организует охранно-карантинные посты;

- выделяет транспорт;

- обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее и смазочные материалы;

- производит учёт поголовья животных у населения;

-. проводит мероприятия по выкупу животных в первой угрожаемой зоне;

- размещает командированных специалистов в населённом пункте;

- организует питание персонала.

10. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага предусматривает следующие мероприятия:

- внешнюю и внутреннюю изоляцию очага инфекции (к внешней изоляции относится установка охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ведущих в очаг инфекции и из очага инфекции);

- определение объездных дорог и установка дорожных знаков;

- количество и размещение контрольно-пропускных постов определяется решением КЧС и ОПБ ГО Верхний Тагил в зависимости от характера и объёма хозяйственной деятельности;

- оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним требованиями;

- выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, с привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов;

- установку на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход запрещён», «Объезд»);

- прохождение водителей и пассажиров через дезковрики; обработку дезсредствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

- ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;

- въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;

- опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второстепенных дорог;

- закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда за пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте- оборудование площадки для перевалки доставляемых грузов.

В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.

Приложение № 3

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил

от .01.2018 № \_\_\_\_

**Расчёт сил и средств, выделяемых для локализации и ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС)**

**на территории городского округа Верхний Тагил**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование формирования | Состав формирования | Кто выделяет |
| **Очаг поражения** | | | |
| 1. | Группа обследования и учёта | Ветеринарные врачи  Автомашина  Учётчики | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органы пос. Половинный, пос.Белоречка |
| 2. | Группа информирования населения | Телевидение  Печать | ТВТ (телевидение Верхнего Тагила)  Газета «Местные Ведомости» |
| 3. | Группа уничтожения свиней бескровным методом и отчуждения | Ветеринарный врач  Убойщик  Ловщики - 2 человека  Автомобили - 2 единицы | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органы пос. Половинный, пос.Белоречка |
| 4. | Группа утилизации | Сборщики - 4 человека  Утилизаторы - 4 человека  Экскаватор - 1 единица  Бензовоз - 1 единица  Пожарный расчёт | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органы пос. Половинный, пос.Белоречка  13 отряд ФПС |
| 5. | Группа дезинфекции и дератизации | Дезинфекторы 4 человека | ГБУ СО Невьянская ветстанция |
| 6. | Группа по сжиганию ветхих построек и инвентаря | Рабочие 2 человека  Пожарный расчёт | Администрация ГО Верхний Тагил, 13 отряд ФПС |
| 7. | Группа медицинского обеспечении и санитарной обработки спецодежды | Санитарный обработчик – 2 человека  Санитарный контролёр – 1 человек  Фельдшер – 1 человек  Автомашина – 1 единица | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию).  ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» |
| 8. | Группа охраны общественного порядка | Дежурный наряд и КПП  Автомашина – 1 единица | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) |
| 9. | Группа материального обеспечения | Специалист по снабжению – 1 человек  Учётчик – 1 человек  Пункт приёма пищи  Связист – 1 человек | Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органы пос. Половинный, пос.Белоречка |
| 10 | Группа быстрого реагирования | Начальник  Зам. начальника  Представитель МЧС | ГБУ СО Невьянская ветстанция  (по согласованию)  Администрации городского округа Верхний Тагил |
| **Угрожаемая зона** | | | |
| 11. | Группа обследования и учёта | Ветеринарные врачи  Транспорт  Учётчики | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органы пос. Половинный, пос.Белоречка |
| 12. | Группа информирования населения | Телевидение  Печать | ТВТ (телевидение Верхнего Тагила)  Газета «Местные Ведомости» |
| 13. | Группа уничтожения свиней бескровным методом и отчуждения | Ветеринарный врач  Убойщик  Ловщики - 2 человека  Автомобили - 2 единицы | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил  Территориальные органы пос. Половинный, пос.Белоречка |
| 14. | Группа убоя свиней | Убойщик - 2 человека  Ловщик - 2 человека  Учётчик - 1 человек | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил |
| 15. | Группа отстрела диких кабанов и безнадзорных свиней | Охотники – 3 человека  Ветеринарный врач – 1 человек  Транспорт | Общество охотников и рыболовов Висимского заповедника  ГБУ СО Невьянская ветстанция  Администрация городского округа Верхний Тагил |
| 16. | Группа дезинфекции и дератизации | Дезинфекторы – 4 человека | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) |
| 17. | Группа отбора и отправки материала для проведения лабораторных диагностических исследований | Ветеринарный врач – 1 человек  Лаборант – 1 человек  Автомашина – 1 единица | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию) |
| 18. | Группа охраны общественного порядка и КПП | Личный состав - 10 человек  Автомашина - 1 единица | МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) |
| 19. | Группа материального обеспечения | Специалист по снабжению – 1 человек  Учётчик – 1 человек  Пункт приёма пищи  Связист – 1 человек | Администрация городского округа Верхний Тагил  Управления населенными пунктами |
| 20. | Группа быстрого реагирования | Начальник  Зам. начальника  Представитель МЧС | ГБУ СО Невьянская ветстанция (по согласованию)  Администрация городского округа Верхний Тагил |