## АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫТОМИНО

СУРГУТСКОГО  РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 »  марта  2011 года				           	                                  №  17

с. Сытомино

### О проведении противопаводковых

мероприятий в весенний период

2011 года  на территории сельского

поселения  Сытомино

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-Ф  « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков:

1.  Утвердить состав противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Сытомино согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2011 года согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

3.   Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу сельского поселения Волченко В.Г.

Глава сельского поселения Сытомино                            В.Г.Волченко

Приложение 1 к постановлению

администрации сельского

поселения Сытомино

от  «25» марта 2011г.  № 17

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

при администрации сельского поселения Сытомино

Председатель комиссии:

Сидорова Г.Н.     -  заместитель главы сельского  поселения

Заместитель председателя:

Тырикова Л.В.      - заведующая сектором по организации деятельности

администрации

Члены комиссии:

Баклыков В.М.      –  начальник ремонтно-отстойного пункта  Сургутских

районных водных путей и  судоходства (по согласованию)

Осипова В.Д.         –  начальник  гидрометеостанции Сытомино

(по согласованию)

Грязнова Н.П.       -   председатель Сытоминского сельского потребительского

общества (по согласованию)

Редикульцев В.А. -  лесничий Сытоминского лесничества (по согласованию)

Просвиркин П.А.  –  мастер участка муниципального унитарного предприятия

«Территориальное объединение управление

тепловодоснабжения и водоотведения  № 1» МО

Сургутский район (по согласованию)

Канаева В.Ю.-          Директор муниципального образовательного учреждения

«Сытоминская средняя образовательная школа»

(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению

администрации сельского

поселения Сытомино

от  «25» марта 2011г.  № 17

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий в весенний

период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ поселения по вопросу готовности к паводковому периоду 2011 г. | 24.03.2011. | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 2 | Разработка оперативного плана действий в случае затопления части территории поселения | 24.03.2011 | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 3 | Контроль за состоянием причальных стенок и вала юго-западной части села, укрепление берега реки и восстановление защитных дамб | постоянно | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 4 | Приведение в рабочее состояние электроплит и холодильного оборудования, в случае проведения эвакуации, для приема и размещения людей и организации горячего питания | До 31.05.2011 | директор МОУ Сытоминская СОШ Канаева В.Ю., председатель Сытоминского сельпо Грязнова Н.П. |
| 5 | Информирование руководителей предприятий и организаций о состоянии весеннего паводка | Ежедневно | Начальник гидрометеостанции Сытомино-Осипова В.Д. |
| 6 | Организация уборки и вывоза снега с территории села | На весь период таяния снега | Директор МУП «Восход» МО Сургутский район- Идиатулин С.А. |
| 7 | Организация информирования населения об угрозе возникновения затопления и правилах поведения при наводнении | В период паводка | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 8 | Приведение в готовность сил и средств организаций и предприятий, в случае необходимости, для ликвидации угрозы стихийного бедствия. | По мере поступления сигнала | Комиссия по ЧС и ОПБ, руководители организаций |
| 9 | Проведение бесед с учащимися на тему: «Порядок действий в паводковый период и в случае угрозы затопления, правила безопасности на воде» | Май 2011 г. | Директор МОУ Сытоминская СОШ – Канаева В.Ю. |
| 10 | Проверка и приведение в готовность пункта временного размещения № 15 | До 13.05.2011г. | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения Директор МОУ Сытоминская СОШ – Канаева В.Ю. |
| 11 | Корректировка расчёта сил и средств для организации работ по эвакуации населения из зоны затопления | До 01.05.2011г. | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 12 | Проведение тренировки по теме: «Действие руководящего состава комиссии по ЧС и ОПБ поселения при угрозе затопления населённого пункта» | До 01.05.2011г. | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 13 | Организация обучения населения правилам поведения в паводковый период | До 31.05.2011 | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 14 | Организация дежурства ответственных лиц в период резкого подъёма воды | В паводковый период | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения |
| 15 | Проведение заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости | Председатель противопаводковой комиссии |