****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25.12.2014г. №2095

г.Карабаш

Об организации работы по переходу

Карабашского городского округа

на программный метод формирования

местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и в целях организации работы по переходу на программный метод формирования местного бюджета:

1. Организовать работу по переходу Карабашского городского округа на программный метод формирования местного бюджета согласно Плану мероприятий (приложение).

2. Главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета, отделу экономического развития (А.Г.Ахатова) принять настоящее распоряжение к руководству и исполнению.

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru и обнародовать на информационных стендах.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Карабашского

городского округа В.Ф.Ягодинец

Приложение

к Распоряжению администрации

Карабашского городского округа

от 25.12.2014г. №2095

ПЛАН

мероприятий по переходу Карабашского городского округа

на программный метод формирования местного бюджета

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Организационно-подготовительный этап разработки муниципальных программ | | | | |
| 1. | Разработка, согласование и утверждение постановлением администрации Карабашского городского округа Порядка разработки муниципальных и ведомственных программ, их формирования и реализации | Постановление администрации Карабашского городского округа | до 01.03.2015г. | Отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 2. | Отработка вопросов по включению мероприятий и условий софинансирования по мероприятиям и объектам программ, а также не включенным в них направлениям деятельности органов местного самоуправления | Правовые акты администрации Карабашского городского округа | до 01.04.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2. Разработка и утверждение муниципальных программ | | | | |
| 3. | Разработка и утверждение Перечня муниципальных программ, на очередной финансовый год и плановый период | Правовой акт администрации Карабашского городского округа | до 01.05.2015г. | Отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа совместно с главными распорядителями бюджетных средств |
| 4. | Разработка проектов муниципальных программ, предусмотренных к реализации с 2016 года и плановый период на 2017, 2018 годов | Правовые акты администрации Карабашского городского округа, проекты правовых актов | до 01.07.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 5. | Составление новой структуры целевых статей расходов местного бюджета и переходных таблиц в связи с внедрением элементов программной структуры расходов местного бюджета | Приказ Управления финансов администрации Карабашского городского округа | до 01.08.2015г. | Управление финансов администрации Карабашского городского округа |