АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2018 г.  № 510

г. Карабаш

Об утверждении муниципальной Программы «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Карабашского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Повышение пожарной  безопасности в Карабашском городском округе на 2019-2021годы».

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить  настоящее постановление на официальном сайте  администрации Карабашского городского округа http://www.karabash-go.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2019 года.

Глава Карабашского

городского округа						О.Г. Буданов

Согласовано:

Зам. главы по ГХ                                 О.Н. Кроткова

Зам. главы по Ф и Э                             И.В. Тарасова

Упр. финн.                                            И.В. Забнина

Упр. бух. учета                                     З.Г. Солькаева

УЭ                                                         А.Г. Ахатова

Юр. отдел                                             Е.В. Беспалова

Отп. 9 экз.

1- в дело

2- упр. бух. учета

3- упр. фин.

4- МКУ «УГЗ и Э»

5- УЭ

6- упр. образ. КГО

7- ОНД № 16

8 - ПЧ-72

9 - ООКР

Исп. А.С. Якушкин

Приложение 1

Утвержден  постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от ______________ № _____

Паспорт

муниципальной программы Карабашского городского округа

«Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе

на 2019-2021 годы»

| Наименование программы | Муниципальная Программа «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2019-2021» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители | МКУ «Управление образования Карабашского городского округа» |  |  |  |  |
| Подпрограмма | - |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты | -Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». -Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». -Положения ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. -Устав Карабашского городского округа. -Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в Карабашском городском округе. |  |  |  |  |
| Основные цели | -Обеспечение пожарной безопасности населения Карабашского городского округа Челябинской области. -Реализация государственной политики и требований в области пожарной безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, их имущества. |  |  |  |  |
| Основные задачи | -Для защиты населенных пунктов на территории Карабашского городского округа от лесных пожаров производить ежегодную опашку территории вокруг населенных пунктов. -Для защиты населенного пункта п. Байдашево от пожаров природного и техногенного характера выполнить пожарный пирс (при дополнительном финансировании). -Для снижения материального ущерба от пожаров, сохранности учреждений заключить договоры на обслуживание системы «Стрелец мониторинг», автоматических установок пожарной сигнализации и тревожных кнопок во всех учреждениях образования. -Для обеспечения мер пожарной безопасности во всех общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели | -Снижение количества лесных пожаров за счет проведения ежегодной опашки территории; -Недопущение гибели людей на пожарах; -Снижение кол-ва бытовых пожаров за счет установки АУПС в общеобразовательных учреждениях и установки пожарных извещателей в неблагополучных семьях, строительств пожарных пирсов; -Защита населенного пункта Байдашево от пожаров природного и техногенного характера обустроить пожарный пирс (при дополнительном финансировании). -Снижение материального ущерба от пожаров, сохранность учреждений, за счет заключение договоров на обслуживание системы «Стрелец мониторинг», автоматических установок пожарной сигнализации и тревожных кнопок в учреждениях образования; -Снижение материального ущерба населения от пожаров |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации | 2019-2021 годы |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования составляет из средств местного бюджета - 4396,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2578,85 тыс. руб.; 2020 год – 912,85 тыс. руб.; 2021 год – 904,70 тыс. руб.; Всего: 4396,4 тыс. руб.; |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации | -Снижение количества лесных пожаров за счет проведения ежегодной опашки территории, случаев в год: 2019г. - 10 случаев (не более); 2020г. - 8 случаев (не более); 2021г. - 5 случаев (не более); -Недопущение гибели людей на пожарах, социальный показатель: 2019г. - 0 человек; 2020г. - 0 человек; 2021г. - 0 человек; -Снижение количества бытовых пожаров за счет установки АУПС в общеобразовательных учреждениях и установки пожарных извещателей в неблагополучных семьях, случаев в год: 2019г. – 28 случаев (не более); 2020г. – 24 случаев (не более); 2021г. – 20 случаев (не более); -Защита населенного пункта Байдашево от пожаров природного и техногенного характера обустроить пожарный пирс(при дополнительном финансировании). 2019г. – 0пирс 2020г. – 0пирс 2021г. – 0пирс -Снижение материального ущерба от пожаров, сохранность учреждений, за счет заключения договоров на обслуживание системы «Стрелец мониторинг»: учреждений в год: 2019г. – 12 учреждений; 2020г. – 12 учреждений; 2021г. – 12 учреждений; -Снижение материального ущерба населения от пожаров, тыс.рублей в год: 2019г.- 300,0 тыс.руб. (не более) 2020г. - 200,0 тыс.руб. (не более); 2021г. - 100,0 тыс.руб. (не более). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200,0 | 100,0 |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Муниципальная Программа «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы» разработана  во исполнение Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  и требований предписаний  отдела надзорной деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности в Карабашском городском округе.

Муниципальная Программа «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы» основывается на анализе противопожарных мероприятий в населенных пунктах и учреждениях с массовым пребыванием людей в Карабашском городском округе.

Проблема пожарной безопасности – предмет особого внимания администрации Карабашского городского округа, Собрания депутатов Карабашского городского округа, отдела надзорной деятельности №16 по пожарному надзору. Соблюдение пожарной безопасности  необходима для выполнения предписаний ОНД № 16, для устранений угроз возникновения пожаров и следовательно, гибели людей и их имущества.

II. Основные цели и задачи   Программы

Цели Программы:

1. Обеспечение пожарной безопасности населения Карабашского городского                округа;

2. Реализация государственной политики и требований в области пожарной безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, их имущества.

Задачи Программы:

3. В целях защиты населенных пунктов на территории Карабашского городского округа от лесных пожаров произвести опашку территории вокруг населенных пунктов:

-до 01.06.2019 г.-1 раз;

-до 01.06.2020 г.-1 раз;

-до 01.06.2021 г.-1 раз.

4.  В целях защиты населенного пункта Байдашево от лесных и техногенных пожаров заключить договор на строительство пожарного пирса на берегу озера Аргази (при дополнительном финансировании).

5.  В целях снижения материального ущерба от пожаров, сохранности учреждений заключить договоры на обслуживание системы «Стрелец мониторинг», автоматических установок пожарной сигнализации и тревожных кнопок в учреждениях образования – 2019-2021 годы:

-в 2019 г. во всех образовательных учреждениях;

-в 2020 г. во всех образовательных учреждениях;

-в 2021 г. во всех образовательных учреждениях.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы рассчитана на 2019-2021годы. Ежегодно предусмотрено выделение финансовых средств на защиту населенных пунктов от природных и техногенных пожаров и на поддержание в технически исправном состоянии автоматических установок пожарной сигнализации в социально-значимых объектах.

IV. Система   мероприятий   Программы

Мероприятия  Программы  реализуются  по следующим  направлениям:

- обеспечение мероприятий по предупреждению лесных пожаров;

- обеспечение мероприятий по предупреждению пожаров природного и техногенного характера;

-обеспечение мероприятий по пожарной безопасности во всех общеобразовательных учреждениях.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств                       местного бюджета, предусмотренные на плановый период.

Объем финансирования составляет  из средств местного бюджета  - 4396,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год            - 2578,85  тыс. рублей,

2020 год            - 912,85  тыс. рублей,

2021 год            - 904,70  тыс. рублей.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа.

Соисполнителем Программы является МКУ «Управление образования Карабашского городского округа».

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет заместитель главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству.

Ответственным исполнителем Программы формируется отчет о выполнении мероприятий и оценка эффективности реализации Программы, и предоставляется в Управление экономики администрации Карабашского городского округа (в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формировании и реализации).

Оценка эффективности бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в том числе достижения плановых индикативных показателей Программы, и полноты использования бюджетных средств, проводится в соответствии с постановлениями Правительства Челябинской области от 25.07.2013г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формирования и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений  Правительства Челябинской области», от 29.12.2014 № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» с изменениями от 25.01.2017 №4-П «О внесение изменений в постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013г №148-П, от 29.12.2014г № 744-П», постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013 г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» с изменениями от 29.12.2017 №1068 «О внесении изменений в  постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452».

Соисполнитель Программы  предоставляет ответственному исполнителю отчет о реализации мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы размещает в сети интернет на официальном сайте  администрации Карабашского городского округа http://www.admkarabash.ru// годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

- снижение количества лесных пожаров за счет проведения ежегодной опашки  территории ,случаев в год:

2019г.-10 случаев (не более);

2020г.- 8  случаев (не более);

2021г.- 5 случаев  (не более).

- недопущение гибели людей на пожарах, социальный показатель:

2019г. - 0 человек;

2020г. -  0 человек;

2021г. - 0 человек.

- снижение количества бытовых пожаров за счет установки АУПС в общеобразовательных учреждениях и установки пожарных извещателей в неблагополучных семьях, случаев в год:

2019г. – 28 случаев (не более);

2020г. – 24 случаев (не более);

2021г.-   20 случаев (не более).

- защита населенного пункта Байдашево от пожаров природного и техногенного характера обустроить пожарный пирс: (при дополнительном финансировании).

2019г. – 0 пирс;

2020г. – 0 пирс;

2021г.– 0 пирс.

- снижение материального ущерба от пожаров, сохранность учреждений, за счет заключения договоров на обслуживание системы «Стрелец мониторинг»: учреждений в год:

2019г. – 12 учреждений;

2020г. – 12 учреждений;

2021г. – 12 учреждений

- снижение материального ущерба населения от пожаров, тыс.рублей в год:

2019г.- 300,0 тыс.руб. (не более);

2020г. -200,0 тыс.руб. (не более);

2021г -.100,0  тыс.руб. (не более).

VIII. Финансово – экономическое обоснование Программы

На реализацию мероприятий Программы предусмотрено выделение средств из местного бюджета в следующих объемах  по  годам:

Расчет  финансово-экономического обоснования на 2019год:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Расчет финансово-экономического обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пожарного пирса в поселке Байдашево | МКУ «Управление ГЗ и Э » КГО | При дополнительном финансировании |
| 2 | Обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным средством | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 173,5 тыс. руб. (расчет: 21,6875 тыс. руб. х 8 учреждений =173,5 тыс. руб.) |
| 3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | МКУ «Управление образования КГО» | составляет : 10,3 тыс. руб. (расчет: 2,06 тыс. руб. х 5 учреждений = 10,3 тыс. руб.) |
| 4 | Частичный ремонт АПС | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 40,0 тыс. руб. (расчет: 20 тыс. руб. х 2 учреждения =40,0тыс.руб.) |
| 5 | Организация обучения по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» (пожарно-технический минимум) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 2,55 тыс.руб. (расчет: 1,125 тыс. руб. х 2 учреждения =2,55тыс. руб.) |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения: (огнетушители, рукава) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 21,0 тыс. руб. (расчет: 21,0 тыс. руб. х 1 учреждение = 21,0 тыс. руб.) |
| 7 | Ремонт охранно-пожарной сигнализации | МКУ «Управление образования КГО» | составляет:1050,0тыс.руб. (расчёт: 525 тыс. руб. х 2 учреждения = 1050,0тыс.руб.) |
| 8 | Оборудование путей эвакуации (замена указателей аварийного выхода) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 7,0тыс. руб. (расчет: 7.0тыс. руб. х 1 учреждения =7,0тыс. руб.) |
| 9 | Проведение замеров электросопротивления энергосетей | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 138,0тыс.руб.(расчет: 11,5тыс.руб. х 12 учреждений =138,0 тыс. руб.) |
| 10 | Приобретение щита пожарного с комплектом: топор, лопата совковая, лопата штыковая, ведро конусное, лом пожарный, багор пожарный, полотно противопожарное, металлический ящик для песка 0,1м3. | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 3,5 тыс. руб. (расчет: 3,5 тыс. руб. х 1 учреждение =3,5 тыс. руб.) |
| 11 | Замена электропроводки | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 180,0тыс.руб.(расчет:180,0 тыс. руб. х 1 учреждение =180,0 тыс. руб.) |
| 12 | Охранные услуги | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 12,0тыс.руб;(расчет:12,0тыс .руб. х 1 учреждение =12,0 тыс. руб.) |
| 13 | Покупка огнезащитной краски | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 9,0 тыс. руб. (расчет: 9,0 тыс. руб. х 1 учреждение = 9,0 тыс. руб.) |
| 14 | Замена входных групп (запасные) 3 шт. | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 180,0 тыс. руб. (расчет: 180,0тыс. руб. х 1 учреждение = 180,0 тыс. руб.) |
| 15 | Приобретение резервного аккумулятора ППКОП «Гранит-3» | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 2,0тыс.руб. (расчет: 2,0 тыс. руб. х 1 учреждение =2,0 тыс.руб.) |
| 16 | Услуги пожарной охраны | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 143,0 тыс. руб. (расчет: 11,916 тыс.руб. х 12 учреждений =143,0 тыс. руб.) |
| 17 | Обслуживание системы «Стрелец мониторинг», автоматических установок пожарной сигнализации и тревожных кнопок в учреждениях образования | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 390,0тыс.руб.(расчет: 32,5тыс.руб.х 12 учреждений = 390,0 тыс. руб.) |
| 18 | Установка пожарной лестницы | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 117,0тыс.руб.(расчет: 117,0 х 1 лестницу = 117,0 тыс.руб.) |
| 19 | Ежегодная опашка территории вокруг населенных пунктов Карабашского городского округа | МКУ «Управление ГЗ и Э » КГО | составляет: 100,0тыс. руб. (расчет: 4405,28 тыс. руб. х 22,7км.=100,0 тыс. руб.) |
|  | Итого по разделу : 2578,85 тысяч рублей |  |  |

Расчет  финансово-экономического обоснования на 2020год:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Расчет финансово-экономического обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 1,5тыс.руб.(расчет:0.75тыс. руб. х 2 учреждения =1.5тыс.руб.) |
| 2 | Частичный ремонт АПС | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 40,0тыс.руб.(расчет:20тыс.руб.х2 учреждения =40,0 тыс. руб.) |
| 3 | Организация обучения по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» (пожарно-технический минимум) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 9,35тыс.руб.(расчет:-2,337 тыс. руб. х 4 учреждения = 9.35 тыс. руб.) |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения: (огнетушители, рукава) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет : 22,5 тыс.руб. (расчет: 11,25 тыс. руб. х 2 учреждения =22,5тыс.руб) |
| 5 | Проведение замеров электросопротивления энергосетей с составлением акта | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 168,0 тыс. руб. (расчет: 14,0 тыс. руб. х 12 учреждений =168,0 тыс. руб.) |
| 6 | Приобретение щита пожарного с комплектом: топор, лопата совковая, лопата штыковая, ведро конусное, лом пожарный, багор пожарный, полотно противопожарное, металлический ящик для песка 0,1м.3 | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 1,5 тыс. руб. (расчет: 1,5тыс . руб. х 1 учреждений =1,5 тыс. руб.) |
| 7 | Охранные услуги | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 12,0 тыс.руб.(расчет: 12,0 тыс .руб. х 1 учреждений =12,0 тыс. руб.) |

| 8 | Покупка огнезащитной краски | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 9,0тыс. руб. (расчет: 9,0 тыс. руб. х 1 учреждение =9,0 тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Замена дымовых извещателей пожарной сигнализации | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 3,5тыс.руб.(расчет: 3,5 тыс. руб. х 1 учреждение =3,5 тыс. руб.) |
| 10 | Услуги пожарной охраны | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 149,0тыс. руб. (расчет:12.416 тыс. руб. х 12 учреждение =149,0 тыс. руб.) |
| 11 | Обслуживание системы «Стрелец мониторинг», автоматических установок пожарной сигнализации и тревожных кнопок в учреждениях образования | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 396,5тыс. руб. (расчет: 33,041 тыс. руб. х 12 учреждений = 396,5 тыс. руб.) |
| 12 | Ежегодная опашка территории вокруг населенных пунктов Карабашского городского округа | МКУ «Управление ГЗ и Э » КГО | составляет: 100,0тыс.руб.(расчет: 4405,28 тыс. руб. х 22,7 км.=100,0 тыс. руб.) |
|  | Итого по разделу: 912,85тысяч рублей |  |  |

Расчет  финансово-экономического обоснования на 2021год:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Расчет финансово-экономического обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 1,5тыс. руб. (расчет:1,5тыс. руб. х 1 учреждения =1.5тыс. руб.) |
| 2 | Частичный ремонт АПС | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 40,0тыс. руб. (расчет:20тыс. руб. х 2 учреждения =40,0 тыс. руб.) |
| 3 | Организация обучения по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» (пожарно-технический минимум) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 7,4 тыс. руб. (расчет: 1,85 тыс. руб. х 4 учреждения = 7,4 тыс. руб.) |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения: (огнетушители, рукава) | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 8,5тыс. руб. (расчет:8,5тыс. руб. х 1 учреждение =8,5тыс. руб.) |
| 5 | Проведение замеров электросопротивления энергосетей | МКУ «Управление образования КГО» | составляет:174,3тыс.руб.(расчет:14,525тыс.руб. х 12 учреждений =174,3тыс.руб.) |
| 6 | Охранные услуги | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 12,0 тыс. руб. (расчет: - 12,0 тыс.руб. х 1учреждений =12,0 тыс. руб.) |
| 7 | Покупка огнезащитной краски | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 9,0тыс. руб. (расчет: 9,0 тыс. руб. х 1 учреждение =9,0 тыс. руб.) |
| 8 | Замена дымовых извещателей пожарной сигнализации | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 3,5тыс. руб. (расчет: 3,5 тыс. руб. х 1 учреждение =3,5 тыс. руб.) |
| 9 | Перезарядка огнетушителей | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 3,0 тыс. руб. (расчет: 3,0тыс .руб. х 1 учреждение =3,0 тыс. руб.) |
| 10 | Услуги пожарной охраны | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 149,0тыс.руб.(расчет:12.416 тыс. руб. х 12 учреждение =149,0 тыс. руб.) |
| 11 | Обслуживание системы «Стрелец мониторинг», автоматических установок пожарной сигнализации и тревожных кнопок в учреждениях образования | МКУ «Управление образования КГО» | составляет: 396,5тыс. руб. (расчет: 33, 041 тыс. руб. х 12 учреждений = 396,5 тыс. руб.) |
| 12 | Ежегодная опашка территории вокруг населенных пунктов Карабашского городского округа | МКУ «Управление ГЗ и Э » КГО | составляет: 100,0тыс.руб; (расчет: 4405,28 тыс. руб. х 22,7 км.=100,0 тыс. руб.) |
|  | Итого по разделу: 904,7тысяч рублей |  |  |
|  | Всего по программе: 4396,4 тысяч рублей |  |  |

IX. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности исполнения Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации  Карабашского городского округа от 29.12.2017г.  №1068 «О внесении изменений в постановлении администрации Карабашского городского округа от  09.12.2013г. № 452».

- Приложение 2

- Утверждено постановлением

- администрации Карабашского

- городского округа

- от _________________ №_______

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

повышения пожарной безопасности в Карабашском городском округе

| № пп | Наименование мероприятий |  | Срок испол-нения | Исполнители | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансовые затраты по годам,(тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Ежегодная опашка вокруг территории города и населенных пунктов |  | 2019 2021 | МКУ «Управление ГЗ и Э» КГО | МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Строительство пожарного пирса в поселке Байдашево |  | 2019 | МКУ «Управление ГЗ и Э» КГО | МБ | (при дополнительном финансировании) | (при дополнительном финансировании) | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | Обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным средством: | 2019 |  | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 173,5 | 173,5 | 0 | 0 |
| 2 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 2019-2021 |  | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 13,3 | 10,3 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Частичный ремонт АПС | 2019-2021 |  | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

| 4 | Организация обучения по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» (пожарно-технический минимум) | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 19,3 | 2,55 | 9,35 | 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приобретение первичных средств пожаротушения: (огнетушители, рукава) | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 52,0 | 21,0 | 22,5 | 8,5 |
| 6 | Ремонт охранно-пожарной сигнализации | 2019 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 1050,0 | 1050,0 | 0 | 0 |
| 7 | Оборудование путей эвакуации (замена указателей аварийного выхода) | 2019 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 |
| 8 | Проведение замеров электросопротивления энергосетей с составлением акта | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 480,3 | 138,0 | 168,0 | 174,3 |
| 9 | Приобретение щита пожарного с комплектом: топор, лопата совковая, лопата штыковая, ведро конусное, лом пожарный, багор пожарный, полотно противопожарное, металлический ящик для песка 0,1м3 | 2019-2020 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 0 |
| 10 | Замена электропроводки | 2019 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 |
| 11 | Охранные услуги | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 12 | Покупка огнезащитной краски | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 13 | Замена входных групп (запасные) 3 шт. | 2019 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 |
| 14 | Приобретение резервного аккумулятора ППКОП «Гранит-3» | 2019 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 15 | Замена дымовых извещателей пожарной сигнализации | 2020-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 7,0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 16 | Перезарядка огнетушителей | 2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 17 | Услуги пожарной охраны | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 441,0 | 143,0 | 149,0 | 149,0 |
| 18 | Обслуживание Мониторинга-Стрельца | 2019-2021 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 1183,0 | 390,0 | 396,5 | 396,5 |
| 19 | Установка пожарной лестницы | 2019 | МКУ «Управление образования КГО» | МБ | 117,0 | 117,0 | - | - |
|  | Итого по разделу: |  |  | МБ | 4096,4 | 2478,85 | 812,85 | 804,7 |
|  | Всего по программе: |  |  | МБ | 4396,4 | 2578,85 | 912,85 | 904,7 |