АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2015г.  №391

г. Карабаш

Об утверждении муниципаль-

ной Программы «Развитие физической культуры и массо-

вого спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие физической культуры и массового спорта  в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Карабашского городского округа (Солькаева З.Г.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы».

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Карабашского городского округа www.karabash-go.ru  и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление администрации Карабашского городского округа от 30.03.2011г. № 98 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Карабашском городском округе» на 2011-2015 годы» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания.

Глава Карабашского

городского округа                                                        В.Ф. Ягодинец

Приложение

Утверждена постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 18.11.2015г. №391

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта                  в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Карабашского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Спортивный клуб Карабашского городского округа» |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Подпрограмма муниципальной Программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» |
| Основные цели Программы | - Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа. - Укрепление здоровья населения. - Популяризация массового спорта. - Приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. - Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом |
| Основные задачи Программы | - Развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом в учреждениях спортивной направленности и площадках по месту жительства. - Создание и внедрение эффективной системы физического воспитания различных категорий населения. - Создание условий для занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов. - Создание условий для занятий физической культурой различным категориям населения, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении |
| Целевые индикаторы и показатели | - Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2016г. - 26-29%, 2017г. - 29-29,5%, 2018г. - до 30%. - Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности: 2016г. - 40%, 2017г. - 50%, 2018г. - 60%. - Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий): 2016г. – 17ед., 2017г. – 19 ед., 2018г. – 20 ед. - Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях: 2016г. – 380 чел, 2017г. – 390 чел., 2018г. – 400 чел. - Увеличение числа спортсменов-разрядников: 2016г. – 40 чел, 2017г. – 45 чел., 2018г. – 60 чел. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 12962,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 4579,3 тыс. руб., 2017 год – 4206,8 тыс. руб., 2018 год – 4176,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 30%. - Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности- 60%. - Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий)- 20 ед. - Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях – 400 чел. - Увеличение числа спортсменов-разрядников - 60 чел. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Основной задачей социально-экономического развития Карабашского городского округа на предстоящий период является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи. В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения Карабашского городского округа.

За последнее время осуществляемые меры позволили обеспечить  динамическое развитие физкультурно-спортивного движения в Карабашском городском округе. Наблюдается положительная тенденция роста занимающейся культурой и спортом, которая,  составляет 26,5 % от общей численности населения. Общая единовременная пропускная способность сооружений достигла 1340 человек. Сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий, Спартакиад среди всех групп населения и поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Происходит повышение эффективности и качества учебного процесса. Внедряются новые формы организации внеклассной работы по физической культуре. Улучшается организация средства из областного и местного бюджетов на ставки руководителей спортивных секции в учреждения спортивной направленности, подростковые клубы и спортивный клуб. Возросло внимание к детско-юношескому спорту, позволившее обеспечить увеличение контингента занимающихся в МКУ «Спортивный клуб», повышение мастерства юных спортсменов. На протяжении ряда лет команды Карабашского городского округа занимают призовые места во Всероссийских первенствах по различным видам спорта и в Спартакиадах учащихся Челябинской области.

Вместе с тем еще имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют неотложных решений, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствия уровня материально-технической базы и инфраструктуры задачам развития отрасли физической культуры и спорта;

- недостаточное количество квалифицированных тренерских кадров, инструкторов, спортивных организаторов в учреждениях спортивной направленности, организациях и предприятиях городского округа;

- отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни;

- уровень физического развития  и здоровья, близкий к норме, имеют только третья часть молодёжи (многие имеют хронические заболевания). Реализация Программы позволит в определенной степени решить указанные проблемы и добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта.

Для решения поставленных задач требуется повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала данной сферы.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам для занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и демографическими проблемами, преступностью в молодежной сфере, не может быть исправлена к лучшему.

Программно-целевой метод имеет следующие основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблем;

- распределение полномочий и ответственности между ответственными исполни-телями и участниками Программы;

- эффективное планирование, контроль и регулярный мониторинг результатов реализации Программы.

Неэффективное управление муниципальной программой может привести к не достижению цели и невыполнению задач Программы.

Для достижения цели Программы предусматриваются меры государственного регулирования, направленные на:

- совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта, а также иных областей законодательства, затрагивающих организационные, экономические и социальные основы деятельности в указанной сфере;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической культурой и спортом.

Выполнение мероприятий Программы в полном объеме предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать повышению ее экономической рентабельности и раскрытию социально потенциала.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание условий для укрепления здоровья населения - ежегодно в учреждениях и предприятиях;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта - строительство стадиона в 2016-2017г.г. и ФОКа в 2017-2019г.г.;

- популяризация массового и детского спорта - ежегодно в МКУ «Спортклуб»;

- приобщение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом - ежегодно в школах и МКУ «Спортклуб».

Основными задачами Программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом в учреждениях спортивной направленности и площадках по месту жительства - ежегодно администрация Карабашского городского округа;

- создание и внедрение эффективной системы физического воспитания различных категорий населения- ежегодно в школах и МКУ «Спортклуб»;

- создание условий для занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов - строительство л/атлетического стадиона 2016-2017г.г. и ФОК в 2017-2019г.г.;

- создание условий для занятий физической культурой различным категориям населения, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении - ежегодно, кружки и секции  в школах и МКУ «Спортклуб» 2016-2018г.г.;

- поэтапно внедрить Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)- 2016-2018г.г.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016-2018 годов в один этап.

Реализация целей и задач Программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровняю.

IV. Система мероприятий Программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках самой Программы, обеспечивающих решение задач Программы.

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городские соревнования по различным видам спорта и спортивные праздники (8 мероприятий) | январь-март (I кв.) | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |
| 2 | Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (9 мероприятий) | апрель-июнь (II кв.) | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |
| 3 | Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (6 мероприятий) | июль-сентябрь (III кв.) | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |
| 4 | Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (9 мероприятий) | октябрь-декабрь (IV кв.) | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |
| 5 | Участие в областной спартакиаде учащихся (10 соревнований) | в течение года по Положению | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |
| 6 | Участие в областных, зональных региональных соревнованиях по отдельным видам спорта (10 соревнований) | в течение года по Положению | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |
| 7 | Участие в Первенствах России по видам спорта (3-4 соревнования) | в течение года по Положению | ОФКСиТ, МКУ «Спортклуб КГО» |

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 12962,9  тыс. руб., в том числе:

2016 год – 4579,3  тыс. руб.,

2017 год – 4206,8  тыс. руб.,

2018 год – 4176,8  тыс. руб.

Механизм привлечения средств местного бюджета:

- средства местного бюджета на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» на территории Карабашского городского округа предусматриваются настоящей программой, реализуемой за счет средств местного бюджета.

Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, включает в себя подготовку следующих документов:

- Положение о проведении мероприятий;

- смета расходов на проведение мероприятий.

Ресурсное обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Карабашского городского округа, МКУ «Спортклуб».

Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Карабашского городского округа.

Ответственные исполнители  осуществляют:

- координацию реализации Программы;

- организацию выполнения мероприятий Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на

реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий Программы;

- подготовку информации и отчетов о реализации Программы для отдела

экономического развития администрации Карабашского городского округа;

- выполнение целевых показателей Программы;

- размещение проекта муниципальной Программы на официальном сайте в сети

Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней;

9) не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждают план реализации муниципальной Программы и разрабатывают детальный план-график реализации муниципальной Программы, согласованный с соисполнителями муниципальной Программы, по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309  «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452» и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Реализация Программы может осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми поставщиками по выполнению программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Отдел ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из местного бюджета на очередной финансовый год, ежемесячно анализирует выполнение мероприятий Программы и ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением 4 квартала), с учетом информации, направленной соискателями муниципальной Программы, направляет информацию по форме приложения 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Контроль за исполнением Программы осуществляет  заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам.

При необходимости внесения изменений в Программу отдел организует соответствующую работу при согласовании с администрацией Карабашского городского округа.

Процесс и результаты реализации Программы подлежит широкому освещению в средствах массовой информации. Оценка эффективности исполнения Программы проводится в соответствии с постановлениями администрации Карабашского городского  от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализация», от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г.      № 452» «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализация».

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит в определенной степени решить указанные проблемы и добиться основных показателей развития физической культуры и спорта:

- Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 30%.

- Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности- 60%.

- Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий)- 20 ед.

- Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях – 400 чел.

- Увеличение числа спортсменов-разрядников - 60 чел.

VIII. Финансово – экономическое обоснование Программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия Программы в разрезе Программы представлено в приложении 3 к Программе.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения муниципальной программы (далее – МП);

- соответствия МП требованиям нормативно – правовой базы;

- определения рейтинга МП и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений.

Определение рейтинга МП основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных программ. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 (пяти) баллам.

Критерии используются для оценки МП по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения, в разрезе отраслевой принадлежности

(менее приоритета – 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна –        5 баллов).

* обратить внимание на наличие федеральной или областной  МП аналогичной направленности (или с аналогичной подпрограммой).

П2 – охват исполнения программных мероприятий

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

П2  = кол-во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки программы х 100%

общее количество мероприятий, запланированных Программой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

П3 = мероприятия, которые исполнены на момент оценки Программы х 100%

общее количество мероприятий, запланированных программой 2.

П4 – удельный вес финансового обеспечения МП  от запланированного

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

П4 = общая сумма на которую профинансирована Программа на момент оценки х 100%

общая сумма финансирования Программы.

П5 – эффективность освоения денежных средств

(до 1 месяца – 5 баллов, от 1 – 2 месяцев – 4 балла, от 2 – 3 месяцев – 3 балла,

от 3 – 4 месяцев – 2 балла, свыше 4 месяцев – 1 балл).

П6 – постановка в МП задач, условием решения которых является применения программно – целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в МП, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность органа местного самоуправления и(или)  муниципальных учреждений. Кроме этого часть мероприятий МП, независимо от их количества, дублируют мероприятия  других МП, действующих на территории Карабашского городского округа;

- программный документ не соответствует критерию (для решения поставленных задач не требуется применения программно-целевого метода) – 1 балл.

П7 – организация управления и контроля за ходом реализации Программы.

Качество предоставляемой информации  о выполнении МП за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

-  информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения МП – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

-  выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащие в Программе – «минус» 30 баллов.

П8  - наличие софинансирования Программы из различных источников.

Программа предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5  баллов, Программа не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла).

П9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования Программы за оцениваемый период.

П9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки программы х 100%

общая сумма, на которую профинансирована Программа на момент оценки

(от 0 до 50% «минус» -  5 баллов, от 50 до 70% «минус» -  3 балла, от 70 до 90% «минус» - 1 балл, от 90 до 100% «минус» - 0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП (Р)

Р = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9

Р –  от 10 до 20 баллов – низкий рейтинг

Р -  от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

Р -  от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.

|  | Приложение 1 Утвержден постановлением администрации Карабашского городского округа от _______________ № __ |
| --- | --- |

Перечень

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на 2016-2018 годы»

| № пп | Наименование целевых индикаторов и показателей | Ед-ца изме-рения | Значение целевых индикаторов и показателей в 2016 году | Значение целевых индикаторов и показателей в 2017 году | Значение целевых индикаторов и показателей в 2018 году | Мероприятия, направленные на выполнение целевых индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли населения систе-матически зани-мающихся физии-ческой культурой и спортом | % | 26-29 | 29-29,5 | до 30 | пункт 1 приложения 2 к муниципальной Программе |
| 2 | Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направ-ленности | % | 40 | 50 | 60 | пункт 1 приложения 2 к муниципальной Программе |
| 3 | Увеличение коли-чества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий) | ед. | 17 | 19 | 20 | пункт 2 приложения 2 муниципальной программе |
| 4 | Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях | чел. | 380 | 390 | 400 | пункт 2 приложения 2 к муниципальной Программе |
| 5 | Увеличение числа спортсменов-разрядников | чел. | 40 | 45 | 60 | пункт 2 приложения 2 к муниципальной Программе |

|  | Приложение 2 Утверждена постановлением адм администрации Карабашского городского округа от _______________ № ____ |
| --- | --- |

Система

мероприятий муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на 2016-2018 годы» и их ресурсное обеспечение

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные направления реализации мероприятия | Срок исполнения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Финансовые затраты всего (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель, участник муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа | Организация, проведение, городских, областных спортивных мероприятий, а также участие в областных спартакиадах и соревнованиях | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 1020,0 | ОФКСиТ |
| 2 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб» | Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 4239,3 | 3866,8 | 3836,8 | 11942,9 | МКУ «Спортклуб» |
| Итого |  |  |  |  | 4579,3 | 4206,8 | 4176,8 | 12962,9 |  |

|  | Приложение 3 Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа от _______________ № _____ |
| --- | --- |

Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на 2016-2018 годы»

- Создание условий для развития физической культуры и массового

спорта на территории Карабашского городского округа

| № пп | Наименование мероприятия | Направление и сумма расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Карабашского городского округа |  |  |  |  |
| 1 | Организация, проведение, городских, областных спортивных мероприятий, а также участие в областных спартакиадах и соревнованиях | 2016 год – 340,0 тыс.рублей; 2017 год – 340,0 тыс.рублей; 2018 год – 340,0 тыс.рублей. Городские, областные спортивные мероприятия будут проходить в соответствии с ежегодно утвержденным календарным планом |  |  |  |
|  | Итого по разделу I | 1020,0 тыс. рублей |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб., |  |  | Источник финансиро-вания |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| 1 | Зимний турнир по мини-футболу | 4,0 | 4,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 2 | Лыжные гонки «Лыжня зовет» | 52,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 3 | Лыжные гонки в честь Дня защитника Отечества | 2,0 | 2,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 4 | Виртуоз руля | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 5 | Хоккей «Кубок главы» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | местный бюджет |
| 6 | Волейбол в честь Международного женского дня- 8 Марта | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 7 | Проводы Уральской зимы и закрытие лыжного сезона | 6,5 | 6,5 | 6,5 | местный бюджет |
| 8 | Баскетбол «Кубок главы» | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 9 | Баскетбольное первенство среди учебных заведений | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 10 | Волейбол «Кубок главы» | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 11 | Первенство города по шахматам | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 12 | Легкоатлетическая эстафета | 8,0 | 8,0 | 8,0 | местный бюджет |
| 13 | Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (9 мая) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | местный бюджет |
| 14 | Спартакиада учащихся по легкой атлетике | 2,0 | 2,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 15 | Футбол среди дворовых команд | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 16 | Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 17 | Спортивный праздник к Дню России | 2,0 | 2,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 18 | Футбол дворовых команд | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 19 | Спортивная неделя в честь Дня города | 5,0 | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
| 20 | Спортивная неделя в честь Дня физкультурника | 15,0 | 15,0 | 15,0 | местный бюджет |
| 21 | Спортивный праздник к началу учебного года | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 22 | Четырехборье «Дружба» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 23 | Легкоатлетический пробег, посвященный памяти 96 карабашских рабочих | 45,0 | 45,0 | 45,0 | местный бюджет |
| 24 | Закрытие легкоатлетического сезона | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 25 | Спартакиада допризывной молодежи | 1,5 | 1,5 | 1,5 | местный бюджет |
| 26 | Виртуоз руля | 2,0 | 2,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 27 | Волейбол - осенний турнир среди мужских и женских команд | 3,0 | 3,0 | 3,0 | местный бюджет |
| 28 | Шахматы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | местный бюджет |
| 29 | Спартакиада школьников (многоборье) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 30 | Первенство области по гиревому спорту | 40,0 | 40,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 31 | Баскетбол - осенний турнир | 2,0 | 2,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 32 | Лыжные гонки «Открытие сезона» | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 33 | Лыжные гонки «Уходящий год» | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 34 | Губернаторская елка на льду | 2,5 | 2,5 | 2,5 | местный бюджет |
| 35 | Участие в областной спартакиаде учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» (10-12 соревнований по видам) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | местный бюджет |
|  | ИТОГО | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |

II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг)

МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа»

| № пп | Наименование мероприятия |  |  | Направление и сумма расходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб» |  |  |  |  |  |
| 1 | Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов. |  |  | 2016 год – 4239,3 тыс.рублей; 2017 год – 3866,8 тыс.рублей; 2018 год – 3836,8 тыс.рублей. |  |  |
|  | Итого по разделу II |  |  | 1942,9 тыс.рублей |  |  |
| № пп | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Всего | Источник финансиро-вания |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| 1 | Заработная плата | 2 589,3 | 2 589,3 | 2 589,3 | 7 767,9 | местный бюджет |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 787,2 | 787,2 | 787,2 | 2 361,6 | местный бюджет |
| 3 | Прочие выплаты | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | местный бюджет |
| 4 | Транспортные услуги | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 80,0 | местный бюджет |
| 5 | Прочие работы, услуги | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | местный бюджет |
| 6 | Услуги связи | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 | местный бюджет |
| 7 | Коммунальные услуги | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 264,9 | местный бюджет |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | 115,0 | 60,0 | 50,0 | 225,0 | местный бюджет |
| 9 | Прочие работы, услуги | 125,0 | 60,0 | 50,0 | 235,0 | местный бюджет |
| 10 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | местный бюджет |
| 11 | Уплата прочих налогов, сборов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | местный бюджет |
| 12 | Прочие расходы | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | местный бюджет |
| 13 | Увеличение стоимости основных средств | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | местный бюджет |
| 14 | Увеличение стоимости материальных запасов | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 | местный бюджет |
|  | Итого: | 4 239,3 | 3 866,8 | 3 836,8 | 11 942,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | 2016 год – 4579,3 тыс. рублей, 2017 год – 4206,8 тыс. рублей, 2018 год – 4176,8 тыс. рублей Всего: 12 962,9 тыс. рублей |  |  |  |  |