Приложение 1

Отчёт по объёму финансирования мероприятий муниципальных программ

Отдела ЖКХ за  2015 год

| № п/п | Наименования программ и мероприятий | План по программе | Фактическое финансирование, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет |  | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет |  | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | МП «Прочее Благоустройство» на территории КГО на 2014-2016гг.» | 2688,8 | - | - | 2688,8 | 2688,8 | - | - | 2688,8 | 2675,3 | - | - | 2675,3 |
|  | -ликвидация несанкционированных свалок | 106,3 | - | - | 106,3 | 106,3 | - | - | 106,3 | 106,3 | - | - | 106,3 |
|  | -обустройство детских игровых площадок | 1533,7 | - | - | 1533,7 | 1533,7 | - | - | 1533,7 | 1520,2 | - | - | 1520,2 |
|  | -валка тополей | 95,3 | - | - | 95,3 | 95,3 | - | - | 95,3 | 95,3 | - | - | 95,3 |
|  | -вырезка кустарника | 98,0 | - | - | 98,0 | 98,0 | - | - | 98,0 | 98,0 | - | - | 98,0 |
|  | -озеленение | 101,8 | - | - | 101,8 | 101,8 | - | - | 101,8 | 101,8 | - | - | 101,8 |
|  | -благ-во территории | 242,0 | - | - | 242,0 | 242,0 | - | - | 242,0 | 242,0 | - | - | 242,0 |
|  | -ремонт уличного осв-я | 174,1 | - | - | 174,1 | 174,1 | - | - | 174,1 | 174,1 | - | - | 174,1 |
|  | -приобретение лавочек | 326,0 | - | - | 326,0 | 326,0 | - | - | 326,0 | 326,0 | - | - | 326,0 |
|  | -перезахорон. останков на кладбище | 11,6 | - | - | 11,6 | 11,6 | - | - | 11,6 | 11,6 | - | - | 11,6 |
| 2 | МП«Подготовка к отопительному периоду жилого фонда и инженерной инфраструктуры КГО на 2014-2016гг | 10095,25 | - | 9000,0 | 1095,25 | 10055,85 |  | 8960,6 | 1095,25 | 9993,69 | - | 8928,62 | 1065,089 |
|  | -ремонт водопроводных сетей | 113,6 | - | - | 113,6 | 113,6 | - | - | 113,6 | 113,6 |  | - | 113,6 |
|  | -ремонт сетей водотведения | 109,7 |  | - | 109,7 | 109,7 | - | - | 109,7 | 109,7 | - | - | 109,7 |
|  | -ремонт тепловых сетей | 543,15 | - | - | 543,15 | 543,15 | - | - | 543,15 | 512,989 | - | - | 512,989 |
|  | -ремонт электрических сетей | 328,8 | - | - | 328,8 | 328,8 | - | - | 328,8 | 328,8 | - | - | 328,8 |
|  | -капитальный ремонт сетей теплоснабжения,водоснабжения, водоотведения | 9000,0 | - | 9000,0 | - | 8960,6 | - | 8960,6 | - | 8928,6 | - | 8928,6 | - |
| 3 | МП «Содер-е, текущий ремонт улично дорожной сети и инженерных сооружений на ней» | 4820,4 | - | - | 4820,4 | 4820,4 | - | - | 4820,4 | 4722,55 | - | - | 4722,55 |
|  | -механическая, ручная уборка улично-дорожной сети | 2749,4 | - | - | 2749,4 | 2749,4 | - | - | 2749,4 | 2734,447 | - | - | 2734,447 |
|  | -техническое содержание объектов наружного освещения, замена ламп,светильников | 1043,5 | - | - | 1043,5 | 1043,5 | - | - | 1043,5 | 1043,5 | - | - | 1043,5 |
|  | -установка дорожных знаков,ограждений,нанесение дорожной разметки,обустройство пешеходных переходов,установка искусственных неровностей на улично-дорожной сети | 1027,5 | - | - | 1027,5 | 1027,5 | - | - | 1027,5 | 944,6 | - | - | 944,6 |
| 4 | МП»Поддержка автотранспортного предприятия» | 1500,0 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
|  | -компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным маршрутам | 1500,0 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 1500,0 |

| Начальник отдела ЖКХ | _________________ |  | И.В.Демина |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель                                      Н.И. Живодерова

Приложение 2

Муниципальная программа « Прочее благоустройство  территории

Карабашского городского округа на 2014- 2016 г.»

Таблица1

| Наименование мероприятий, включенных в программу | Ожидаемые результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Фактические результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Процент реализации подпрограмм и мероприятий | Причины не выполнения запланированных подпрограмм и мероприятий | Наличие межотраслевой, межведомственной координации работ (требуется/не требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидировать 20 несанкционированных свалки | Ликвидировано 5 свалок | 25 | Отсутствие средств в местном бюджете | Не требуется |
| - устройство детских и спортивных площадок | Установить 3детских площадок | Установлено 19детских площадок | 633 | - | Не требуется |
| - валка тополей | Спил 70 дерев. | 11деревьев спилино,16-произведена обрезка | 37,1 | Отсутствие средств в местном бюджете | Не требуется |
| -озеленение | Провести озеленение площади КГО-12960кв.м | Посажены декоративные деревья в количестве 191-6700кв.м -посадка цветов на 6600кв.м | 133 | - | Не требуется |
| - благоустройство территории |  |  |  | - |  |
|  | Покраска детских городков | Работы выполнены в соответствии со сметой | 100 | - | Не требуется |
|  | Устройство штакетника по ул.Металлургов 11/4,Комсомольская 25 | Работы Выполнены в соответствии со сметой | 100 | - | Не требуется |
| \ | Ремонт уличного освещения | Работы Выполнены в соответствии со сметой | 100 | - | Не требуется |
|  | Приобрести и установить 47 лавочек ,32 урны | Лавочки и урны приобретены и установлены | 100 | - | Не требуется |
| Перезахоронение останков на кладбище | Провести работы по перезахоронению останков на кладбище | Работы Выполнены в соответствии со сметой | 100 | - | Не требуется |

Таблица2

| Целевые индикаторы и показатели Программы | Ед. изм. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Фактические результаты реализации Программы | Причины невыполнения запланированных целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля предприятий, организаций и учреждений в вопросах благоустройства | % | 90 | 90 |  |
| Приведение в качественное состояние элементов благоустройства: - озеленение - спиливание тополей - обустройство детских площадок | кв.м шт. шт. | 12960 70 3 | 13300 26 19 | - Отсутствие средств в бюджете |
| Доля населения, принимающая участие в решении проблем благоустройства | % | 80 | 80 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Шт. | 20 | 5 | Отсутствие средств в бюджете |

Муниципальная программа « Подготовка к отопительному периоду жилого фонда и инженерной

Карабашского городского округа на 2014-2016 г.»

2015 год

Таблица1

| Наименование мероприятий, включенных в программу | Ожидаемые результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Фактические результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Процент реализации подпрограмм и мероприятий | Причины не выполнения запланированных подпрограмм и мероприятий | Наличие межотраслевой, межведомственной координации работ (требуется/не требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ремонт водопроводных сетей; ремонт сетей водоотведения; | - снизить уровень износа сетей водоснабжения и водоотведения на 15% и довести его уровень к концу 2015года до 60% -сократить аварийность на сетях водоснабжения на 1,8%, на сетях водоотведения на1,3% | 0 аварий на сетях водоснабжения и водоотведения не зарегистрированы | 0 100% | Отсутствие финансирования | не требуется |
| - ремонт тепловых сетей; | - снизить уровень износа тепловых сетей на 10% к уровню 2014г. и довести его к 2015г. до 60%; - сократить аварийность тепловых сетях на 7,2% | Фактическое снижение 13% Аварий на тепловых сетях в 2015г. не было | 130% 100% | Недостаточное финансирование | не требуется |

таблица2

| Целевые индикаторы и показатели Программы | Ед. изм. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Фактические результаты реализации Программы | Причины невыполнения запланированных целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение уровня физического износа инженерных сетей - тепловые сети - сети водоснабжения, водоотведения - электрические сети | % | 60 60 45 | 67 90 75 | Недостаточное финансирование |
| Сокращение аварийности на инженерных сетях - тепловые сети - сети водоснабжения, водоотведения - электрические сети | % кв.м шт. шт. | 23,8 16,9 7,7 | Аварии не зафиксированы | - |

Муниципальная программа « Содержание, текущий ремонт улично-дорожной

сети и инженерных сооружений на ней Карабашского городского округа на 2014 г.»

таблица 1

| Наименование мероприятий, включенных в программу | Ожидаемые результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Фактические результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Процент реализации подпрограмм и мероприятий | Причины не выполнения запланированных подпрограмм и мероприятий | Наличие межотраслевой, межведомственной координации работ (требуется/не требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание, ремонт улично-дорожной сети | Выполнение мероприятий по обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети на 100% | Программные мероприятия выполнены на 100% | 100% | - | не требуется |
| Организация наружного освещения улично-дорожной сети | Доля действующих светильников,работающих в вечернем и ночном режиме должна быть достигнута до 100% | Работают все действующие светильники | 100% | - | не требуется |
| Техническое содержание объектов дорожного движения | Выполнение мероприятий по техническому содержанию объектов дорожного движения на 100% | Программные мероприятия выполнены на 92,9% | 92,9% | Отсутствие финансирования | не требуется |

таблица2

| Целевые индикаторы и показатели Программы | Ед. изм. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Фактические результаты реализации Программы | Причины невыполнения запланированных целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по обеспечению содержания и ремонта улично-дорожной сети на территории КГО | % | 100 | 100 |  |
| Доля действующих светильников,работающих в вечернем и ночном режиме | % | 100 | 100 | - |
| Доля выполненных мероприятий по техническому содержанию объектов дорожного движеия | % | 100 | 92,9 | Отсутствие финансирования |

МП «Поддержка автотранспортного предприятия Карабашского городского округа на 2015 год»

Таблица 1

| Наименование мероприятий, включенных в программу | Ожидаемые результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Фактические результаты реализации мероприятий (ед. изм.) | Процент реализации подпрограмм и мероприятий | Причины не выполнения запланированных подпрограмм и мероприятий | Наличие межотраслевой, межведомственной координации работ (требуется/не требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным маршрутам | -Увеличение количества перевозимых пассажиров До 6600чел.в месяц | Перевезено 6487чел. | 98,3 | - | не требуется |
| Сохранение и дальнейшее развитие социальных автомобильных маршрутов | - сохранить количество социальных маршрутов в количестве 2-х -сохранить регулярность движения автобусов по маршрутам -сохранение количества выполненных рейсов на маршрутах -6570 в год | Маршруты сохранены Регулярность не сохранена 6500 | 100% 98,3 98,9 | - Из-за поломки транспорта Из-за поломки транспорта | не требуется не требуется |

Таблица2

| Целевые индикаторы и показатели Программы | Ед. изм. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Фактические результаты реализации Программы | Причины невыполнения запланированных целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Увеличение количества перевозимых пассажировдо | чел | 6600 | 6487 | Из-за поломки транспорта |
| - сохранить количество социальных маршрутов в количестве 2-х | ед | 2 | 2 | - |
| -сохранить регулярность движения автобусов по маршрутам | % | 100 | 98,3 | Из-за поломки транспорта |
| сохранение количества выполненных рейсов на маршрутах -6570 в год | ед. | 6570 в год | 6500 в год | Из-за поломки транспорта |

Начальник отдела ЖКХ                                                     И.В. Демина

Исполнитель                                             Н.И.Живодерова