**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.06.2017г. №435

г. Карабаш

Об утверждении плана

мероприятий по организации

проектной деятельности в

муниципальном образовании

Карабашский городской округ

в 2017 году

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/main?base=RLAW301;n=56268;fld=134) Правительства Челябинской области от 21.04.2017 г. № 207-рп «О плане мероприятий по организации проектной деятельности в Челябинской области в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Карабашский городской округ в 2017 г. (приложение).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансам и экономике администрации Карабашского городского округа И.В. Тарасову.

Исполняющий обязанности

главы Карабашского

городского округа О.Н.Кроткова

Приложение

Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа

от 05.06.2017г. № 435

План мероприятий по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Карабашский городской округ в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| I. Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в муниципальном образовании Карабашский городской округ | | | | |
| 1. | Определение ответственного должностного лица за внедрение проектного управления в муниципальном образовании Карабашский городской округ | апрель 2017 года | Назначено постановлением администрации Карабашского городского округа от 11.04.2017 г. № 288 ответственное лицо | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 2. | Разработка и утверждение положения о Муниципальном проектном офисе Карабашского городского округа | апрель 2017 года | Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа от 11.04.2017 г. № 288 положение о Муниципальном проектном офисе в муниципальном образовании Карабашский городской округ и назначен руководитель | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 3. | Утверждение состава Муниципального проектного офиса Карабашского городского округа | май 2017 года | Утвержден постановлением администрации Карабашского городского округа от 15.05.2017 г. № 372 состав Муниципального проектного офиса | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 4. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном комитете в муниципальном образовании Карабашский городской округ | май 2017 года | Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа от 05.05.2017 г. № 358 положение о Муниципальном проектном комитете в муниципальном образовании Карабашский городской округ | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 5. | Утверждение состава Муниципального проектного комитета  Карабашского городского округа | май 2017 года | Утвержден постановлением администрации Карабашского городского округа от 15.05.2017 №373 состав Муниципального проектного комитета | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 6. | Создание на официальном сайте муниципального образования Карабашский городской округ раздела о проектной деятельности и размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности в муниципальном образовании Карабашский городской округ | июль 2017 года | Раздел о проектной деятельности на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 7. | Утверждение положения по управлению проектами в муниципальном образовании Карабашский городской округ | май 2017 года | Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа от 15.05.2017 г. № 371 положение по управлению проектами в муниципальном образовании Карабашский городской округ | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 8. | Формирование перечня (реестра) проектов в муниципальном образовании Карабашский городской округ на 2017 г. | сентябрь 2017 года | Сформированный перечень (реестр) проектов муниципального образования Карабашский городской округ | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |
| 9. | Утверждение плана по развитию проектной деятельности в муниципальном образовании Карабашский городской округ на 2017 г. | июнь 2017 года | утверждение постановлением администрации Карабашского городского округа | Отдел проектного  управления  Карабашского городского округа |