АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2018  № 5

г. Карабаш

Об утверждении муниципаль

ной Программы «Развитие

молодежной политики в Кара

башском городском округе

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие молодежной политики на территории Карабашского городского округа на 2018-2020 годы» (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Карабашского городского округа (Солькаева З.Г.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной Программы «Развитие молодежной политики на территории Карабашского городского округа на 2018-2020 годы».

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить, настоящее постановление на официальном сайте  администрации Карабашского городского округа www.karabash-go.ru  и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление администрации Карабашского городского округа от 07.12.2016г. № 952 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие молодежной политике в Карабашском городском округе» на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания.

Глава Карабашского

городского округа                                                              О.Г.Буданов

Приложение

Утверждена постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 11.01.2018 № 5

Паспорт

муниципальной программы «Развитие молодежной политики

в Карабашском городском округе»  на 2018-2020 годы

| Ответственный исполнитель | Администрация Карабашского городского округа, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа, МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», МКУ «Управление образования Карабашского городского округа» |
| Подпрограмма муниципальной Программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе на 2018-2020 годы» |
| Основная цель Программы | - Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Карабашского городского округа |
| Основные задачи Программы | Для достижения основных целей требуется решение следующих задач: 1) Создание системы самореализации молодого человека -2018-2020 годы; 2) Вовлечение молодых людей в различные виды деятельности (по интересам) -2018-2020 годы; 3) Борьба с наркоманией, алкоголизмом, правонарушениями и другими асоциальными явлениями – 2018-2020 годы; 4) Создание условий для проведения свободного времени молодежи – 2018-2020 годы; 5) Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи -2018-2020 годы; 6) Выявление одаренных молодых людей, помощь в раскрытии их творческих способностей – 2018-2020 годы; 7) Установление связи между общественными молодежными организациями -2018-2020 годы; 8) Повышение интереса населения Карабашского городского округа к занятиям физической культурой и спортом – 2018-2020 годы. |
| Целевые индикаторы показатели | 1) Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи; 2) Охват вовлеченной молодежи в массовых, городских, досуговых мероприятиях; 3) Доля массовых, городских, спортивных мероприятий для молодёжи от числа запланированных мероприятий; 4) Доля молодых граждан - участников деятельности молодежных и детских общественных объединений; 5) Охват молодежи в массовых, городских акциях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2020 год. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 220,9 тысяч рублей: за счет средств местного бюджета: 2018 год - 50,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс.руб. За счет средств областного бюджета: 2018 год - 170,9 тыс. руб., 2019 год - 170,9 тыс. руб., 2020 год – 170,9 тыс.руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Выполнение мероприятий в 2018 – 2020 годах должно привести: 1) Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи: 2018 год – 25%; 2019 год – 30%; 2020 год – 35%. 2) Охват вовлеченной молодежи в массовых, городских, досуговых мероприятиях: 2018 году – 9%; 2019 году - 10%; 2020 году – 11% 3) Доля массовых, городских, спортивных мероприятий для молодёжи от числа запланированных мероприятий: 2018 году – 8 %; 2019 году- 9 %; 2020 году – 10%. 4) Доля молодых граждан - участников деятельности молодежных и детских общественных объединений: 2018 году – 6%; 2019 году – 6%; 2020 году – 7% 5) Охват молодежи в массовых, городских акциях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде: 2018 году – 6 %; 2019 году - 6 %; 2020 году – 7%. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Молодежь - граждане в возрасте от 14 до 35 лет, возможно младшего и старшего возраста. Программа является инструментом обеспечения реальной базы включения всех молодежных инициатив в социально-экономическую жизнь округа.

Поддержка молодых людей, их привлечение к созидательному, активному участию в жизни округа - это инвестирование в развитие стратегических ресурсов Карабашского городского округа. Молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, низкой востребованности интеллектуального и профессионального потенциала значительной части молодежи, получившей профессиональную подготовку, совершенных незанятыми подростками, снижения качественных показателей здоровья подрастающего поколения, увеличения масштабов распространения алкоголизма.

В целом у общества сложился устойчивый взгляд на молодежь как на социально пассивную, находящуюся в переходном, маргинальном состоянии социальную группу потребителя социальных услуг, различных видов безвозмездной помощи, поддержки со стороны государства, замкнутую в системе своих внутренних, подчас сугубо экономических интересов и потребностей. На этот фактор зачастую работают и средства массовой информации, недостаточно освещая позитивные проявления среди молодежи. Недостаточную роль в воспитании подрастающего поколения играют в настоящее время общественные объединения, в силу организационной и финансовой слабости они не могут в должной мере защищать интересы молодежи, организовывать действенную работу в молодежной сфере.

Практически отсутствует роль профессиональных союзов в решении молодежных проблем, особенно в отношении работающей молодежи.

В таких условиях повышается роль органов местного самоуправления в организации работы с молодежью, создании необходимых условий для ее самореализации, предоставлении гарантий социальной защищенности.

Реализация программы будет происходить в условиях реформирования государственного и муниципального управления в соответствии с задачами по повышению жизненного уровня населения. В этой связи задача формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения является наиболее актуальной. Проведение мероприятий патриотической направленности: «Служить Отечеству», «Отечеству во славу присягая» на территории Карабашского городского округа среди молодежи округа.

Создание условий для проведения спортивно-массовых мероприятий «Кожаный мяч», «Зарница - школа безопасности» на городском уровне и участие лучших команд на областном и региональном уровне. Поддерживать и развивать молодежные движения КВН, молодежный фестиваль патриотической песни, интеллектуальные игры Что? Где? Когда? Вести активную работу среди молодежи Карабашского городского округа по оздоровлению и обучению здоровому образу жизни. Привлечение и оказание помощи в формировании туристических походов среди молодежи Карабашского городского округа.

II.  Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1. Создание     условий      для      самостоятельной,       эффективной деятельности молодежи округа в сфере образования, занятости, предпринимательства и досуга на 2018-2020гг;

2. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи на 2018-2020гг;

3. Привлечение детей и молодежи на мероприятия патриотической направленности на 2018-2020гг;                                              
           4. Обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных сферах деятельности на 2018-2020гг;

5. Организация досуга путем привлечения детей и молодежи округа к участию в спорте, культуре, организованном отдыхе на 2018-2020гг;

6. Выявление одаренных молодых людей, помощь в раскрытии их творческих способностей на 2018-2020гг;

7. Научно-методическое, информационное, кадровое обеспечение молодежной политики в городе на 2018-2020гг;

8. Поддержка и развитие молодежных движений среди молодежи  Карабашского городского округа на 2018-2020гг.

Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:

1. Создание системы самореализации молодого человека -2018 год;

2. Вовлечение молодых людей в различные виды деятельности (по интересам) -2018-2020 годы;

3. Борьба    с     наркоманией,    алкоголизмом,     правонарушениями      и     другими асоциальными явлениями – 2018-2020 годы;

4. Создание условий для проведения свободного времени молодежи – 2018-2020 годы;

5. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи -2018 годы;

6. Выявление одаренных молодых людей, помощь в раскрытии их творческих способностей – 2018-2020 годы;

7. Установление связи между общественными молодежными организациями -2018 год;

8. Повышение интереса населения Карабашского городского округа к занятиям физической культурой и спортом – 2018-2020 годы.

Реализация Программы позволит осуществить целенаправленное вложение средств в органы и организации, действующие в Карабашском городском округе молодежной политики, для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи, результатом чего станет увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие страны.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы, будет проходит в один этап в 2018-2020 годах, позволит достичь следующих результатов:

| № п/п | Показатель | Ед.изм | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи. | % | 25 | 30 | 35 |
| 2. | Охват вовлеченной молодежи в массовых, городских, досуговых мероприятиях. | % | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Доля массовых, городских, спортивных мероприятий для молодёжи от числа запланированных мероприятий. | %. | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Доля молодых граждан - участников деятельности молодежных и детских общественных объединений. | % | 6 | 6 | 7 |
| 5. | Охват молодежи в массовых, городских акциях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. | % | 6 | 6 | 7 |

Реализация Программы предусматривает создание и использование централизованных механизмов осуществления молодежной политики при активном участии молодежи, их координацию и распространение на муниципальном уровне.

IV. Система мероприятий Программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках самой Программы, обеспечивающих решение задач Программы.

План мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  |  | Финансирование по годам реализации |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | Организация и проведение городских молодежных мероприятий | 38,0 | 145,9 | 183,9 | 183,9 | 145,9 | 145,9 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
| 2 | Проведение акций по профилактике асоциального поведения | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
| 3 | Организация гражданского и патриотического воспитания молодёжи | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
|  | ИТОГО: | 50,0 | 170,9 | 220,9 | 220,9 | 170,9 | 170,9 |  |

V. Ресурсное обеспечение Программы

1.Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет 50,0 тыс. рублей: из средств местного бюджета.

В 2018 году предусматриваются:

- создание устойчивых идеологических, информационных, научно-методических предпосылок, организационных основ, кадрового и ресурсного обеспечения реализации Программы;

-целенаправленная реализация исполнителями Программы системы ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих идеологических, просветительских и воспитательных функций.

В  2019 - 2020 годы предполагается дальнейшая реализация мероприятий исполнителями Программы с учетом анализа результатов за 2018 год.

2. Механизм привлечения средств местного бюджетов:

- средства местного бюджета предусматриваются в программе «Развитие молодежной политики на территории Карабашского городского округа». Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться путём внесения изменений в постановление администрации Карабашского городского округа «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе на 2018-2020 годы»».

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является  Администрация Карабашского городского округа, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа.

Соисполнители МКУ «Управление образования Карабашского городского округа», МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа»

Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель  осуществляет:

- координацию реализации Программы;

- организацию выполнения мероприятий Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на

реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий Программы;

- выполнение целевых показателей Программы;

- размещение проекта муниципальной Программы на официальном сайте в сети

Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней;

9) не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждают план реализации муниципальной Программы и разрабатывают детальный план-график реализации муниципальной Программы, согласованный с соисполнителями муниципальной Программы, по форме утвержденной постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452» и направляет в «Управление экономики администрации Карабашского городского округа».

Реализация Программы может осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми поставщиками по выполнению программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из местного бюджета на очередной финансовый год, ежемесячно анализирует выполнение мероприятий Программы и ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением 4 квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной Программы, направляет информацию по форме приложения 4 к постановлению администрации Карабашского городского округа постановлениями администрации Карабашского городского  от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализация» в «Управление экономики администрации Карабашского городского округа».

Контроль за исполнением Программы осуществляет  заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам.

При необходимости внесения изменений в Программу отдел организует соответствующую работу при согласовании с администрацией Карабашского городского округа.

Процесс и результаты реализации Программы подлежит широкому освещению в средствах массовой информации. Оценка эффективности исполнения Программы проводится в соответствии с постановлениями администрации Карабашского городского  от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализация».

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. В ходе реализации данной Программы ожидаются следующие результаты: - формирование современной отрасли туризма в городе;

| № п/п | Показатель | Ед.изм | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи: | % | 25 | 30 | 35 |
| 2. | Охват вовлеченной молодежи в массовых, городских, досуговых мероприятиях | % | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Доля массовых, городских, спортивных мероприятий для молодёжи от числа запланированных мероприятий | %. | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Доля молодых граждан - участников деятельности молодежных и детских общественных объединений | % | 6 | 6 | 7 |
| 5. | Охват молодежи в массовых, городских акциях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | % | 6 | 6 | 7 |

2. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов. Измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике. Осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования ( приложение 1) к Программе.

VIII. Финансово – экономическое обоснование Программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия Программы в разрезе Программы (приложение 2) к Программе.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения муниципальной программы;

- соответствия муниципальной программы требованиям нормативно-правовой базы;

- определения рейтинга муниципальной программы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется расчет следующих показателей:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий):

- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы.

2. Расчет показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, степени реализации мероприятий, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета по подпрограммам и направлениям отдельных мероприятий муниципальной программы;

- на втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

3. Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

В зависимости от специфики МП степень реализации мероприятий рассчитывается:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет бюджета Карабашского городского округа;

- для всех мероприятий МП.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме:

- если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет более 100 процентов, то его значение принимается равным 100 процентам;

- 100 процентов;

- либо не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующему отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 процент значения показателя, если расходы сократились более чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Мероприятие, предусматривающее оказание государственных работ (услуг) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

4. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

При расчете показателя указывается на источник расходов: расходы местного бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы в местном бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию муниципальной программы.

5. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

6. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз =ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРп/п – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

7. Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета.

Значения показателя ЭРп/п:

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

8. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДмппз=Змпф/Змпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз=Змпп/Змпф, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи муниципальной программы;

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

9. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы;

j – количество подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Если муниципальной программой не предусмотрено выделение основных индикаторов, то эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Если муниципальной программой не предусмотрено включение подпрограмм, то эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле, указанной в пункте 7 настоящей Методики.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится Управлением экономики администрации Карабашского городского округа ежегодно в срок до 1 мая на основании годовых отчетов ответственных исполнителей.

По результатам оценки эффективности подготавливается заключение об оценке эффективности муниципальных программ в соответствии со следующими значениями показателя ЭРмп:

не менее 0,90 – высокая эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,80 – средняя эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,70 – удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

менее 0,70 – неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.

более 2 – некорректное соотношение показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ может быть принято решение, о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

|  | Приложение 1 Утвержден постановлением администрации Карабашского городского округа от _______________ № __ |
| --- | --- |

Перечень

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Карабашского городского округа» на 2018-2020 годы»

| № пп | Наименование целевых индикаторов и показателей | Ед-ца изме-рения | Значение целевых индикаторов и показателей |  |  | Мероприятия, направленные на выполнение целевых индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи: | % | 25 | 30 | 35 | Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей, олимпиад областного, межрегионального, всероссийского уровня. |
| 2 | Охват вовлеченной молодежи в массовых, городских, досуговых мероприятиях |  | 9 | 10 | 11 | Привлечение молодежи участвовать в городских, досуговых мероприятия |
| 3 | Доля массовых, городских, спортивных мероприятий для молодёжи от числа запланированных мероприятий |  | 8 | 9 | 10 | Организация массовых городских спортивных мероприятий |
| 4 | Доля молодых граждан - участников деятельности молодежных и детских общественных объединений |  | 6 | 6 | 7 | Организация городских, досуговых мероприятий |
| 5 | Охват молодежи в массовых, городских акциях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде |  | 6 | 6 | 7 | Организация массовых городских акций по профилактике асоциального поведения |

Приложение 2

Утвержден постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от _______________ № __

Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы «Развитие молодежной политике на территории Карабашского городского округа на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования |  |  | Финансирование по годам реализации |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | Организация и проведение городских молодежных мероприятий, в том числе: |  | 38,0 | 145,9 |  | 183,9 | 145,9 | 145,9 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
|  | Областной конкурс обучающихся областных и государственных и муниципальных учреждений «Ученик года» | февраль | 2,0 | 15,0 |  | 17,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Городской конкурс среди юношей «служу Отечеству» | февраль | 2,0 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» | март | 1,0 | 8,0 |  | 9,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Городской конкурс Красоты «Мисс Карабаш» | март | 2,0 | 10,0 |  | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Городская акция «Я гражданин России» | март | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Городская акция «Вахта памяти» | апрель | 2,0 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Военно-спортивная игра «Зарница» | май | 2,0 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя Россия» | май | 2,0 | 8,0 |  | 10,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Детский футбольный турнир Кожаный мяч – 2018» | май | 2,0 | 3,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Мероприятия по организации и проведению мероприятий на площадках «Workaut» | Май- сентябрь | 1,0 | 10,0 |  | 11,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Всероссийский конкурс «Доброволец России» | Май-июль | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Молодежный грантовый конкурс | Февраль-май | 1,0 | 8,9 |  | 9,9 | 8,9 | 8,9 |  |
|  | День защиты детей | июнь | 2,0 | 3,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | День России | июнь | 2,0 | 3,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | День молодежи | июнь | 2,0 | 10,0 |  | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Молодежный турнир среди дворовых команд | июль | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Комплекс мероприятий «Гонка ГТО» | август | 2,0 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | октябрь | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | октябрь | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса « В ритме жизни» | октябрь | 1,0 | 5,0 |  | 6,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Муниципальный этап областного фестиваля «Медиа – поколение» | ноябрь | 1,0 |  | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Фестиваль городских команд «КВН» | ноябрь | 2,0 |  | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Проведение городского конкурса «Снежные фигуры» | декабрь | 2,0 |  | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Молодежный образовательный форум | В течение года | 1,0 |  | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 2. | Проведение акций по профилактике асоциального поведения в том числе: |  | 2,0 |  | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
|  | Проведение акции «За здоровый образ жизни» | сентябрь | 2,0 |  | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Организация гражданского и патриотического воспитания молодежи, в том числе: |  | 10,0 |  | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа |
|  | Туристический слет по патриотическому воспитанию у детей и молодежи | Июль-август | 10,0 |  | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 50,0 |  | 170,9 | 220,9 | 170,9 | 170,9 |  |

Заместитель главы

Карабашского

городского округа

по социальным вопросам                                                                       А.С.Чернова