Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа в 2020году

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Карабашском городском округе за 2020 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», от 29.12.2017г. № 1068 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452».

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 11.11.2019г. № 1021 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 20.08.2019г. № 771» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2020 году в структуре ведомственной классификации расходов местного бюджета.

В 2020 году на территории Карабашского городского округа были реализованы мероприятия по 35 муниципальным программам различной направленности:

- социальных – 10;

- экономических – 3;

- в сфере ЖКХ – 2;

- в сфере безопасности – 8;

- управление – 3;

- архитектура и градостроительство – 2;

- спорт и молодежная политика – 2;

- образование – 2;

- культура – 1;

- туризм – 1

- цифровая экономика -1

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета  1 046 856 695,8 рублей.

Фактическое финансирование составило 932 996 310,92  рублей или 89,12 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 113 860 384,94 рублей.

В 2020 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в сфере образования: на муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа» - 27,11%,  «Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» -18,4%;

- в социальной сфере: на муниципальную программу «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» -16,08%.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План на 2020 год | Исполнение за 2020 год | Исполнение за год (%) | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы образования в Карабашском городском округе | 172 749 105,58 | 169 208 804,22 | 97,95 | 18,14 |
| 2 | Развитие культуры в Карабашском городском округе | 39 019 283,06 | 38 745 949,41 | 99,30 | 4,15 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и долгом Карабашского городского округа | 11 126 737,04 | 10 624 106,64 | 95,48 | 1,14 |
| 4 | Социальная поддержка населения Карабашского городского округа | 152 196 753,00 | 150 029 868,86 | 98,58 | 16,08 |
| 5 | Совершенствование муниципального управления | 45 657 404,72 | 44 639 934,84 | 97,77 | 4,78 |
| 6 | Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа | 48 857 957,76 | 43 268 799,94 | 88,56 | 4,64 |
| 7 | Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе | 1 165 095,00 | 1 112 087,24 | 95,45 | 0,12 |
| 8 | Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа | 344 936 910,00 | 252 889 111,86 | 73,31 | 27,11 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе | 7 399 567,00 | 7 363 550,95 | 99,51 | 0,79 |
| 10 | Профилактика терроризма в Карабашском городском округе | 378 911,00 | 345 284,64 | 91,13 | 0,04 |
| 11 | Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 775 894,95 | 505 000,00 | 65,09 | 0,05 |
| 12 | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | 102 600,00 | 93 100,00 | 90,74 | 0,01 |
| 13 | Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Карабашского городского округа | 41 500,00 | 27 480,00 | 66,22 | 0,00 |
| 14 | Развитие дошкольного образования | 83 663 364,00 | 81 581 408,64 | 97,51 | 8,74 |
| 15 | Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе | 208 700,00 | 130 670,04 | 62,61 | 0,01 |
| 16 | Профилактика проявлений экстремизма на территории Карабашского городского округа | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии на территории Карабашского городского округа | 5 638 200,00 | 5 630 384,07 | 99,86 | 0,60 |
| 18 | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Карабашского городского округа | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа | 388 000,00 | 373 807,87 | 96,34 | 0,04 |
| 20 | Внесение в Единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа на 2017-2019 годы | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Формирование современной городской среды Карабашского городского округа | 3 811 364,85 | 3 811 300,00 | 100,00 | 0,41 |
| 22 | Крепкая семья в Карабашском городском округе | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе | 90 000,00 | 89 981,27 | 99,98 | 0,01 |
| 24 | Реализация государственной национальной политики на территории Карабашского городского округа | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 2 195 831,40 | 2 195 831,40 | 100,00 | 0,24 |
| 26 | Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2019-2021 годы | 173 156,50 | 169 750,00 | 98,03 | 0,02 |
| 27 | Развитие дорожного хозяйства Карабашского городского округа на 2020— 2024 годы | 126 215 360,00 | 120 130 099,03 | 95,18 | 12,88 |
| ИТОГО | 1 046 856 696,86 | 932 996 310,92 | 89,12 | 100,00 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 113 860 384,94  руб. (10,9%), в том числе:

- 273 333,65 рублей – остаток средств  по МП «Развитие культуры в Карабашском городском округе»  в связи с возникшей разницей между фактической и запланированной суммой на ТЭР, основная доля затрат которых составляет электроэнергия.

- в виду снижением затрат на питание детей и на электроэнергию в период дистанционного обучения в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции возникла экономия бюджетных средств на реализацию муниципальных программ:

«Развитие системы образования в Карабашском городском округе» в сумме  3 540 301,36 рублей,  «Развитие  дошкольного образования» в сумме 2 081 955,36 рублей;

- в не полном объеме выполнены мероприятия ввиду введения режима «повышенная готовность» в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции по МП «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа» не освоены средства бюджета в сумме 14 192,13 рублей;

- 502 630,4 рублей – разница по МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Карабашского городского округа» возникла ввиду снижения ключевой ставки банка на погашение муниципального долга;

2 166 884,14 рублей – остаток средств по МП «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» возник в связи с разницей между фактической и запланированной суммой выплат гражданам, связанной с ежемесячным изменением количества обратившихся граждан и суммами назначенных выплат;

1 017 469,88 рублей  –остаток средств по МП «Совершенствование муниципального управления КГО» возник:

- в связи с возникшей разницей между начисленной и фактически уплаченной суммой налогов,

- экономией на командировочные расходы,

- с уменьшением тарифов на оплату за интернет

- экономией расходов на коммунальные услуги. Оплата произведена по фактической потребности, согласно предоставленным счетам-фактурам и актам выполненных работ.

- экономией на строительные материалы для ремонта кабинетов в здании адм-ии.

- в связи с переносом аттестации кабинета главы городского округа на 2021 год.

- экономией на ГСМ.  Оплата произведена по фактической потребности, согласно предоставленным счетам-фактурам.

-  в связи с невостребованностью почетных грамот

-  экономией за счет проведения конкурсных процедур по мероприятиям программы;

- кроме того, снижением затрат по подпрограмме «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления КГО и повышение эффективности их обеспечения» на командировочные расходы, услуги связи, в связи с изменением вида закупки для МБУ «МФЦ».

53 007,76 рублей – разница по МП «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе» возникла в связи с экономией затрат на  обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг» в учреждениях образования и невыполнением мероприятия по закупке гидрантов, кроме того, ввиду возникшей экономией по перезарядке огнетушителей и приобретению огнетушителей	в Управлении культуры КГО;

5 589 157,82 рублей – разница по МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа" возникла в связи с полученной экономией за счет проведения конкурсных процедур по контракту на капитальный ремонт теплосетей;

92 047 798,14 рублей – разница по МП «Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа» произошла в связи с экономией  средств:

по строительству  газопровода;

по выполнению работ по  рекреации территории;

по реализации мероприятий в рамках государственной программы «Чистая вода»;

по реконструкции КНС-4;

неиспользованной дотации на реконструкцию очистных сооружений;

в связи не оплатой  работ  по проектированию реконструкции  водозабора оз.Киалим- 3 и  контракта на проектирование реконструкции водозабора оз.Серебры;

36  016,05 рублей - разница по МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» возникла за счет экономии за   коммунальные услуги. Оплата произведена по фактической потребности, согласно предоставленным счетам-фактурам и актам выполненных работ;

33 626,36 рублей – разница по МП «Профилактика терроризма в Карабашском городском округе» возникла за счет снижения затрат на мероприятие «Экстренный выезд наряда полиции» ввиду закрытия ДОУ № 1 и не выполнения мероприятия «Приобретение оборудования «Протон» в связи с отсутствием необходимости;

270 894,95 рублей –разница по МП «Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» возникла за счет снижения стоимости работ по очистке территорий от камышовой растительности  в сумме 170894,95 рублей, и неиспользованного резерва на ликвидацию ЧС в сумме 100000 рублей;

9 500 рублей – разница по МП  «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» возникла в связи невыполнением мероприятий Управлением образования КГО;

14 020 рублей – разница по МП «Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Карабашского городского округа маломобильных групп населения» возникла в связи невыполнением мероприятия по созданию народной дружины;

78 029,96 рублей – разница по МП «Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе» возникла в связи с отменой проведения мероприятий ввиду введения режима «повышенная готовность», связанного с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции;

7 815,93 рублей – разница по МП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии на территории Карабашского городского округа»» возникла:

-  за счет экономии за   коммунальные услуги. Оплата произведена по фактической потребности, согласно предоставленным счетам-фактурам и актам выполненных работ;

- экономии расходов по командировочным расходам в связи с дистанционным обучением.

- за счет уменьшения суммы налога на имущество;

35 000 рублей – разница по МП «Внесение в Единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа на 2017-2019 годы» возникла в связи невыполнением мероприятия «Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов с уточнением площадей и указанием координат характерных точек»;

3 406,5 рублей – разница по МП «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2019-2021 годы» возникла ввиду поступившей заявки от СНТ на наименьшую сумму от планируемой;

6 085 260,97 рублей – разница по МП «Развитие дорожного хозяйства Карабашского городского округа на 2020— 2024 годы» возникла  в связи с полученной экономией за счет проведения конкурсных процедур по контракту по ремонту дорог местного значения;

На основании данных, представленных ответственными исполнителями, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа за 2020 год. Результаты приведены в приложение 1.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

не менее 0,90 – высокая эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,80 – средняя эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,70 – удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

менее 0,70 – неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.

более 2 – некорректное соотношение показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

В 2020 году  муниципальные программы:

- «Развитие туризма на территории Карабашского городского округа на 2020 – 2022 годы»

-«Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Карабашского городского округа на 2020-2022  годы»

- «Развитие информационного общества в Карабашском городском округе на 2019-2030 годы»

- «Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Карабашского городского округа на 2019 -2021 годы»

- «Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе

на 2018 – 2020 годы»

- «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа на 2020 - 2022 годы»

- «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе

на 2019 – 2021 годы»

- «Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на 2019 – 2021 годы»

на основании данных разработчиков программ были сделаны выводы о неудовлетворительной эффективности реализации  этих программ.

По результатам проведения оценки определена высокая эффективность реализации по 23 муниципальным программам, средняя эффективность реализации - по 1 муниципальной программе, удовлетворительная эффективность реализации по 3 муниципальным программам и по 8 муниципальным программам - неудовлетворительная эффективность реализации.

В целом по муниципальным программам Карабашского городского округа в 2020 году  оценка эффективности реализации программ 0,78 балла.  Данный анализ отражает не высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит о не достижении поставленных стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования. По сравнению с 2019 году программы исполнены с наиболее низкой эффективностью. Одна из основных причин данного результата является невыполнение мероприятий муниципальных программ ввиду  введения режима «повышенная готовность» в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции.

Для эффективной реализации муниципальных программ рекомендуем ответственным исполнителям муниципальных программ выполнять мероприятия в соответствии с планом реализации муниципальных программ, целевые индикаторы устанавливать в рамках поставленных задач и предусмотренных мероприятий программ. В случае изменения финансирования мероприятий программ – своевременно пересматривать значение индикаторов.

Начальник Управления экономики администрации

Карабашского городского округа                                                     А.Г. Ахатова

30.03.2021г.

Приложение №1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | СРм (соотношение выполненных/ невыполненных мероприятий) | Ссуз (соотношение затрат факт /план) | СР (достижение индикаторов) | ЭР (эффективность реализации) | Вывод/рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |
| 1. | Развитие дошкольного образования Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 2. | Формирование современной городской среды Карабашского городского округа на 2018 – 2024 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 3. | Совершенствование муниципального управления Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 0,96 | 0,98 | 1,05 | 1,02 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 3.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Карабашского городского округа» | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 |  |
| 3.2 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы на территории Карабашского городского округа» | 0,84 | 1,0 | 1,2 | 1,01 |  |
| 3.3 | Подпрограмма «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Карабашского городского округа и повышение эффективности их обеспечения» | 1 | 0,97 | 1 | 1,03 |  |
| 3.4 | Подпрограмма «Публикация нормативно – правовых актов Карабашского городского округа» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Профилактика проявлений экстремизма на территории Карабашского городского округа на 2019-2021 годы | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 6. | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2019 – 2021 годы в Карабашском городском округе | 1 | 1 | 1 | 1 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 7. | Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,97 | 1 | 1,03 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 7.1 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 | 0.98 | 1 | 1,02 |  |
| 7.2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | 0,95 | 1,05 | 1 | 0,9 |  |
| 7.3 | Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей» | 1 | 1,01 | 0,9 | 0,9 |  |
| 7.4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | 0,97 | 1,03 | 1 | 0,95 |  |
| 8. | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа на 2020 – 2022годы | 1 | 0,96 | 1 | 0,9 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 9. | Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 9.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры» | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 |  |
| 9.3 | Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг» | 1 | 0,95 | 1 | 1,03 |  |
| 9.4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9.5 | Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 11. | Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 11.1. | Подпрограмма «Повышение качества жизни детей и семей с детьми на 2019-2021 годы | 1 | 0,98 | 0,91 | 0,93 |  |
| 11.2 | Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан на 2019-2021 годы | 1 | 0,99 | 0,9 | 0,91 |  |
| 11.3 | Подпрограмма «Организация деятельности Управления социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа на 2019-2021 годы | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,95 | 1 | 1,05 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 13. | Профилактика терроризма в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 0,9 | 0,93 | 1 | 0,97 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 14. | Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2019 -2021 годы | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 0,97 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 14.1 | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14.2 | Подпрограмма «Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа» | 0,95 | 0,96 | 1,15 | 0,95 |  |
| 14.3 | Подпрограмма «Профилактика клещевого энцефалита на территории Карабашского городского округа | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карабашском городском округе на 2020 – 2022 годы | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы. |
| 16. | Крепкая семья на 2020 – 2022 годы в Карабашском городском округе | 1 | 1 | 1 | 1 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 17. | Программа по реализации Государственной национальной политики на территории Карабашского городского округа на 2018 – 2020 годы | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 18. | Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 0,8 | 0,74 | 0,97 | 1,05 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 19. | Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2019-2021 годы | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 20. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 21. | Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе Челябинской области на 2019 – 2021 годы | 0,9 | 0,77 | 0,75 | 0,93 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 22. | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| 23. | Развитие дорожного хозяйства на Карабашского городского округа на 2020— 2024 годы | 0,89 | 0,9 | 0,98 | 0,9 | Высокая эффективность реализации муниципальной программы |
| Средняя эффективность реализации |
| 24. | Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на 2020 – 2022 годы в Карабашском городском округе | 0,87 | 1 | 1 | 0,87 | Средняя эффективность реализации муниципальной программы |
| Удовлетворительная эффективность реализации |
| 25. | Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 1 | 0,98 | 0,78 | 0,78 | Удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 26. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2019 - 2021 годы | 0,79 | 1 | 0,78 | 0,71 | Удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 27. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы | 0,75 | 1 | 0,94 | 0,71 | Удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |
| 28. | Развитие туризма на территории Карабашского городского округа на 2020 – 2022 годы | 0,75 | 1 | 0 | 0 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 29. | Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Карабашского городского округа на 2020-2022 годы | 0 | 1 | 0 | 0 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 30. | Развитие информационного общества в Карабашском городском округе на 2019-2030 годы | 0,93 | 1 | 0,64 | 0,6 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 31. | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Карабашского городского округа на 2019 -2021 годы | 0 | 1 | 0 | 0 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 32. | Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе на 2018 – 2020 годы | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 33. | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа на 2020 - 2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудовлетворительная эффективности реализации муниципальной программы |
| 34. | Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2019 – 2021 годы | 0,4 | 1 | 1 | 0,4 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| 35. | Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 – 2021 годы | 0,4 | 1 | 1 | 0,4 | Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы |
| Муниципальные программы, не включенные в оценку эффективности реализации муниципальных программ |
|  | - |