Об утверждении муниципальной Программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2014-2015 годы в Карабашском городском округе»

Постановление от 11.03.2014г. №81

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни, руководствуясь постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г.    № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», Федеральными законами от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», федеральной государственной программой  «Доступная среда на 2011-2015 годы» (в новой редакции), утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.11.2012г. № 2181-р, О государственной программе Челябинской области "Доступная среда" на 2014-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 336-П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2014-2015 годы в Карабашском городском округе» (приложение).

2. Постановление администрации Карабашского городского округа от 30.01.2013г. № 13 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2013-2015 годы в Карабашском городском округе», а также все внесенные ранее  изменения  считать утратившими силу  с  01.01.2014г.

3. Управлению социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа (Чернова А.С.), отделу по спорту, туризму и молодежной политике администрации Карабашского городского округа (Валеев А.З.), отделу культуры администрации Карабашского городского округа (Сивкова Е.В.), МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карабашского городского округа (Солдатченкова Е.В.), отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа (Черепанов А.А.)  осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах расходов, выделенных в бюджете Карабашского городского округа на ее исполнение на очередной финансовый год и плановый период.

4. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Черемухина Т.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Карабашского городского округа http: www.karabash-go.ru  и обнародовать на информационных стендах.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Комарову Е.И.

Глава Карабашского городского округат В.Ф. Ягодинец

Приложение

Утверждена постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 11.03.2014г.  № 81

Паспорт

муниципальной Программы Карабашского городского округа

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп

на 2014-2015 годы» в Карабашском городском округе

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | УСЗН, отдел культуры, МУ «КЦСОН», Сбербанк России, МУ «Карабашская городская больница», ИП Курилина, отдел ЖКХ администрации, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «Управление образования КГО», Государственная аптека, ФГУП «Почта России» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015годы», постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 336-П |
| Основные цели муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
| Основные задачи муниципальной программы | - Выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и маломобильным группам населения, и оценка потребности в их устранении. - Создание правовой базы для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и к информации. - Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления с общественными организациями инвалидов. - Увеличение объема услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, оказываемых учреждениями социальной защиты населения. - Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в различных ее сферах. - Оснащение инвалидов и маломобильных групп населения вспомогательными устройствами, обеспечивающими самообслуживание. - Укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием для реабилитации инвалидов в МУ «КЦСОН» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения включенных в реестр 2014 г. – 30% 2015 г. - 45% -Доля инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки и реабилитацию по временному обеспечению техническими средствами реабилитации от числа обратившихся составит: 2014 г. – 30%, 2015 г. – 45% -Доля инвалидов и других граждан пожилого возраста, получивших дополнительные меры социальной поддержки и реабилитацию по организации питания на базе МУ КЦСОН составит: 2014 г. – 100%, 2015 г. – 100% -доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в общей численности опрошенных инвалидов в Карабашском городском округе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2015 годы Программа в 2014 - 2015 годах реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 605,0 тыс. руб. местный бюджет 2014 г. - 200 тыс. руб. 2015 г. - 385 тыс. руб. 20,0 тыс. руб. внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. -Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ соисполнителей Программы, администрации Карабашского городского округа в создании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения Карабашского городского округа. -Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов Карабашского городского округа. -Снижение социальной напряженности, получение инвалидами различных видов реабилитации, улучшение социального климата на территории Карабашского городского округа |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Действующее федеральное законодательство устанавливает обязательства Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм по созданию условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации, а также ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию этих условий.

На учете в Управлении социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа состоит 1253 инвалидов, 47 семьи, имеющих детей-инвалидов, 5465 пенсионеров, в том числе граждан, достигших пенсионного возраста 3178 человек. Перечисленные категории граждан в той или иной степени испытывают дискомфорт, в связи с имеющимися недостатками в обеспечении доступности среди жизнедеятельности.

Представленная Программа позволит повысить эффективность координации органа местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций городского округа в области создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К инвалидам относятся:

1) лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими;

2) маломобильные группы населения – к этим группам населения относятся инвалиды, а также люди преклонного возраста с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и люди с детскими колясками.

До недавнего времени мероприятия федеральных, областных целевых программ в отношении инвалидности, исходя из медицинской модели инвалидности, строились по принципу максимально полного возмещения утраченных функций и были направлены исключительно на инвалида, а именно на его реабилитацию.

Доминирующей являлась «медицинская модель инвалидности», в которой инвалидность рассматривалась как чисто медицинский вопрос, относимый только к инвалиду, и требующий только медицинского вмешательства.

В Карабашском городском округе осуществляется комплекс различных мероприятий, направленных на поддержание жизненного уровня инвалидов и других категорий граждан.

Но важной задачей остается задача создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи.

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должно распространяться в частности:

- на здания, дороги, транспорт, другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения;

- на информационные,  коммуникационные, др. службы;

- на социальные программы и социальные услуги, включая реабилитацию, обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

II. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы: Обеспечение    беспрепятственного    доступа к  приоритетным  объектам  и услугам  в   приоритетных   сферах   жизнедеятельности инвалидов  и  других  маломобильных  групп   населения  (людей, испытывающих затруднения  при  самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

В рамках программы определены основные задачи:

Совершенствование нормативно-правовой базы и организационной основы;

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Карабашского городского округа.

В рамках решения данных задач будут разработаны и приняты нормативно-правовые акты, проведён социологический мониторинг, в т.ч. среди инвалидов, повышен уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Карабашского городского округа.

Реализация вышеуказанных задач будет способствовать созданию установленных Конвенцией ООН условий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности.

Формирование доступной среды будет достигнуто путём адаптации и дооборудования объектов техническими средствами (приобретение и установка пандусов, оборудование входной группа нескользящими строительными материалами, световыми знаками жёлтого цвета для слабовидящих).

III. Сроки и этапы реализации Программы

В целях решения поставленных задач предполагается выполнение Программы в один этап на период 2014-2015 годов

IV. Система мероприятий Программы

| № пп | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на 2014-2015г.г. | 2014 год | 2015 год |  |
|  | I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести корректировку реестра социально-значимых объектов, провести анализ паспортов доступности | без дополнительного финансирования | - | - | - | УСЗН администрации КГО Соисполнители программы |
| 2 | На основании паспортов доступности социально-значимых объектов Карабашского городского округа сведения нанести на Карту доступности объектов Челябинской области, размещённую на сайте Доступная среда, (http://zhit-vmeste.ru) | без дополнительного финансирования | - | - | - | УСЗН администрации КГО |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, общественных зданий, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, при благоустройстве территории в соответствии с требованиями Свода правил 59.13330.2012 | За счёт дополнительно поступивших доходов | - | - | - | Отдел архитектура и градостроительства |
| 4 | Согласование соисполнителей Программы по проведению ремонта и реконструкции зданий и помещений с УСЗН и городским обществом инвалидов | без дополнительного финансирования | - | - | - | МУ «КЦСОН», УСЗН МУ «Карабашская городская больница», отд. № 3 почтовой связи, отдел ЖКХ, Сбербанк России, отдел культуры |
|  | II. Научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение задач Программы |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономи-ческого положения и мобильных групп населения | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | МУ «КЦСОН», УСЗН |
|  | Проведение анкетирование инвалидов с целью определения требований, предъявляемых различными группами инвалидов, к пространственной среде |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное изучение условий проживания и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях современной урбанизированной среды в Карабашском городском округе |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка и проведение инвентаризации, паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) | без дополнительного финансирования | - | - | - | МУ «КЦСОН», УСЗН МУ «Карабашская городская больница», отд. № 3 почтовой связи, отдел ЖКХ, Сбербанк России, отдел культуры, МКОУ «детский дом КГО» |
| 7 | Ведение баз данных инвалидов, проживающих на территории Карабашского городского округа | без дополнительного финансирования | - | - | - | УСЗН |
|  | III. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |
| 8 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН, приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, указателями и проведение иных работ. | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | МУ «КЦСОН», УСЗН МУ «Карабашская городская больница», отд. № 3 почтовой связи, отдел ЖКХ, Сбербанк России, отдел культуры, МКОУ «детский дом» |
| 9 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, и транспортной инфраструктуры | За счёт дополнительно поступивших доходов | - | - | - | отдел ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства |
| 10 | Оснащение крыльца здания администрации Карабашского городского округа специальными приспособлениями (пандусами, поручнями) | местный бюджет, средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | администрация Карабашского городского округа |
| 11 | Оборудование удобных пешеходных переходов | местный бюджет средства, предусмотренные на благоустройство | - | - | - | отдел ЖКХ |
|  | Поднятие остановочных площадок | местный бюджет средства, предусмотренные на благоустройство | - | - | - | отдел ЖКХ администрации КГО |
| 13 | Адаптация входной группы магазинов специальными приспособлениями (пандусами, поручнями) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | ИП Курилина FM «MART» |
|  | 3.1 Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка знак «Стоянка для инвалидов» | Местный бюджет |  |  |  | Администрация Карабашского городского округа |
| 14 | Приобретение в пункт проката технических средств реабилитации | Внебюджетные средства | 20,0 | - | 20,0 | МУ «КЦСОН» |
| 15 | Организация здорового питания инвалидов и других МГН на базе МУ КЦСОН (приобретение продуктов) | местный бюджет | 570,00 | 200,0 | 370,0 | МУ «КЦСОН» |
| 16 | Обустройство крыльца здания Управления социальной защиты населения Карабашского городского округа специальными приспособлениями (пандусами, поручнями) | по мере поступления дополнительно полученных доходов, местный бюджет | - | - | - | УСЗН |
| 17 | Оборудование крыльца нескользящим покрытием | местный бюджет | 15,0 | - | 15,0 | УСЗН |
| 18 | Оснащение крыльца здания МУ «Карабашская городская больница» специальными приспособлениями (пандусами) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - |  | МУ «Карабашская городская больница» |
|  | 3.2. Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культуры |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка информационных табло для глухих и слабослышащих | За счёт дополнительно поступивших расходов | - | - | - | МУ «Карабашская городская больница» |

| 20 | Установка знака «Стоянка для инвалида» | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | МУ «Карабашская городская больница» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Адаптация здания МКОУ «СОШ № 1» для доступа инвалидов и МГН, приспособление входной группы, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, указателями и проведение иных работ | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | МКУ «Управление образования» |
| 22 | Оборудование удобного подъезда к почтовому отделению № 3 г. Карабаша | местный бюджет средства, выделенные на благоустройство | - | - | - | отдел ЖКХ администрации КГО |
| 23 | Оборудование удобного подъезда к зданию Сберегательного банка, оснащение крыльца Сбербанка специальными приспособлениями (пандусами, поручнями) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | Сбербанк России |
| 24 | Оказание профориентационных услуг незанятым инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов с целью адаптации на рынке труда | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | ОКУ «ЦЗН» |

3.2. Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культуры

| 25 | Оснащение центральной библиотеки специальными приспособлениями (пандусами, поручнями) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | отдел культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Обеспечение социального партнерства органа местного самоуправления Карабашского городского округа

с городскими общественными объединениями инвалидов

| 26 | Организация встреч главы Карабашского городского округа с председателями общественных организаций инвалидов | без дополнительного финансирования | - | - | - | УСЗН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Проведение семинаров с активом общественных организаций инвалидов по вопросам оказания мер социальной поддержки | без дополнительного финансирования | - | - | - | МУ «КЦСОН» |
| 28 | Освещение в городских средствах массовой информации Карабашского городского округа проблем инвалидов и вопросов, связанных с инвалидностью | без дополнительного финансирования | - | - | - | МУ «КЦСОН, УСЗН общество инвалидов Карабашского городского округа |
|  | Итого по Программе |  | 605,0 | 200,0 | 405,0 |  |

V. Ресурсное обеспечение Программы

| Источник финансирования | Финансирование по годам (тыс. руб.) |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |  |
| Местный бюджет | 200,0 | 385,0 | 585,0 |
| Доходы от предпринима-тельской деятельности | - | 20,0 | 20,0 |

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета будет уточняться исходя из его возможностей на очередной финансовый год.

При уточнении в ходе действия Программы перечень объектов, требующих модернизации, дооборудования возможно привлечение средств из областного бюджета на условиях софинансирования.

VI. Организация управления и механизм реализации  Программы

Управление реализацией Программы в целом осуществляет ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа.  Соисполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают    за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.

Управление социальной защиты населения осуществляет текущее управление реализацией Программы, проводит анализ исполнения мероприятий Программы  и уточняет механизм реализации Программы, составляет отчёт о выполнении мероприятий, оценку эффективности муниципальной Программы и предоставляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Соисполнители Программы:

- осуществляет ведение отчётности о реализации Программы и предоставляет её ответственному исполнителю программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом;

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета;

- при необходимости в Программу вносят изменения и дополнения;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- разрабатывают и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности;

- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- бюджетные организации осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляют иные полномочия;

- ответственный исполнитель обязан размещать на официальном сайте в сети Интернет годовой отчёт о ходе реализации Программы:

- сведения об объёмах финансирования;

- сведения об основных результатах реализации Программы;

- оценку индикаторов и показателей.

- контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать созданию инвалидам и маломобильным группам населения равных условий по беспрепятственному доступу к объектам социальной инфраструктуры и информации.  Это позволит  всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, повысить уровень жизнедеятельности инвалидов, лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста, а также повысить общий уровень  комфорта городской  среды для всех горожан.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить значительный социальный эффект:

- улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышение общего уровня комфорта городской среды для всех граждан;

- изменение общественного создания в отношении проблем доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации.

VIII. Финансово – экономическое обоснование Программы

- Расчет стоимости питания на 2014год:

17х78,44х10х15=200,0 тыс. рублей, где 17 - среднее кол-во человек в смене,

78,44 - средняя стоимость питания в день

10 - количество дней в смене,

15 - среднее количество смен в год.

- Расчет стоимости питания на 2015год:

25х 98,67х10х15=385,0 тыс. рублей, где 25-среднее кол-во человек в смене

98,67- средняя стоимость питания в день

10 - количество дней в смене,

15 - среднее количество смен в год.

IX.  Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Реализация мероприятий Программы по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения будет способствовать увеличению таких показателей как:

1. Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в  приоритетных сферах жизнедеятельности

2. Количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Челябинской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг.

Реализация мероприятий по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, по содействию их социальной интеграции, а также проведение информационных и просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, повлечёт за собой увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Карабашском городском округе.

По итогам реализации Программы будет оценена её эффективность по индикативным показателям, приведённым в таблице.

| Наименование показателя | Методика расчёта показателя |  | Источник статистической информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карабашском городском округе | Количество инвалидов старше 18 лет, положительно оценивающих уровень доступ-ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности Общее количество инвалидов старше 18 лет по Карабашскому городскому округу | х 100 | Данные УСЗН и данные социологического опроса |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесённых на карту доступности Челябинской области | Количество объектов, нанесённых на карту доступности Общее количество паспортизированных объектов | х 100 | Данные сайта «Доступная среда» |

X.  Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

| № пп | Целевые индикаторы | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения (процентов) | % | 20 | 45 |
| 2 | Обеспечение населения социальной услугой временного обеспечения техническими средствами реабилитации, ухода и адаптации (процентов) | % | 30 | 45 |
| 3 | Организация оздоровления и питания на базе МУ КЦСОН в целях реабилитации инвалидов и др. МГН | % | 100 | 100 |