Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Карабашского городского округа в 2017 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Карабашского городского округа в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Карабашском городском округе за 2017 год» составлен в соответствии с постановлениями Администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013 № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», от 29.12.2016 № 1068 «О внесении изменений в постановление Администрации Карабашского городского округа от 09.12.2016 № 1068». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением Администрации Карабашского городского округа от 28.03.2017 № 236 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Карабашского городского округа на 2017-2019 годы» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2017 году в структуре ведомственной классификации расходов местного бюджета.

В 2017 году на территории Карабашского городского округа были реализованы мероприятия по 28 муниципальным программам различной направленности:

- социальных – 7;

- экономических –2;

- в сфере ЖКХ – 2;

- в сфере безопасности – 6;

- управление – 2;

- архитектура и градостроительство – 2;

- здравоохранение – 1;

- спорт и молодежная политика – 2;

- образование – 2;

- культура – 1;

- туризм – 1.

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета  537837,50 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 520146,67 тыс.руб. или 96,7% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 17690,83 тыс. руб.

В 2017 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в социальной сфере: на муниципальную программу «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» - 24,4%;

- в сфере образования: на муниципальную программу «Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» -23,4%;

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2017 год, тыс.руб. | Исполнение за 2017 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 131491,02 | 131146,69 | 99,7 | 24,4 |
| 2 | Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 125956,56 | 124982,06 | 99,2 | 23,4 |
| 3 | Развитие дошкольного образования Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 70306,56 | 69432,04 | 98,8 | 13,1 |
| 4 | Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 46551,26 | 38458,05 | 82,6 | 8,7 |
| 5 | Совершенствование муниципального управления Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 39555,29 | 38696,44 | 97,8 | 7,4 |
| 6 | Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 35464,63 | 34763,86 | 98,0 | 6,6 |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 22822,00 | 20413,06 | 89,4 | 4,2 |
| 8 | Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016 -2018 годы | 21087,51 | 19975,28 | 94,7 | 3,9 |
| 9 | Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 11074,57 | 10065,70 | 90,9 | 2,1 |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Карабашском городском округе на 2014 – 2020 годы | 8510,45 | 8360,38 | 98,2 | 1,6 |
| 11 | Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 8622,33 | 8281,03 | 96,0 | 1,6 |
| 12 | Формирование современной городской среды Карабашского городского округа в 2017 году | 6520,90 | 6520,90 | 100 | 1,2 |
| 13 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 3495,52 | 3490,58 | 99,9 | 0,6 |
| 14 | Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 2050,03 | 1310,58 | 63,9 | 0,4 |
| 15 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2016 -2018 годы | 1583,00 | 1583,00 | 100 | 0,3 |
| 16 | Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 – 2018 годы | 1405,92 | 1401,56 | 99,7 | 0,3 |
| 17 | Развитие здравоохранения на территории Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 550,64 | 550,64 | 100 | 0,1 |
| 18 | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа на 2017 – 2019 годы | 466,00 | 464,61 | 99,7 | 0,1 |
| 19 | Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе на 2017 – 2019 годы | 156,21 | 156,21 | 100 | 0,0 |
| 20 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа на 2017-2019 годы | 103,00 | 29,96 | 29,1 | 0,0 |
| 21 | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2016 – 2017 годы в Карабашском городском округе | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,0 |
| 22 | Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе Челябинской области на 2016 – 2018 годы | 25,6 | 25,54 | 99,8 | 0,0 |
| 23 | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карабашском городском округе на 2017 – 2019 годы | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,0 |
| 24 | Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на 2017 – 2019 годы в Карабашском городском округе | 5,00 | 5,00 | 100 | 0,0 |
| 25 | Профилактика проявлений экстремизма на территории Карабашского городского округа на 2017 – 2019 годы | 5,00 | 5,00 | 100 | 0,0 |
| 26 | «Крепкая семья» на 2017 – 2019 годы в Карабашском городском округе | 3,5 | 3,5 | 100 | 0,0 |
| 27 | Профилактика терроризма в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 28 | Развитие туризма на территории Карабашского городского округа на 2017 – 2019гг. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
|  | Всего по программам: | 537837,50 | 520146,67 | 96,7 | 100 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 17690,83 тыс. руб. (3,3%), в том числе:

- 8093,21 тыс.руб. – разница по МП «Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа» возникла за счет снижения цен на оказание услуг в результате заключения муниципальных контрактов на меньшую сумму по результатам проведения торгов;

- 2408,94 тыс.руб. – разница по МП «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе» возникла за счет снижения цен на оказание услуг в результате заключения муниципальных контрактов по результатам проведения торгов;

- 1112,23 тыс.руб. – разница по МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа» возникла за счет снижения цен на оказание услуг в результате заключения муниципальных контрактов по результатам проведения торгов;

- 1008,87 тыс.руб. – разница по МП «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Карабашского городского округа» возникла за счет экономии от проведения конкурсных процедур;

- 974,5 тыс.руб. – разница по МП «Развитие системы образования в Карабашском городском округе», в том числе:

- по подпрограмме «Создание условий для реализации муниципальной программы» 33,4 тыс.руб., в связи с отсутствием финансирования;

- по подпрограмме «Развитие общего образования» в сумме 936,0 тыс.руб., из них:

- 870,8 тыс.руб., неосвоены, в связи с отсутствием финансирования;

- 65,2 тыс.руб., в связи с уменьшением количества детей, посещающих группу продленного дня;

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» 1,0 тыс.руб., в связи с отсутствием финансирования;

- по подпрограмме «Молодежная политика и оздоровление детей» 4,1 тыс.руб., из них:

- 0,2 тыс.руб., в связи с экономией от проведения мероприятий в области молодежной политики;

- 3,9 тыс.руб., в связи с экономией от проведения мероприятий для детей в каникулярное время;

- 874,52 тыс.руб. – разница по МП «Развитие дошкольного образования Карабашского городского округа», из них:

- 227,90 тыс.руб., в связи с тем, что счета за декабрь 2017 года на оплату коммунальных услуг были предоставлены в январе 2018 года;

- 613,00 тыс.руб., в связи с отсутствием финансирования;

- 33,62 тыс.руб., в связи с отсутствием необходимых документов для выплаты компенсации части родительской платы;

- 858,85 тыс.руб. – разница по МП «Совершенствование муниципального управления  Карабашского городского округа», в том числе:

- по подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Карабашского городского округа» 840,76 тыс.руб., из них:

- 42,75 тыс.руб., в связи с возникшей разницей между фактической и запланированной стоимостью по оплате расходов, связанных с награждением почетными грамотами;

- 130,00 тыс.руб., в связи с возникшей разницей между начисленной и фактически уплаченной суммой налогов;

- 668,01 тыс.руб., экономия за счет конкурсных процедур;

- по подпрограмме «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Карабашского городского округа и повышение эффективности их обеспечения» 2,90 тыс.руб., в связи с тем, что счет на оплату услуг связи за декабрь 2017 года был предъявлен в январе 2018 года;

- по подпрограмме «Развитие муниципальной службы на территории Карабашского городского округа» 15,19 тыс.руб., из-за снижения количества обучаемых лиц, в связи с увеличением цены на обучение в конце года;

- 739,45 тыс.руб. – разница по МП «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе», из них:

- 739,45 тыс.руб., оплата не произведена в связи с незаконченным судебным разбирательством из-за некачественного выполнения работ по обслуживанию тревожных кнопок и услуг пожарной охраны;

- 700,77 тыс.руб. – разница по МП «Развитие культуры в Карабашском городском округе» возникла за счет снижения цен на оказание услуг в результате заключения муниципальных контрактов по результатам проведения торгов;

- 344,33 тыс.руб. – разница по МП «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа», из них:

- 309,90 тыс.руб., в связи с возникшей разницей между фактической и запланированной суммой выплат гражданам, связанной с ежемесячным изменением количества обратившихся граждан и сумм назначенных выплат;

- 34,43 тыс.руб., в связи с тем, что счета за декабрь 2017 года на оплату коммунальных услуг были предоставлены в январе 2018 года;

- 341,3 тыс.руб. – разница по МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе», из них:

- 268,35 тыс.руб., в связи с переносом срока выполнения работ по разработке ПСД на 2018 год;

- 48,06 тыс.руб., в связи с тем, что счета на оплату коммунальных услуг за декабрь 2017 года были приняты в январе 2018 года;

- 5,12 тыс.руб., экономия средств, предусмотренных на приобретение канцелярских товаров;

- 7,36 тыс.руб., предусмотренные на оплату услуг художника-оформителя не израсходованы в связи с тем, что договор на предоставление услуг не был заключен;

- 1,00 тыс.руб., разница между запланированными и фактическими расходами на транспортные услуги, предусмотренными на оплату проезда спортсменов до места соревнований;

- 1,28 тыс.руб., разница между запланированными и фактическими расходами на приобретение призов и подарков для награждения спортсменов;

- 9,19 тыс.руб., экономия средств от запланированных на оплату услуг по обслуживанию оргтехники (в связи с отсутствием необходимости ремонта);

- 0,94 тыс.руб., экономия фонда оплаты труда;

- 150,07 тыс.руб. – разница по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Карабашском городском округе», из них:

- по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 0,7 тыс.руб., разница произошла из-за доведения большей суммы в связи с округлением расчетов;

- по подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 150 тыс.руб., разница произошла из-за подачи жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области и приостановки процедуры закупки;

- 73,04 тыс.руб. – разница по МП «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа», в связи с заключением муниципального контракта на меньшую сумму;

- 4,94 тыс.руб. – разница по МП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа», из них:

- 4,77 тыс.руб., в связи с тем, что счета на оплату коммунальных услуг и услуг связи за декабрь 2017 года были приняты в январе 2018 года;

- 0,17 тыс.руб., в связи с возникшей разницей между фактической и запланированной суммой на оплату налога на имущество;

- 4,36 тыс.руб. – разница по МП «Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», из них:

- 3,00 тыс.руб., в связи с возникшей разницей между фактической и запланированной стоимостью по оплате расходов, связанных с проведением аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 1,36 тыс.руб., в связи с заключением муниципального контракта на меньшую сумму;

- 1,39 тыс.руб. – разница по МП «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа» возникла между фактическими и запланированными выплатами заработной платы, связанной со снижением фактически отработанных смен;

- 0,06 тыс.руб. – разница по МП «Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе» возникла за счет снижения цены на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда в результате заключения муниципального контракта по результатам проведения котировочной комиссии.

На основании данных, представленных ответственными исполнителями, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа за 2017 год. Результаты приведены в приложении 1.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

не менее 0,90 – высокая эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,80 – средняя эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,70 – удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

менее 0,70 – неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.

более 2 – некорректное соотношение показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Так как на территории Карабашского городского округа две муниципальные программы «Развитие туризма на территории Карабашского городского округа» и «Профилактика терроризма в Карабашском городском округе» предусмотрены без финансирования, таким образом, эффективность реализации данных программ можно оценить на основании выполненных мероприятий и достижения индикативных показателей. На основании данных разработчиков программ был сделан вывод о высокой эффективности реализации Программ.

Таким образом, по результатам проведения оценки определена высокая эффективность реализации по 24 муниципальным Программам, средняя эффективность реализации по 3 муниципальным Программам и по 1 муниципальной Программе неудовлетворительная эффективность реализации программы.

В целом по муниципальным программам Карабашского городского округа в 2017 году  уровень достижения целевых показателей составил 0,99 балла, оценка эффективности реализации программ 1,015 балла.  Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.

Заместитель главы

Карабашского городского округа

по финансам и экономике                                                                 И.В. Тарасова

Приложение №1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | СРм (соотношение выполненных/ невыполненных мероприятий) | Ссуз (соотношение затрат факт /план) | СР (достижение индикаторов) | ЭР (эффективность реализации) | Вывод/рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |
| 1 | Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,91 | 1,36 | 1,49 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 2 | Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 0,9 | 0,64 | 1 | 1,41 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 3 | Совершенствование муниципального управления Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 0,8 | 0,98 | 1,77 | 1,37 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая Рекомендовано: - перераспределять сэкономленные средства между мероприятиями Программы в целях обеспечения достижения запланированных мероприятий |
| 3.1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Карабашского городского округа" | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 |  |
| 3.2 | Подпрограмма "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Карабашского городского округа и повышение эффективности их обеспечения" | 1 | 0,99 | 1,87 | 1,89 |  |
| 3.3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы на территории Карабашского городского округа" | 0,5 | 0,81 | 0,67 | 0,41 |  |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,89 | 1 | 1,12 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 5 | Программа «Крепкая семья» на 2017 – 2019 годы в Карабашском городском округе | 1,11 | 1 | 1 | 1,11 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 6 | Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 0,89 | 0,83 | 1 | 1,07 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 7 | Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 8 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 9 | Развитие дошкольного образования Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 10 | Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,98 | 1 | 1,01 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 10.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 |  |
| 10.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры» | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 |  |
| 10.3 | Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг» | 1 | 0,97 | 1 | 1,03 |  |
| 10.4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 |  |
| 10.5 | Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств» | 1 | 0,98 | 1 | 1,02 |  |
| 11 | Формирование современной городской среды Карабашского городского округа на 2018-2022 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 12 | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карабашском городском округе на 2017 – 2019 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 13 | Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе на 2017 – 2019 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 14 | Профилактика проявлений экстремизма на территории Карабашского городского округа на 2017 – 2019 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 15 | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2016 – 2018 годы в Карабашском городском округе | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 16 | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа на 2017 – 2019 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 17 | Развитие здравоохранения на территории Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 18 | Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая |
| 18.1 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18.2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 |  |
| 18.3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18.4 | Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая Рекомендовано: - перераспределять сэкономленные средства между мероприятиями Программы в целях обеспечения достижения запланированных целевых индикаторов; - ежеквартально проводить анализ реализации мероприятий Программы и в случае изменения ситуации и различных факторов в период реализации мероприятий пересмотреть значения индикаторов. |
| 20 | Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016 -2018 годы | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая Рекомендовано: - обеспечить достижение индикативных показателей; -ежеквартально проводить анализ реализации мероприятий Программы и в случае изменения ситуации и различных факторов в период реализации мероприятий пересмотреть значения индикаторов. |
| 20.1 | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 1,02 |  |
| 20.2 | Подпрограмма «Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа» | 0,87 | 0,94 | 0,87 | 0,81 |  |
| 20.3 | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Карабашского городского округа» | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |  |
| 21 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Карабашском городском округе на 2014 – 2020 годы | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая Рекомендовано: - обеспечить достижение индикативных показателей; - ежеквартально проводить анализ реализации мероприятий Программы и в случае изменения ситуации и различных факторов в период реализации мероприятий пересмотреть значения индикаторов. |
| 21.1 | Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» | 1 | 0,99 | 1 | 1,01 |  |
| 21.2 | Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | 0,90 | 0,98 | 0,90 | 0,83 |  |
| 22 | Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе Челябинской области на 2016 – 2018 годы | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | Вывод: -эффективность реализации Программы высокая Рекомендовано: - обеспечить достижение индикативных показателей; - ежеквартально проводить анализ реализации мероприятий Программы и в случае изменения ситуации и различных факторов в период реализации мероприятий пересмотреть значения индикаторов. |
| Средняя эффективность реализации |
| 23 | Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы | 1 | 0,99 | 0,86 | 0,88 | Вывод: -эффективность реализации Программы средняя Рекомендовано: -обеспечить достижение индикативных показателей; -ежеквартально проводить анализ индикативных показателей Программы, а при наличии объективных факторов, из-за которых достижение индикаторов не представляется возможным, осуществить их своевременную корректировку |
| 24 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2016 -2018 годы | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | Вывод: -эффективность реализации Программы средняя Рекомендовано: -обеспечить достижение индикативных показателей; - ежеквартально проводить анализ реализации мероприятий Программы и в случае изменения ситуации и различных факторов в период реализации мероприятий пересмотреть значения индикаторов. |
| 25 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Карабашского городского округа на 2017-2019 годы | 0,5 | 0,29 | 0,5 | 0,86 | Вывод: -эффективность реализации Программы средняя Рекомендовано: -обеспечить достижение индикативных показателей; -ежеквартально проводить анализ индикативных показателей Программы, а при наличии объективных факторов, из-за которых достижение индикаторов не представляется возможным, осуществить их своевременную корректировку |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |
| 26 | Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на 2017 – 2019 годы в Карабашском городском округе | 1 | 1 | 0,45 | 0,45 | Вывод: -эффективность реализации Программы неудовлетворительная Рекомендовано: -при планировании индикативных показателей учитывать социальную и экономическую ситуацию в округе и динамику показателей прошлых лет; -предусматривать более эффективные мероприятия для достижения целей и задач Программы; -ежеквартально анализировать показатели реализации Программы, в случае невыполнения мероприятий Программы, возможно, пересмотреть мероприятия и основные положения Программы |