**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАРАБАШСКОГО ГО**

**в 2014 году**

(в соответствии с Постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452

« Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа,

их формирования и реализации»)

**(** тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждения | Наименование муниципальной программы | Нормативный правовой акт  (№, дата) | Рейтинг  исполне-ния програм-  мы | Бюд-жет | План финанси-рования  по програм-ме | План  по бюджету | Фактичес-  кое исполне-ние | Отклонения | |
| гр.6 – гр.5 | гр.7 – гр.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Администрация Карабашского городс-кого округа** | 1. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Карабашском городском округе на 2014-2020 годы.  Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» | ПА КГО **№ 33**  от 30.01.2014г. | Высокий  (31 балл) | МБ  ОБ  ФБ | 2778,0  4670,0  2279,0 | 743,5  776,0  459,7 | 624,6  776,0  459,7 | - 2034,5  - 3894,0  - 1819,3 | - 118,9  0  0 |
| **Всего по программе:** |  |  |  | **9727,0** | **1979,2** | **1860,3** | **- 7747,8** | **- 118,9** |
| 2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории КГО ЧО на 2014 - 2015 годы | ПА КГО **№ 468** от 18.12.2013г. | Высокий  (32 балла) | МБ  ФБ | 199,95  1082,4 | 200,0  1082,4 | 199,95  1082,4 | 0,05  0 | - 0,05  0 |
| **Всего по программе:** |  |  |  | **1282,35** | **1282,4** | **1282,35** | **0,05** | **- 0,05** |
| 3. Подготовка к отопительному периоду жилого фонда и инженерной инфраструктуры КГО на 2014 – 2016 годы | ПА КГО **№ 466** от 18.12.2013г. | Высокий  (34 балла) | МБ | 3301,93 | 3301,93 | 2910,87 | 0 | - 391,06 |
| 4. Прочее благоустройство территории КГО на 2014-2016 годы | ПА КГО **№ 467** от 18.12.2013г. | Высокий  (35 бал.) | МБ | 5740,5 | 5740,5 | 4666,36 | 0 | - 1074,14 |
| 5. Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в КГО Челябинской области, на 2014-2016 г.г. | ПА КГО № **438**  от 28.11.2013г. | Высокий  (34 балла) | МБ | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 0 | 0 |
| 6. Программа развития муниципальной службы Карабашского городского округа на 2012-2014 годы | ПА КГО **№ 173**  от 18.04.2012г. | Высокий  (32 балла) | МБ | 117,0 | 143,6 | 143,6 | 26,6 | 0 |
| 7. Содержание, текущий ремонт улично – дорожной сети и инженерных сооружений на ней Карабашского ГО на 2014 год | ПА КГО № **453**  от 09.12.13г. | Высокий  (35 бал.) | МБ | 5138,46 | 5138,46 | 5134,96 | 0 | - 3,5 |
| 8. Развитие молодежной политики в Карабашском ГО на 2014 -2016 годы | ПА КГО **№ 41/1**  от 06.02.2014г. | Высокий  (31 балл) | МБ | 96,0 | 96,0 | 78,5 | 0 | - 17,5 |
| 9. Противодействие коррупции на территории Карабашского городского округа на 2014 – 2016 годы | ПА КГО **№ 469**  от 18.12.2013г. | Средний  (29 бал.) | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **МКУ «Управ-ление образо-вания КГО»** | 1. Организация питания обучающихся в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях КГО на 2014-2016 годы | ПА КГО **№ 40** от 06.02.2014г. | Высокий  (36 бал.) | МБ | 7274,15 | 7274,15 | 7265,88 | 0 | - 8,27 |
| 2. Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях КГО для детей из малообеспеченных семей на 2014-2016 годы | ПА КГО **№ 76**  от 28.02.2014г. | Высокий  (33 балла) | МБ  ОБ | 25,1  567,4 | 25,1  567,4 | 25,1  437,1 | 0  0 | 0  - 130,3 |
| **Всего по программе:** |  |  |  | **592,5** | **592,5** | **462,2** | **0** | **- 130,3** |
| 3. Развитие дошкольного образования в Карабашском городском округе на 2014 год | ПА КГО **№ 110** от 28.03.2014г. | Высокий  (36 бал.) | МБ  ОБ | 25,0  335,9 | 25,0  335,9 | 25,0  335,9 | 0  0 | 0  0 |
| **Всего по программе:** |  |  |  | **360,9** | **360,9** | **360,9** | **0** | **0** |
| 4. Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2014 – 2015 годы | ПА КГО **№ 70** от 21.02.2014г. | Высокий  (36 бал.) | МБ | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 0 | 0 |
| 5. Организация бесплатного проезда учащихся общеобразовательных организаций Карабашс-кого городского округа в 2014 году | ПА КГО **№ 39**  от 06.02.2014г. | Высокий  (34 бал.) | МБ | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 0 | 0 |
| 6. Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан КГО на 2014 - 2016 годы | ПА КГО **№ 196**  от 29.05.2014г. | Высокий  (36 бал.) | МБ | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **МУ «КЦСОН»** | 1. Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в сложной жизненной ситуации на 2014-2016г.г. | ПА КГО **№ 474/1**  от 24.12.2013г. | Высокий  (34 бал.) | МБ | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Общие**  **программы** | 1. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания много-фукционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Карабашского городского округа на 2014 – 2016 годы | ПА КГО № **419**  от 11.11.2013г. | Средний  (29 бал.) | ОБ | Админ. –  1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 0 | 0 |
| МБ | МФЦ –  138,5 | 138,5 | 138,4 | 0 | - 0,1 |
|  |  | **Всего по программе:** |  |  |  | **2038,5** | **2038,5** | **2038,4** | **0** | **- 0,1** |
|  |  | 2. Профилактика клещевого энцефалита в Карабашском городском округе на 2014 -2016г.г. | ПА КГО **№ 87/1** от 17.03.2014г. | Высокий  (31 бал.) | МБ | Админ.-  70,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |
|  |  | Больница-  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Всего по программе:** |  |  |  | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **0** | **0** |
|  |  | 3. Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2014-2016 годы | ПА КГО **№ 471**  от 18.12.2013г. | Высокий  (34 бал.) | МБ | Админ. –  112,5 | 112,5 | 112,5 | 0 | 0 |
| Образ. –  585,05 | 585,05 | 542,95 | 0 | - 42,1 |
| Спорткл.-  9,9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
|  |  | **Всего по программе:** |  |  |  | **707,45** | **707,45** | **665,35** | **0** | **- 42,1** |
|  |  | 4. Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2014 – 2015 годы в КГО | ПА КГО **№ 81** от 11.03.2014г. | Высокий  (36 бал.) | МБ | УСЗН-  16,0 | 16,0 | 15,3 | 0 | - 0,7 |
| КЦСОН-  144,0 | 144,0 | 144,0 | 0 | 0 |
|  |  | **Всего по программе:** |  |  |  | **160,0** | **160,0** | **159,3** | **0** | **- 0,7** |
|  |  | 5. Обеспечение медицинскими кадрами МУ «Карабашская городская больница»  на 2014 - 2016 годы | ПА КГО  от 25.08.2014г.  № **274** | Средний  (30 бал.) | МБ | Админ.  37,0 | 37,0 | 36,9 | 0 | - 0,1 |
| Больница-  150,0 | 150,0 | 100,0 | 0 | - 50,0 |
|  |  | **Всего по программе:** |  |  |  | **187,0** | **187,0** | **136,9** | **0** | **- 50,1** |

Примечание: МБ – средства местного бюджета; ОБ – средства областного бюджета; ФБ – средства федерального бюджета».

Рейтинг исполнения муниципальных программ:

**Низкий** – от 10 до 20 баллов, **Средний** – от 21 до 30 баллов, **Высокий** – от 31 до 40 баллов**.**

Начальник отдела экономического развития

администрации Карабашского городского округа А.Г. Ахатова