**Форма 2**

**Отчет о реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа**

**Выполнение мероприятий муниципальных программ за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа 1: «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года»** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 446 072,2 | 437 982,2 | 98,2 |   |
|  | областной бюджет | 278 814,8 | 278 058,6 | 99,7 |   |
|  | местный бюджет | 167 257,4 | 159 923,6 | 95,6 |   |
|  | Прочие нужды | 446 072,2 | 437 982,2 | 98,2 |   |
|  | областной бюджет | 278 814,8 | 278 058,6 | 99,7 |   |
|  | местный бюджет | 167 257,4 | 159 923,6 | 95,6 |   |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» | 142 838,7 | 140 295,0 | 98,2 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 142 838,7 | 140 295,0 | 98,2 |   |
|  | областной бюджет | 90 938,2 | 90 938,2 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 51 900,5 | 49 356,8 | 95,1 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 142 838,7 | 140 295,0 | 98,2 |   |
|  | областной бюджет | 90 938,2 | 90 938,2 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 51 900,5 | 49 356,8 | 95,1 |   |
|  | Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего, из них | 90 938,2 | 90 938,2 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 90 938,2 | 90 938,2 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях - всего, из них | 46 915,9 | 44 573,0 | 95,0 |   |
|  | местный бюджет | 46 915,9 | 44 573,0 | 95,0 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 1.3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего. из них | 4 984,6 | 4 783,8 | 96,0 |   |
|  | местный бюджет | 4 984,6 | 4 783,8 | 96,0 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» | 231 776,7 | 228 125,9 | 98,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 231 776,7 | 228 125,9 | 98,4 |   |
|  | областной бюджет | 178 741,1 | 178 317,0 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 53 035,6 | 49 808,9 | 93,9 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 231 776,7 | 228 125,9 | 98,4 |   |
|  | областной бюджет | 178 741,1 | 178 317,0 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 53 035,6 | 49 808,9 | 93,9 |   |
|  | Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них | 159 325,1 | 159 325,1 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 159 325,1 | 159 325,1 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 2.2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них | 52 970,6 | 49 745,5 | 93,9 |   |
|  | местный бюджет | 52 970,6 | 49 745,5 | 93,9 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 2.3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них | 19 253,0 | 18 895,1 | 98,1 |   |
|  | областной бюджет | 19 188,0 | 18 831,7 | 98,1 | Виду болезни детей и карантина в школах расходы произведены не в полном объеме |
|  | местный бюджет | 65,0 | 63,4 | 97,5 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 2.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы - всего, из них | 228,0 | 160,2 | 70,3 |   |
|  | областной бюджет | 228,0 | 160,2 | 70,3 | Расходы производились по заявлениям представителей детей на основании выставленных счетов по оплате проездных билетов |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» | 38 544,2 | 37 914,5 | 98,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 38 544,2 | 37 914,5 | 98,4 |   |
|  | областной бюджет | 5 542,8 | 5 542,8 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 33 001,4 | 32 371,7 | 98,1 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 38 544,2 | 37 914,5 | 98,4 |   |
|  | областной бюджет | 5 542,8 | 5 542,8 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 33 001,4 | 32 371,7 | 98,1 |   |
|  | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - всего, из них | 27 259,4 | 26 630,6 | 97,7 |   |
|  | местный бюджет | 27 259,4 | 26 630,6 | 97,7 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 3.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе - всего, из них | 10 600,8 | 10 600,8 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 5 542,8 | 5 542,8 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 5 058,0 | 5 058,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 3.3. Организация и проведение окружного оборонно-спортивнго лагеря «Витязь»  | 684,0 | 683,1 | 99,9 |   |
|  | местный бюджет | 684,0 | 683,1 | 99,9 | Расходы произведены в объеме потребности |
|  | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе» | 476,0 | 476,0 | 100,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 476,0 | 476,0 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 161,0 | 161,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 476,0 | 476,0 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 161,0 | 161,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 4.1. Создание условий для организации патриотического воспитания граждан - всего, из них | 476,0 | 476,0 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 161,0 | 161,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа» | 8 064,8 | 7 664,7 | 95,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8 064,8 | 7 664,7 | 95,0 |   |
|  | областной бюджет | 3 431,7 | 3 099,6 | 90,3 |   |
|  | местный бюджет | 4 633,1 | 4 565,1 | 98,5 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8 064,8 | 7 664,7 | 95,0 |   |
|  | областной бюджет | 3 431,7 | 3 099,6 | 90,3 |   |
|  | местный бюджет | 4 633,1 | 4 565,1 | 98,5 |   |
|  | Мероприятие 5.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации- всего, из них | 3 400,0 | 3 342,8 | 98,3 |   |
|  | местный бюджет | 3 400,0 | 3 342,8 | 98,3 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 5.2. Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 232,7 | 2 230,7 | 99,9 |   |
|  | областной бюджет | 2 121,0 | 2 119,0 | 99,9 | Расходы произведены в объеме потребности |
|  | местный бюджет | 111,7 | 111,7 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 5.3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - всего, из них | 1 002,6 | 991,8 | 98,9 |   |
|  | областной бюджет | 181,2 | 181,2 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 821,4 | 810,6 | 98,7 | Расходы произведены согласно актов выполненных работ |
|  | Мероприятие 5.5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 429,5 | 1 099,4 | 76,9 |   |
|  | областной бюджет | 1 129,5 | 799,4 | 70,8 | Экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» | 24 371,8 | 23 506,1 | 96,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 24 371,8 | 23 506,1 | 96,4 |   |
|  | местный бюджет | 24 371,8 | 23 506,1 | 96,4 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 24 371,8 | 23 506,1 | 96,4 |   |
|  | местный бюджет | 24 371,8 | 23 506,1 | 96,4 |   |
|  | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) -всего, из них | 3 874,1 | 3 710,2 | 95,8 |   |
|  | местный бюджет | 3 874,1 | 3 710,2 | 95,8 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования. |
|  | Мероприятие 6.2. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования - всего, из них | 19 866,7 | 19 166,3 | 96,5 |   |
|  | местный бюджет | 19 866,7 | 19 166,3 | 96,5 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 6.3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 631,0 | 629,6 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 631,0 | 629,6 | 99,8 | Расходы произведены в объеме потребности |
|  | **Муниципальная программа 2: «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года»** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 258,6 | 258,0 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 196,6 | 196,0 | 99,7 |   |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100,0 |   |
|  | Прочие нужды | 258,6 | 258,0 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 196,6 | 196,0 | 99,7 |   |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  | 122,0 | 122,0 | 100,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 122,0 | 122,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 122,0 | 122,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.2. «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции» | 19,0 | 19,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.3. « Профилактика ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ» | 2,0 | 2,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 2,0 | 2,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.4. «Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам» | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.5. «Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез» | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.6. «Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза» | 19,0 | 19,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.7. «Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностических мероприятий» | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.9. «Профилактика туберкулеза у детей» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.10. « Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового образа жизни» | 19,0 | 19,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.11. «Обеспечение подготовки немедицинских кадров по различным вопросам формирования здорового образа жизни» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.12. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, включая обследование в центрах здоровья, проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.13. «Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики социально значимых заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения» | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.14. «Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи» | 11,0 | 11,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.15. «Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака» | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.16. «Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения» | 26,0 | 26,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.17. «Обеспечение населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний» | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 3. ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | местный бюджет | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | местный бюджет | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | Мероприятие 3.20. «Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные гемодиализные центры» | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | местный бюджет | 136,6 | 136,0 | 99,6 |   |
|  | **Муниципальная программа 3: «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 590,0 | 4 877,9 | 87,3 |   |
|  | местный бюджет | 5 590,0 | 4 877,9 | 87,3 |   |
|  | Прочие нужды | 5 590,0 | 4 877,9 | 87,3 |   |
|  | местный бюджет | 5 590,0 | 4 877,9 | 87,3 |   |
|  | Подпрограмма 1. «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». | 4 522,0 | 3 990,6 | 88,2 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА»., В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 522,0 | 3 990,6 | 88,2 |   |
|  | местный бюджет | 4 522,0 | 3 990,6 | 88,2 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 522,0 | 3 990,6 | 88,2 |   |
|  | местный бюджет | 4 522,0 | 3 990,6 | 88,2 |   |
|  | Мероприятие 1.25. Поддержание в состоянии постоянной готовности действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях, при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | 200,0 | 92,3 | 46,2 |   |
|  | местный бюджет | 200,0 | 92,3 | 46,2 | Перенос на 2018 год системы оповещения населения от ПАО "Ростелеком" на МКУ НГО "ЕДДС" |
|  | Мероприятие 1.26. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий способам защиты и действиям в условиях ЧС | 12,0 | 11,7 | 97,6 |   |
|  | местный бюджет | 12,0 | 11,7 | 97,6 |   |
|  | Мероприятие 1.27. Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах | 100,0 | 80,8 | 80,8 |   |
|  | местный бюджет | 100,0 | 80,8 | 80,8 |   |
|  | Мероприятие 1.28. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» | 4 210,0 | 3 805,8 | 90,4 |   |
|  | местный бюджет | 4 210,0 | 3 805,8 | 90,4 |   |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 1 068,0 | 887,3 | 83,1 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 068,0 | 887,3 | 83,1 |   |
|  | местный бюджет | 1 068,0 | 887,3 | 83,1 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 068,0 | 887,3 | 83,1 |   |
|  | местный бюджет | 1 068,0 | 887,3 | 83,1 |   |
|  | Мероприятие 2.29. Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения | 70,0 | 27,3 | 39,0 |   |
|  | местный бюджет | 70,0 | 27,3 | 39,0 | недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 2.31. Оснащение и содержание ДПД сельских территорий | 525,0 | 407,4 | 77,6 |   |
|  | местный бюджет | 525,0 | 407,4 | 77,6 |   |
|  | Мероприятие 2.32. Проведение конкурсов по противопожарной теме,поощрение, компенсация затрат членам ДПД, | 30,0 | 25,3 | 84,3 |   |
|  | местный бюджет | 30,0 | 25,3 | 84,3 |   |
|  | Мероприятие 2.33. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных инструкторов пожарной профилактики) | 443,0 | 427,3 | 96,5 |   |
|  | местный бюджет | 443,0 | 427,3 | 96,5 |   |
|  | **Муниципальная программа 4: Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 624,6 | 459,1 | 73,5 |   |
|  | областной бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | местный бюджет | 424,6 | 259,3 | 61,1 |   |
|  | Прочие нужды | 624,6 | 459,1 | 73,5 |   |
|  | областной бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | местный бюджет | 424,6 | 259,3 | 61,1 |   |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» | 304,6 | 174,8 | 57,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 304,6 | 174,8 | 57,4 |   |
|  | местный бюджет | 304,6 | 174,8 | 57,4 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 304,6 | 174,8 | 57,4 |   |
|  | местный бюджет | 304,6 | 174,8 | 57,4 |   |
|  | Мероприятие 1.2. Обучение муниципальных служащих (профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации), всего, из них: | 200,0 | 94,5 | 47,3 |   |
|  | местный бюджет | 200,0 | 94,5 | 47,3 | расходование средств по фактическому прохождению обучения  |
|  | Мероприятие 1.7. Обеспечение социальных гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию всего, из них: | 104,6 | 80,3 | 76,8 |   |
|  | местный бюджет | 104,6 | 80,3 | 76,8 | расходование средств по факту |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» | 120,0 | 84,5 | 70,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 120,0 | 84,5 | 70,4 |   |
|  | местный бюджет | 120,0 | 84,5 | 70,4 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 120,0 | 84,5 | 70,4 |   |
|  | местный бюджет | 120,0 | 84,5 | 70,4 |   |
|  | Мероприятие 2.13. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа, всего, из них | 110,0 | 84,5 | 76,8 |   |
|  | местный бюджет | 110,0 | 84,5 | 76,8 | дополнительная информация размещалась бесплатно |
|  | Мероприятие 2.19. Организация и проведение семинаров,совещаний, конкурсов по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, всего, из них: | 10,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  проведенные семинары (совещания) не требовали финансирования |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | областной бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | областной бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | Мероприятие 3.36. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 200,0 | 199,8 | 99,9 |   |
|  | областной бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 | расходование средств по факту, осуществлялось на основании муниципальных контрактов по результатам проведенных закупок |
|  | **Муниципальная программа 5: Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 45 981,3 | 42 816,9 | 93,1 |   |
|  | областной бюджет | 13 889,6 | 13 889,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 32 091,7 | 28 927,3 | 90,1 |   |
|  | Прочие нужды | 45 981,3 | 42 816,9 | 93,1 |   |
|  | областной бюджет | 13 889,6 | 13 889,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 32 091,7 | 28 927,3 | 90,1 |   |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» | 43 447,7 | 40 480,7 | 93,2 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 43 447,7 | 40 480,7 | 93,2 |   |
|  | областной бюджет | 13 889,6 | 13 889,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 29 558,1 | 26 591,1 | 90,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 43 447,7 | 40 480,7 | 93,2 |   |
|  | областной бюджет | 13 889,6 | 13 889,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 29 558,1 | 26 591,1 | 90,0 |   |
|  | Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов (заработная плата, ремонт транспорта, приобретение: гсм, запчастей, оплата: госпошлин, штрафов, коммунальных услуг ЖКХ, разработка ПОДД п. Лобва) | 29 558,1 | 26 591,1 | 90,0 |   |
|  | местный бюджет | 29 558,1 | 26 591,1 | 90,0 |   |
|  | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов (г. Новая Ляля: ул. Островского; п. Лобва: ул. Чехова, ул. Кирова, ул. Школьная) | 13 889,6 | 13 889,6 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 13 889,6 | 13 889,6 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» | 468,0 | 468,0 | 100,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 468,0 | 468,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 468,0 | 468,0 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 468,0 | 468,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 468,0 | 468,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 2.3. Приобретение средств вычислительной техники и оборудования | 38,0 | 38,0 | 99,9 |   |
|  | местный бюджет | 38,0 | 38,0 | 99,9 |   |
|  | Мероприятие 2.4. Прочие расходы на информатизацию | 80,0 | 80,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 2.5. Доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры | 350,0 | 350,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 4. «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года» | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СУБСИДИРОВАНИЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ-ПЕРЕВОЗЧИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МАРШРУТАХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | местный бюджет | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | местный бюджет | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | Мероприятие 4.1. Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | местный бюджет | 2 065,6 | 1 868,2 | 90,4 |   |
|  | **Муниципальная программа 6: Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 700,0 | 589,3 | 84,2 |   |
|  | местный бюджет | 700,0 | 589,3 | 84,2 |   |
|  | Прочие нужды | 700,0 | 589,3 | 84,2 |   |
|  | местный бюджет | 700,0 | 589,3 | 84,2 |   |
|  | Мероприятие 3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере управления муниципальной собственностью (техническая инвентаризация объектов, включенных в план приватизации , оценка рыночной стоимости объекта, суммы годовой арендной платы объекта, платы за право заключения договора), всего, из них: | 148,0 | 88,4 | 59,7 |   |
|  | местный бюджет | 148,0 | 88,4 | 59,7 | Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведенных аукционов на выполнение работ по оценке рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов муниципальной собственности и составила 59,6тыс.руб. |
|  | Мероприятие 4. Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной собственностью программного и технического обеспечения (приобретение и оплата программных продуктов ТК «БАРС», ТК МУГИСО, ПК ЗУМО, приобретение ЭЦП, приобретение оборудования и оргтехники), всего, из них: | 100,0 | 62,0 | 62,0 |   |
|  | местный бюджет | 100,0 | 62,0 | 62,0 | Экономия бюджетных средств образовалась в связи с оплатой одного программного продукта. |
|  | Мероприятие 5. Государственная регистрация прав на объекты муниципальной собственности Новолялинского городского округа (выполнение технической документации, кадастровых работ для регистрации права), исполнение обязанности налогового агента по оплате НДС при продаже муниципального имущества в соответствии с Налоговым кодексом РФ всего, из них: | 309,2 | 309,0 | 99,9 |   |
|  | местный бюджет | 309,2 | 309,0 | 99,9 |   |
|  | Мероприятие 6. Предоставление в пользование (аренду) земельных участков на территории Новолялинского городского округа (выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, формирование земельных участков для предоставления, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения; оплата услуг по оценке сумм арендной платы и выкупной стоимости земельных участков предоставляемых на аукционах), всего, из них: | 142,8 | 129,9 | 91,0 |   |
|  | местный бюджет | 142,8 | 129,9 | 91,0 | Неисполнение связано с частичным неисполнением обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по формированию земельных участков |
|  | **Муниципальная программа 7: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 754,3 | 754,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 477,3 | 477,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 277,0 | 277,0 | 100,0 |  |
|  | Прочие нужды | 754,3 | 754,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 477,3 | 477,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 277,0 | 277,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства, всего, из них | 754,3 | 754,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 477,3 | 477,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 277,0 | 277,0 | 100,0 |  |
|  | **Муниципальная программа 8: Развитие основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 56 669,8 | 50 119,8 | 88,4 |   |
|  | областной бюджет | 50 000,0 | 43 450,0 | 86,9 |   |
|  | местный бюджет | 6 669,8 | 6 669,8 | 100,0 |   |
|  | Капитальные вложения | 55 555,6 | 49 005,6 | 88,2 |   |
|  | областной бюджет | 50 000,0 | 43 450,0 | 86,9 |   |
|  | местный бюджет | 5 555,6 | 5 555,6 | 100,0 |   |
|  | Прочие нужды | 1 114,2 | 1 114,2 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 1 114,2 | 1 114,2 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1. Строительство "Детская образовательная организация на 150 мест, г. Новая Ляля, улица Карла Маркса, 2а" | 55 555,6 | 49 005,6 | 88,2 |   |
|  | областной бюджет | 50 000,0 | 43 450,0 | 86,9 |   |
|  | местный бюджет | 5 555,6 | 5 555,6 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 8. Подготовка документации по планировке территории г.Новая Ляля, всего, из них: | 614,2 | 614,2 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 614,2 | 614,2 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 10. "Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД), всего, из них | 500,0 | 500,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |   |
|  | **Муниципальная программа 9: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 64 734,5 | 56 859,4 | 87,8 |   |
|  | областной бюджет | 10 275,2 | 6 670,3 | 64,9 |   |
|  | местный бюджет | 41 459,3 | 37 189,1 | 89,7 |   |
|  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 |   |
|  | Капитальные вложения | 30 327,1 | 25 191,7 | 83,1 |   |
|  | областной бюджет | 10 215,6 | 6 610,7 | 64,7 |   |
|  | местный бюджет | 20 111,5 | 18 581,0 | 92,4 |   |
|  | Прочие нужды | 34 407,4 | 31 667,7 | 92,0 |   |
|  | областной бюджет | 59,6 | 59,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 21 347,8 | 18 608,1 | 87,2 |   |
|  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского округа» | 8 183,2 | 7 801,4 | 95,3 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8 183,2 | 7 801,4 | 95,3 |   |
|  | местный бюджет | 8 183,2 | 7 801,4 | 95,3 |   |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 7 200,0 | 7 117,2 | 98,8 |   |
|  | местный бюджет | 7 200,0 | 7 117,2 | 98,8 |   |
|  | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 7 200,0 | 7 117,2 | 98,8 |   |
|  | Мероприятие 1.4. Модернизация котельного оборудования ГБК-6мВт. г.Новая Ляля, «ЦРБ» | 7 200,0 | 7 117,2 | 98,8 |   |
|  | местный бюджет | 7 200,0 | 7 117,2 | 98,8 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 983,2 | 684,2 | 69,6 |   |
|  | местный бюджет | 983,2 | 684,2 | 69,6 |   |
|  | Мероприятие 1.9. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Новолялинского городского округа путем организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов от предоставления населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 983,2 | 684,2 | 69,6 |   |
|  | местный бюджет | 983,2 | 684,2 | 69,6 | отсутствие средств местного бюджета |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» | 11 025,6 | 6 945,4 | 63,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11 025,6 | 6 945,4 | 63,0 |   |
|  | областной бюджет | 10 215,6 | 6 610,7 | 64,7 |   |
|  | местный бюджет | 810,0 | 334,7 | 41,3 |   |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 11 025,6 | 6 945,4 | 63,0 |   |
|  | областной бюджет | 10 215,6 | 6 610,7 | 64,7 |   |
|  | местный бюджет | 810,0 | 334,7 | 41,3 |   |
|  | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 11 025,6 | 6 945,4 | 63,0 |   |
|  | Мероприятие 2.10. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г.Новая Ляля Свердловской области | 11 025,6 | 6 945,4 | 63,0 |   |
|  | областной бюджет | 10 215,6 | 6 610,7 | 64,7 | В проектную документацию внесены изменения. Со стороны подрядной организации нарушен срок выполнения работ. Насчитана неустойка |
|  | местный бюджет | 810,0 | 334,7 | 41,3 | Со стороны строительного конроля счета на оплату выставлены 29.12.2017 |
|  | Подпрограмма 3. Повышение качества условий проживания населения Новолялинского городского округа | 12 829,4 | 11 343,0 | 88,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 829,4 | 11 343,0 | 88,4 |   |
|  | местный бюджет | 12 829,4 | 11 343,0 | 88,4 |   |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 12 101,5 | 11 129,1 | 92,0 |   |
|  | местный бюджет | 12 101,5 | 11 129,1 | 92,0 |   |
|  | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 12 101,5 | 11 129,1 | 92,0 |   |
|  | Мероприятие 3.16. Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным | 12 101,5 | 11 129,1 | 92,0 |   |
|  | местный бюджет | 12 101,5 | 11 129,1 | 92,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 727,9 | 213,9 | 29,4 |   |
|  | местный бюджет | 727,9 | 213,9 | 29,4 |   |
|  | Мероприятие 3.17. Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным | 700,0 | 186,3 | 26,6 |   |
|  | местный бюджет | 700,0 | 186,3 | 26,6 | заключены договоры на снос домов по г.Новая Ляля и п.Лобва. Работы выполнены на 95%. Отсутствие средств местного бюджета |
|  | Мероприятие 3.19. Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского округа  | 27,9 | 27,6 | 98,9 |   |
|  | местный бюджет | 27,9 | 27,6 | 98,9 | Заключены муниципальные контракты. Понижение цены в связи с проведением торгов. |
|  | Подпрограмма 4. Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского округа | 17 284,7 | 16 740,1 | 96,8 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 17 284,7 | 16 740,1 | 96,8 |   |
|  | местный бюджет | 4 284,7 | 3 740,1 | 87,3 |   |
|  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 17 284,7 | 16 740,1 | 96,8 |   |
|  | местный бюджет | 4 284,7 | 3 740,1 | 87,3 |   |
|  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 4.20. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда  | 2 384,7 | 2 234,6 | 93,7 |   |
|  | местный бюджет | 2 384,7 | 2 234,6 | 93,7 |   |
|  | Мероприятие 4.21. Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  | 14 900,0 | 14 505,5 | 97,4 |   |
|  | местный бюджет | 1 900,0 | 1 505,5 | 79,2 | Оплата согласно выставленных счетов регионального фонда |
|  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 6. Благоустройство территорий Новолялинского городского округа | 15 115,2 | 13 933,1 | 92,2 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 15 115,2 | 13 933,1 | 92,2 |   |
|  | местный бюджет | 15 115,2 | 13 933,1 | 92,2 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 115,2 | 13 933,1 | 92,2 |   |
|  | местный бюджет | 15 115,2 | 13 933,1 | 92,2 |   |
|  | Мероприятие 6.27. Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений | 5 726,4 | 5 319,7 | 92,9 |   |
|  | местный бюджет | 5 726,4 | 5 319,7 | 92,9 |   |
|  | Мероприятие 6.28. Организация и содержание мест захоронения | 350,0 | 210,9 | 60,3 |   |
|  | местный бюджет | 350,0 | 210,9 | 60,3 | недостаточное поступление денежных средств в бюджет |
|  | Мероприятие 6.31. Уличное освещение | 9 038,8 | 8 402,5 | 93,0 |   |
|  | местный бюджет | 9 038,8 | 8 402,5 | 93,0 | Оплата согласно выставленных счетов |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского округа | 296,4 | 96,4 | 32,5 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 296,4 | 96,4 | 32,5 |   |
|  | областной бюджет | 59,6 | 59,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 236,8 | 36,8 | 15,5 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 296,4 | 96,4 | 32,5 |   |
|  | областной бюджет | 59,6 | 59,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 236,8 | 36,8 | 15,5 |   |
|  | Мероприятие 7.33. Ремонт и обустройство колодцев и родников. Приобретение оборудования и материалов "Родники" | 96,4 | 96,4 | 100,0 |   |
|  | областной бюджет | 59,6 | 59,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 36,8 | 36,8 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 7.34. Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов | 200,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | недостаточное поступление денежных средств в бюджет |
|  | **Муниципальная программа 10: Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3737,5 | 1394,21 | 37,3 |   |
|  | областной бюджет | 1163,7 | 739,58 | 63,55 |   |
|  | местный бюджет | 246,6 | 246,6 | 100 |   |
|  | внебюджетные источники | 2327,2 | 408,03 | 17,53 |   |
|  | Прочие нужды | 3737,5 | 1394,21 | 37,3 |   |
|  | Мероприятие 1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 3737,5 | 1394,2 | 37,3 |  |
|  | областной бюджет | 1163,7 | 739,58 | 63,55 |   |
|  | местный бюджет | 246,6 | 246,6 | 63,55 |   |
|  | внебюджетные источники | 2327,2 | 408,03 | 17,53 |   |
|  | **Муниципальная программа 11: Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 724,0 | 724,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 724,0 | 724,0 | 100,0 |   |
|  | Прочие нужды | 724,0 | 724,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 724,0 | 724,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 1. Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа | 504,0 | 504,0 | 100,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 504,0 | 504,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 504,0 | 504,0 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 504,0 | 504,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 504,0 | 504,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.1. Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара | 30,0 | 22,0 | 73,3 |   |
|  | местный бюджет | 30,0 | 22,0 | 73,3 |   |
|  | Мероприятие 1.2. Материальное обеспечение Почетных граждан Новолялинского района | 144,0 | 152,0 | 105,6 |   |
|  | местный бюджет | 144,0 | 152,0 | 105,6 |   |
|  | Мероприятие 1.3. Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предоставленные услуги коммунальной бани | 250,0 | 250,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.4. Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных меропритий | 80,0 | 80,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского округа | 220,0 | 220,0 | 100,0 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 220,0 | 220,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 220,0 | 220,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 2.2. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка | 120,0 | 120,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 2.5. Профилактика правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма, в том числе в молодёжной среде и в сфере информационной политике | 100,0 | 100,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |   |
|  | **Муниципальная программа 12: Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 74 770,3 | 73 361,1 | 98,1 |   |
|  | местный бюджет | 72 525,3 | 71 122,7 | 98,1 |   |
|  | внебюджетные источники | 2 245,0 | 2 238,4 | 99,7 |   |
|  | Прочие нужды | 74 770,3 | 73 361,1 | 98,1 |   |
|  | местный бюджет | 72 525,3 | 71 122,7 | 98,1 |   |
|  | внебюджетные источники | 2 245,0 | 2 238,4 | 99,7 |   |
|  | Подпрограмма 1. Развитие культуры и искусства | 51 680,8 | 50 598,0 | 97,9 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 51 680,8 | 50 598,0 | 97,9 |   |
|  | местный бюджет | 50 861,3 | 49 778,5 | 97,9 |   |
|  | внебюджетные источники | 819,5 | 819,5 | 100,0 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 51 680,8 | 50 598,0 | 97,9 |   |
|  | местный бюджет | 50 861,3 | 49 778,5 | 97,9 |   |
|  | внебюджетные источники | 819,5 | 819,5 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек | 12 788,1 | 12 535,4 | 98,0 |   |
|  | местный бюджет | 12 788,1 | 12 535,4 | 98,0 |   |
|  | Мероприятие 1.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы | 35 650,8 | 34 897,0 | 97,9 |   |
|  | местный бюджет | 35 164,3 | 34 410,5 | 97,9 |   |
|  | внебюджетные источники | 486,5 | 486,5 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев | 1 821,4 | 1 784,1 | 98,0 |   |
|  | местный бюджет | 1 821,4 | 1 784,1 | 98,0 |   |
|  | Мероприятие 1.4. Расходы на сохранение объектов исторического наследия местного значения на территории Новолялинского городского округа | 15,0 | 15,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.6. Проведение мероприятий городского округа  | 389,1 | 350,1 | 90,0 |   |
|  | местный бюджет | 300,0 | 261,0 | 87,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 89,1 | 89,1 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами  | 936,4 | 936,4 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 692,5 | 692,5 | 100,0 |   |
|  | внебюджетные источники | 243,9 | 243,9 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.8. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет"  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.9. Выплата денежных поощрений работникам сельских муниципальных учреждений культуры Новолялинского городского округа , победителей конкурса Министерства культуры Свердловской области | 30,0 | 30,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства | 16 425,5 | 16 202,0 | 98,6 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 425,5 | 16 202,0 | 98,6 |   |
|  | местный бюджет | 15 000,0 | 14 783,1 | 98,6 |   |
|  | внебюджетные источники | 1 425,5 | 1 418,9 | 99,5 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 425,5 | 16 202,0 | 98,6 |   |
|  | местный бюджет | 15 000,0 | 14 783,1 | 98,6 |   |
|  | внебюджетные источники | 1 425,5 | 1 418,9 | 99,5 |   |
|  | Мероприятие 2.9. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 16 425,5 | 16 202,0 | 98,6 |   |
|  | местный бюджет | 15 000,0 | 14 783,1 | 98,6 |   |
|  | внебюджетные источники | 1 425,5 | 1 418,9 | 99,5 |   |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года | 6 664,0 | 6 561,1 | 98,5 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6 664,0 | 6 561,1 | 98,5 |   |
|  | местный бюджет | 6 664,0 | 6 561,1 | 98,5 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6 664,0 | 6 561,1 | 98,5 |   |
|  | местный бюджет | 6 664,0 | 6 561,1 | 98,5 |   |
|  | Мероприятие 3.11. Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 4 244,8 | 4 143,0 | 97,6 |   |
|  | местный бюджет | 4 244,8 | 4 143,0 | 97,6 |   |
|  | Мероприятие 3.12. Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта | 1 982,9 | 1 982,9 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 1 982,9 | 1 982,9 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 3.13. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 436,3 | 435,2 | 99,7 |   |
|  | местный бюджет | 436,3 | 435,2 | 99,7 |   |
|  | **Муниципальная программа 13: Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 13 232,7 | 13 192,3 | 99,7 |   |
|  | местный бюджет | 12 874,7 | 12 645,0 | 98,2 |   |
|  | внебюджетные источники | 358,0 | 547,3 | 152,9 |   |
|  | Прочие нужды | 13 232,7 | 13 192,3 | 99,7 |   |
|  | местный бюджет | 12 874,7 | 12 645,0 | 98,2 |   |
|  | внебюджетные источники | 358,0 | 547,3 | 152,9 |   |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в «Новолялинском городском округе» | 12 612,7 | 12 587,5 | 99,8 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В «НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 612,7 | 12 587,5 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 12 254,7 | 12 040,2 | 98,2 |   |
|  | внебюджетные источники | 358,0 | 547,3 | 152,9 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12 612,7 | 12 587,5 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 12 254,7 | 12 040,2 | 98,2 |   |
|  | внебюджетные источники | 358,0 | 547,3 | 152,9 |   |
|  | Мероприятие 1.1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 11 133,1 | 11 115,3 | 99,8 |   |
|  | местный бюджет | 10 945,1 | 10 773,8 | 98,4 |   |
|  | внебюджетные источники | 188,0 | 341,5 | 181,6 |   |
|  | Мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 420,0 | 376,8 | 89,7 |   |
|  | местный бюджет | 380,0 | 336,8 | 88,6 |   |
|  | внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 1.4. Развитие материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | 130,0 | 165,8 | 127,5 |   |
|  | внебюджетные источники | 130,0 | 165,8 | 127,5 |   |
|  | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: | 929,6 | 929,6 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 929,6 | 929,6 | 100,0 |   |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» | 620,0 | 604,8 | 97,5 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 620,0 | 604,8 | 97,5 |   |
|  | местный бюджет | 620,0 | 604,8 | 97,5 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 620,0 | 604,8 | 97,5 |   |
|  | местный бюджет | 620,0 | 604,8 | 97,5 |   |
|  | Мероприятие 3.14. организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории Новолялинского городского округа всего, из них | 500,0 | 500,0 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |   |
|  | Мероприятие 3.15. реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского округа всего, из них: | 120,0 | 104,8 | 87,3 |   |
|  | местный бюджет | 120,0 | 104,8 | 87,3 |   |
|  | **Муниципальная программа 14: Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 9 322,4 | 9 027,6 | 96,8 |   |
|  | местный бюджет | 9 322,4 | 9 027,6 | 96,8 |   |
|  | Прочие нужды | 9 322,4 | 9 027,6 | 96,8 |   |
|  | местный бюджет | 9 322,4 | 9 027,6 | 96,8 |   |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование информационной системы управления финансами» | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | местный бюджет | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | местный бюджет | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | Мероприятие 2.11. Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | местный бюджет | 845,2 | 840,0 | 99,4 |   |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | 150,0 | 104,1 | 69,4 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 150,0 | 104,1 | 69,4 |   |
|  | местный бюджет | 150,0 | 104,1 | 69,4 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 150,0 | 104,1 | 69,4 |   |
|  | местный бюджет | 150,0 | 104,1 | 69,4 |   |
|  | Мероприятие 3.15. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Новолялинского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Новолялинского городского округа заключенными контрактами (соглашениями)\*\* | 150,0 | 104,1 | 69,4 |   |
|  | местный бюджет | 150,0 | 104,1 | 69,4 | финансирование произведено согласно начисленных процентов Министерством Финансов Свердловской области  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» | 8 327,2 | 8 083,5 | 97,1 |   |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8 327,2 | 8 083,5 | 97,1 |   |
|  | местный бюджет | 8 327,2 | 8 083,5 | 97,1 |   |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8 327,2 | 8 083,5 | 97,1 |   |
|  | местный бюджет | 8 327,2 | 8 083,5 | 97,1 |   |
|  | Мероприятие 4.18. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 7 679,4 | 7 435,7 | 96,8 |   |
|  | местный бюджет | 7 679,4 | 7 435,7 | 96,8 |   |
|  | Мероприятие 4.19. доплата к пенсиям муниципальных служащих | 647,8 | 647,8 | 100,0 |   |
|  | местный бюджет | 647,8 | 647,8 | 100,0 |   |