Форма 2

Отчет о реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа

Выполнение мероприятий муниципальных программ

2016 г.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Новолялинского городского округа до 2020 года» (утв. Постановлением главы от 13.03.2014 №270) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 436081,8 | 426897,1 | 97,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 270790,6 | 269301,0 | 99,4 |  |
|  | местный бюджет | 165 645,0 | 112 843,4 | 68,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прочие нужды | 436081,8 | 426897,1 | 97,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 270790,6 | 269301,0 | 99,4 |  |
|  | местный бюджет | 165 645,0 | 112 843,4 | 68,1 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 141665,6 | 138844,0 | 98,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 90050,0 | 89664,0 | 99,6 |  |
|  | местный бюджет | 51615,6 | 49180,0 | 95,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего, из них | 90050,0 | 89664,0 | 99,6 | Субвенции, согласно соглашения из областного бюджета поступили не в полном объеме |
|  | областной бюджет | 90050,0 | 89664,0 | 99,6 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях - всего, из них | 46314,3 | 44135,8 | 95,3 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | местный бюджет | 46314,3 | 44135,8 | 95,3 |  |
|  | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего. из них | 5301,3 | 5044,2 | 95,2 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | местный бюджет | 5301,3 | 5044,2 | 95,2 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 222637,5 | 217395,9 | 97,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 173697,4 | 172717,5 | 99,4 |  |
|  | местный бюджет | 48940,1 | 44678,4 | 91,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них | 154 162,0 | 153713,6 | 99,7 | Субвенции, согласно соглашения из областного бюджета поступили не в полном объеме |
|  | областной бюджет | 154 162,0 | 153713,6 | 99,7 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них | 48858,1 | 44596,5 | 91,3 |  |
|  | местный бюджет | 48858,1 | 44596,5 | 91,3 |  |
|  | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них | 19 316,6 | 18901,4 | 97,9 | Ввиду болезней детей и карантинов в школах расходы произведены не в полном объеме |
|  | областной бюджет | 19 234,6 | 18819,5 | 97,8 |  |
|  | местный бюджет | 82,0 | 81,9 | 99,9 | Расходы производились в суммах предельных объемов финансирования |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы - всего, из них | 300,8 | 184,4 | 61,3 |  |
|  | областной бюджет | 300,8 | 184,4 | 61,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 41934,7 | 41394,2 | 98,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 6 425,2 | 6425,2 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 35509,5 | 34969,0 | 98,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - всего, из них | 28243,1 | 27703,0 | 98 |  |
|  | местный бюджет | 28243,1 | 27703,0 | 98 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе - всего, из них | 12891,6 | 12891,5 | 99,9 |  |
|  | областной бюджет | 6 425,2 | 6425,2 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 6466,4 | 6466,3 | 99,9 |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь» - всего, из них | 800,0 | 799,7 | 99,9 |  |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 799,7 | 99,9 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 401,3 | 391,3 | 97,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 76,3 | 76,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 325,0 | 315,0 | 96,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Создание условий для организации патриотического воспитания граждан - всего, из них | 391,3 | 391,3 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 76,3 | 76,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2. Государственная поддержка на конкурсной основе муниципальных образовательных организаций в Свердловской области, осуществляющих патриотическое воспитание - всего, из них | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся. | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5944,0 | 5815,3 | 97,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 541,7 | 418,0 | 77,2 |  |
|  | местный бюджет | 5402,3 | 5397,3 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации- всего, из них | 4860,6 | 4860,6 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 4860,6 | 4860,6 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - всего, из них | 1 083,4 | 954,7 | 88,1 |  |
|  | областной бюджет | 541,7 | 418,0 | 77,2 | Оплата фактически выполненных работ |
|  | местный бюджет | 541,7 | 536,7 | 99 |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации, всего - из них | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 14. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, всего из них: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 23 498,7 | 23056,4 | 98,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 23 498,7 | 23056,4 | 98,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) -всего, из них | 3 402,4 | 3290,0 | 96,7 |  |
|  | местный бюджет | 3 402,4 | 3290,0 | 96,7 |  |
|  | Мероприятие 2. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования - всего, из них | 19 398,5 | 19068,8 | 98,3 |  |
|  | местный бюджет | 19 398,5 | 19068,8 | 98,3 |  |
|  | Мероприятие 3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 697,8 | 697,6 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет | 697,8 | 697,6 | 99,9 |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 02.07.2014г. №756) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 773,6 | 590,4 | 76 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 773,6 | 590,4 | 76 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 672,0 | 488,8 | 73 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара | 50,0 | 15,02 | 30,4 |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 15,02 | 30,4 |  |
|  | Мероприятие 2. Материальное обеспечение Почетных граждан Новолялинского района | 132,0 | 132,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 132,0 | 132,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 3. Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предоставленные услуги коммунальной бани | 390,0 | 291,6 | 75 |  |
|  | местный бюджет | 390,0 | 291,6 | 75 |  |
|  | Мероприятие 4.Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий | 100,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. | 101,6 | 101,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 101,6 | 101,6 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 03.07.2014г. №760) |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 256,4 | 248,4 | 96,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 194,4 | 186,4 | 95,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100 |  |
|  | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Прочие нужды | 256,4 | 248,4 | 96,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 194,4 | 186,4 | 95,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 122,0 | 122,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 122,0 | 122,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 60,0 | 6,4 | 10,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 62,0 | 62,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. «Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, предупреждению распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики и др. Оценка эффективности реализации программы». |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции» | 19,0 | 19,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 3. « Профилактика ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ» | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 4. «Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам» | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 5. «Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез» | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 6. «Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза» | 19,0 | 19,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 7. «Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностических мероприятий» | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 8. «Осуществление мер социальной поддержки больных туберкулезом и сотрудников противотуберкулезной службы» | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9. «Профилактика туберкулеза у детей» | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 10. « Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового образа жизни» | 19,0 | 19,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 11. «Обеспечение подготовки немедицинских кадров по различным вопросам формирования здорового образа жизни» | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 12. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, включая обследование в центрах здоровья, проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 13. «Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики социально значимых заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения» | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 14. «Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи» | 11,0 | 11,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 15. «Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака» | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 16. «Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения» | 26,0 | 26,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 17. «Обеспечение населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний» | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 18. «Обеспечение деятельности медицинских кабинетов муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения», всего, Из них: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | ППодпрограмма 2. Кадровое обеспечение здравоохранения медицинскими специалистами на территории Новолялинского городского |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Содействие в обеспечении жильем медицинских специалистов», всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3. Поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 134,4 | 126,4 | 94 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 134,4 | 126,4 | 94 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 134,4 | 126,4 | 94 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 134,4 | 126,4 | 94 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие1. «Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные гемодиализные центры», всего, из них: | 134,4 | 126,4 | 94 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 134,4 | 126,4 | 94 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 15.07.2014 №802) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8007,9 | 7855,0 | 98,1 |  |
|  | местный бюджет | 8007,9 | 7855,0 | 98,1 |  |
|  | Прочие нужды | 8007,9 | 7855,0 | 98,1 |  |
|  | местный бюджет | 8007,9 | 7855,0 | 98,1 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Совершенствование информационной системы управления финансами» | 643,0 | 630,3 | 98,0 |  |
|  | местный бюджет | 643,0 | 630,3 | 98,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 643,0 | 630,3 | 98,0 |  |
|  | местный бюджет | 643,0 | 630,3 | 98,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов | 643,0 | 630,3 | 98,0 |  |
|  | местный бюджет | 643,0 | 630,3 | 98,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом» | 127,0 | 113,3 | 89,2 |  |
|  | местный бюджет | 127,0 | 113,3 | 89,2 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 127,0 | 113,3 | 89,2 |  |
|  | местный бюджет | 127,0 | 113,3 | 89,2 |  |
|  | Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Новолялинского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Новолялинского городского округа заключенными контрактами (соглашениями) | 127,0 | 113,3 | 89,2 |  |
|  | местный бюджет | 127,0 | 113,3 | 89,2 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» | 7237,9 | 7111,4 | 98,3 |  |
|  | местный бюджет | 7237,9 | 7111,4 | 98,3 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7237,9 | 7111,4 | 98,3 |  |
|  | местный бюджет | 7237,9 | 7111,4 | 98,3 |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 6730,2 | 6607,3 | 98,2 |  |
|  | местный бюджет | 6730,2 | 6607,3 | 98,2 |  |
|  | Мероприятие 2. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 429,1 | 425,6 | 99,2 |  |
|  | местный бюджет | 429,1 | 425,6 | 99,2 |  |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение социальных гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию | 78,6 | 78,5 | 99,2 |  |
|  | местный бюджет | 78,6 | 78,5 | 99,2 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 30.07.2014г.№863) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1088,0 | 872,6 | 80,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 192,0 | 50,1 | 26 |  |
|  | местный бюджет | 981,0 | 161,6 | 18 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 921,0 | 161,6 | 18 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 921,0 | 161,6 | 18 |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение мониторинга муниципальных нормативных актов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Обучение муниципальных служащих | 142,0 | 32,50 | 22,9 |  |
|  | местный бюджет | 142,0 | 32,50 | 22,9 |  |
|  | Мероприятие 3.Приобретение программных продуктов, методической литературы, периодической печатной продукции, техническое обеспечение муниципальных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.Проведение аттестации муниципальных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений, запретов, требований к служебному поведению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Совершенствование работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение социальных гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию | 565,0 | 489,96 | 86,72 |  |
|  | Местный бюджет | 565,0 | 489,96 | 86,72 |  |
|  | Мероприятие 8. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9. Информационная безопасность и защита персональных данных | 99,0 | 97,2 | 98,2 |  |
|  | Местный бюджет | 99,0 | 97,2 | 98,2 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в НГО до 2020 г.» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 60,0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов и своевременное приведение их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, учет и анализ результатов экспертизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа | 80,0 | 50,9 | 63,6 |  |
|  | Местный бюджет | 80,0 | 50,9 | 63,6 |  |
|  | Мероприятие 4. Организация и проведение семинаров-совещаний с работниками органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, всего, из них: | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 5. Оснащение органов местного самоуправления системой видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
|  | Всего по подпрограмме 3 , в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. Установка кондиционера, всего, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Замена электропроводки в помещении архивного отдела, всего, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение архивных коробок для картонирования документов, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Замена компьютерного оборудования, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Приобретение архивных стеллажей, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Установка автоматической системы пожаротушения, всего из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7. Текущий ремонт кабинета и санузла, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8. Создание электронных образов документов (на наиболее востребованные документы) , всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9. Переподготовка и повышение квалификации сотрудников архивного отдела, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 30.07.2014г. №862) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 700,0 | 495,7 | 70,8 |  |
|  | местный бюджет | 700,0 | 495,7 | 70,8 |  |
|  | Прочие нужды | 700,0 | 495,7 | 70,8 |  |
|  | Мероприятие 3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере управления муниципальной собственностью (техническая инвентаризация объектов, включенных в план приватизации , оценка рыночной стоимости объекта, суммы годовой арендной платы объекта, платы за право заключения договора), всего, из них: | 136,1 | 85,2 | 62,6 | Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведенных аукционов на выполнение работ по оценке рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов муниципальной собственности |
|  | местный бюджет | 136,1 | 85,2 | 62,6 |  |
|  | Мероприятие 4. Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной собственностью программного и технического обеспечения (приобретение и оплата программных продуктов ТК «БАРС», ТК МУГИСО, ПК ЗУМО, приобретение ЭЦП, приобретение оборудования и оргтехники), всего, из них: | 113,9 | 113,9 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 113,9 | 113,9 | 100 |  |
|  | Мероприятие 5. Государственная регистрация прав на объекты муниципальной собственности Новолялинского городского округа (выполнение технической документации, кадастровых работ для регистрации права), всего, из них: | 400,0 | 264,1 | 66,0 |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 264,1 | 66,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Предоставление в пользование (аренду) земельных участков на территории Новолялинского городского округа (выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, формирование земельных участков для предоставления, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения; оплата услуг по оценке сумм арендной платы и выкупной стоимости земельных участков предоставляемых на аукционах), всего, из них: | 50,0 | 32,5 | 66,0 | Не наступил срок оплаты по контракту |
|  | местный бюджет | 50,0 | 32,5 | 66,0 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020года» (утв. Постановлением главы НГО 29.08.2014 №1002) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 67839,4 | 67542,4 | 99,6 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 65738,7 | 65441,7 | 99,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 2100,7 | 2100,7 | 100 |  |
|  | Прочие нужды | 67839,4 | 67542,4 | 99,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 65738,7 | 65441,7 | 99,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 2100,7 | 2100,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 44888,5 | 44756,9 | 99,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 43934,0 | 43802,4 | 99,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 954,5 | 954,5 | 100 |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 44888,5 | 44756,9 | 99,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 43934,0 | 43802,4 | 99,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 954,5 | 954,5 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: | 11251,5 | 11251,5 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 11251,5 | 11251,5 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: | 31626,1 | 31494,5 | 99,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 30751,0 | 30619,4 | 99,6 |  |
|  | внебюджетные источники | 875,1 | 875,1 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры, всего, из них: | 1 486,2 | 1486,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 486,2 | 1486,2 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Расходы на сохранение объектов исторического наследия местного значения на территории Новолялинского городского округа, всего, из них: | 20,3 | 20,3 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 20,3 | 20,3 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Проведение мероприятий городского округа всего, из них: | 454,4 | 454,4 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 375,0 | 375,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 79,4 | 79,4 | 100 |  |
|  | Мероприятие 6. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет", всего, из них: | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. "Развитие образование в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 16352,5 | 16352,5 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 15206,3 | 15206,3 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 1146,2 | 1146,2 | 100 |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них: | 16212,1 | 16212,1 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 15206,3 | 15206,3 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 1005,8 | 1005,8 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, всего, из них: | 140,4 | 140,4 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 140,4 | 140,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6598,4 | 6433,0 | 97,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 6598,4 | 6433,0 | 97,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 6598,4 | 6433,0 | 97,5 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 6598,4 | 6433,0 | 97,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, всего, из них: | 4250,2 | 4213,1 | 99,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4250,2 | 4213,1 | 99,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта, в том числе; | 1865,8 | 1737,5 | 93,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1865,8 | 1737,5 | 93,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат , в том числе ; | 482,4 | 482,4 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 482,4 | 482,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 01.09.2014 №1006) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12246,6 | 12157,7 | 99,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 118,5 | 118,5 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 11537,3 | 11448,4 | 99,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 590,8 | 590,8 | 100 |  |
|  | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 12128,1 | 12039,2 | 99,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 11537,3 | 11448,4 | 99,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 590,8 | 590,8 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11505,1 | 11416,4 | 99,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10914,3 | 10825,6 | 99,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 590,8 | 590,8 | 100 |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 11505,1 | 11416,4 | 99,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10914,3 | 10825,6 | 99,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 590,8 | 590,8 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 11027,4 | 10938,7 | 99,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10513,4 | 10424,7 | 99,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 514,0 | 514,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 377,7 | 377,7 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,9 | 300,9 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 76,8 | 76,7 | 100 |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья , всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Развитие материально- технической базы учреждений физкультуры и спорта ( приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства , всего, из них: | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры объектов спорта мкниципальной собственности в Новолялинском городском округе до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Подготовка проектно- сметной документации лыжероллерной трассы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Подготовка проекно- сметной документации бассейна | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.Строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБУ ФОСЦ(г. Новая Ляля, ул Карла Либнихта,26) всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Строительство лыжероллерной трассы (район 105-го участка), всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.Строительство лыжной базы всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.Строительство футбольного поля с искусственным покрытием МАОУ СОШ №12 (п.Лобва, ул.22 Партсъезда,2), всего : в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия 7. Строительство стрелкового тира , всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8. Строительство универсальной площадки, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. "Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа " |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 623,0 | 622,8 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 623,0 | 622,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 623,0 | 622,8 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 623,0 | 622,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории Новолялинского городского округа, всего, из них; | 500,00 | 499,80 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 500,00 | 499,80 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского округа, всего, из них; | 123,00 | 123,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 123,00 | 123,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Выполнение муниципальных заданий и контроль за их выполнением, всего, из них ; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры , спорта и молодежной политики, всего, из них; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений , окзывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики , всего, из них; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Исполнение расходных обязательств учреждениями физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 22.08.2014 №958) |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 23771,7 | 23129,7 | 97,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 23771,7 | 23129,7 | 97,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3.Прочие нужды | 23771,7 | 23129,7 | 97,3 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 23771,7 | 23129,7 | 97,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме 1."Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года", в том числе | 20664,0 | 20140,5 | 97,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 20664,0 | 20140,5 | 97,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3.Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 20664,0 | 20140,5 | 97,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 20664,0 | 20140,5 | 97,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов" (заработная плата, ремонт транспорта, приобретение: ГСМ, запчастей, оплата: госпошлин, штрафов, коммунальных услуг ЖКХ), всего: | 20664,0 | 20140,5 | 97,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 20664,0 | 20140,5 | 97,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов", всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 "Проектно-сметная документация и государственная экспертиза проектов", всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 "Приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга)", всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме 2 "Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года", в том числе | 612,6 | 508,5 | 83,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 612,6 | 508,5 | 83,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3.Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 612,6 | 508,5 | 83,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 612,6 | 508,5 | 83,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 "Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений", всего: | 28,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 28,3 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования областного бюджета |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 "Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений", всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 "Приобретение средств вычислительной техники и оборудования", всего: | 185,0 | 180,9 | 97,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 185,0 | 180,9 | 97,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4 "Прочие расходы на информатизацию", всего: | 49,3 | 48,7 | 98,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 49,3 | 48,7 | 98,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 5 "Доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры", всего: | 350,0 | 278,9 | 79,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 350,0 | 278,9 | 79,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года", в том числе | 436,0 | 421,6 | 96,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 436,0 | 421,6 | 96,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3.Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 436,0 | 421,6 | 96,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 436,0 | 421,6 | 96,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 "Система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования", всего: | 25,0 | 10,6 | 42,4 |  |
|  | 1.1 в том числе: проведение ежегодных районных соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо", участие в областном смотре-конкурсе отрядов ЮИД; | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | 1.2 приобретение наглядной агитации и методических пособий по БДД для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; | 6,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.3 оснащение образовательных учреждений комплектами учебно-наглядных пособий "Светофор" для оборудования классов; | 6,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.4 изготовление печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений" | 6,0 | 3,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 25,0 | 10,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2 «Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений» всего: | 411,0 | 41100 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 411,0 | 411,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 "Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме 4 "Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года", в том числе | 2059,1 | 2059,1 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2059,1 | 2059,1 | 100 |  |
|  | 3.Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2059,1 | 2059,1 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1 "Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года", всего: | 2045,6 | 2045,6 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2045,6 | 2045,6 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 "Реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Росссийской Федерации" на территории Новолялинского городского округа "(приобретение карт маршрута регулярных перевозок для обеспечения транспортных организаций), всего: | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года» (утв. Постановлением главы от 15.09.2014г.№1056) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3962,4 | 3773,9 | 95,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3962,4 | 3773,9 | 95,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 3962,4 | 3773,9 | 95,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3962,4 | 3773,9 | 95,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма1. «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | 2971,5 | 2798,9 | 94,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0, | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2971,5 | 2798,9 | 94,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 2971,5 | 2798,9 | 94,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2971,5 | 2798,9 | 94,2 |  |
|  | Мероприятие 1. Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны. | 132,0 | 132,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 132,0 | 132,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2. Поддержание в состоянии постоянной готовности действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях, при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | 125,0 | 103,4 | 82,7 |  |
|  | местный бюджет | 125,0 | 103,4 | 82,7 |  |
|  | Мероприятие 3. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий способам защиты и действиям в условиях ЧС | 123,0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 123,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах | 229,4 | 216,1 | 94,2 |  |
|  | местный бюджет | 229,4 | 216,1 | 94,2 |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» | 2362,1 | 2347,4 | 99,4 |  |
|  | Местный бюджет | 2362,1 | 2347,4 | 99,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 990,9 | 975,0 | 98,4 |  |
|  | Местный бюджет | 990,9 | 975,0 | 98,4 |  |
|  | Мероприятие 1. Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения (гидранты, пожарные водоемы, пирсы, башни). | 143,5 | 142,7 | 99,4 |  |
|  | Местный бюджет | 143,5 | 142,7 | 99,4 |  |
|  | Мероприятие 2.Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами, | 5,5 | 5,5 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 5,5 | 5,5 | 100 |  |
|  | Мероприятие 3.Оснащение и содержание ДПД сельских территорий | 401,1 | 389,0 | 97 |  |
|  | Местный бюджет | 401,1 | 389,0 | 97 |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам ДПД, | 31,4 | 31,3 | 99,7 |  |
|  | Местный бюджет | 31,4 | 31,3 | 99,7 |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ед иная дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных инструкторов пожарной профилактики) | 409,4 | 406,5 | 99,3 |  |
|  | Местный бюджет | 409,4 | 406,5 | 99,3 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» (утв. Постановлением главы НГО от 21.07.2014г. №818) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 142055,85 | 125803,5 | 88,6 |  |
|  | областной бюджет | 82498,4 | 70190,4 | 85,1 |  |
|  | местный бюджет | 36244,8 | 32313,1 | 89,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 23312,7 | 23300,0 | 99,9 |  |
|  | 1. Капитальные вложения всего | 97932,9 | 35764,6 | 36,5 |  |
|  | областной бюджет | 82437,6 | 20951,0 | 25,4 |  |
|  | местный бюджет | 6182,6 | 5513,6 | 89,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 9312,7 | 9300,0 | 99,9 |  |
|  | 3. Прочие нужды всего | 44122,95 | 40786,2 | 92,4 |  |
|  | областной бюджет | 60,75 | 53,2 | 87,6 |  |
|  | местный бюджет | 30062,2 | 26733,0 | 88,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 14000,0 | 14000,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 990,0 | 790,6 | 79,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 990,0 | 790,6 | 79,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 990,0 | 790,6 | 79,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Реконструкция очистных сооружений п. Лобва | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Строительство газовой блочной котельной МАУ НГО СОШ № 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Строительство газовой блочной котельной МАУ НГО СОШ № 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Иные капитальные вложения, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Модернизация котельного оборудования ГБК-6мВт. г. Новая Ляля, "ЦРБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Приобретение машин и оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Капитальный ремонт объектов обеспечения бытовыми услугами (бани) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 990,0 | 790,6 | 79,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере подготовки и проведения отопительного сезона | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документаци ГБК-8МВт ул.Кузнецова п.Лобва | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Новолялинского городского округа путем организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов от предоставления населению услуг тепоснабжения, водоснабжения и водоотведения: | 990,0 | 790,6 | 79,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 990,0 | 790,6 | 79,9 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 25112,7 | 12463,6 | 49,6 |  |
|  | областной бюджет | 15000,0 | 2699,6 | 18 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 464,0 | 58 |  |
|  | внебюджетные источники | 9312,7 | 9300,0 | 99,9 |  |
|  | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 25112,7 | 12463,6 | 49,6 |  |
|  | областной бюджет | 15000,0 | 2699,6 | 18 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 464,0 | 58 |  |
|  | внебюджетные источники | 9312,7 | 9300,0 | 99,9 |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе: | 25112,7 | 12463,6 | 49,6 |  |
|  | областной бюджет | 15000,0 | 2699,6 | 18 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 464,0 | 58 |  |
|  | внебюджетные источники | 9312,7 | 9300,0 | 99,9 |  |
|  | Мероприятие 1. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля | 15800,0 | 3163,6 | 20 |  |
|  | областной бюджет | 15000,0 | 2699,6 | 18 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 464,0 | 58 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. газификация п.Лобва | 9312,7 | 9300,0 | 99,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 9312,7 | 9300,0 | 99,9 |  |
|  | Мероприятие 3. Строительство межпоселкового газопровода к селу Салтаново | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Строительство межпоселкового газопровода к деревне Савиново | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. разработка проектной документации и комплексных инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы на объект строительства газоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Осуществление мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 76880,0 | 75812,8 | 98,6 |  |
|  | областной бюджет | 67437,6 | 67437,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 9442,4 | 8375,2 | 88,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 72820,2 | 72487,0 | 99,5 |  |
|  | областной бюджет | 67437,6 | 67437,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 5382,6 | 5049,6 | 93,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего , в том числе: | 72820,2 | 72487,0 | 99,5 |  |
|  | областной бюджет | 67437,6 | 67437,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 5382,6 | 5049,4 | 93,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным всего, из них | 72820,2 | 72487,2 | 99,5 |  |
|  | областной бюджет | 67437,6 | 67437,6 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 5382,6 | 5049,6 | 93,8 |  |
|  | 3. Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4059,8 | 3325,6 | 81,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4059,8 | 3325,6 | 81,9 |  |
|  | Мероприятие 2. Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным | 499,8 | 35,3 | 7,1 | Снос жилфонда частично выполнен в 4 кв. 2016 с переходом на 2017 г. |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 499,8 | 35,3 | 7,1 |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан | 3160,0 | 3158,7 | 100 | Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3160,0 | 3158,7 | 100 |  |
|  | Мероприятие 4. Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского округа | 400,0 | 131,6 | 33 | Заключены муниципальные контракты, экономия за счет аукциона. |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 131,6 | 33 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского округа»** |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 18245,0 | 17872,6 | 98 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 4245,0 | 3872,6 | 91,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 14000,0 | 14000,0 | 100 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Иные капитальные вложения, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 18245,0 | 17872,6 | 98,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4245,0 | 3872,6 | 91,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 14000,0 | 14000,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | 2315,0 | 1943,4 | 83,9 | Заключены договоры и соглашения. Мероприятия выполнены в рамках бюджетного финансирования |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2315,0 | 1943,4 | 83,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда (МКД) | 15930,0 | 15929,2 | 100 | региональный фонд средства собственников МКД |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1930,0 | 1929,2 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 14000,0 | 1400,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,В ТОМ ЧИСЛЕ: | 76,5 | 66,5 | 86,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 76,5 | 66,5 | 86,9 |  |
|  | 1.Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Иные капитальные вложения, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 76,5 | 66,5 | 86,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 76,5 | 66,5 | 86,9 |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка программ, проектов и актуализация программ развития сферы ЖКХ, всего, из них: | 76,5 | 66,5 | 86,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 76,5 | 66,5 | 86,9 |  |
|  | Подпрограмма 6.« Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10351,9 | 9129,8 | 88,2 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10351,9 | 9129,8 | 88,2 |  |
|  | 1.Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению "Иные капитальные вложения", из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10351,9 | 9129,8 | 88,2 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не в полном объеме получены материалы для реконструкции дворовых территорий п. Лобва. |
|  | местный бюджет | 10351,9 | 9129,8 | 88,2 |  |
|  | Мероприятие 1. Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений | 3556,9 | 3226,0 | 90,7 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3556,9 | 3226,0 | 90,7 |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения | 350,0 | 259,7 | 74,2 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 350,0 | 259,7 | 74,2 |  |
|  | Мероприятие 4. Расходы на электроэнергию | 5175,0 | 4444,1 | 85,9 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5175,0 | 4444,1 | 85,9 |  |
|  | Мероприятие 5. Техническое обслуживание сетей наружного освещения. Установка светильников, реконструкция и строительство новых линий наружного освещения. Установка приборов учета. | 1200,0 | 1200,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 7. " Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Новолялинском городском округе" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 600,75 | 99,8 | 16,6 |  |
|  | областной бюджет | 60,75 | 53,2 | 87,6 |  |
|  | местный бюджет | 540,0 | 46,6 | 8,6 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Восстановление плотины в п.Павда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 600,75 | 99,8 | 16,6 |  |
|  | областной бюджет | 60,75 | 53,2 | 87,6 |  |
|  | местный бюджет | 540,0 | 46,6 | 8,6 |  |
|  | Мероприятие 2. Ремонт и обустройство колодцев и родников. Приобретение оборудования и материалов "Родники" | 260,75 | 99,8 | 38,3 | Заключен договор, срок исполнения до 01.08.2016 г. Мероприятия выполнены согласно бюджетного финансирования |
|  | областной бюджет | 60,75 | 53,2 | 87,6 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 46,6 | 23,3 |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов | 200,0 | 0,0 | 0,0 | заключен МК, контракт, расторгнут по вине подрядной организации. |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Содержание и ремонт гидротехнических сооружений | 140,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 140,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 9799,0 | 9567,8 | 97,6 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 9799,0 | 9567,8 | 97,6 |  |
|  | 1.Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Иные капитальные вложения", из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Прочие нужды | 9799,0 | 9567,8 | 97,6 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 9799,0 | 9567,8 | 97,6 |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение реализации муниципальной программы МАУ "УКСиГХ" | 9799,0 | 9567,8 | 97,6 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 9799,0 | 9567,8 | 97,6 |  |
|  | Муниципальная программа Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года (утв. Постановлением главы НГО от 29.07.2014г. №857) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 797,0 | 707,0 | 88,71 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 437,0 | 437,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 360,0 | 270,0 | 75,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 797,0 | 437,0 | 54,83 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 437,0 | 437,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 360,0 | 270,0 | 75,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства, всего, из них | 667,0 | 667,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 437,0 | 437,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 230,0 | 230,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 6. Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, всего, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по проведению специальной оценке условий труда, всего, из них | 90,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием заявок отбор на предоставление из бюджета Новолялинского городского округа субсидий на возмещение части затрат по проведению специальной оценки условий труда субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новолялинского городского округа в 2016 году не состоялся. |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 12. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по приобретению горюче-смазочных материалов при проведении работ по сбору молока у населения на территории Новолялинского городского округа, всего, из них | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года» |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3102,96 | 3102,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 241,14 | 241,14 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 253,6 | 253,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 281,02 | 281,02 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 2327,2 | 2327,2 | 100 |  |
|  | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 3102,96 | 3102,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 241,14 | 241,14 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 253,6 | 253,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 281,02 | 281,02 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 2327,2 | 2327,2 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2909,0 | 2458,0 | 84,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2909,0 | 2458,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальные вложения | 2459,0 | 2458,0 | 84,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 1. Капитальные вложения | 2459,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2459,0 | 2458,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Строительство детского сада на 150 мест в г. Нова Ляля на пересечении улиц Карла-Маркса и Мамина Сибиряка всего, из них: | 2459,0 | 2458,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2459,0 | 2458,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Подготовка документации по планировке территории г. Новая Ляля (центральная часть города и мкр. Заречный всего из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Подготовка документации по планировке территории п. Лобва ( мкр. Гидролизный, Центр) всего из них: | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы АИСОГД, всего из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |