ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» июля 2016 года №     587         .

г. Новая Ляля

О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан  Российской Федерации, проживающих на территории Новолялинского городского округа, в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 464-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года», Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить	 план совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа»  и разместить на официальном сайте Новолялинского городского округа.

3.  Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава округа	                                                                                    С.А.Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Новолялинского городского округа

от «07»        июля         2016 года №      587    .

«О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года»

П Л А Н

совместных мероприятий

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы ГО, заседаниях штабов и рабочих групп по подготовке к выборам |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года | июнь – сентябрь 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Новолялинского городского округа | июль 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 1.3. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ, транспорта, связи, энергоснабжения) в период подготовки и проведения выборов | июль – сентябрь 2016 г. | Лесников К.К. |
| 1.4. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов | июль, сентябрь 2016 г. | Кильдюшевская Е.В. |
| 1.5. | О ходе выполнения плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов | июнь – сентябрь 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 1.6. | Об итогах голосования на территории Новолялинского городского и результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года | сентябрь 2016 г. | Фёдорова О.Н. |
| 2. | Организационные мероприятия |
| 2.1. | Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей | с момента объявления выборов - 1 раз в месяц | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 2.2. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов | август - сентябрь 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 2.3. | Обучение резерва кадров УИК по соответствующим программам учебного курса. | 2 раза в месяц (по плану ТИК) | Члены ТИК |
| 2.4. | Проведение встреч с работниками Управления образованием, отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации, Центральной районной библиотеки, районного Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов | по графику ТИК | Члены ТИК |
| 2.5. | Анализ социально-политической ситуации на территории Новолялинского городского округа и прогноза участия граждан в предстоящих выборах | июнь – сентябрь 2016 г. | Бондаренко С.А. |
| 2.6. | Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | июнь 2016 г. | Фёдорова О.Н., Кильдюшевская Е.В. |
| 2.7. | Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | июнь 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 2.8. | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры по вопросу «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» | июль 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 2.9. | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов | июнь – июль 2016 г. | ТИК, МО МВД РФ «Новолялинский» |
| 2.10. | Подготовка совместного распоряжения главы Новолялинского городского округа и председателя ТИК «Об организации работы накануне и в день голосования» | август 2016 г. | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 2.11. | Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями администрации, МЧС, МО МВД РФ «Новолялинский» | сентябрь 2016 г. | ТИК, администрация |
| 2.12. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов | в течение всего периода | Фёдорова О.Н., Маркова О.Н. |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |
| 3.1. | Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | в течение всего периода | Лесников К.К., начальники управлений территорий |
| 3.2. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму | июль, сентябрь 2016 г. | Плесцов М.Л. |
| 3.3. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для приема документов и для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | август – сентябрь 2016 г. | Бондаренко С.А., Фёдорова О.Н. |
| 3.4. | Приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | в течение всего периода | Фёдорова О.Н. |
| 3.5. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | август 2016 г. | Лесников К.К., начальники управлений территорий, руководители предприятий ЖКХ |