Приложение № 3

к постановлению главы администрации

Новолялинского городского округа

от 26.02.2018 г. № 146

**План работы по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**Новолялинский городской округ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |  Исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Организационные мероприятия. |
| 1.1 | Организация совещаний, проведение заседаний организационного комитета, проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам подготовки и проведение мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы и памятным событиям отечественной истории. | 2018-2020 годы, ежеквартально |  Администрация НГО |  |
| 1.2 | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы, юбилею Великой Победы. | По мере необходимости |  Администрация НГО |  |
| 1.3 | Создание на официальном интернет-сайте рубрики по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | 1 квартал 2018 года |  Администрация НГО |  |
| 1.4 | Организация информационной и разъяснительной работы в средствах массовой информации о ходе подготовки и о проведении мероприятий Дня Победы | Постоянно | Администрация НГО |  |
| 1.5 | Организация тематического оформления фасадов зданий органов власти, учреждений и организаций, транспортных средств общественного транспорта, рекламных мест. | ежегодно |  Администрация НГО |  |
| Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и представителей поколений военной поры. |
| 2.1 | Организация мониторинга социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и представителей поколений военной поры, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. |  постоянно | Управление социальной политики по Новолялинскому району |  |
| 2.2 | Оказание материальной помощи ветеранов Великой Отечественной войны и представителей поколений военной поры на ремонт жилья | ежегодно | Управление социальной политики по Новолялинскому району |  |
| 2.3 | Организация и проведение диспансерного обследования (диспансеризации) инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами. | ежегодно | ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» |  |
| 2.4 |  Посещение на дому, поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне, оказание «адресной» помощи, вручение медалей и подарков ветеранам, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны и ветеранам - представителям поколений Великой Отечественной войны |  постоянно | Управление социальной политики по Новолялинскому району, Совет ветеранов Новолялинского городского округа |  |
| 2.5 | Акция «Ветеран живёт рядом» | ежегодно | Управление образованием Новолялинского городского округа |  |
| 2.6 | Акция «Спасибо за Победу!», вручение открыток участникам и ветеранам ВОВ | ежегодно | Управление образованием Новолялинского городского округа |  |
| 2.7 | Организация обучения ветеранов основам компьютерной грамотности | постоянно | ГКУ занятости населения по СО «Новолялинский центр занятости» |  |
| Раздел 3. Увековечивание памяти защитников Отечества, работа по реконструкции, ремонту и содержанию мемориальных объектов и воинских захоронений. |
| 3.1 | Проведение работы по внесению мемориальных объектов в реестры муниципальной собственности и паспортизация воинских захоронений. |  2018-2019гг. | Отдел культуры, молодёжной политики и спорта |  |
| 3.2 |  Ремонт, реставрация и благоустройство мемориальных объектов, увековечивших боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества (по отдельным планам) |  2018-2019гг. | Учреждения и организации ответственные за ремонт памятников и благоустройство территорий  |  |
| 3.3 | Размещение на каждом мемориальном объекте таблички с информацией об организации, ответственной за содержание данного объекта. |  2018г. | Начальники управления территорий, Отдел культуры, молодёжной политики и спорта  |  |
| 3.4 | Проведение общественных акции по благоустройству мемориалов, памятников и обелисков воинской славы посвященных Великой Отечественной войне. | постоянно |  Начальники управления территорий, Отдел культуры, молодёжной политики и спорта |  |
| 3.5 | Проведение работы по увековечению памяти о событиях, героях, участниках Великой Отечественной войны - установка мемориальных досок, установка Бюста Лаптева, присвоением имен героев Великой Отечественной войны организациям. |  2018-2020гг. | Администрация НГО, Управление образованием, Отдел культуры, молодёжной политики и спорта |  |
| 3.6 | Акция « Дом со звездой». | 2018-2020гг. | Начальники управления территорий |  |
| 3.7 | Проект «Памятники Великой Отечественной войны на территории Новолялинского городского округа».Выпуск брошюры. | 2020г. | Центральная районная библиотека. |  |
| 3.8 | Проект «Дорога к обелиску» «Место Памяти» | 2018-2019гг. | Учреждения культуры, образования |  |
| 3.9 | Бессмертный полк на сайте администрации. | 2018-2019гг. | Администрация НГО |  |
| Раздел 4.Проведение тематических мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России, знаменательным датам в истории России и Свердловской области, ратным и трудовым подвигам земляков. |
| 4.1 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества (список прилагается) |  2018-2020гг. |  Библиотеки, музеи  |  |
| 4.2 | Памятные даты России (по отдельным планам) | 2018-2020гг. | Библиотеки, музеи, образовательные учреждения |  |
| 4.3 | 100 –летие со дня рождения М.Т.Калашникова в 2019 году |  2019г. |  Библиотеки, музеи |  |
| 4.4 | Памятно-мемориальные мероприятия, акции «Свеча памяти», «Цветок от души», «Вахта памяти», митинг-реквием. | 2018-2020гг. |  Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО |  |
| 4.5 | Акция «Георгиевская ленточка», посвященная годовщине Победы в ВОВ и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | 2018-2020гг. |  Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО |  |
| 4.6 | Проведение мероприятий, посвященных памятной дате России - Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) (по отдельным планам) |  2018-2020гг. |  Учреждения культуры, образования |  |
| 4.7 | Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной войне, память павших защитников Отечества. |  2018-2020гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО |  |
| 4.8 | Проведение встреч поколений под девизом «Помнить и гордиться» (по материалам областной Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны) |  2018-2020гг. | Управление образованием НГО, образовательные организации, библиотеки |  |
| 4.9 | Акция «Бессмертный полк Победы» | ежегодно |  Администрация НГО |  |
| 4.10 | Проект «Рио-Рита – радость Победы» | ежегодно | Культурно - досуговые учреждения  |  |
| Раздел 5. Проведение архивно-поисковой, издательской работы, посвящённой подвигам земляков на фронте и в тылу. |
| 5.1 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества путём распространения в средствах массовой информации сообщений и материалов о земляках - фронтовиках и тружениках тыла, погибших (умерших) во имя Победы в Великой Отечественной войне | постоянно | Музеи, школьные музеи, общественные организации, жители городского округа. |  |
| 5.2 | Смотр – конкурс школьных проектов по восстановлению и сохранению семейной истории | 2019-20120 | Управление образованием НГО, образовательные организации. |  |
| 5.3 | Продолжение работы по установлению судеб жителей Новолялинского городского округа погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.  | постоянно | Музеи, музеи образовательных организаций, общественные организации, жители городского округа. |  |
| 5.4 | Продолжение работы по созданию, пополнению и обновлению экспозиций музеев городского округа. Проект по созданию экспозиции – стенда «Погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»;Проект по созданию экспозиции «Жизнь в тылу». | постоянно | Музеи |  |
| 5.5 | Сбор материала и выпуск брошюры «Воспоминания детей войны» | 2018-2020 | Музеи |  |
| 5.6 | Проект «Труженики тыла Новолялинского городского округа» - книга воспоминаний тружеников тыла  | 2018 - 2020 | Центральная районная библиотека и музей |  |
| 5.7 | Сбор материалов и выпуск Книги Памяти «Лобвинцы участники Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» | 2018 - 2020 | Совет ветеранов п.Лобва, музеи |  |
| 5.8 | Оформление экспозиций и проведение экскурсий о новолялинцах воевавших в Сталинграде, Ленинграде, Москве, Смоленске … | 2018-2021 | Музей при МАОУ НГО «СОШ № 1» |  |
| 5.9 | Уточнение содержания электронной версии областной Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны | 2018 - 2020 | Центральная районная библиотека |  |
| 5.10 | Организация работы творческих групп по подготовке к изданию книги памяти и альбома «История одной награды». | Постоянно | Оргкомитет |  |
| 5.11 | Издание книги памяти | Ноябрь 2019 г. | Администрация НГО |  |
| 5.12 | Издание альбома «История одной награды» | Ноябрь 2018 г. | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 5.13 | Мероприятия, посвящённые Дню народного Подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового Корпуса в годы Великой Отечественной Войны | ежегодномарт | музей при МБОУ НГО «ООШ № 11» |  |
| Раздел 6. Проведение массовых патриотических акций, проектов ветеранских и молодёжных организаций, направленных на патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодёжи. |
| 6.1 | Цикл книжных выставок посвящённых памятным датам России и 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг | 2018-2020г. | Библиотеки |  |
| 6.2 | Патриотические акции, конференции, слеты, фестивали представителей, военно-патриотических клубов. | ежегоднов течение года | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.3 | Соревнования по скалолазанию: дисциплина: скорость и боулдеринг, посвященные празднованию 75-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-45 гг. | ежегодноянварь,май | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.4 | Литературно – музыкальный фестиваль «Мы у памяти в долгу», посвященный 75 - летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. | ежегоднофевраль | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.5 | Спортивная игра «Служу Отечеству», посвященная 75 - летию со дня Победы  | ежегоднофевраль | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.6 | Спортивная игра «А ну-ка, мальчишки!», посвященная Дню защитника Отечества и 75 -летию со дня Победы в Великой Отечественной войне(среди обучающихся 1-4 классов) | ежегоднофевраль | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.7 | Уроки МужестваТема: «Давным – давно была война» | ежегоднофевраль | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.8 | Проведение муниципального этапа конкурса среди школьных пресс-центров образовательных учреждений Новолялинского городского округа на лучшее освещение работы по патриотическому воспитанию граждан «Сохрани Победу в Сердце», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | ежегоднофевраль – апрель | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.9 | Конкурсная программа «Звезда Героя» среди 8-9 классов НГО, посвященная 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне | ежегодномарт | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.10 | Военно – спортивная игра «Готов к труду и обороне», посвященная 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне | ежегодномарт | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.11 | Организация и проведение окружного Фестиваля «Слава России», посвященного 75 -летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.,  | ежегодноапрель | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.12 | Организация и проведение Открытого турнира по кекусинкан каратэ-до, посвященного 75- летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.  | ежегодноапрель | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.13 | Конкурс школьных сочинений на тему «Уроки благодарности». | апрель-май2019-2020 | Управление образованием НГО, образовательные организации |  |
| 6.14 | Муниципальный конкурс детского декоративно – прикладного творчества, посвященный 75- летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, «Седой Урал кует Победу» «Крылатая гордость Урала»  | ежегодноапрель - май | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» |  |
| 6.15 | Концерт детского творческого коллектива «Вдохновение» «Всена. Победа. Вдохновение» | ежегодноапрель-май | МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» |  |
| 6.16 | Организация и проведение Окружных соревнований по военно – прикладным видам спорта «Защитники Отечества», посвященных празднованию 75-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-45 гг  | ежегодноапрель - май | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.17 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная 75- летию Победы | май 2020г. | Центр развития физической культуры и спорта |  |
| 6.18 | Организация и проведение муниципального конкурса открыток «Спасибо за Победу!», посвященных 75 - летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне | ежегодномай | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.19 | Акция «Полотно мира» | май 2020 | Управление образованием НГО |  |
| 6.20 | Аллея Победы (посадка деревьев) | май 2020 | Администрация НГО |  |
| 6.21 | Районный фестиваль «Салют Победы» с участием творческих коллективов учреждений, предприятий и организаций | май 2020 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО |  |
| 6.22 | Проведение 1 смены окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь». (ООСОЛ «Витязь»), посвященной празднованию 75-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-45 гг | ежегодноиюнь | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.23 | Конкурс пресс-центров «Прямой репортаж», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне | ежегодноноябрь | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.24 | Муниципальный этапюнармейской военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-летию, среди обучающихся в возрасте от 11-12 лет | ежегодноноябрь | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.25 | Поисковый отряд  Акция «День неизвестного солдата» | ежегоднодекабрь | Музей при МБОУ НГО «ООШ № 11»МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |
| 6.26 | Квест-игра «История Победы» | 2020г. | Библиотеки, музеи |  |
| 6.27 | Эколого-краеведческая экскурсия «Память на карте города» | 2020г. | Музеи |  |
| 6.28 | Конкурс детских рисунков среди учащихся художественного отделения детской школы искусств, посвященный 75- летию Победы | 2020 г. | Детская школа искусств |  |
| 6.29 | Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы среди учащихся детской школы искусств  | 2020г. | Детская школа искусств |  |
| 6.30 | Муниципальный конкурс видеороликов о военной книге «Дорогами Победы» | 2020 | Центральная районная библиотека |  |
| 6.31 | Лето – просмотр фильмов Победы | июнь – август 2020 | МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» |  |