**План**

**основных мероприятий по подготовке и проведению в Новолялинском городском округе декады инвалидов с 1по 10 декабря 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Место проведения** | | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1.1. | Формирование межведомственной рабочей группы по проведению мероприятий в рамках декады инвалидов | ноябрь-декабрь 2016 | Администрация  Новолялинского городского округа | | Администрация, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО, УО, УСП по Новолялинскому району, Районный Совет ветеранов |
| 1.2. | Подведение итогов проведения декады инвалидов на территории Новолялинского городского округа | декабрь 2016 | Администрация  Новолялинского городского округа | | Администрация, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО, УО, УСП по Новолялинскому району, Районный Совет ветеранов |
|  | **2. Организационно-массовые и культурные мероприятия** | | | |  |
| 2.1. | Проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа на тему «Чужой боли не бывает», «Мы вместе», «Веселее жить, если добро творить», «Не от милости, а от сердца» и другие | декабрь 2016 | Общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа | | Классные руководители |
| 2.2. | Организация и проведение книжной выставки «Сильные духом», «Обретая надежду» | декабрь | Общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа | | Классные руководители |
| 2.3. | Творческая лаборатория «Мастерята» от МКОУ НГО ДО «ДДТ» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, опекаемых, малообеспеченных. | 09 декабря  2016 г. | ЦРДБ | | Королькова Е.Н.,  Смагина О.Н. |
| 2.4. | Организация и проведения Акции «Ветеран» | В течение месяца | Общеобразовательные учреждения НГО | | Классные руководители |
| 2.5. | Организация и проведение круглого стола для педагогов «Равный среди равных» | 02 декабря 2016 | МАОУ НГО «СОШ №12»,  Каб. №14 | | Зам директора по УР,  Зам директора по ВР,  Социальный педагог |
| 2.6. | Добрые дела – своими руками» (поделки для инвалидов.) | декабрь 2016 г. | Общеобразовательные учреждения НГО | | Классные руководители |
| 2.7. | Организация и проведение конкурса детских рисунков «Идёт доброта по земле…» | 05-07 декабря  2016 г. | МКОУ НГО «Савиновская ООШ» | | Батманова Е.А.,  Катлабуга Л.П.,  Северен Г.Н. |
| 2.8. | Организация и проведение школьного конкурса чтецов, посвященный декаде инвалидов | 02 декабря 2016 | МАОУ НГО «СОШ № 4»,  актовый зал | | Стрелец В.Я. |
| 2.9. | Организация и проведение фестиваля «Мы все можем» | декабрь 2016 | Лобвинский центр культуры и спорта им.И.Ф. Бондаренко | | Любушкина Н.В. |
| 2.10. | Организация и проведение концертной программы «Мы собрались в кругу друзей» | 03.12.2016 | Новолялинский центр культуры | | Сосина Л.Ю. |
| 2.11. | Организация и проведение литературно-развлекательной игры «Читаем и играем»для детей нвалидов | 07.12.2016 | Лобвинская поселковая детская библиотека | | Коротких П.Н. |
| 2.12. | Праздник добра «Мы дети солнца» | 07.12.21016 | Лобвинский центр культуры и спорта им.И.Ф. Бондаренко | | Меркова Н.В. |
| 2.13. | Проведение спортивно-развлекательной программы «Мы все можем» для детей с ОВЗ | 09.12.2016 | Физкультурно-оздоровительный спортивный центр | | И.о. директор Захватов К.Н. |
| 2.14. | Организация и проведение веселых стартов «Сильны и духом, и телом» | 09.12.2016 | Центр развития физической культуры и спорта | | Гаджиева В. |
| 2.16. | Организация и проведение праздничной программы «От улыбки нам всегда теплей» | 09.12.2016 | Центральная районная детская библиотека | | Лагутина Е.А. |
| 2.17. | Участие делегации от НГО в праздничном мероприятии, посвященному международному Дню инвалида | 01.12.2016  13.00 | г.Екатеринбург  Театр эстрады | | УСП по Новолялинскому району |
| 2.18. | Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | 02.12.2016  14.00 | п. Лобва  ЛЦК и С  им.И.Ф. Бондаренко | | УСП  СРЦН  Отдел культуры |
| 2.19. | КВН для людей пожилого возраста организаций и учреждений НГО | 03.12.2016  14.00 | Новолялинский центр культуры | | Отдел культуры  КЦСОН |
| 2.20. | Выдача технических средств реабилитации во временное пользование | с 01.12.2016 по 10.12.2016 | ГБУ СОН СО «КЦСОН» | | ГБУ СОН СО  «КЦСОН» |
| 2.21. | Распространение тематических буклетов по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья | с 01.12.2016 по 10.12.2016 | ГБУ СОН СО  «СРЦН» | | ГБУ СОН СО  «СРЦН» |
| 2.22. | Развлекательная программа с чаепитием для инвалидов среднего возраста | 03.12.2016  г. Новая Ляля  13.00  05.12.2016  п. Лобва  14.00 | Новолялинский центр культуры  Музей п. Лобва | | ГБУ СОН СО  « КЦСОН»  Отдел культуры |
| 2.23. | Мастер-класс «Символ года» для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 07.12.2016  14.00 | п. Лобва,  ул. Ленина, 73 | | ГБУ СОН СО  «КЦСОН» |
| 2.24. | Компьютерные курсы «Хочу всё знать» для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Каждый вторник,  четверг | ГБУ СОН СО « КЦСОН» | | ГБУ СОН СО  «КЦСОН» |
| 2.25. | Тропа здоровья «Дорогу осилит идущий» | с 01.12.2016 по 10.12.2016 | Прогулки по лесному массиву | | ГБУ СОН СО  « КЦСОН» |
| 2.26 | Отчетный концерт, посвященный международному Дню инвалида, клубов по интересам «Русская песня»,  «Рукодельница», кукольный театр « Сказка» | 08.12.2016  14.00 | Новолялинский центр культуры | | ГБУ СОН СО  « КЦСОН» |
| 2.27 | Пролечивание в плановом порядке в условиях дневного и круглосуточного стационаров инвалидов района | 01.11.16-10.12.2016 г | ГБУЗ СО «Новолялинская РБ» | | Зав.поликлиниками, участковые терапевты, педиатры |
| 2.28 | Диспансерное наблюдение специалистами поликлиник инвалидов района | Декабрь 2016 г | ГБУЗ СО «Новолялинская РБ» | | Зав.поликлиниками, участковые терапевты, педиатры |
| 2.29 | Льготное лекарственное обеспечение (по рецептам) | В течении года | ГБУЗ СО «Новолялинская РБ» | | Зав.поликлиниками, участковые терапевты, педиатры |
| **3. Освещение в СМИ** | | | | | |
| 3.1. | Размещение информации на официальных сайтах о проведении декады инвалидов на территории Новолялинского городского округа | декабрь | | Газета «Обозрение»,  официальные сайты | Администрация, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО, УО, УСП по Новолялинскому району, |
| 3.2. | Подготовка статей, интервью для печатных и интернет-изданий | декабрь | | Редакция газеты «Обозрение», официальные сайты | Администрация, отдел культуры, молодежной политики и спорта, УО, УСП по Новолялинскому району, |
|  |  |  | |  |  |