Контрольный орган Новолялинского городского округа

624400,Россия, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Р.Люксембург, 24а

тел. 34388 2-28-64

20 августа 2012 г.

ОТЧЕТ

по результатам проверки

В соответствии с пунктом 1.5 годового плана работы Контрольного органа Новолялинского городского округа на 2012год, проведена проверка целевого использования средств бюджета городского округа, направленных на исполнение муниципальной целевой программы  «Регулирование и управление градостроительной деятельностью и землеустройством на территории Новолялинского городского округа на 2008-2011годы».

Проверка проведена  за период с 01 декабря 2009 года по 30 июня 2012 года.

Акт проверки подписан без протокола разногласий.

В результате контрольного мероприятия установлено:

- Муниципальная целевая программа  «Регулирование и управление градостроительной деятельностью и землеустройством на территории Новолялинского городского округа на 2008-2011годы», утверждена Решением Думы Новолялинского городского округа от 06 декабря  2007года №385( далее по тексту – Программа)ю.

Контрольные мероприятия по целевому использованию средств на реализацию  мероприятий Программы  проводились:

- Финансовым управлением за 2008 год. Установлено осуществление расходов на мероприятия не предусмотренные Программой в объеме 8,9тыс.руб.

- Контрольным органом за 11 месяцев 2009 года. Установлено необоснованное расходование средств в рамках Программы на сумму 165,4тыс.руб., в том числе 30,5тыс.руб. излишне истребованные из бюджета средства по оплате исполнительного листа. Претензионная работа не проведена.

В течение срока действия Программы  объемы финансирования на предусмотренные мероприятия уточнялись ежегодно. Плановые объемы ресурсов (7023,5тыс.руб.), направленных на обеспечение выполнения мероприятий Программы меньше на 4782,5тыс.руб. , чем определены текстовой частью Программы. Фактическое исполнение составило 5131,2тыс.руб. или 73%.

При уточнении Решением о местном бюджете объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы, изменения в Программу в 2009 и 2011 году не вносились.

В соответствии с перечнем  мероприятий Программы  произведены следующие расходы:

- техническая поддержка и обеспечение эксплуатации автоматизированных систем ведения реестра муниципальной собственности и земельных участков;

- мероприятия по формированию земельных участков ;

- межевание и постановка на кадастровый учет многоквартирных жилых домов ;

- инвентаризация  земель и объектов недвижимости с обновлением планово-картографического материала, регистрацией права собственности;

- подготовка, согласование и утверждение документов терпланирования;

- информационное обеспечение градостроительной деятельности.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 13 февраля 2009 г. N 86 отчеты об исполнении Программы составлялись Администрацией только в части выполнения объемов финансирования, без анализа количественных показателей. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы не проводилась.

В рамках реализации Программы  Администрацией заключались договора как гражданско-правовые, так и по итогам торгов.

В 2011 году не исполнены 3 муниципальных контракта  по выполнению комплекса кадастровых работ с подготовкой межевых планов, получением кадастровых паспортов земельных участков и придомовых территорий, занятых многоквартирными домами. Сумма неисполненных контрактов составила  2624,0тыс.руб. По данным контрактам заключены дополнительные соглашения, со установленным сроком исполнения 01.04.2012года. Основанием для продления послужило возникновение независящих от Исполнителя обстоятельств,  в виду  несвоевременного предоставления ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области выписок из Государственного кадастра недвижимости, связанных со сменой системы координат на местную систему координат Свердловской области – 66, пересчетом произведенной топографической съемки  в  новую  систему координат (письмо  ФБУ «Кадастровая палата» от 28.11.2011 №145).

На момент  проведения   проверки   контракты  и дополнительные соглашения по измененным срокам  не   исполнены  и  по  ним   вновь  заключены   дополнительные  соглашения,  в  которых не указан срок исполнения обязательств, что является  нарушением   Федерального  закона  от  21  июля  2005 г.  N 94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2. В ходе проверки установлено, что в 2011году осуществлены расходы не предусмотренные мероприятиями Программы - на проведение судебной экспертизы по определениям Арбитражного суда Свердловской области  на общую сумму  40,0тыс.руб.

3.  Установлены нарушения в части применения кодов операций сектора государственного управления,  на сумму 32,4тыс.руб.

3. Установлено нарушение  Приказа Минфина РФ от 6 декабря 2010г N 162н   «Об   утверждении   Плана  счетов  бюджетного учета   и   Инструкции   по   его  применению" в части отражения в бюджетном учете учреждения нефинансовых активов.

4.Решением о местном бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату заключенных и неисполненных муниципальных контрактов  на сумму 2624,0тыс.руб. На момент проверки согласно актов и предъявленных счетов объем  выполненных работ составил 94,2тыс.руб.  Кассовый расход осуществлен  по целевой статье, предусматривающей финансирование новой программы «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального имущества Новолялинского городского округа на 2012год»,  а  следовало по коду бюджетной классификации 901 0412 3400300 500 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Во время проведения контрольного мероприятия   кассовый платеж уточнен на сумму 19,3тыс.руб.

Главному распорядителю Программы - Администрации городского округа направлено Представление по устранению установленных нарушений.

Согласно представленного 20.08.2012г.  отчета:

-   подготовлены проекты по внесению изменений по дополнительным соглашениям в части установления сроков исполнения;

- уточнение кассового расхода будет произведено после уточнения Решения о местном бюджете;

- начальникам отделов Администрации указано на недопущение нарушений законодательства в области размещения заказов, а также на своевременное внесение изменений в муниципальные целевые программы.

Председатель                                                                                В.И.Пономарева