Информация о результатах плановой проверки соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Управлением Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа

07.06.2013 года

На основании приказа Финансового управления администрации Новолялинского городского округа от 01.04.2013 года №22 «О проведении плановой проверки», согласно плана проведения проверок соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также нужд бюджетных учреждений Новолялинского городского округа на 1 полугодие  2013 год, утвержденного приказом Финансового управления администрации Новолялинского городского округа от 18.01.2013 года №5,  проведена плановая проверка соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Управлением Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа.

Проверяемый период: с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года.

В результате проведения плановой проверки выявлены нарушения:

1. В нарушение п.5 Порядка размещения планов-графиков план – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика на 2012 год размещен позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

2. В нарушение п.8 ст.41.11 Федерального Закона №94-ФЗ протоколы подведения итогов по всем открытым аукционам в электронной форме были размещены Заказчиком на электронной площадке в день их подписания.

3. В нарушение п.3 ст.18 Федерального Закона №94-ФЗ сведения об исполнении всех муниципальных контрактов (кроме контракта №0162300028112000016-0155847-01 от 09.01.2013г.) не размещены или размещены на официальном сайте несвоевременно.

## 4. В нарушение п.4 ст.47 Федерального Закона №94-ФЗ протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок по всем проведенным запросам котировок размещены на официальном сайте без составления и подписания их на заседании Единой комиссии.

## 5. По муниципальному контракту №0162300028112000016-0155847-01 от 09.01.2013года извещение, документация об открытом аукционе в электронной форме и  контракт  содержат противоречивые требования к сроку выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.

## 6. По муниципальному контракту №20 от 25.04.2012года извещение, проект и заключенный контракт содержат противоречивые условия срока оплаты дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.

7. При исполнении муниципальных контрактов от 25.04.2012 года №20, от 04.07.2012 года №24, от 10.09.2012 года №25 нарушены сроки поставки товара, сроки выполнения работ.

8. Отсутствует исполнение по муниципальному контракту от 26.12.2012 года №20 на выполнение работ по уборке тополей (срок выполнения работ по 30.02.2013 года).

По нарушениям, содержащим признаки административных правонарушений, материалы проверки направлены в Министерство финансов Свердловской области для решения вопроса о возбуждении административного производства.

## Ведущий специалист финансового контроля

Финансового управления администрации

Новолялинского городского округа                                              Т.Г. Катаргина