**Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606**

**в муниципальном образовании на территории Новолялинского городского округа
 Северного управленческого округа Свердловской области**

 (за 2 квартал 2016 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Содержание поручения в указе Президента РФ.****Важнейшие целевые показатели, установленные указом.** **Срок исполнения** | **Ед. измерения** | **Выполнение****Мероприятия**  | **Исполнение показателей** |
| **План****2016 года** | **Период** |
| **План** | **Факт** | % от плана |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»* |
|  |
| 1. | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области к 2020 году.Создание рабочих мест | ед. | В данном мероприятии участвует ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат»  | 12 | 6 | 2 | 33,3 |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем на 25% ВРП к 2015 году и до 27% ВРП к 2018 году.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | млн. руб. | Разработан инвестиционный паспорт Новолялинского городского округа за 2015 год и предоставлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области за № 2681 от 27.05.2016 года (фактические данные за 1 квартал 2016 года) | 520,0 | 260 | 3,007 | 1,1 |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза к уровню 2011 года.Производительность труда (выработка на 1 работающего) | тыс. руб. | Оборот организаций по Новолялинскому городскому округу за 5 месяца 2016 года составил 76709,1 Выработка на 1 работающего: 76709,1 руб./1008 чел. = 76,1 на 1 человека | - | 76,1 | 76,1 | 100 |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»* |
| 1. | Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | руб. | Выполнение показателя. | 31137 | 31137 | 31487 | *101,1* |
| 2. | Обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | руб. | Выполнение показателя. | 29107 | 29107 | 30063 | *103,3* |
| 3. | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Свердловской области **(УО)** | руб. | Выполнение показателя. | 29808 | 29808 | 27057 | *90,8* |
| 4. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике в Свердловской области | руб. |  | 23194,78 | 23194,78 | 23207,30 | 100,1 |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Свердловской области **(культура)** | руб. |  | 29097,0 | 29097,0 | 30386,28 | 104,4 |
| 6. | Количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные библиотеки. | ед. | Приобретение книг предусмотрено в плане на 3 квартал 2016 года. | 320 | 160 | 36 | 22,5 |
| 7. | Количество записей в электронном каталогах общедоступных библиотек  | запись |  | 5000 | 3000 | 3263 | 108,8 |
| 8. | Количество передвижных музейных выставок | выставка | **(**январь, февраль, март)1.фотовыставка Верхотурского музея заповедника « Церковь в годы Великой Отечественной войны»,2 «Ярмарка» - изделия местных мастеров народного творчества на общепоселковом мероприятии «Проводы Масленицы»,3. передвижная фотовыставка, посвящённая народному празднику «Русская зима» на городской площади в г. Новая Ляля,4. «На завалинке» - фотостудия. Фотографирование в костюмах 60-х годов на фоне избы и изгороди,5. фотовыставка Верхотурского музея заповедника «Родные просторы»,.(апрель, май, июнь)1. «История русской ложки»,2. «Русская игрушка матрёшка»,3. Выставка Серовского исторического музея «Археологические находки»,4. «Награды социализма» - выставка вымпелов, 5. «Театр. Фотография. Кино»,6. «Дом и всё что в нём» ,7. Фотовыставка «Советские военнопленные в годы ВОВ»,8. «Взвейтесь кострами» в день пионерии. | 20 | 10 | 13 | 130 |
| 9. | Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях | проект | (январь, ыевраль, март)1. «Что напрялось, наткалось, то и в приданое досталось» выставка рушников (представлены экспонаты Серовского, Новолялинского, Лобвинского музеев);2.«Душечка – подушечка» (о « думочках».Представлены экспонаты жителей п. Лобва); 3.«Фонтаны Петергофа» - фотовыставка жителя г. Новая Ляля Е.М. Полякова;4. Фотовыставка «Афганистан – ты боль моей души»;5. Выставка «Невьянские сундуки»; 6. Выставка посвящённая Н.Некрасову «Пой ему песню о вечном терпении» в связи с 195- летием;7. Выставка прялок;8. По страницам газет, о героях г. Новая Ляля, посвящена Дню Героя;9. Выставка работ творческих объединений г. Новая Ляля;10. « А вокруг такая гладь, ни морщинки не видать» (выставка утюгов);11. Выставка фотоаппаратов; 12. «История русской ложки»;13. Фотовыставка «Лобвинцы на защите Сталинграда»;14. Мини-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»;15. Фотовыставка «Старый город» - из цикла краеведческой программы «Город в котором я живу».**(апрель, май, июнь)**1. Весенняя выставка подарков ручной работы «Краски души»; (работы Глушковой Ю., Баяновой Н.В., Пархомюк Т.Ю. Л. Эмир-Асанова, Г.А. Зайнова);2. Фотовыставка «Чернобыльская трагедия, это не должно повториться»;3. «Пасхальная звезда» (пасхальная выставка росписи яиц);4. Фотовыставка - «Лобва в годы ВОВ»; 5. «Самовар батюшка»;6. «Миры в космических долинах» - выставка рисунков Белоусовой С.Н.;7. Фотовыставка «Город в пепле»;8. Фотовыставка «Солдаты Победы»;9. Выставка «Картинная галерея. Проклятые картины»;10. Выставка «Славянское капище»;11. Выставка «Как всё это было» - о киномеханиках посёлка Лобва (Год российского кино); 12. фотовыставка «История клуба им. Сталина»;13. Выставка «История русской ложки»;14. Фотовыставка викторина «Из истории посёлка Лобва» - в день защиты детей;15. Мини выставка «Струнные инструменты» ;16. Передвижная мини выставка «Русская игрушка – матрёшка». | 72 | 31 | 31 | 100 |
| 10. | Увеличение количества учащихся детских школ искусств - участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий – показатель введенный в муниципальные задания для детских школ искусств*Индикатор:* количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий – не менее 5,9 процентов от общего числа детей проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 0 до 17 лет | участник | Согласно «Дорожной карты» на 2016 год показатель 6,2 % | 135 | 100 | 112 | 112 |
| 11. | Проведение мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих/ местах | чел. | Трудоустройство инвалидов | 20 | 10 | 7 | 70 |
| Организация общественных работ | 0 | 0 | 2 | 200 |
| Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Профессиональная ориентация | 20 | 10 | 11 | 110 |
| Психологическая поддержка | 40 | 20 | 28 | 140 |
| Социальная адаптация | 40 | 20 | 28 | 140 |
| Трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза медицинским работникам:- врачи, до 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;- средний медицинский персонал до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;- младший медицинский персонал до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области. | руб. | Параметры на 2016 год «Дорожной карты» | 55521,021475,011792,0 | 55521,021475,011792,0 | 72453,022244,011787,0 | 130,5103,699,9 |
| 13. | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области | руб. |  | 22237,71 | 22237,71 | 22524,00 | 101,3 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»*** |
| 1. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения к 2018 году до 649,4 случая на 100 тыс. населения | сл. | Проведенные мероприятия:1) обеспечение создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;2) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих;3)реализация на территории муниципального образования мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, и формирование здорового образа жизни;4)создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях;5)утверждение муниципальных программ по предупреждению распространения туберкулеза, организация межведомственных муниципальных комиссий по борьбе с туберкулезом, выделение из бюджета муниципального образования необходимого целевого финансирования мероприятий, направленных на предупреждение распространения туберкулеза (для закупа социальных (продуктовых) пакетов для больных туберкулезом, проходящих лечение с целью удержания больных туберкулезом на контролируемой химиотерапии); обеспечить бесплатный проезд больных к месту консультации, лечения и обратно;6)обеспечение доступности флюорографического обследования сельского населения и жителей отдаленных районов (организация подвоза транспортом муниципалитета жителей к стационарным и передвижным рентгеновским установкам);7)обеспечение населения (в т.ч. разработка и издание) информационными материалами по профилактике туберкулеза, создание тематических программ, аудио- и видеороликов в средствах массовой информации по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни;8)создание в целях снижения показателя смертности от ДТП межведомственных муниципальных комиссий, улучшение качества муниципальных дорог, соблюдение скоростного режима на территории муниципального образования, благоустройство и освещение территории, телефонизация отдаленных населенных пунктов и др.;9)создание в целях снижения показателя младенческой смертности межведомственных муниципальных комиссий, включающие, в том числе органы социальной защиты населения, профилактика младенческой смертности на дому в неблагополучных семьях. | 584,6 | 290,0 | 276,0 | 95,2 |
| 2. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) к 2018 году до 192,8 случая на 100 тыс. населения | сл. | 282,5 | 140,0 | 122,2 | 87,3 |
| 3. | Снижение смертности от туберкулеза к 2018 году до 11,8 случая на 100 тыс. населения | сл. | 17,7 | 9 | 9,0 | 100 |
| 4. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году до 10,6 случая на 100 тыс. населения | сл. | 17,7 | 9 | 4,5 | 50 |
| 5. | Снижение младенческой смертности к 2018 году до 6,2 на 1000 родившихся живыми | сл. | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»*** |
| 1. | Обеспечить разработку и утверждение Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования.Наличие Плана мероприятий по повышению уровня математического образования на различных уровнях | ***%*** | Развитие математического образования проходит в рамках государственной Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной распоряжением Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р.:- учителя математики своевременно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации;- в муниципальных образовательных учреждениях проводятся декады, месячники математических наук. Обучающиеся, имеющие особые способности к изучению математики, имеют возможность заниматься на факультативах, элективных курсах, участвуют в олимпиадном движении учреждений высшего профессионального образования: Уральский государственный горный университет, УрФУ, УГПУ. | 5 | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Обеспечить разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена Соответствие результатов ЕГЭ в Новолялинском городском округе среднеобластным показателям | ***%*** | Ежегодно проводятся диагностические контрольные работы и репетиционные тестирования, осуществляется групповая и индивидуальная подготовка учащихся к ГИА. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечить разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи Увеличение численности обучающихся, охваченных конкурсным и олимпиадным движением | ***%*** | Разработано Распоряжение Управления образования Новолялинского городского округа от 06.03.2015г. № 32 «Об утверждении муниципального комплекса мер, направленного на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в Новолялинском городском округе на 2015-2018 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Принять к сентябрю 2012г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в ДОУ.100% обеспечение детей от 3-х до 7 лет местами в ДОУ | ***%*** | 100 % обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет (Все желающие дети этого возраста обеспечены местами в ДОУ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%Обеспеченность детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на уровне областных показателей | ***%*** | 83 % обучающихся охвачены услугами дополнительного образования  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»* |
| 1. | «Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе».Уровень обеспечения семей, имеющих трех и более детей, земельными участками, предоставляемыми однократно бесплатно под строительство индивидуальных жилых домов | зем.уч. | За 1 полугодие 2016 года на территории Новолялинского городского округа было предоставлено 9 земельных участков, общей площадью 13850,0 кв.м. | 16,0 | 8,0 | 9,0 | 112,5 |
| 2. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса.Уровень снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем формирования земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов экономического класса. | кв.м. | Продолжается строительство пяти многоквартирных жилых домов в городе Новая Ляля и поселок Лобва общей площадью 5000 кв.м., а также было выдано разрешение индивидуальным застройщикам в количестве 42.  | 2400,0 | 1200,0 | 953,0 | *79,4* |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»* |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2018 году – не менее 90 %Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, не менее 70 % в 2014 году |  | 1. Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации с разъяснениями о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и о возможности получений государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | ежеквартально | - | 2 | 100 |
| 2. Встречи с трудовыми коллективами, ветеранами, пенсионерами, субъектами малого и среднего предпринимательства с разъяснениями о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и о возможности получений государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | ежеквартально | - | 6 | *100* |
| 3. Консультирование граждан о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и о возможности получений государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | постоянно | - | 64 | 100 |
| 4. Информирование граждан об открытии Центров общественного доступа к сети Интернет для бесплатного получения государственных и государственных услуг. | постоянно | - | 185 | 100 |
| 5. Количество мероприятий по подтверждению учетной записи пользователей ЕПГУ в ЕСИА. | постоянно | - | 362 | 100 |
| 2. | Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – к 2015 году не менее 90%.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, в 2014 году - не менее 41,7% |  | В отчетный период претензий от пользователей муниципальных услуг не поступало. Время ожидания составляет не более 15 минут.1. Количество муниципальных услуг, предоставляемых на территории Новолялинского городского округа. | 91 | - | 91 | 100 |
| 2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. | 78 | - | 64 | 82 |
| 3. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ  | 80 | - | 80 | 100 |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»* |
| 1. | Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753Индикаторы медико-социальные:коэффициент рождаемости;соотношение числа абортов к числу рождений;коэффициент младенческой смертности (на 1000 новорожденных);материнская смертность |  | 1.    Медико-социальные:коэффициент рождаемостисоотношение числа абортов к числу рожденийкоэффициент младенческой смертности (на 1000 новорожденных)материнская смертность | 1,3570,3666,6- | 0,6780,3336,6- | 0,4660,5530- | 68,73151,10- |
| 2. | Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 летИндикаторы медико-социальные:- коэффициент общей смертности (на 1000 чел. населения);- первичная заболеваемость алкоголизмом (на 100 тыс. чел.);- первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. чел.);- смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 чел. населения);- охват флюорографическими обследованиями населения (на 1000 чел. населения);- охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, чел. |  | Медико-социальные:- коэффициент общей смертности (на 1000 чел. населения);- первичная заболеваемость алкоголизмом (на 100 тыс. чел.);- первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. чел.);- смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 чел. населения);- охват флюорографическими обследованиями населения (на 1000 чел. населения);- охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, чел. | 13,0009,2642,7100 | 6,52004,62321,,348,3 | 6,33002,15282,830,6 | 97,10046,5488,063,35 |

пррпр