Информация

о выполнении долгосрочных  и ведомственных целевых программ Новолялинского городского округа за 2011 год

и программах на 2012 и последующие годы

В соответствии с решением Думы Новолялинского городского округа от 23.12.2010 года № 318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями) были запланированы  средства  местного бюджета на  реализацию 15 долгосрочных и ведомственных целевых программ в  размере  18,4 млн. рублей.

Из-за отсутствия  средств  местном бюджете в начале года было приостановлено  4 программы (МЦП «Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний в НГО на 2010-2013 годы», «По профилактике клещевого энцефалита в НГО на 2010-2013 годы»,  «Экологическое воспитание в НГО» на 2009-2011 годы, «Профилактика наркомании, токсикомании их социальных последствий в НГО» на 2011-2013 годы).

В течение 2011 года были  дополнительно  разработаны и  приняты 6 программ («Капитальный  ремонт образовательных учреждений», «Газификация населенных  пунктов», «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2011 году», «Развитие физической  культуры и спорта в НГО» на 2012-2015 годы, «Энергосбережение в сфере ЖКХ, повышение энергетической  эффективности экономики по сокращению энергетических издержек в бюджетной  сфере НГО на 2011-2013 годы», « Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории НГО на 2011-2015 годы»).

По итогам 2011 года  в городском округе работали 21 программа (прошлый  год 15). Утвержденный  объем финансирования составил  17,7 млн. рублей,  фактически направлено  средств на  реализацию программ 16,2  млн. рублей или 91,6% ,   (прошлый год  1,852 тыс. рублей).

Из 21 программы выполнены :

- в объеме 100% запланированных  средств 15 программ (прошлый год 13),

1)Программа «Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и пожарная  безопасность в Новолялинском  городском округе  на 2009-2011 годы».

В соответствии с Решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы  «Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и пожарная  безопасность в Новолялинском  городском округе  на 2009-2012 годы»  в размере 435,5 тыс.  рублей,  освоено средств  за 2011 год   433,9 тыс.рублей или  100% от плановых назначений.

В текущем году  расходы данной программы были направлены:

1) на поддержание в постоянной готовности (проведение технического обслуживания) системы оповещения населения об опасностях;

2) на обеспечение безопасности людей на водных объектах (организация места купания и отдыха 105 пруд);

3) на подготовку  и обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях. Изготовление листовок, памяток для населения.

В соответствии с Решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год»  (с изменениями), были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы «Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и пожарная  безопасность в Новолялинском  городском округе  на 2009-2012 годы»  по разделу 0310 (Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности)    в размере 1294,5 тыс. рублей,  исполнено  1293,3 тыс. рублей или  100%.

Средства по разделу «Пожарная безопасность» данной  программы  направлены  на  реализацию  мероприятий:

1)содержание ДПО в сельских населенных пунктах (ГСМ, ПТВ, запасные части);

2)приобретение средств оповещения (сирены)  населения для восьми населенных  пунктов (п.Шайтанка, п.Ст.Ляля, п.Каменка, п.Черный Яр, с.Коптяки, с.Лопаево, д.Салтаново, д.Савиново) и  трех мотопомп (д.Караул, п.Красный Яр, д.В-Лобва);

3)на ликвидацию и предупреждение ЧС   связанных с лесными пожарами;

4)ремонт и техническое обслуживание систем  противопожарного водоснабжения;

5)организацию минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов;

6)оплату  услуг  пожарных машин ООО  «ЛПК «Урал-Лобва» при тушении пожаров в пос. Лобва и населенных пунктах;

7)содержание внештатных инспекторов  пожарной профилактике;

8)поощрение членов ДПД.

Запланированные  мероприятия  данной  программы  выполнены в полном  объеме.

2)Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа  на 2009-2011 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 26,0 тыс. рублей, за 2011 год  средства были освоены  в полном  объеме,  т. е. 100%.

Средства   были направлены:

- на приобретение и установку дорожных знаков  по территории городского округа в размере 18,8 тыс. рублей;

- на проведение  конкурса детских рисунков на тему «Безопасная дорога», который был проведен среди учащихся школ городского округа,

- на приобретение краски для разметки пешеходных  переходов в общей сумме 7,2 тыс. рублей.

Мероприятия  данной  программы  выполнены  в  полном  объеме.

Запланированные мероприятия  данной  программы  в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

3)Программа «Капитальный ремонт образовательных учреждений Новолялинского городского округа на 2011 год».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 1907,0 тыс. рублей,  освоено средств за 2011 год  1906,3 тыс. рублей или  100% от плановых назначений.  Мероприятия данной программы  выполнены в полном  объеме (ремонт крыши здания СОШ №1).

4)Программа «Молодежь Новолялинского городского округа  на 2011-2015  годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями), были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы  по разделу 0603-300,0 тыс. рулей,  освоено средств  за 9 месяцев 2011 года 299,6 тыс. рублей или  100% от плановых назначений.

По разделу 0707-143,0 тыс. рублей, освоено 143,0 тыс. рублей или 100,0%  от годовых назначений.

Средства в текущем году были направлены на реализацию мероприятий  программы:

Мероприятия по организации деятельности работы летней молодежной биржи труда:

-деятельность летней молодежной биржа труда на территории городского округа с июня   по  август 2011 года  (расходы по заработной плате, хозяйственные расходы, конкурс экоотрядов «Будущее строим  сами»).

Мероприятия  в рамках месячника Защитников отечества :

# -поддержка системы детско-подростковых клубов, обеспечение их жизнедеятельности;

# -районный День призывника»;

# -соревнования по военно-прикладным видам спорта «Молодая  гвардия»;

# -организация районного военно-патриотического лагеря;

# -торжественное вручение паспортов, получающих впервые. Акция «Мы граждане России»;

# -обеспечение деятельности поискового отряда «Доброволец».

# Поддержка и развитие молодежного творчества. Конкурс «Песня не знает границ»:

# -реализация проекта « Семейный клуб «Росток»;

# -поддержка и развитие талантливой молодежи в  рамках проекта «Дорогу  талантливой  молодежи в рамках проекта «Дорогу талантам»:

# (конкурс-портфолио «Наши надежды», областной  рок-фестиваль,  «Пожиратели душ», конкурс  площадок «отдыхаем  вместе», «День молодежи»), конкурс-пленер «Краски осени», конкурсная  программа «Стиляги-Шоу 2011», конкурсная  программа «Школа будущего», «Слет сельской молодежи  НГО», обеспечение деятельности Совета  молодежи при главе НГО, летние сборы актива  старшеклассников.

Мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:

-турнир по  компьютерным  играм «Киберспорт против  наркотиков»;

-акция «Скажи наркотикам-НЕТ»,

-акция «Я выбираю жизнь!»,

-конкурсная  программа «дед мороз и Снегурочка 2011»,

-реализация проекта «Здоровым быть здорово»,

-открытое первенство по мини футболу среди детей и юношества;

-обеспечение деятельности отряда  волонтеров  «День защиты детей».

Обучающие  семинары, курсы.

Запланированные  мероприятия  данной  программы   в 2011 году  выполнены в  полном  объеме.

5)Программа «Экологическое воспитание на территории Новолялинского городского округа на 2009-2011 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 21,5 тыс. рублей,  освоено средств за 2011 год  21,5тыс. рублей или  100,0% от плановых назначений.

Мероприятия данной программы  направлены  на оформление материалов  областной программы «Родники»  (по территории Новолялинского городского округа) для  представления  и участия в  областной конкурсе, на приобретение призов для проведения конкурсов по экологическому воспитанию среди учащейся молодежи.

Запланированные мероприятия в 2011 году  выполнены  в полном  объеме.

6)Программа «О мерах по предупреждению распространения туберкулеза в Новолялинском городском округе» на 2009-2011 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 60,0 тыс. рублей,  за 2011 год освоено  60 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.

Средства, предусмотренные  программой, направлены  на обеспечение   населения  городского округа   противотуберкулезными  препаратами.

Запланированные  мероприятия  в 2011 году по данной  программе выполнены в полном объеме.

7)Программа « Патриотическое воспитание в системе образования Новолялинского городского округа» на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 95 тыс. рублей,  освоено средств за 2011 год в размере 95 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Запланированные мероприятия   в 2011 году выполнены  в  полном  объеме.

8)Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  в НГО» на 2011-2014 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы  3116,0 тыс. рублей,  освоено средств  за 2011год в размере 3116тыс.рублей или  100% от плановых назначений.

За счет возврата перепрофилированного  ранее здания  детского сада№8 «Тополек»,  введено дополнительно  40 мест  (Проведен  капитальный  ремонт  здания  д/сада, приобретено оборудование).

Запланированные  мероприятия данной  программы в 2011 году     выполнены  в  полном  объеме.

9)Программа «Экология и природные ресурсы НГО»  на 2009-2011 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год»,  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 50,0 тыс. рублей,  средства за 2011 год освоены в полном объеме, или 100%.

В  соответствии с мероприятиями данной  программы  проведены следующие работы:

- обустроено 3 колодца «Боец» п.Павда Управления Павдинской территории,  «Родной» и  «Патриот» построены  ИП Милюхин В.В., согласно заключенных  муниципальных контрактов.

Сумма  средств  направленных на строительство колодцев составляет 130 тыс. рублей, в том числе  средства  местного бюджета 30 тыс. рублей.

-оформление  программы «Родники».

Запланированные мероприятия данной  программы в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

10)Программа  «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории НГО» на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 20,0 тыс. рублей,  средства за 2011 год освоены в размере 20 тыс. рублей или 100%, мероприятия выполнены в полном объеме.

Средства данной  программы  направлены на приобретение аппаратно-программного комплекса для многопрофильного обследования детей и подростков.

11)Программа «Поддержка социально-орентированных некоммерческих организаций в 2011 году».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 43 тыс. рублей,  освоено средств за 2011 год 43 тыс. рублей или 100%.

Средства  были направлены на строительство  мусульманской  мечети в г.Новая Ляля,  на поддержку  церкви (организация поездки  учащихся  городского округа  в  Екатеринбургскую Епархию), на организацию  работы  военно-патриотических клубов.

Запланированные  мероприятия данной  программы в 2011 году  выполнены в полном  объеме.

12)Программа «Развитие физической культуры и спорта  в НГО» на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 3333,0 тыс. рублей,  за 2011 год  средства выполнены в полном  объеме, или 100% . Программа  разработана  в  июне 2011 года, проведен аукцион, проведены работы по заключению муниципального контракта, в 4 квартале  на объекте начаты  строительно-монтажные работы. Средства,  предусмотренные  мероприятиями программы  на 2011 год, освоены в полном объеме.

13)Программа «Энергосбережение в сфере ЖКХ, повышение энергетической эффективности экономики  по сокращению энергетических издержек в бюджетной  сфере НГО на 2011-2013 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 50,0 тыс. рублей,  за 2011 год  средства выполнены в полном  объеме, или 100%.

14)Программа «Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе» на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями), были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 78,0 тыс. рублей,  освоено средств  за 2011 год 76,7 тыс.рублей или  98,3 % от плановых назначений.  Средства  программы направлены на  выполнение мероприятий по приобретению  возимых и носимых радиостанций для  нужд ГО и ЧС. Оборудование,   согласно договора  поставлено в полном объеме,  в настоящий  период  оборудование работает на территории округа.

Запланированные мероприятия  данной  программы  в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

15)Программа «По снижению материнской смертности, снижению младенческой смертности, снижению количества абортов и ЗППП и по репродуктивному здоровью населения НГО» на 2010-2013 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 56,0 тыс. рублей,  за 2011 год освоены средства  в размере 55,7 тыс. рублей или 99,5% плановых назначений.

В соответствии с мероприятиями данной  программы,  средства   направлены  на приобретение контрацептивов для обеспечения социально-незащищенных групп населения НГО,  организацию кабинета  «Здоровье  женщины», приобретение теле, видио-аппаратуры  в женскую консультацию  поликлиники, приобретение видиоклипов по вопросам профилактики и укрепления здоровья беременных женщин, гинекологических больных, детей, профилактике абортов и ЗППП.

Запланированные мероприятия в 2011 году по данной программе выполнены в полном  объеме.

# - в объеме 91,1-99,5%- 4 программы (прошлый год 3),

# 1)Программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новолялинского городского округа на 2009-2011 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями), были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы   по разделу 0502-1951,2 тыс. рублей,  по разделу 0505-18,8 тыс. рублей средства за 2011 год освоено по разделу 0502- 1863,6 тыс.рублей или  95,5%, по разделу 0505-18,8 тыс. рублей или 100,0% от плановых  назначений.

Освоение средств не в полном объеме по данной программе объясняется тем, что  согласно мероприятиям  программы  по строительству блочной   газовой котельной в пос. Лобва,  предусмотрен  объем расхода газа на пусконаладочные работы  в количестве 200 тыс.куб. метров,  после заключения договоров объем снизился  и составил 150 тыс. куб. метров.

Запланированные мероприятия  данной программы  в 2011 году  выполнены  в полном объеме.

2)Программа « Газификация населенных пунктов  НГО на 2009-2011годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),   были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 620,0 тыс. рублей. Освоено средств за 2011 год  в размере 603,1 тыс. рублей или 97                                                                             ,2% от плановых назначений.

Освоение средств не в полном объеме по данной программе объясняется тем, что проведена  корректировка существующей проектно-сметной  документации  в городе  Новая  Ляля (ул.Р-Люксембург, Республики),  в пос. Лобва (ул.Юбилейная, Краевая, Школьная).

Запланированные  мероприятия  в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

3)Программа «Вакцинопрофилактика».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями), были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 393,2 тыс. рублей,  средства за 2011 год   выполнены  в размере 339,6 тыс. рублей, или 86,4%.

В соответствии с мероприятиями  программы  средства  направлены  на  приобретение вакцины и приобретение вычислительной  техники  для кабинета по профилактической  работе.

Освоение средств не в полном объеме по данной программе объясняется тем, что проведена котировка цен на приобретение вакцины и сумма средств  была ниже запланированных.

Запланированные  мероприятия данной программы  выполнены  в 2011 году в полном  объеме.

4)Программа «О дополнительных мерах по ограничению распространению ВИЧ-инфекции на территории НГО на 2009-2011 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 90,0 тыс. рублей,  за 2011 год освоено  82 тыс. рублей, или 91,1% от годовых назначений.

В соответствии с мероприятиями  программы  средства  были направлены :

-на приобретение телеаппаратуры с DVD-видиоплеерами в поликлинику (кабинет «Здоровья»);

-мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и использования донорской крови в ЛПУ (обеспечение хирургов «кольчужными перчатками»).

Освоение средств не в полном объеме по данной программе объясняется тем, что проведена котировка цен на приобретение вакцины и сумма средств  была ниже запланированных.

-в объеме  71,3%  (прошлый год 2) Программа «Профилактика правонарушений в Новолялинском городском округе на 2011-2013 годы».

В соответствии с Решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями),  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 38,0 тыс. рублей,  освоено за 2011 год 27,1  тыс.рублей или  71,3% от плановых назначений. Средства данной программы направлены на мероприятия по  профилактике правонарушений.

Мероприятия данной  программы выполнены в полном  объеме, с учетом внебюджетных источников  финансирования.

-в объеме 62,6% Программа «Регулирование и управление градостроительной  деятельностью и землеустройством  на территории Новолялинского городского округа  на 2008-2011 годы».

# В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 23.12. 2010 г.    №  318 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2011 год» (с изменениями), были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 3617,5  тыс. рублей,  освоено средств  за 2011 год  2264,2 тыс.рублей или 62,6% от плановых назначений.

# В соответствии с мероприятиями данной  программы денежные  средства  были направлены  на :

# -заключение муниципального контракта № 11 от 23.05.2011 года на выполнение работ  по разработке  градостроительной документации (условия  контракта не предусматривают предварительную оплату). Расчет произведен на основании акта  выполненных работ в декабре 2011 года, сумма  контракта  составила 487,5 тыс. рублей;

# -обновление технического оборудования;

# -оценку объектов недвижимости.

# Кроме того, в рамках программы заключено  два договора на межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами на общую суму 3793,8 тыс. рублей, в декабре проведена оплата в размере 1300 тыс. рублей.

В связи с изменениями законодательства срок исполнения контрактов продлен до 01.04.2012 года.

В 2011 году также проводилось софинансирование  целевых программ за счет  средств  областного бюджета. Сумма направленных средств  на реализацию программы  составила 50075,2 тыс. рублей, при  запланированных 52875,3 тыс. рублей, или 94,7%.

В соответствии с   решением Думы  Новолялинского городского округа от 22.12.2011 г.    № 422   «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  утверждено 16 долгосрочных и 2 ведомственных целевых программ с объемом финансирования  26.1 млн. рублей, что выше достигнутого уровня 2011  на 9,879 тыс. рублей или и 161%.

В текущем году из-за недостаточного финансирования приостановлено 6 долгосрочных целевых программ,  руководителям  учреждений, начальникам  отделов рекомендовано в срок  до 15  февраля подготовить  предложения по внесению изменений в долгосрочные  программы (6 программ).

Н.Н.Листопад, начальник отдела по экономике и труду

администрации  Новолялинского городского округа