**Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606**

**в муниципальном образовании на территории Новолялинского городского округа
 Северного управленческого округа Свердловской области**

 (за 2015 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Содержание поручения в указе Президента РФ.****Важнейшие целевые показатели, установленные указом.** **Срок исполнения** | **Ед. измерения** | **Выполнение****Мероприятия**  | **Исполнение показателей** |
| **План****2015 года** | **Период** |
| **План** | **Факт** | % от плана |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»* |
|  |
| 1. | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области к 2020 году.Создание рабочих мест | ед. | Сведения о модернизации и модернизации новых рабочих мест направлены 24 января 2014 г. в Министерство экономики Свердловской области, а также заявка от округа в Программу модернизации и создания новых рабочих мест СО.  | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем на 25% ВРП к 2015 году и до 27% ВРП к 2018 году.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | млн. руб. | Разработан инвестиционный паспорт Новолялинского городского округа за 2014 год и представлен в Министерство экономики Правительства Свердловской области за № 04/3039 от 25.06.2015 года. | 506,0 | 506,0 | 389,928 | 77,1 |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза к уровню 2011 года.Производительность труда (выработка на 1 работающего) | тыс. руб. | Оборот организаций по Новолялинскому городскому округу за 10 месяцев 2015 года составил 208045 Выработка на 1 работающего: 208045 руб./1077 чел. = 193,2 на 1 человека | - | 193,2 | 193,2 | 100 |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»* |
| 1. | Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | руб. | Выполнение показателя. | 31244 | 31244 | 31728 | *101,5* |
| 2. | Обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | руб. | Выполнение показателя | 29107 | 29107 | 29397 | *101* |
| 3. | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Свердловской области **(УО)** | руб. | Выполнение показателя. | 29097 | 29097 | 29572 | *101,6* |
| 4. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике в Свердловской области | руб. | Мероприятия выполняются согласно Дорожной карты | 23474 | 23474 | 23489 | 100,1 |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Свердловской области **(культура)** | руб. | Мероприятия выполняются согласно Дорожной карты | 27162 | 27162 | 31519 | 116 |
| 6. | Количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные библиотеки. | ед. | Мероприятия выполняются согласно Дорожной карты и муниципального задания | 300 | 300 | 552 | 184 |
| 7. | Количество записей в электронном каталогах общедоступных библиотек  | запись | Мероприятия выполняются согласно Дорожной карты и муниципального задания | 5000 | 5000 | 5807 | 116,1 |
| 8. | Количество передвижных музейных выставок | выставка | Мероприятия выполняются согласно Дорожной карты и муниципального задания | 18 | 18 | 18 | 100 |
| 9. | Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях | проект | Мероприятия выполняются согласно Дорожной карты и муниципального задания | 62 | 62 | 62 | 100 |
| 10. | Увеличение количества учащихся детских школ искусств - участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий – показатель введенный в муниципальные задания для детских школ искусств*Индикатор:* количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий – не менее 5,9 процентов от общего числа детей проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 0 до 17 лет | участник | Мероприятия выполняются согласно муниципального задания ДШИ | 248 | 248 | 248 | 100 |
| 11. | Проведение мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих/ местах | чел. | Трудоустройство инвалидов | 24 | 24 | 25 | 104,2 |
| Организация общественных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 3 | 2 | 2 | 100 |
| Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 2 | 2 | 3 | 150 |
| Профессиональная ориентация | 9 | 9 | 9 | 100 |
| Психологическая поддержка | 10 | 10 | 47 | 470 |
| Социальная адаптация | 30 | 30 | 57 | 190 |
| Трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 12. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза медицинским работникам:- врачи, до 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;- средний медицинский персонал до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;- младший медицинский персонал до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области. | руб. | Параметры на 2015 год «Дорожной карты» | 55520,621381,110066,0 | 55520,621381,110066,0 | 53617,2820466,8710045,56 | 93,895,899,8 |
| 13. | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области | руб. |  | 20374,6 | 20374,6 | 23068 | 113,2 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»*** |
| 1. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения к 2018 году до 649,4 случая на 100 тыс. населения | сл. | Проведенные мероприятия:1) обеспечение создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;2) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих;3)реализация на территории муниципального образования мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, и формирование здорового образа жизни;4)создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях;5)утверждение муниципальных программ по предупреждению распространения туберкулеза, организация межведомственных муниципальных комиссий по борьбе с туберкулезом, выделение из бюджета муниципального образования необходимого целевого финансирования мероприятий, направленных на предупреждение распространения туберкулеза (для закупа социальных (продуктовых) пакетов для больных туберкулезом, проходящих лечение с целью удержания больных туберкулезом на контролируемой химиотерапии); обеспечить бесплатный проезд больных к месту консультации, лечения и обратно;6)обеспечение доступности флюорографического обследования сельского населения и жителей отдаленных районов (организация подвоза транспортом муниципалитета жителей к стационарным и передвижным рентгеновским установкам);7)обеспечение населения (в т.ч. разработка и издание) информационными материалами по профилактике туберкулеза, создание тематических программ, аудио- и видеороликов в средствах массовой информации по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни;8)создание в целях снижения показателя смертности от ДТП межведомственных муниципальных комиссий, улучшение качества муниципальных дорог, соблюдение скоростного режима на территории муниципального образования, благоустройство и освещение территории, телефонизация отдаленных населенных пунктов и др.;9)создание в целях снижения показателя младенческой смертности межведомственных муниципальных комиссий, включающие, в том числе органы социальной защиты населения, профилактика младенческой смертности на дому в неблагополучных семьях. | 584,6 | 584,6 | 678,4 | 116 |
| 2. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) к 2018 году до 192,8 случая на 100 тыс. населения | сл. | 282,5 | 282,5 | 190,0 | 67,2 |
| 3. | Снижение смертности от туберкулеза к 2018 году до 11,8 случая на 100 тыс. населения | сл. | 17,7 | 17,7 | 18 | 101,7 |
| 4. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году до 10,6 случая на 100 тыс. населения | сл. | 17,7 | 17,7 | 13,5 | 76,3 |
| 5. | Снижение младенческой смертности к 2018 году до 6,2 на 1000 родившихся живыми | сл. | 6,6 | 6,6 | 8 | 121,2 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»*** |
| 1. | Обеспечить… разработку и утверждение Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования.Наличие Плана мероприятий по повышению уровня математического образования на различных уровнях | ***%*** | Развитие математического образования проходит в рамках государственной Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной распоряжением Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р.:- учителя математики своевременно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации;- в муниципальных образовательных учреждениях проводятся декады, месячники математических наук. Обучающиеся, имеющие особые способности к изучению математики, имеют возможность заниматься на факультативах, элективных курсах, участвуют в олимпиадном движении учреждений высшего профессионального образования: Уральский государственный горный университет, УрФУ, УГПУ. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Обеспечить разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена Соответствие результатов ЕГЭ в Новолялинском городском округе среднеобластным показателям | ***%*** | Ежегодно проводятся диагностические контрольные работы и репетиционные тестирования, осуществляется групповая и индивидуальная подготовка учащихся к ГИА. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечить разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи Увеличение численности обучающихся, охваченных конкурсным и олимпиадным движением | ***%*** | Разработано Распоряжение Управления образования Новолялинского городского округа от 06.03.2015г. № 32 «Об утверждении муниципального комплекса мер, направленного на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в Новолялинском городском округе на 2015-2018 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Принять к сентябрю 2012г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в ДОУ.100% обеспечение детей от 3-х до 7 лет местами в ДОУ | ***%*** | 100 % обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет (Все желающие дети этого возраста обеспечены местами в ДОУ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%Обеспеченность детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на уровне областных показателей | ***%*** | 83 % обучающихся охвачены услугами дополнительного образования  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»* |
| 1. | «Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе».Уровень обеспечения семей, имеющих трех и более детей, земельными участками, предоставляемыми однократно бесплатно под строительство индивидуальных жилых домов | зем.уч. | За 12 месяцев 2015 года на территории Новолялинского городского округа было предоставлено 25 земельный участок, общей площадью 40925,0 кв.м. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 2. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса.Уровень снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем формирования земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов экономического класса. | кв.м. | За 2015 год на территории Новолялинского городского округа было выдано разрешение на строительство пяти многоквартирных жилых домов в городе Новая Ляля и поселок Лобва общей площадью 5000 кв.м., а также индивидуальным застройщикам в количестве 95 разрешений  | 3500,0 | 3500,0 | 3716,5 | *106,2* |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»* |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2018 году – не менее 90 %Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, не менее 70 % в 2014 году |  | 1. Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации с разъяснениями о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и о возможности получений государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | ежеквартально | - | 13 | 100 |
| 2. Встречи с трудовыми коллективами, ветеранами, пенсионерами, субъектами малого и среднего предпринимательства с разъяснениями о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и о возможности получений государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | ежеквартально | - | 24 | *100* |
| 3. Консультирование граждан о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и о возможности получений государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | постоянно | - | 72 | 100 |
| 4. В рамках реализации программы по информатизации, на базе муниципальных библиотек, открыты Центры общественного доступа для получения государственных и муниципальных услуг. | 1 | - | 1 | 100 |
| 5. Информирование граждан об открытии Центров общественного доступа к сети Интернет для бесплатного получения государственных и государственных услуг. | постоянно | - | 78 | 100 |
| 6. Количество мероприятий по подтверждению учетной записи пользователей ЕПГУ в ЕСИА. | 1326 | - | 59 | 3,0 |
| 2. | Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – к 2015 году не менее 90%.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, в 2014 году - не менее 41,7% |  | В отчетный период претензий от пользователей муниципальных услуг не поступало. Время ожидания составляет не более 15 минут.1. Количество муниципальных услуг, предоставляемых на территории Новолялинского городского округа. | 88 | - | 88 | 100 |
| 2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. | 78 | - | 64 | 82 |
| 3. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ  | 80 | - | 80 | 100 |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»* |
| 1. | Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753Индикаторы медико-социальные:коэффициент рождаемости;соотношение числа абортов к числу рождений;коэффициент младенческой смертности (на 1000 новорожденных);материнская смертность |  | 1.    Медико-социальные:коэффициент рождаемостисоотношение числа абортов к числу рожденийкоэффициент младенческой смертности (на 1000 новорожденных)материнская смертность | 13,50,3666,6- | 13,50,3666,6- | 11,210,4158,0- | 83,0113,4121,2- |
| 2. | Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 летИндикаторы медико-социальные:- коэффициент общей смертности (на 1000 чел. населения);- первичная заболеваемость алкоголизмом (на 100 тыс. чел.);- первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. чел.);- смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 чел. населения);- охват флюорографическими обследованиями населения (на 1000 чел. населения);- охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, чел. |  | Медико-социальные:- коэффициент общей смертности (на 1000 чел. населения);- первичная заболеваемость алкоголизмом (на 100 тыс. чел.);- первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. чел.);- смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 чел. населения);- охват флюорографическими обследованиями населения (на 1000 чел. населения);- охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, чел. | 13,0009,2642,7100 | 13,0009,2642,7100 | 15,0007,5554,056,0 | 115,40081,586,256,0 |

пррпр