|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа за 2017 год** |
|  | **Наименование программы**  | **Q1 оценка полноты финансирования** | **Q2 оценка достижения плановых значений** | **оценка эффективности муниципальной программы** | **предложения** |
|
| 1 | МП НГО "Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года" | 0,98 < Q1 < 1,02 полное финансирование |  0,95 < Q2< 1,05 высокая результативность | Высокая эффективность муниципальной программы   |   |
| 2 | МП НГО "Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года" | 0,98 < Q1 < 1,02 полное финансирование | Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 3 | МП НГО "Развтите здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года" | 0,98 < Q1 < 1,02 полное финансирование | Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы    | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы  |
| 4 | МП НГО "Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года" | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование | 0,95 < Q2< 1,05 высокая результативность | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы   | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | МП НГО "Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года" | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование | 0,7 < Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателейи/или выделения дополнительного финансирования   |
| 6 | МП НГО "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности НГО до 2020 года" | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование | 0,95 < Q2 < 1,05 высокая результативность | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 7 | МП НГО "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в НГО до 2020 года" | 0,98 < Q1 < 1,02 полное финансирование | 0,7 < Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) | Средний уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 8 | МП НГО "Управление муниципальной собственностью НГО до 2020 года" | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование |  Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Средний уровень эффективности муниципальной программы   | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 9 | МП НГО "Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий НГО до 2020 года" | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование | 0,7 < Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы   | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |
| 10 | МП "Развитие культуры в НГО до 2020 года" | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование | 0,7 < Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) | Средний уровень эффективности муниципальной программы   | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 11 | МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в НГО до 2020 года" | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование |  1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана) | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы   | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 12 | МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории НГО до 2020 года" | Q1 < 0,5 чрезерное финансирование |  0,95 < Q2< 1,05 высокая результативность | Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления |
| 13 | МП "Защита населения и территории НГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование |  0,95 < Q2< 1,05 высокая результативность | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы   | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 14 | МП "Развитие основных направлений в строительном комплексе НГО до 2020 года" | 0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование | Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |

Специалист 1 категории отдела по экономике и труду

администрации Новолялинского городского округа Первушина О. В.