ОТДЕЛ ПО ЭКОНОМИКЕ И ТРУДУ

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ленина ул. д.27, г.Новая  Ляля, Свердловская область, 624400

Тел./факс: (343-88)2-18-90  E-maiI: mo_nIy@ uraltc.ru

30.10.2012 года № 04-3966

на №________от _______                                              Начальнику финансового управления   администрации НГО

Мадиаровой М.В.

ОТЧЕТ

о ходе  реализации целевых программ Новолялинского городского округа     за 9 месяцев 2012 года

| № п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование муниципальной целевой программы | КОД целее вой статьи | КОД подраз- делаа | Код вида расходов | Сумма , в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План на 2012 год | Исполнение за 1 полугодие 2012 года | % к годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администрация НГО | Профилактика правонарушений в НГО на 2011-2013 годы | 7950010 | 0314 | 022 | 100 | 31,8 | 31,8 |
| 2 | Администрация НГО | Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарная безопасность в НГО на 2012-2014 годы | 7950020 | 0309 | 022 | 2183 | 1680,7 | 77,0 |
| 3 | Администрация НГО | Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарная безопасность в НГО на 2012-2014 годы | 7950020 | 0310 | 022 | 1016 | 751,5 | 74,0 |
| 4 | Администрация НГО | Повышение безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа на 2012-2014 годы | 7950030 | 0503 | 022 | 25 | 13,4 | 53,6 |
| 5 | Администрация НГО | Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы | 7940040 | 0113 | 022 | 110 | 75 | 68,2 |
| 6 | Администрация НГО | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории НГО на 2012-2014 годы | 7950050 | 0412 | 022 | 2700 | 149,2 | 5,52 |
| 7 | Управление образованием НГО | Развитие системы образования НГО на 2012-2016 годы | 7950070 | 0701 | 003 | 78 | 77,9 | 100 |
| 8 | Управление образованием | Развитие системы образования Новолялинского городского округа на 2012-2016 годы | 7950070 | 0505 | 022 | 5708 | 4688,2 | 82,1 |
| 9 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Молодежь Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы | 7950080 | 0603 | 022 | 500 | 494,0 | 98,8 |
| 10 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрация НГО | Молодежь Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы | 7950080 | 0707 | 022 | 126 | 93,8 | 74,4 |
| 11 | Администрация НГО | Обеспечение жильем молодых семей на территории НГО на 2011-2015 годы | 7950090 | 1003 | 005 | 150,4 | 0 | 0 |
| 12 | Администрация НГО | Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального имущества НГО на 2012 год | 7950110 | 0412 | 022 | 4047 | 204,8 | 5,06 |
| 13 | Администрация НГО | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НГО на 2012-2015 годы | 7950120 | 0412 | 022 | 297,0 | 198,0 | 66,7 |
| 14 | Управление образованием | Антитеррористическая и противоэкстремисткая защищенность образовательных учреждений НГО на 2012 год | 7950130 | 0314 | 022 | 183 | 151,6 | 82,8 |
| 15 | Администрация НГО | Экологическое воспитание на территории НГО на 2012-2014 годы | 7950140 | 0603 | 022 | 66 | 33 | 50,0 |
| 16 | Администрация НГО | Комплексное благоустройство дворовых территорий НГО на 2012-2015 годы | 7950150 | 0503 | 022 | 54,0 | 54,0 | 100,0 |
| 17 | Управление образованием | Патриотическое воспитание граждан НГО на 2011-2015 годы | 7950160 | 0702 | 003 | 400,7 | 398,1 | 99,4 |
| 18 | Управление образованием | Патриотическое воспитание граждан НГО на 2011-2015 годы | 7950160 | 0702 | 022 | 38,2 | 38,2 | 100 |
| 19 | Администрация НГО | Экология и природные ресурсы НГО на 2012-2014 годы | 7950180 | 0603 | 022 | 18,4 | 13,6 | 74,0 |
| 20 | Администрация НГО | Экология и природные ресурсы НГО на 2012-2014 годы | 7950180 | 0406 | 022 | 933,5 | 0 | 0 |
| 21 | Администрация НГО | Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории НГО на 2012 год | 7950210 | 1006 | 022 | 92 | 92 | 100 |
| 22 | Администрация НГО | Развитие физической культуры и спорта в НГО на 2011-2015 годы | 7950220 | 1101 | 003 | 5000,0 | 4800 | 96 |
| 23 | Управление образованием | Развитие физической культуры и спорта в НГО на 2011-2015 годы | 7950220 | 0702 | 001 | 155,4 | 155,4 | 100 |
| 24 | Администрация НГО | Развитие физической культуры и спорта в НГО на 2011-2015 годы | 7950220 | 1101 | 022 | 600,0 | 550,0 | 91,7 |
| 25 | Управление образованием | Совершенствование организации подвоза детей в общеобразовательные учреждения на территории НГО на 2012-2015 годы | 7950230 | 0702 | 022 | 62,5 | 9,4 | 15,0 |
| 26 | Администрация НГО | Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, обустройство пешеходных зон на территории НГО на 2012-2014 годы | 7950240 | 0409 | 022 | 6877 | 5182,3 | 75,4 |
| 27 | Управление образованием администрации НГО | «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Новолялинском городском округе» на 2011-2014 годы | 7950250 | 0701 | 022 | 500 | 499 | 100,0 |
| 28 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации НГО | Развитие культуры в НГО на 2011-2015 годы | 7950260 | 0801 | 022 | 1345,6 | 1079,2 | 80,2 |
| 29 | Администрация НГО | Газификация населенных пунктов территории НГО на 2012-2015 годы | 7950270 | 0502 | 022 | 389 | 103,7 | 26,7 |
| 30 | Администрация НГО | Газификация населенных пунктов территории НГО на 2012-2015 годы | 7950270 | 0502 | 022 | 80 | 80 | 100 |
| 31 | Администрация НГО | Энергосбережение в сфере ЖКХ и повышение энергетической эффективности экономики по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере НГО на 2011-2013 годы» | 7950280 | 0502 | 022 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 32 | Администрация НГО | Энергосбережение в сфере ЖКХ и повышение энергетической эффективности экономики по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере НГО на 2011-2013 годы» | 7950280 | 0503 | 022 | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | Всего |  |  |  | 34235,7 | 22072,8 | 64,5 |

1.Программа «Профилактика правонарушений в Новолялинском городском округе на 2011-2013 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 100,0 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года 31,8 тыс.рублей или  31,8% от плановых назначений.

Средства данной программы направлены на мероприятия по   профилактике правонарушений  в  области дорожного движения среди несовершеннолетних и предупреждение детского дорожного травматизма.(проведение конкурсов «Безопасное колесо», «Светофор», «Зеленый огонек», «У светофора нет каникул», конкурс  рисунков «По безопасным дорогам- в безопасный мир»).

Неиспользованные  средства  данной  программы  будут направлены в 4 квартале на выполнение  мероприятий  программы  по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах, на улицах в целях снижения рецидивной и бытовой преступности

2-3.Программа «Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и пожарная  безопасность в Новолялинском  городском округе  на 2012-2014 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 2183 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года 1680,7тыс.рублей или  77% от плановых назначений.

Расходы данной программы были направлены  на :

1)расходы по созданию и содержанию ЕДДС  ;

2)техническое обслуживание  системы оповещения населения ;

3)оплату услуг по обслуживанию связи, радиостанции МЧ;

4)подготовку  и обучение  специалистов и население  вопросам ГОСЧ;

5)обеспечение безопасности людей на водных объектах;

6)корректировку плана;

7)приобретение сирен для сельских населенных пунктов;

8)приобретение оборудования для обеспечения надежной  связью с МУП «Водоканал г.Новая Ляля»       .

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы «Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и пожарная  безопасность в Новолялинском  городском округе  на 2012-2014 годы»  по разделу 0310 (Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности)  1016 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 751,5 тыс.рублей или  74% от плановых назначений .

Средства по разделу «Пожарная безопасность» данной  программы  направлены  на  реализацию  мероприятий:

1) оснащение ДПД сельских территорий оборудование и ПТВ,

2)обеспечение ДПД ГСМ,

3)поощрение членов ДПД,

4)содержание нештатных инспекторов пожарной профилактики,

5)содержание водителей пожарных машин,

6)ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения,

7)оплат услуг по тушению пожаров в населенных пунктах,

8)содержание и ремонт пожарных боксов.

4.Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа  на 2012-2014 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 25 тыс. рублей, За 9 месяцев освоено 13,4 тыс. рублей  или 53,6% от годовых назначений. Средства данной  программы были направлены на приобретение и замену дорожных знаков  по территории городского округа.

Неиспользованные  средства мероприятий  будут  направлены  на приобретение и замену  дорожных знаков  в  ноябре 2012 года. Выделенные  средства данной  программы  будут  освоены  в полном  объеме.

5.Программа «Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе» на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 110 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года 75,0 тыс.рублей или  68,2%. Средства  данной  программы  были направлены  на  реализацию  мероприятий:

-монтаж структурированной кабельной  сети, пуско-наладочные  работы ЛВС,  установка ПК с  элементами   деятельности,  ПО VipNet и подключение к ЕСПД, приобретение запасных частей.

В четвертом  квартале  средства  будут направлены на  оплату электронной  подписи,  в  соответствии с   разработанными  мероприятиями программы, выделенные средства будут  освоены  в полном  объеме.

6.Программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования  и документации по планировке  территории НГО на 2012-2014 годы».

# В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 2700 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года в размере  149,2 тыс.рублей или  5,52% от плановых назначений.

# Низкий  процент выполнения  мероприятий  данной  программы  объясняется  по следующим причинам.

# В связи с выполнением муниципальных контрактов оплата  за выполненные работы    будет проведена в декабре 2012 года.

# Перечень муниципальных контрактов:

# - генеральный  план   города  Новая Ляля, пос. Лобва, населенных пунктов городского округа,

# -проект изменений в Правила  землепользования и застройки  НГО,

# -карты зонирования населенных пунктов  НГО.

# 7. Программа «Развитие  системы  образования  Новолялинского городского округа на 2012-2016 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 5708 тыс. рублей,   за 9 месяцев  освоено 4688 тыс. рублей  или 82,1% от плановых назначений.

Средства по данным  мероприятиям  направлены на капитальный ремонт фасада, кровли, замены оконных и дверных блоков  МОУ СОШ №1, 2,4,10,12.

Также направлены  средства:

-мероприятия по обеспечению условий для развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала одаренных детей-30 тыс. рублей;

-мероприятия по обеспечению системы общего образования высоко квалифицированными кадрами-30 тыс. рублей.

Средства, направленные на реализацию программы  будут  использованы до конца  года в полном  объеме, в соответствии с утвержденными  мероприятиями  программы.

8-9-10.Программа «Молодежь Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы «Молодежь Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы»:

- по разделу 0603 500 тыс. рублей,  освоено средств за  9 месяцев  2012 года  в объеме 494,0 тыс. рублей, или 98,8% от плановых назначений.

Средства данной программы  направлены  на реализацию мероприятий  программы по  организации работы летней молодежной  биржи  труда;

- по разделу 0707 данной  программы  запланированы  средства  в объеме 126 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года освоено 93,788 тыс. рублей, или 74,4% годовых назначений.

Средства в текущем году были направлены на реализацию:

# Мероприятия  в рамках месячника Защитников отечества

Поддержка  системы детско-подростковых  клубов, обеспечение их жизнедеятельности.

- «День призывника»;

Организация районного военно-патриотического лагеря;

-обеспечение деятельности поискового  отряда  «Доброволец».

Поддержка и развитие молодежного творчества:

-конкурс «Песня не знает границ».

Поддержка и развитие талантливой молодежи в рамках проекта

«Дорогу талантам»:

-конкурс «Академический рисунок»;

-конкурс –портфолио «Наши надежды»;

-конкурс пленэр  «Краски  осени»;

-День молодежи;

-Слет молодежи;

-реализация проекта «Семейный клуб «Росток».

Обеспечение деятельности отрядов волонтеров

Реализация проекта «Здоровым быть здорово»

Мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:

-турнир по компьютерным играм «Киберспорт против наркотиков»;

-рок фестиваль «Пожиратели душ»;

-акция «Библионочь»;

-конкурс летних детских площадок «Отдыхаем вместе»

-открытое первенство по мини футболу среди детей и юношества.

Средства данной программы в четвертом квартале  будут освоены в полном объеме.

11.Программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 150,4 тыс. рублей,  за 9 месяцев  средства не были освоены.

В октябре 2012года проведены  расходы в размере 147254  рубля  на оплату  Свидетельства о праве на получение социальной   выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома    молодой  семье   (глава Жуков Д.С.).

# 12.Программа «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального имущества НГО  на 2012 год».

# В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 3200 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года в размере 204,8 тыс. рублей, или 5,05% от плановых назначений.

# Выполнены  следующие  мероприятия данной  программы:

# -оценка рыночной  стоимости арендной  платы;

# -изготовление технических и  кадастровых  паспортов  на сети водоотведения, водоснабжения, теплосети,  объекты  газоснабжения НГО;

# -работы по межеванию земельных участков  под строительство;

# -работы по межеванию земельных участков подлежащих предоставлению на торгах под строительство  объектов, а также для целей не связанных со строительством;

# -работы по межеванию земельных участков под многоквартирными домами;

# -определение рыночной  стоимости земельных участков подлежащих предоставлению на торгах, а также однократно бесплатно отдельным категориям гражданам  под ИЖС;

# -изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости (в том числе земельные участки) подлежащие приватизации в 2012 году.

# Низкий  процент освоения  средств по данной программе объясняется по следующим причинам:

# Заключено  4 муниципальных контракта на выполнение работ  по технической  инвентаризации автомобильных дорог, межевание автомобильных дорог. Оплата за выполненные  объемы работ предусмотрена при выполнении  100% заказа.

# Ведутся  работы по  межеванию городских лесов (объявлена котировочная  заявка), по межеванию земельных участков под многоквартирными домами, оплата будет проведена при   полном  выполнении работ   в декабре 2012 года.

# Оплата  средств,  предусмотренных  мероприятиями данной  программы будет произведена  в 4  квартале в полном  объеме.

# 13.Программа «Развитие   субъектов малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском округе на 2012-2015 годы»  В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 297 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года 198 тыс.рублей или  66,7 % от плановых назначений.

# Средства направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

# - оказано 845 услуг (консультативные, бухгалтерские, финансовые, юридические, офисные) 170 субъектам малого и среднего предпринимательства 16 гражданам и ИП,

# -140 раз бесплатно  оказано  мест для доступа  в  Интернет.

# Согласно  Соглашения  заключенного между  администрацией  НГО и Фондом развития и предпринимательства Новолялинского городского округа  оказываются  бесплатные  консультации.

# Средства  предусмотренные   планом на 2012 год будут использованы  в полном  объеме.

# 14.Программа «Антитеррористическая и противоэкстремисткая защищенность образовательных учреждений НГО на 2012 год».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 183 тыс. рублей,  за 9 месяцев освоены  средства  в  размере 151,6 тыс. рублей  или 82,8% предусмотренных в плане. Приобретены видео камеры  в ДОУ № 4, 11 15,  установлена система ОКО в общеобразовательных учреждениях д.Савиново,  с.Лопаево,  пос.Шайтанка.

15.Программа «Экологическое воспитание на территории Новолялинского городского округа на 2012-2014 годы».

# В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 66 тыс. рублей, освоено средств за 9 месяцев  в размере  33 тыс. рублей, или 50%.

# Средства  направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

# -подведение итогов фестиваля «Будущее России» (экологическое  направление)-5,0 тыс. рублей;

# -творческая работа на экологическую  тематику-19 тыс.рублей

# (муниципальный  конкурс литературного творчества, рисунков, проектов, макетов, фоторабот, муниципальная игра для младших школьников и дошкольников «Эко-Колобок», участие в областном туре игры для младших школьников и дошкольников «Эко-Колобок»)

В четвертом квартале  средства  программы будут направлены на мероприятия  (приобретение канцтоваров для  оформления  программы  «Родники»,  награждение особо отличившихся  учащихся при оформлении  программы) согласно  разработанной  программе и исполнены в полном  объеме.

16.Программа «Комплексное благоустройство  дворовых территорий Новолялинского городского округа на 2012-2015 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 54 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года  средства  данной  программы освоены в полном  объеме, т.е. 100%.

Приобретены и установлены 5 детских площадок  на территории городского округа.

17-18.Программа «Патриотическое воспитание в системе образования Новолялинского городского округа» на 2011-2015 годы.

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета  по  разделу 0702 на реализацию программы 400,7 тыс. рублей, освоено средств за 9 месяцев 2012 года  398,1 тыс.рублей или  99,4% от плановых назначений.

Средства направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

-заключен муниципальный  контракт от 17 мая 2012 года на приобретение, поставку и монтаж 5 игровых детских комплексов, в г. Новая Ляля-3 и 2 в пос. Лобва;

-проведен конкурс на обустройство детских площадок.

Средства,  запланированные данной  программой  будут использованы в полном объеме.

По разделу 0702 программы «Патриотическое воспитание граждан Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы  предусмотрены  средства в сумме 38,2 тыс. рублей. Данные  средства  были использованы в полном объеме, т.е. 100%  и направлены на проведение  сборов.

19-20.Программа «Экология и природные ресурсы НГО»  на 2012-2014 годы. В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»:

-по разделу 0406 были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы  в размере 933 тыс. рублей,  за 9 месяцев  средства не были освоены.

# Не освоение  средств данной  программы  объясняется  по  следующим причинам:

# -по мероприятию «Восстановление плотины на реке  Павда в пос. Павда» проведен конкурс, заключен контракт на 2012-2014 годы, в настоящий период работающие  приступили к  выполнению   муниципального контракта, оплата будет проведена при условии выполнения работ предусмотренных программой  на 2012 год в полном  объеме.

# -по разделу  0603 были запланированы средства  в размере 18,4 тыс. рублей, освоено 13,6 тыс. рублей, или 74%. мероприятия По мероприятию «Ремонт, обустройство родников» заключен муниципальный контракт на ремонт родников, колодцев, скважин в г.Новая Ляля, ул.Володарского, 67 и в пос. Павда  ул.Кирова,29. В г.Новая Ляля работы  выполнены  в полном  объеме, по поселку Павда  работы  выполнены не в полном объеме.

21. Программа «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории НГО на 2012 год».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 92 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года   освоены  средства  п в  полном  объеме или 100%   от плановых назначений.

Средства направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

-финансовое обеспечение по военно-прикладным видам спорта, посвященных Дню Победы 42,0 тыс. рублей (обеспечение поездки воспитанников военно-патриотического клуба «Клинок» в г.Екатеринбург, с участием  в показательных выступлениях в торжественном  собрании  посвященном 85-летию ДОСААФ 23 тыс. рублей).
	-проведение мероприятий посвященных Дню рыбака 20,0 тыс. рублей ,

-обеспечение качественного учебного процесса с учащимися воскресных школ городского округа (приобретение аудио, видео аппаратуры, проведение  духовно-просветительских мероприятий, строительство молельного дома  в с. Коптяки) 20 тыс. рублей,

-проведение соревнований по технике туризма и силового турнира 5 тыс. рублей,

-проведение соревнований  по трековым гонкам на легковых автомобилях  в  пос. Лобва 5,11 тыс. рублей,

22-24.Программа «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы»

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы»:

- по разделу 1101 в размере 5000 тыс. рублей,  освоено средств в  за 9 месяцев  составило  4800 тыс.рублей или  96% от плановых назначений .

Средства направлены на реализацию мероприятий по строительству  физкультурно-оздоровительного центра  в г. Новая  Ляля;

-по разделу 0702  в  размере 155,4 тыс. рублей, освоено 155,4 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

-по разделу  1101  в размере 600 тыс. рублей, освоено средств за 9 месяцев 2012 года  в размере 550,0 тыс. рублей, или 91,7% от плановых назначений.

Средства направлены на реализацию мероприятий программы, капитальный ремонт и реконструкция зданий и спортсооружений.

25.Программа «Совершенствование организации подвоза детей в образовательные учреждения на территории НГО на 2011-2015 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 54 тыс. рублей,  за 9 месяцев   освоено  средств в размере 9,4 тыс. рублей, или 15% от предусмотренных в плане.

Неосвоение средств по данной  программе объясняется  по следующим причинам:

Средства использованы в  октябре 2012 года в полном  объеме, на  реализацию мероприятий  согласно  разработанной  программе (оснащение аппаратурой спутниковой навигации «Глонас» на автобусы, которые занимаются  перевозкой  детей  при СОШ №2, с. Лопаево, п.Павда).

26.Программа «Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, обустройство пешеходных зон на территории НГО на 2012-2014 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 7377 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года в объеме 5182,3 тыс. рублей или 75,4% от плановых назначений.

Средства направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

-проведен открытый аукцион  по ремонту  дорог и придомовых территорий :

-г.Новая Ляля  (ул.Молодцова,   дворы по ул.Р-Люксембург 69-77, ул.Лермонтова 17, ул. Энгельса-пешеходная дорожка, стоянки у магазина «Монетка»,  ГБУЗ СО «Новолялинская  районная  больница»,  СОШ №4);
-пос.Лобва (ул.Христофорова, ул.Бажова 16-11).

-текущий ремонт  автомобильных дорог с асфальтовым покрытием,

-содержание и ремонт автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием.

В четвертом квартале будет проведена  оплата за выполненные работы по содержанию дорог. Средства  программы  до конца года  будут освоены в полном объеме.

27.Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  в НГО» на 2011-2014 годы. В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 500 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года в размере 499 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

Средства направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

-ремонт подвальных помещений  и зданий,  ремонт системы  водоснабжения и водоотведения  ДОУ №11,16.

28.Программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы»

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»  были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы   1345,6 тыс. рублей,  освоено средств за 9 месяцев 2012 года  в размере 1079,2  тыс. рублей, или 80,2% от плановых назначений.

Средства направлены на выполнение мероприятий  данной  программы:

-установка пожарной  сигнализации  в  Савиновском доме культуры;

-установка пандуса для  инвалидов в Лобвинском ЦК и С;

-ремонт фасада в Новолялинском центре культуры;

-ремонт помещения Центральной районной детской библиотеки;

-установка пожарных сигнализаций в двух библиотеках Новолялинской ЦБС;

-ремонт кровли в здании Центральной районной  библиотеке.

В четвертом квартале  средства данной  программы  будут освоены в полном объеме.

29-30.Программа «Газификация населенных пунктов территории Новолялинского городского округа на 2012-2015 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»    по разделу 0502  (главный  распорядитель бюджетных средств  администрация  НГО) были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 389 тыс. рублей,  за 9 месяцев текущего года    освоено  средств на реализацию мероприятий 103,7тыс. рублей, или 26,7% от   плановых назначений.

Средства были направлены для подготовки проекта на  ценовую экспертизу.

Низкий  процент исполнения данных мероприятий  программы объясняется  следующим.

Не проведена  оплата проекта  государственной  экспертизы газификации  частного сектора  по ул.Заводская в г.Новая Ляля, в связи с тем, что не получено заключение ценовой экспертизы.

В 4 квартале данные  мероприятия  будут реализованы в полном объеме.

По разделу 0502  (главный  распорядитель бюджетных средств  Управление образованием) были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы 80 тыс. рублей,  в первом полугодии   освоено  80 тыс. рублей, или 100% от  плановых назначений.

Согласно данных  мероприятий  программы  средства направлены  на выполнение  проектных работ  по газификации  пос.Лобва и г. Новая Ляля.

31-32.  Программа «Энергосбережение в сфере ЖКХ и повышение энергетической эффективности экономики по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере НГО на 2011-2013 годы».

В соответствии с решением Думы  Новолялинского городского округа            от 22.12.2011 г.    № 422 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2012 год»:

- по разделу 0502 были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы  в размере 300 тыс. рублей,  за 9 месяцев текущего года    освоено  средств на реализацию мероприятий 300 тыс. рублей, или 100% от   плановых назначений.

Средства направлены на установку 15 приборов учета и энергосберегающих ламп.

- по разделу 0503 были запланированы средства местного бюджета на реализацию программы  в размере 100 тыс. рублей,  за 9 месяцев текущего года    освоено  средств на реализацию мероприятий 75 тыс. рублей, или 75% от   плановых назначений.

Средства направлены на  заключение договора для приобретения материалов на утепление теплотрассы   МУП «Газовое хозяйство».

В четвертом квартале  средства данной  программы  будут освоены в полном объеме.

Начальник отдела по экономике и труду                                  Н.Н.Листопад

# Исп.Листопад Н.Н. 8(343-88)2-15-51