

**ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2017 года № 285

г. Новая Ляля

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы***

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 31.03.2017 года № 284-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017-2019 годы, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы(прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, структурным подразделениям администрации Новолялинского городского округа:
3. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы;
4. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, предоставлять информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных [Планом](consultantplus://offline/ref=547EF24E7ACB0F3362B4C4767DA703D7B6CEEC4FD8502430B63B6621EF557FEB980EE889BBE5F99593C5BCD679d2F) мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы, в отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского округа.
5. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России N 26 по Свердловской области:

1) принять участие в выполнении [Плана](consultantplus://offline/ref=6158804F61BFF3B88CEAB68F8A2F6E195D759A22AC88C4C9DBBA2668F9288EE9B820CA4ED2BBDD162DEBD376k0pCF) в рамках установленных полномочий совместно с администрацией Новолялинского городского округа;

2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала предоставлять информацию о выполнении настоящего [Плана](consultantplus://offline/ref=6158804F61BFF3B88CEAB68F8A2F6E195D759A22AC88C4C9DBBA2668F9288EE9B820CA4ED2BBDD162DEBD376k0pCF) в отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского округа.

4. Постановление главы Новолялинского городского округа от 21.04.2014 № 439 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Новолялинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа и разместить на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Новолялинского городского округа Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение

к Постановлению главы

Новолялинского городского округа

от 19.04.2017 г. № 285

Раздел 2. План мероприятий «дорожной карты»

по повышению доходного потенциала Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Рекомендуемый срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел 1. Налоговые доходы** | | | |
| 1 | Проведение анализа использования и эффективности применения налоговых преференций, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления Новолялинского городского округа, степени их влияния на развитие экономики муниципального образования и отдельных отраслей, подготовка предложений по их оптимизации на очередной финансовый год и плановый период.  Информация о результатах работы предоставляется по форме согласно таблице 1 к настоящему плану. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | 3 квартал | Разработка рекомендаций по оптимизации применения налоговых льгот и совершенствование налоговой политики в Новолялинском городском округе |
|  | ***Налог на прибыль организаций*** | | | |
| 2 | Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами в соответствии с постановлением главы Новолялинского городского округа от 29.10.2012 № 1107 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности Новолялинского городского округа» ( с изменениями от 05.02.2015года № 113) (далее -постановление главы Новолялинского городского округа от 29.10.2012 № 1107 (с изменениями)) путем заслушивания руково­дителей (собственников) убыточных организаций на соответствующих комиссиях в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию безубыточных (прибыльных), а также представителей крупнейших налогоплательщиков, имеющих негативные тенденции по снижению перечислений по налогу на прибыль организаций в областной бюджет.  Информация о результатах работы  предоставляется по форме согласно таблице 2 к настоящему плану. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально | Обеспечение исполнения прогнозируемых сумм поступлений по налогу на прибыль организаций и учет выявляемых тенденций по разработке бюджета Новолялинского городского округа |
|  | ***Налог на доходы физических лиц*** | | | |
| 3 | Организация работы и участие в межведомственных комиссиях по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Новолялинского городского округа  по выявлению резервов поступлений в бюджет Новолялинского городского округа налога на доходы физических лиц:  с руководителями организаций по вопросам доведения заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности, а также своевременности перечисления хозяйствующими субъектами удержанных сумм налога на доходы физических лиц (в том числе участие в работе комиссий по легализации «теневой» заработной платы в целях выявления и пресечения «конвертных» схем уклонения от налогообложения);  по вопросам своевременной и полной уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, а также социальных последствий неучтенной выплаты заработной платы.  Информация о результатах работы предоставляется по форме согласно таблице 2 к настоящему плану. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально | Обеспечение дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц |
| 4 | Проведение работы с управляющими компаниями по выявлению физических лиц, сдающих в наем или аренду собственные жилые помещения, гаражи, иные объекты недвижимого имущества, в целях вовлечения доходов от сдачи в аренду в налогооблагаемый оборот. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа,  ММО МВД России  «Новолялинский» (по согласованию),  Отделение УФМС России по Свердловской области в Новолялинском районе (по согласованию), МРИ ФНС №26 России по Свердловской области (по согласованию) | постоянно | Обеспечение дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц |
| 5 | Организация работы по информированию территориальных налоговых органов о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежегодно | привлечение организаций к своевременному учету объектов капитального строительства в качестве основных средств и уплате налога на имущество организаций |
|  | ***Налог на имущество физических лиц*** | | | |
| 6 | Формирование из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) отдельных перечней объектов капитального строительства, по которым имеются сведения о правообладателях и по которым такие сведения отсутствуют, находящихся в Новолялинском городском округе, за исключением объектов с видом «объект незавершенного строительства», «сооружение» в отношении которых:  1) не установлена кадастровая стоимость или значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 рублей;  2) отсутствуют сведения о правообладателях;  3) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально, | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных объектов недвижимого имущества и обеспечение своевременного поступления налога  на имущество физических лиц  в местные бюджеты |
| 7 | Проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объектов капитального строительства, позволяющих определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества по перечням объектов, указанным в пункте 6 настоящего плана | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных объектов недвижимого имущества и обеспечение своевременного поступления налога  на имущество физических лиц  в местные бюджеты |
| 8 | Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия для последующего внесения сведений в ЕГРН | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | в сроки, установленные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных объектов недвижимого имущества и обеспечение своевременного поступления налога  на имущество физических лиц  в местные бюджеты |
| 9 | Представление в Министерство финансов Свердловской области информации о результатах работы, проведенной в соответствии с пунктом 6 плана, по форме согласно таблице 3 к настоящему плану, а также пояснений по проблемам, возникающим в ходе работы по вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов капитального строительства | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежегодно,  2-4 кварталы | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных объектов недвижимого имущества и обеспечение своевременного поступления налога  на имущество физических лиц  в местные бюджеты |
| 10 | Подключение и использование программного обеспечения «Анализ имущественных налогов» на уровне всех муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе для оценки потенциала и прогнозирования поступлений имущественных налогов | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежегодно,  1-3 кварталы | проведение анализа предоставленных муниципальными правовыми актами налоговых льгот  с оценкой выпадающих доходов местного бюджета и использование этой информации при формировании правовых актов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| 11 | Формирование сведений о начислениях, предоставляемых льготах и уплате налога на имущество физических лиц и их направление в электронном виде органам местного самоуправления Новолялинского городского округа. | МРИ ФНС №26 России по Свердловской области (по согласованию),  Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | 2-3 кварталы | Проведение анализа предоставленных муниципальными правовыми актами налоговых льгот с оценкой выпадающих доходов местного бюджета и использование этой информации при формировании правовых актов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| 12 | Осуществление совместных мероприятий с МР ИФНС №26 России по Свердловской области и Межрайонным отделом №22 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по подготовке информационного массива данных по объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности физических лиц, для перехода к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов.  Информация о результатах работы предоставляется по форме согласно таблице 3 к настоящему плану. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа,  МР ИФНС №26 России по Свердловской области (по согласованию), Межрайонный  отдел №22 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (по согласованию). | ежеквартально | Анализ дополнительных (выпадающих) доходов по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет, оценка целесообразности перехода на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости |
|  | ***Земельный налог*** | | | |
| 13 | Проведение рейдовых мероприятий в рамках межведомственных комиссий («мобильных групп») по выявлению неучтенных земельных участков либо мероприятий земельного контроля по вопросу целевого использования земельных участков. Информация о результатах работы предоставляется по форме согласно таблице 5 к настоящему плану | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа,  МР ИФНС №26 России по Свердловской области (по согласованию), | постоянно | Вовлечение в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в областной и (или) местный бюджеты |
| 14 | Формирование из Единого государственного реестра недвижимости отдельных перечней земельных участков, по которым имеются сведения о правообладателях и по которым такие сведения отсутствуют, находящихся в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за исключением объектов, имеющих статус «временные», в отношении которых:  1) не установлена кадастровая стоимость по причине отсутствия сведений о категории земель и (или) виде разрешенного использования или значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 рублей;  2) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы;  3) разрешенное использование земельного участка не позволяет однозначно отнести земельный участок к определенной группе видов разрешенного использования | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | ежеквартально | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в областной бюджет и (или) местные бюджеты |
| 15 | Проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик земельных участков, позволяющих определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества по перечнямземельных участков, сформированных в соответствии с пунктом 14 настоящего плана | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | ежегодно,  2-3 кварталы | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в областной бюджет и (или) местные бюджеты |
| 16 | Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия для последующего внесения сведений в ЕГРН | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | в сроки, установленные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государст-венной регистрации недвижимости» | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в областной бюджет и (или) местные бюджеты |
| 17 | Представление в Министерство финансов Свердловской области информации о результатах работы, проведенной в соответствии  с пунктом 14 настоящего плана, по форме согласно таблице 3 к настоящему плану, а также пояснений по проблемам, возникающим в ходе работы по вовлечению в налогооблагаемый оборот земельных участков | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | ежегодно,  2-4 кварталы | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в областной бюджет и (или) местные бюджеты |
| 18 | Реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по выявлению следующих земельных участков:  1) неиспользуемых по целевому назначению;  2) невостребованных участков, долей, паев из земель сельскохозяйственного назначения с последующим принятием мер по оформлению их в муниципальную собственность;  3) на которые зарегистрированы права, но отсутствуют характеристики, позволяющие произвести их кадастровую оценку | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | ежеквартально | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в местные бюджеты |
| 19 | Формирование перечней земельных участков, отвечающих критериям, установленным пунктами 15 и 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации с последующим их направлением в территориальные налоговые органы | Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | ежегодно,  I квартал | стимулирование налогоплательщиков к оформлению прав собственности на объекты капитального строительства и обеспечение дополнительных поступлений в местные бюджеты земельного налога |
|  | ***Налог на вмененный доход*** | | | |
| 20 | Рассмотрение вопроса по легализации налоговой базы, на межведомственных комиссиях по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета Новолялинского городского округа налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход, в случае поступления информации из внешних источников либо при установлении фактов неправомерного применения предусмотренных коэффициентов. | МРИ ФНС №26 России по Свердловской области (по согласованию),  Органы местного самоуправления  Новолялинского городского округа | ежемесячно | Выявление налогоплательщиков, необоснованно применяющих специальный режим налогообложения в целях минимизации платежей в бюджеты путем «дробления» бизнеса. |
|  | ***Деятельность по сокращению задолженности*** | | | |
| 21 | Проведение анализа информации о задолженности предприятий, имеющих недоимку по региональным и местным налогам и сборам, страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, проведение работы с налогоплательщиками по ее погашению путем заслушивания на соответствующих комиссиях руководителей и собственников организаций. Информация предоставляется в соответствии с таблицей 2 к настоящему плану. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа,  МРИ ФНС№26 России по Свердловской области (по согласованию),  ММО МВД России  «Новолялинский» (по согласованию),  ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Новолялинском районе Свердловской области  (по согласованию) | постоянно | Обеспечение поступлений в областной и местный бюджеты за счет погашения задолженности |
| 22 | Проведение скоординированных мероприятий по осуществлению мониторинга наличия (отсутствия) по налогам и сборам в областной и местные бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по учреждениям (согласно реестру Министерства финансов Свердловской области), финансируемым из областного и местного бюджетов, а также принятию мер по ее погашению по форме согласно таблице 6 к настоящему плану | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа  МРИ ФНС№26 России по Свердловской области | ежеквартально | Укрепление финансовой дисциплины учреждений, финансируемых из областного и местного бюджетов, а также обеспечение поступлений в консолидированный бюджет за счет поступления задолженности |
|  | ***Раздел 2. Неналоговые доходы*** | | | |
| 23 | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности административной комиссии, созданной в соответствии с Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года №31-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий». Информация о результатах работы предоставляется по форме согласно таблице 7 к настоящему плану. | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | постоянно | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета |
| 24 | Разработка на сайте муниципальных образований онлайн-сервисов «Узнать задолженность арендатора», «Личный кабинет арендатора» | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | 2018 год | обеспечение своевременности и полноты поступлений в местный бюджет неналоговых доходов от использования государственного имущества |
| 25 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности на предмет соблюдения условий предоставления имущества положениям заключенных договоров аренды.  Информацию представлять в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 8 к настоящему плану | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально | Увеличение неналоговых доходов за счет выявления полностью или частично неиспользуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности и принятия по нему органом местного самоуправления решения о сдаче в аренду таких объектов или о продаже в установленном законодательством порядке |
| 26 | Проведение в полном объеме претензионно-исковой и адресной работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за пользование имуществом и земельным участкам, находящимися в муниципальной собственности.  Информацию представлять в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 9 к настоящему плану | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально | Увеличение неналоговых доходов за счет фактического взыскания сумм задолженности по арендным платежам за использование земельных участков и (или) имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| 27 | ***Раздел 3.Организация работы с предприятиями*** | | | |
| 28 | Взаимодействие с налогоплательщиками по вопросу привлечения к постановке на налоговый учет в качестве обособленных подразделений иностранных (иногородних) организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в соответствии с методическими рекомендациями по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных налоговых органов по постановке на налоговый учет обособленных подразделений организаций по месту осуществления ими деятельности.  Информация о результатах работы предоставляется по форме согласно таблице 10 к настоящему плану | МРИ ФНС №26 России по Свердловской области (по согласованию),  Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | постоянно | Увеличение объема обязательных платежей в областной и местный бюджеты |
| 29 | Проведение в процессе оказания государственных и муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставления сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в федеральной адресной информационной системе.  В случае выявления ошибок обеспечить информирование ответственных лиц налоговых органов как операторов данной системы, с учетом Методических рекомендаций, направленных письмом Правительства Свердловской области от 07.08.2015№ 01-01-71/14758 и писем Министерства финансов Свердловской области от 02.12.2016 № 05-22-14/11896 и от 02.12.2016 № 05-22-14/11898.  Информация о результатах проведенных мероприятий и проблемах, возникающих в ходе эксплуатации федеральной адресной информационной системы, представляется в Министерство финансов Свердловской области | Органы местного самоуправления Новолялинского городского округа | ежеквартально | недопущение нарушений действующего законодательства, устранение барьеров, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, и предотвращение возможных потерь областного и местного бюджетов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 1 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об эффективности применения налоговых преференций, предоставленных правовыми актами Новолялинского городского округа**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный акт, устанавливающий налоговые преференции в отчетном периоде | | Фактические перечисления в бюджет муниципального образования  (тыс. рублей) | | Сумма недоимки, числящаяся на конец отчетного периода  (тыс. рублей) | | Сумма льгот, предоставленных в отчетном периоде  (тыс. рублей) | | Количество объектов, учтенных для целей налогообложения | | В том числе количество налогооблагаемых объектов, в отношении которых применена налоговая льгота | |
| по налогу на имущество физических лиц | по налогу на землю физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по налогу на землю физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по налогу на землю физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по налогу на землю физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по налогу на землю физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по налогу на землю физических лиц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области  на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 2 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**По итогам работы межведомственных комиссий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Новолялинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  п/п | Наименование показателя | За отчетный период 201\_\_ года | За аналогичный период прошлого года | Рост (снижение)всумме  каналогичномупериоду прошлого года | В процентах  к аналогичному периоду прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных заседаний комиссий |  |  |  |  |
| 2. | Количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания комиссий, всего |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| по вопросу убыточности |  |  |  |  |
| по вопросу легализации теневой заработной платы |  |  |  |  |
| по вопросу снижения недоимки |  |  |  |  |
| 3. | Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях, всего |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| по вопросу убыточности |  |  |  |  |
| по вопросу легализации теневой заработной платы |  |  |  |  |
| по вопросу снижения недоимки |  |  |  |  |
|  | Данные уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль, представленных  налогоплательщиками после заслушивания на комиссиях | | | | |
| 4. | Уменьшены убытки, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Заявлена прибыль, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Дополнительно исчислен налог на прибыль  в областной бюджет, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Данные о налогоплательщиках, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии | | | | |
| 5. | Количество налогоплательщиков, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии |  |  |  |  |
| Сумма убытков до приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Сумма прибыли после приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Данные о налогоплательщиках, уменьшивших суммы заявленных убытков после приглашения на комиссии | | | | |
| 6. | Количество налогоплательщиков, уменьшивших убытки после приглашения на комиссии |  |  |  |  |
| Сумма убытков до приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Сумма убытков после приглашения на комиссии,тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы** | | | | |
| 7. | Количество работодателей, повысивших заработную плату своим работникам |  |  |  |  |
| Сумма дополнительно исчисленного налога на доходы физических лиц, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Сумма дополнительно поступившего в консолидированный бюджет Свердловской области налога на доходы физических лиц, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | **Результаты работы комиссий по вопросу снижения недоимки** | | | | |
| 8. | Количество хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку полностью |  |  |  |  |
| 9. | Количество хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку частично |  |  |  |  |
| 10. | Сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях, по состоянию на отчетную дату, всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |
| налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  |  |  |
| единый налог на вмененный доход |  |  |  |  |
| транспортный налог |  |  |  |  |
| налог на имущество физических лиц |  |  |  |  |
| земельный налог |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области  на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 3 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов капитального строительства и земельных участков на территории Новолялинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование показателя | За отчетный период 201\_ года | За аналогичный период  прошлого года | Рост (снижение)  в сумме  к аналогичному периоду прошлого года | | В процентах  к аналогичному периоду прошлого года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Количество объектов капитального строительства, сведения по которым получены от филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии» по Свердловской области и в отношении которых:  1) не установлена кадастровая стоимость или значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100,0 рублей;  2) отсутствуют сведения о правообладателях;  3) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы,  из них: |  |  |  |  | |
| количество объектов капитального строительства, по которым установлены характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества |  |  |  |  | |
| количество объектов капитального строительства, по которым ведется подготовительная работа по установлению характеристик, позволяющих определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества |  |  |  |  | |
| количество объектов капитального строительства, по которым невозможно установить характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Количество земельных участков, сведения по которым получены от филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии» по Свердловской области и в отношении которых:  1) не установлена кадастровая стоимость по причине отсутствия сведений о категории земель и (или) виде разрешенного использования;  2) значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 рублей;  3) отсутствуют сведения о правообладателях;  4) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы.  из них: |  |  |  |  |
| количество земельных участков, по которым установлены характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) правообладателя |  |  |  |  |
| количество земельных участков, по которым ведется подготовительная работа по установлению характеристик, позволяющих определить их кадастровую стоимость и (или) правообладателя |  |  |  |  |
| количество земельных участков, по которым невозможно установить характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) правообладателя |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 4 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке степени готовности налоговой базы для исчисления налога на имущество физических лиц Новолялинского городского округа**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(первое полугодие, год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Типы недвижимости  в соответствии  со ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации | Количество объектов, подлежащих налогообложению, по которым имеется информация об инвентаризационной стоимости (по которым был произведен расчет налога за 2015 год) | Количество объектов по состоянию на 01.01.201\_ | | | | | | Сумма налога | | | | | | | | Планируемые  к принятию муниципальным образованием: | | |
| количество объектов имущества физических лиц (всего)  на 01.01.201\_  (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | | | | | сумма исчисленного налога  (с инвентаризационной стоимости)  за 2015 год (тыс. рублей) | сумма налога (рассчитана исходя из кадастровой стоимости) для гр. 5, 6  (тыс. рублей) с учетом переходного периода, рассчитывается  по формуле  Н = (Н1 - Н2) х К + Н2  с учетом коэффициентов | | | | | отклонение  (+/-) | |
| количество объектов, по которым имеется и инвентаризационная,  и кадастровая стоимость | количество объектов, по которым имеется только кадастровая стоимость | количество объектов, по которым имеется инвентаризационная стоимость, но нет кадастровой стоимости | количество объектов, не имеющих  ни инвентаризационной, ни кадастровой стоимости | процент готовности  ((гр. 5 + гр. 6) / гр. 4), всего |
| ставки налога на имущество физических лиц, по которым сделан расчет налога | налоговые вычеты | виды льгот |
| тыс. рублей  (гр. 15 - гр. 10) | процент  (гр. 15 / гр. 10 х 100) |
| 1 год  К = 0,2 | 2 год  К = 0,4 | 3 год  К = 0,6 | 4 год  К = 0,8 | 5 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Жилое помещение (комната) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Жилое помещение (квартира) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Гараж, машино-место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Единый недвижимый комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объект незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Иные (здание, строение, сооружение, помещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области  на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 5 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по дополнительной мобилизации имущественных налогов и арендных платежей за землю в бюджет Новолялинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  п/п | Наименование показателя | За отчетный период 201\_ года | За аналогичный период  прошлого года | Рост (снижение)  в сумме к аналогичномупериоду прошлого года | | В процентах  к аналогичному периоду  прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Количество земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, всего |  |  |  |  | |
| 2. | Количество земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, всего |  |  |  |  | |
| 3. | Количество рейдов межведомственных комиссий («мобильных групп») |  |  |  |  | |
| 4. | Количество уведомлений (предписаний) о необходимости оформления права собственности |  |  |  |  | |
| 5. | Количество материалов проверок, сформированных в рамках муниципального земельного контроля и переданных в территориальный орган государственной регистрации, кадастра и картографии для возбуждения дела об административном правонарушении по статьям 7.1 и 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  | |
| 6. | Количество выявленных земельных участков, фактически используемых гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов (право собственности на которые не оформлено и отсутствуют арендные отношения),  из них: |  |  |  |  | |
| количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные земельные участки |  |  |  |  | |
| количество лиц, оформивших договоры аренды на выявленные земельные участки |  |  |  |  | |
| 7. | Количество выявленных объектов недвижимого имущества, на которые не оформлены правоустанавливающие документы в установленном порядке,  из них: |  |  |  |  | |
|  | количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 6 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по погашению задолженности по налоговым обязательствам в консолидированный бюджет Свердловской области организаций (учреждений), финансируемых из местных бюджетов, по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Код налогового органа | Сведения о налогоплательщике | | | | Сумма задолженностина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (рублей) | | | Сумма погашенной задолженности(рублей) | |
| ИНН | КПП | наименование | муниципальное образование | всего | в том числе | | всего | в том числе налог |
| налог | общая сумма задолженности за пределами 3-х лет по состоянию на отчетную дату |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области  на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 7 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о деятельности административной комиссии**

**Новолялинского городского округа в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование показателя | За отчетный период  201\_ года | За аналогичный период прошлого года | Рост (снижение) к аналогичному периоду прошлого года |
| 1. | Всего рассмотрено дел (по числу лиц) |  |  |  |
| 2. | Назначены административные наказания, всего,  в том числе: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| штраф |  |  |  |
| 3. | Сумма назначенных штрафов, рублей |  |  |  |
| 4. | Сумма взысканных штрафов, рублей |  |  |  |
| 5. | Эффективность взыскания, процентов |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 8 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведении инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставленного в аренду**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных проверок | Количество проверенных договоров | Количество выявленных нарушений | Меры, принятые для устранения нарушений |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 9 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество арендаторов, осуществляющих использование имущества, находящегося  в муниципальной собственности всего | В том числе количество арендаторов, имеющих задолженность по арендным платежам за использование муниципального имущества | Сумма задолженности по арендным платежам на начало года, всего  (тыс. рублей) | Сумма задолженности по арендным платежам на отчетную дату, всего  (тыс. рублей) | Погашена задолженность  (тыс. рублей) | | | | Направлены претензии арендаторам  в отчетном периоде  (тыс. рублей) | Сумма задолженности по исковым заявлениям, поданным в суд для принятия решения о взыскании задолженности  (тыс. рублей) | Списано задолженности по решениям судов, в связи с истечением сроков исковой давности  (тыс. рублей) |
| всего | в том числе | | |
| в добровольном порядке | в досудебном порядке | по решению судов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала Свердловской области  на 2017–2019 годы |
| Форма | Таблица 10 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по привлечению организаций – подрядчиков, участвующих в реализации инвестиционных проектов, к постановке на налоговый учет на территории Новолялинского городского округа**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  п/п | Наименование показателя | За отчетный период 201\_ года | За аналогичный период  прошлого года | Рост (снижение) к аналогичному  периоду прошлого года |
|  | Бюджетная эффективность инвестиционной деятельности на территории  муниципального образования | | | |
| 1. | Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых  на территории муниципального образования |  |  |  |
| 2. | Количество организаций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов,  в том числе: |  |  |  |
| состоящих на учете в территориальном налоговом органе |  |  |  |
| не состоящих на учете в территориальном налоговом органе |  |  |  |
| 3. | Количество организаций – подрядчиков, по которым направлены сведения в налоговые органы Свердловской области об осуществлении ими деятельности на территории муниципального образования |  |  |  |
| 4. | Количество организаций – подрядчиков, участвующих  в реализации инвестиционных проектов, вставших на учет как обособленные подразделения в территориальных налоговых органах (с момента начала осуществления деятельности на территории муниципального образования) |  |  |  |
| 5. | Сумма налоговых платежей, поступивших  в консолидированный бюджет Свердловской области  от организаций – подрядчиков, вставших на учет  в налоговых органах Свердловской области,  в том числе: |  |  |  |
| в областной бюджет |  |  |  |
| в местный бюджет |  |  |  |