ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _29.07.2016 г.   №_ 668

г. Новая Ляля

О подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Новолялинского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельского поселения, обеспечения прав законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа утвержденные Решением Думы Новолялинского городского округа четвертого созыва № 164 от 09.07.2009 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новолялинского городского округа», с изменениями, внесенными Решениями Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2012 № 58,  от 30.05.2013 № 103, от 28.11.2013 № 137.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений «Правил землепользования и застройки Новолялинского городского округа» определяется постановлением Главы Новолялинского городского округа от 13.07.2016 № 611.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 1).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

5. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном  вестнике Новолялинского городского округа и на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления.

Глава  округа                                                                                  С.А.Бондаренко

Приложение № 1

к Постановлению Главы Новолялинского городского округа

« 29 » июля_2016 № 668_

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки | июль – август | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 2 | Проверка проекта изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Отдел ПР и ГД |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 4 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Отдел ПР и ГД |
| 5 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Глава городского округа |
| 6 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 15 дней с даты принятия постановления | отдел по организационной работе и связи с общественностью |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 8 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 9 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | отдел по организационной работе и связи с общественностью |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Думу Новолялинского городского округа или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава городского округа |

# СОГЛАСОВАНИЕ

проекта Постановления Главы  Новолялинского городского округа

О подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа»

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступ- ления на согласование | Дата согласо-вания | Замечания и подпись |
| Заместитель главы округа | Е.А.Атепалихина |  |  |  |
| Начальник отдела по управлению МС и ЗО | Е.Г.Батенева |  |  |  |
| Начальник административно-правового отдела | Л.А.Овешкова |  |  |  |

Исполнитель(должность,Ф.И.О.),подпись,тел	834388 2-23-40

# И.В.Сошникова - специалист 1 категории отдела ПР и ГД администрации Новолялинского городского округа