Утвержден постановлением

главы Гаринского городского округа

от 20.02.2013 г. № 118

Поэтапный план мероприятий,

обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей,

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах

по реализации государственной политики в области образования и науки»

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 , важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора | Ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение важнейшего целевого показателя на соответствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Поручения |  |  |  |  |  |
| 1 | П. 1. а) Разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена | до 31 декабря 2012 года | I этап (2012 - 2013 годы) Разработка муниципального плана мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2012-2013 учебном году. Утверждение нормативных актов Управления образования Гаринского городского округа о подготовке и проведении Г(И)А, ЕГЭ в Гаринском районе в 2012-2013 учебном году. Организация и проведение диагностических контрольных работ и тренировочного тестирования | Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 2012 -2013 годы Далее- ежегодно в соответствии с планом | Управление образования Гаринского городского округа, Образовательные учреждения |
| 2 | П. 1. а) Обеспечить реализацию плана мероприятий по реализации в Свердловской области Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации и комплекса мер, направленных на выявление, поддержку одаренных детей и молодежи |  | I этап (2012 - 2013 годы) 1. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений и специалистов учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с учетом разработки профессиональных стандартов. | Разработанный муниципальный План мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Оказание содействия образовательным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, успешно работающим с одаренными детьми, сообществам по интересам детей и молодежи по интересам в области науки и техники. Проведение физкультурных, спор-тивных мероприятий, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий для детей и молодежи. |  | Управление образования Гаринского городского округа, Образовательные учреждения, Учреждения дополнительного образования |
| 3 | П. 1. в) Увеличение к 2015 году доли занятого населения в воз-расте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов. |  | I этап (2012 - 2013 годы) Проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников по актуальным вопросам развития образования. Участие в проекте «Вторая жизнь», направленного на предоставление образовательных услуг для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по актуальным вопросам развития образования, ежегодно должна составлять не менее 20 % от общего количества педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Свердловской области. |  | Управление образования Гаринского городского округа, Образовательные учреждения |
| 4 | П. 1. в) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2020 | I этап (2012 - 2013 годы) 1.1.Увеличение количества детей, посещающих творческие занятия в кружках, секциях. 1.2. Увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования- участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий. II этап (2014 - 2016 годы) 1.Реализация программных мероприятий III этап (2017 - 2018 годы) 1. Реализация и контроль программных мероприятий | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов В 2017 году- 72 % В 2018 году- 73 % В 2020 году- 75 % | 2012 -2013 годы 2014 -2016 годы 2017-2018 годы | Управление образования Гаринского городского округа |
| 5 | П. 1. а) Принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения | до 2016 года | I этап (2012 - 2013 годы) 1.1. Увеличение предельной численности детей в дошкольных учреждениях. 1.2.Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Гаринском городском округе» на 2010-2014 годы, постановление главы Гаринского городского округа от 06.07.2010 № 228. 1.3. Планирование строительства детского сада в пгт Гари на 75 мест. 1.4. Создание дополнительных мест в МКДОУ детский сад «Березка». II этап (2014 - 2016 годы) 2.2. Строительство детского сада в пгт Гари на 75 мест. III этап (2017 - 2018 годы) | 2012 год – 78 % 2013 год – 85 % 2014 год – 90 % 2015 год – 100 % 2016 год – 100 % 2017 год – 100 % 2018 год – 100 % 2019 год – 100 % 2020 год – 100 % | 2012 -2013 годы 2014 -2016 годы 2017-2018 годы | Администрация Гаринского городского округа, Управление образования Гаринского городского округа |
| 6 | П. 1. а) Обеспечить реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально-неблагополучных семей. | до конца 2013 года | I этап (2012 - 2013 годы) 1. Тиражирование методических сборников для педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и реабилитации несовершеннолетних. |  | в течение 2013 года | Управление образования Гаринского городского округа |
| 7 |  |  | 2. Доведение Рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области до руководителей муниципальных образовательных учреждений по разработке показателей стимулирующих выплат педагогам в рамках новой системы оплаты труда, характеризующих результативность работы педагогов в проведении индивидуальной работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, а также с детьми из социально неблагополучных семей. |  | январь 2013 года | Управление образования Гаринского городского округа |
| 8 |  |  | 3. Обеспечение реализации постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 690- ПП «О порядке назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» |  | В течение 2013 года | Управлений социальной политики в Гаринском районе |
| 9 |  |  | 4. Обеспечение реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» |  | в течение 2013 года | Управление образования Гаринского городского округа |
| 10 |  |  | 5. Обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей |  | в течение 2013 года | Образовательные учреждения |