|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение кпостановлению Главы Гаринского городского округаот 28 августа 2015 г. № 341 |

***Плана мероприятий («дорожной карты») «Поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг»***

***в Гаринском городском округе на 2015-2020 годы***

**Глава 1. Общее описание «дорожной карты»**

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами Гаринского городского округа, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее - Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ).

1. План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Гаринского городского округа (2015 - 2020 годы) (далее - "Дорожная карта") разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 297;

- Закона Свердловской области от 15.06.2011 N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы";

- Протокола заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 08.05.2014 N 177;

- Протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы Свердловской области "Доступная среда" до 2020 года от 28.05.2015 N 167.

2. Целью разработки "Дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Гаринского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов;

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

 - формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

 - создание условий для инклюзивного образования для детей с особыми потребностями

3. Сроки реализации «дорожной карты» 2015-2020 годы.

4. Реализация Плана мероприятий позволит:

- создать инвалидам и маломобильным группам населения, проживающим на территории округа, дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами;

- повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных групп населения;

- увеличить удельный вес доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения;

- способствовать повышению качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта сельской среды для всех граждан.

**2. Целевые показатели (индикаторы) успешной реализации «дорожной карты»**

2.1. В сфере образования в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11. | Удельный вес детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных учреждениях, от общего числа обучающихся детей с ОВЗ, детей- инвалидов | проценты  | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 22. | Удельный вес детей с ОВЗ, детей- инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся детей с ОВЗ, детей- инвалидов | проценты  | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 33. | Удельный вес детей с ОВЗ, детей- инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных учреждениях, от общей численности детей с ОВЗ, детей- инвалидов | проценты  | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 44. | Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей с ОВЗ, детей- инвалидов | проценты  | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 55. | Удельный вес работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, от числа работников образовательных учреждений ведущих образовательную деятельность с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | проценты  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 66. | Численность подготовленных для работы с инвалидами социальных педагогов, психологов, логопедов в расчете на количество обучающихся инвалидов | человек | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 77. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в общем количестве образовательных учреждений | проценты  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 88. | Количество приспособленных для обучения детей с ОВЗ, детей- инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) образовательных учреждений  | единицы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образование Гаринского городского округа |
| 9. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых для детей с ОВЗ, детей- инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается оснащение приспособлениями в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения детей с ОВЗ, детей- инвалидов по территории образовательного учреждения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | проценты  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образование Гаринского городского округа |

***Источник реализации и достижения целевых показателей является Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 30.12.2014 г. № 559 «Развитие образования в Гаринском городском округе до 2020 года» (с изменениями и дополнениями). Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 30.10.2014 года № 461 «Доступная среда для инвалидов Гаринского городского округа на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями).***

2.2. В сфере культуры в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек. | человек | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 22. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда. | единица | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 33. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 44. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 55. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах. | единица | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 6. | Удельный вес объектов на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 6.1 | дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | единица | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6.3 | наличие сотрудников, на которых административно ­распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7. | Удельный вес инфраструктурных объектов на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 7.1 | дублирование необходимой звуковой информации | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7.3 | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8. | Удельный вес инфраструктурных объектов на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |
| 8.1 | оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | единица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | единица | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 8.3 | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9. | Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | МКУК КДЦ Гаринского городского округа |

***Источник реализации и достижения целевых показателей является Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 19.12.2014 г. № 539 «Развитие культуры в Гаринском городском округе до 2020 года» (с изменениями и дополнениями); Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 30.10.2014 года № 461 «Доступная среда для инвалидов Гаринского городского округа на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями).***

2.3. В сфере физической культуры, спорта и туризма в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 21. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов  | проценты | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | Администрация Гаринского городского округа |

***Источник реализации и достижения целевых показателей является Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 20.10.2014 г. № 433 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе до 2020 года» (с изменениями и дополнениями). Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 30.10.2014 года № 461 «Доступная среда для инвалидов Гаринского городского округа на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями).***

2.4. В сфере здравоохранения в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | проценты | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ГБУЗ СО «Гаринская ЦРБ |
| 2. | Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | проценты |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Гаринская ЦРБ |

***Источник реализации и достижения целевых показателей является финансовые средства ГБУЗ СО «Гаринская ЦРБ».***

2.5. В социальной сфере в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11. | Доля социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов, от общего числа предоставляемых социальных услуг опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций |  | 36/150 | 37/150 | 38/150 | 39/150 | 40/150 | 41/150 | Управление социальной политики по Гаринскому району |
| 22. | Удельный вес работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций |  |  0/57 | 2/57 | 3/57 | 3/57 | 3/57 | 3/57 | Управление социальной политики по Гаринскому району |
| 3. | Количество приспособленных для оказания услуг инвалидам (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) учреждений социальной политики на территории Гаринского городского округа |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление социальной политики по Гаринскому району |
| 4. | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление социальной политики по Гаринскому району |

*Источник реализации и достижения целевых показателей является финансовые средства Управления социальной политики по Гаринскому району, ГБУ «КЦСОН» Гаринского района.*

2.6. В сфере торговли в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам (по слуху, зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата) помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, указателями, от общего числа торговых объектов | проценты | 11/30 | 11/30 | 12/30 | 13/30 | 14/30 | 15/30 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности |

***Источник реализации и достижения целевых показателей являются финансовые средства предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности осуществляющие деятельность на территории Гаринского городского округа.***

2.7. В сфере жилищно-коммунального хозяйства в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | проценты | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаринского городского округа |
| 22. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | проценты | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаринского городского округа |
| 33. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами), от общего числа жилых домов | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Администрация Гаринского городского округа |
| 44. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаринского городского округа |
| 5. | Удельный вес объектов на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Гаринского городского округа |
| 5.1 | дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | проценты | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 5.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | проценты | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 6. | Удельный вес инфраструктурных объектов на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Гаринского городского округа |
| 6.1 | дублирование необходимой звуковой информации | проценты | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 6.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам | проценты | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |

*Источник реализации и достижение целевых показателей является Муниципальная программа Гаринского городского округа от 21.10.2014 № 436 «Доступное и комфортное жильё – гражданам России в Гаринском городском округе на 2015-2020 годы».* *Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 30.10.2014 года № 461 «Доступная среда для инвалидов Гаринского городского округа на 2015-2017 годы» (с изменениями дополнениями).*

**3. Мероприятия дорожной карты, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и состав исполнителей указанных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1 | Составление паспортов доступности социально-значимых объектов Гаринского городского округа и формирование реестра. | 1. Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области».
2. Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей группы».
 | Руководители учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности Гаринского городского округа | 2015 – 2016 годы | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов. |
| 2 | Внесение изменений в Постановление главы Гаринского городского округа от 09.01.2013 № 680 «О создании Совета при главе Гаринского городского округа по делам инвалидов»  | Постановление главы Гаринского городского округа от 28.05.2015 № 224 «Об утверждении по оказанию инвалидам Гаринского городского округа социальных услуг в сфере культуры, спорта, обучения, трудоустройства, созданию доступности объектов социальной, инженерной, транспортной, информационной инфраструктуры на 2015 год».  | Администрация Гаринского городского округа | 2015 год | Эффективная организация работы Совета при главе Гаринского городского округа по делам инвалидов»  |
| 3 | Ежегодное планирование работы (утвержденный постановлением главы Гаринского городского округа план работы на текущий год) Совета при главе Гаринского городского округа по делам инвалидов»  | 1. Постановление главы Гаринского городского округа от 28.05.2015 № 224 «Об утверждении по оказанию инвалидам Гаринского городского округа социальных услуг в сфере культуры, спорта, обучения, трудоустройства, созданию доступности объектов социальной, инженерной, транспортной, информационной инфраструктуры на 2015 год».
2. Постановление главы Гаринского городского округа от 09.01.2013 № 3 «О создании Совета при Главе Гаринского городского округа по делам инвалидов» (с изменениями).
 | Администрация Гаринского городского округа | Ежегодно | Планирование работы Совета при главе Гаринского городского округа по делам инвалидов»  |
| 4 | Разработка муниципальных нормативных актов Гаринского городского округа | 1. Постановление главы Гаринского городского округа от 28.05.2015 № 224 «Об утверждении по оказанию инвалидам Гаринского городского округа социальных услуг в сфере культуры, спорта, обучения, трудоустройства, созданию доступности объектов социальной, инженерной, транспортной, информационной инфраструктуры на 2015 год».
2. Постановление главы Гаринского городского округа от 01.06.2015 № 231 об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Гаринского городского округа на 2015-2017 годы».
 | Администрация Гаринского городского округа | 2015- 2016 годы | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области |
| 5 | Составление паспортов доступности социально-значимых объектов Гаринского городского округа и формирование реестра | Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области» | Руководители образовательных учреждений Гаринского городского округа;МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015 – 2016  | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов. |
| 6 | Создание условий для инклюзивного образования в образовательных учреждениях Гаринского городского округа |  Муниципальная программа Гаринского городского округа, утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 30.12.2014 г. № 559 «Развитие образования в Гаринском городском округе до 2020 года» (с изменениями и дополнениями). | Управление образование Гаринского городского округа, руководители образовательных учреждений Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 7 | Внесение изменений в дорожную карту по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг на территории Гаринского городского округа |  Постановление главы Гаринского городского округа от 31 августа 2015 года № «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в Гаринском городском округе на 2015-2020 годы. | Администрация Гаринского городского округа | По мере необходимости |  |
| 8 | - Ознакомление с нормами Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015)"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части касающейся ;- Ознакомление с Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"(вместе с "ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)") | Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей группы» | Администрация Гаринского городского округа | 2 полугодие 2015 г. | Приспособление объектов к удовлетворению минимальных потребностей инвалидов |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| 1 | Участие в межведомственных мероприятиях | План мероприятий по межведомственному взаимодействию между органами местного самоуправления | Управление образования Гаринского городского округа ;МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 2 | Участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню инвалидов  | План проведения мероприятий  | Управление образования Гаринского городского округа;МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 3 | Ведение информации по детям с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования | Статистический отчет «Форма №76-РИК. Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)» | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 4 | Выделение на стоянке учреждений специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов | Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей группы» | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2020 г. | приспособление прилегающей территории для размещения автотранспорта инвалидов  |
| 5 | Размещение на площадках и в портиках информационных устройств, табло, щитов с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания | Приказ МКУК КДЦ от 26.08.2015 г. № 18 «О размещении информации о назначении и планировании и режиме работы объектов обслуживания» | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2020 г. | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 1 | Изучение методических рекомендаций муниципального и окружного уровня по организации образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования | Информационные письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Управление образования Гаринского городского округа, руководители образовательных учреждений Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 2 | Оборудование зданий и сооружений элементами доступности (пандусы, поручни, кнопка вызова персонала и другие) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере градостроительной политики; | Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей группы» | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2020 г. | доступность объектов культуры для инвалидов различных категорий |
| 3 | Оборудование элементами доступности зон оказания услуг | Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей группы» | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2020 г. | обеспечение доступности в получении услуг для инвалидов различных категорий |
| 4 | Приобретение наклеек/опознавательных знаков «инвалид» | Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей групп | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2015-2016 г. | повышение информированности населения и инвалидов различных групп |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 1 | Ведение информации о педагогических работниках, осуществляющих образовательный процесс детей –инвалидов в условиях инклюзивного образования | Статистический отчет «Форма № 76-РИК. Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)» | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 2 | Организация методического объединения педагогических работников, реализующих инклюзивное образование | Информационные письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 3 | Участие в методических консультациях для педагогов, организаторов инклюзивного процесса | Информационные письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 4 | Сбор материалов для обобщения опыта | Информационные письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 5 | Участие в обучающих семинарах по вопросам инклюзивного образования | Информационные письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 6 | Анализ кадрового обеспечения образовательных учреждений Гаринского городского округа, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | Положение об Управлении образования Гаринского городского округа, утвержденное Думой Гаринского городского округа от 29.08.2014 года № 368/32 | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 | Исполнение законодательства Российской Федерации, Свердловской области, местных нормативных актов |
| 7 | Контроль и мониторинг реализации мероприятий плана | Приказ начальника Управления образования Гаринского городского округа от 06.05.2015 года № 46-А «Об утверждении контроля и мониторинга реализации мероприятий плана» | Управление образования Гаринского городского округа | 2015-2020 |  |
| 8 | Инструктирование сотрудников учреждений культуры по оказанию ситуационной помощи инвалидам различных категорий | Распоряжение главы Гаринского городского округа от 30.07.2015 № 180 «О создании рабочей групп.Приказ директора МКУК КДЦ от 26.08.2015 г. № 19 «Об инструктирование сотрудников учреждений культуры по оказанию ситуационной помощи инвалидам различных категорий» | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 3 квартал 2015 года | Повышения уровня знаний сотрудников при оказании ситуативной помощи инвалидам различных категорий |
| 9 | Размещение памяток для сотрудников учреждений культуры по оказанию ситуационной помощи и общению с инвалидами различных категорий | Приказ директора МКУК КДЦ от 26.08.2015 г. № 20 «О размещении памяток для сотрудников МКУК КДЦ по оказанию ситуационной помощи и общению с инвалидами различных категорий». | МКУК КДЦ Гаринского городского округа | 2 полугодие 2015 г | Повышения уровня знаний сотрудников при оказании ситуативной помощи инвалидам и общении с ними |