ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.11.2016 г.                                             № 328

р.п. Гари

Об утверждении  муниципальной

программы «Содействие созданию

в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест  в общеобразовательных

учреждениях  на 2017 - 2025 годы»

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», с целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Гаринского городского округа, на основании ст. 29.1 Устава Гаринского городского округа, Администрация Гаринского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу  «Содействие созданию в Гаринском  городском округе  (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  в общеобразовательных  учреждениях  на 2017 - 2025 годы» (прилагается).

2.Настоящее  постановление  вступает в силу с 01 января 2017 года.

3.Настоящее  постановление опубликовать (обнародовать).

4.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы  администрации Гаринского городского округа.

Глава администрации

Гаринского городского округа							А.Г. Лыжин

- Приложение N 1

Муниципальной программы «Содействие

созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных учреждениях

на 2017 - 2025 годы»)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содействие созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  в общеобразовательных

учреждениях  на 2017 - 2025 годы»)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Гаринского городского округа, общеобразовательные учреждения Гаринского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | I этап – 2017–2020 годы II этап – 2021–2025 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы «обеспечить создание в Гаринском городском округе новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» Задача программы «обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных учреждений» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб. | общий объем финансирования Программы в 2017–2025 годах составит 0 млн. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета __0___ млн. рублей; за счет внебюджетных источников __0_____ млн. рублей Объем финансирования Программы в 2017 - 2020 годах составит____0__ млн. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета __0____ млн. рублей; за счет внебюджетных источников ___0____ млн. рублей. Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит ___0___ млн. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета ___0___ млн. рублей; за счет внебюджетных источников ____0___ млн. рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | admgari-sever.ru |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, в разрезе объектов общего образования.

Программа «Содействие созданию в Гаринском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях» на 2016-2025 годы (далее - Программа) разработана  с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых   мест  в общеобразовательных организациях  на 2016 - 2025 годы»), постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «об утверждении государственной программы «Содействие созданию в  Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых   мест  в общеобразовательных организациях  на 2016 - 2025 годы»);

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики  требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  (далее – школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны  быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования  второй половины дня, а именно:

-обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 1900 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 5 часов в неделю);

-создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких  организаций;

-организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Обучение в одну смену  расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, занятий туризмом и спортом.

На территории Гаринского городского округа образовательная деятельность ведется в трех школах, из них: две сельские малокомплектные школы (МКОУ Андрюшинская СОШ и МКОУ Пуксинская СОШ) и одна городского типа (МКОУ ГСОШ). Во всех  школах установлено:  видеонаблюдение, тревожные кнопки, система «ОКО», «АПС», имеют ограждение и освещение по периметру школы, обустроенные туалетные  комнаты, которые соответствуют требованиям СанПина, столовые при школе, спортивные залы.

Здание МКОУ Андрюшинская СОШ было возведено  в 1988 году в  кирпичном исполнении, процент износа составляет около 50%. В МКОУ Андрюшинская СОШ  проведен капитальный ремонт: замена деревянных оконных блоков на пластиковые, замена дверных блоков, частичная замена отопительной системы, замена отопительных котлов в котельной, устройство крыльца с пандусом. Контингент обучающихся  МКОУ Андрюшинская СОШ  с проектной мощностью на 152 места составляет 34 человека. До 2025 года численность обучающихся с 34 человек снизится до 11 человек, или на 68%.

МКОУ Пуксинская СОШ располагается в двухэтажном деревянном здании 1996 года постройки, износ здания составляет 50%. Проведен капитальный ремонт школы, замена: полов в спортивном зале, светильников, входных дверей, частичная замена пола в коридоре, канализационных сетей, деревянных оконных блоков на  пластиковые.  Контингент  обучающихся МКОУ Пуксинская СОШ  с проектной мощностью на 192 места составляет на сегодня 14 человек, к 2025 году  численность обучающихся снизится до 4 человек, или на 78%.

Проектная мощность сельских общеобразовательных учреждений позволяет обеспечить процесс обучения  в одну смену.

Здание  МКОУ ГСОШ 1983 года постройки, трехэтажное, в кирпичном исполнении, процент износа составляет 31. В школе  так же проведен капитальный ремонт, замена: кровли,  пола в спортивном зале, дверных блоков, электросетей на первом и третьем этажах, деревянных оконных блоков  на пластиковые, светильников, сантехнического оборудования, ветхих водопроводных и канализационных сетей, устройство крыльца с пандусом. В текущем году запланирован капитальный ремонт электрической проводки и замена светильников на втором этаже. Школа имеет спортивный зал, актовый зал. Проектная мощность школы составляет 624 места, занимается 350 человек. Во вторую смену занимаются обучающиеся первой ступени в количестве 54 человек (15% от количества всех обучающихся), которые  до 2020 года будут переведены на обучение в одну смену  за счет рационального использования внутри школьных помещений: освобождение  кабинета трудового обучения  для  класса первого уровня с переносом его  в кабинет пришкольного гаража, из-за сокращения численности обучающихся проведение оптимизации наполняемости  классов. По самым оптимистичным расчетам прогнозируется прирост контингента школы с 350 человек в 2015/2016 учебном году до 383 человек к 2020 году, с 2020 года до 2025 года и далее с учетом демографической ситуации планируется спад контингента обучающихся до 337 человек, или на 12%..

В целом, демографическая ситуация в округе характеризуется сокращением численности населения. Среднегодовая численность населения в 2010 году составила 6.9 тыс. человек. С 2010 года по 2015 год численность населения  уменьшилась на 2,6 тыс. человек, или на 37%. В 2014 году численность родившихся составила 46 человек, в 2015 году – 33 человека, на 28,2 % меньше предыдущего года. Соответственно существенное увеличение обучающихся в отдаленной перспективе не просматривается. На территории округа нет необходимости строительства новых школ. Тем не менее, несмотря на отсутствие объективной потребности по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях, необходимость реализации Программы обусловлена социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II.Цель и задачи Программы, обоснование, сроки и этапы ее реализации, а также целевые показатели (индикаторы) реализации

Целью программы является обеспечение доступности мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будет решена задача по обеспечению односменного режима работы в МКОУ ГСОШ .

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены  в приложении № 1.

В рамках  региональной программы, которая реализуется в 2 этапа, предполагается:

- на 1 этапе (2016-2020 годы)- ликвидация третьей смены и перевод 1-4 классы и 10-11 (12) классы на обучение в одну смену.

- на 2 этапе (2021-2025 годы) – перевод 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в другие здания и обеспечение обучения в одну смену5-9 классов.

Исходя из вышеизложенных задач целевым ориентиром Программы на муниципальном уровне является перевод  МКОУ ГСОШ на  односменный режим обучения.

III.Мероприятия Программы

Мероприятия программы приведены в приложении № 2, в том числе  оптимизация загруженности МКОУ  ГСОШ (эффективное использование имеющихся помещений).

Реализация Программы будет осуществляться  с 2017  года. Конкретные объемы финансирования принимаются  при решении о бюджете муниципального образования Гаринский ГО на очередной финансовый год.

Ответственным  исполнителем  – координатором  Программы  является Управление образования Гаринского городского округа.

Управление образования Гаринского городского округа  в ходе выполнения Программы:

-осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

-разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-вносит в администрацию Гаринского городского округа  проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы, в том числе и в случае необходимости внесения изменений, дополнений в Программу;

-составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

-обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

-организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Эффективность Программы  оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными  в приложении № 1

По итогам реализации программы  обучающиеся общеобразовательных учреждений Гаринского городского округа  станут обучаться в одну смену.

- Приложение N 2

Муниципальной программы «Содействие

созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных учреждениях

на 2017 - 2025 годы»)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

муниципальной программы "«Содействие созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  в общеобразовательных

учреждениях  на 2017 - 2025 годы»)

| № п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель. Обеспечить создание в Гаринском городском округе новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача. Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных учреждений». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Число новых мест в МКОУ ГСОШ – всего, | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1); распоряжение правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» |
| 4 | в том числе введенных путем эффективного использования помещений школы, пришкольного гаража с учебным классом, оптимизация малочисленности классов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, | процентов | 86,7 | 87,5 | 88,8 | 89,3 | 89,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 67,5 | 69,9 | 70,4 | 72,4 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Приложение N 3

Муниципальной программы «Содействие

созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных учреждениях

на 2017 - 2025 годы»)

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы "«Содействие созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  в общеобразовательных

учреждениях  на 2017 - 2025 годы»)

| № п/п | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 4 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 7 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 8 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 11 | Прочие нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | Мероприятие1: МКОУ ГСОШ -введение новых мест путем эффективного использования помещений школы, пришкольного гаража с учебным классом, оптимизация малочисленности классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |

- Приложение N 4

Муниципальной программы «Содействие

созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных учреждениях

на 2017 - 2025 годы»)

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы "Содействие созданию

в Гаринском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест

общеобразовательных  учреждениях"на 2017 - 2025 ГОДЫ

Эффективность (Э) программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы (далее - Программа) оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении N 1 к Программе, и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых индикаторов;

xi - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении N 1 к Программе;

xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).

Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением N 1 к Программе, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.

- Приложение N 5

Муниципальной программы «Содействие

созданию в Гаринском  городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных учреждениях

на 2017 - 2025 годы»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы "Содействие   созданию в Гаринском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  общеобразовательных  учреждениях"на 2017 - 2025 ГОДЫ

1. Для оценки эффективности реализации программы "Содействие созданию в Гаринском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях" на 2017 - 2025 годы (далее - Программа) используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе (далее - целевые показатели (индикаторы).

2. Методика сбора исходной информации для расчета достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) состоит в проведении с использованием установленных форм мониторинга выполнения проектов в рамках мероприятий Программы  организацией (организациями)  по мониторингу и аналитическому обеспечению реализации  Программы

Инструментом реализации мониторинга могут являться специализированные порталы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Источником указанных данных являются помимо ведомственной статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.

3. При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) Программы используются следующие методические   подходы:

при расчете целевого показателя (индикатора) "удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Единица измерения – процент.

Источник информации: Управление образования Гаринского городского округа.

3.1.. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Уо)  рассчитывается по формуле:

,

где:

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5).

3.2.. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования рассчитывается по формуле:

,

где:

Уон -  Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального  образования в  общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Гаринского городского округа, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального  образования в  общеобразовательных  учреждениях (процентов).

У2н - численность обучающихся по образовательным программам начального  образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления образования Гаринского городского округа).

У3н - численность обучающихся по образовательным программам начального  образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления образования Гаринского городского округа).

Ун - численность обучающихся по образовательным программам начального  образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12).

У – численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2., строка 01, графа 05).