Форма Приложение N 5-1

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

**ИЗМЕНЕНИЕ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**" Доступное и комфортное жилье - гражданам России**

**в Гаринском городском округе на 2019 – 2024 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие муниципальной программы | Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) | Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей | | | в том числе:  2019 год [<\*>](#P2204), тыс. рублей | | | | | |
| изменение объемов финансирования муниципальной программы | | | изменение целевых показателей муниципальной программы | | |
| объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) | объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы в n-м году (+/) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,**  **в том числе** | 1.Годовой объем ввода жилья;  2.Коэффициент доступности жилья.  3. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. | 23000,0 | 23513,0 | +513,0 | 3150,0 | 3663,0 | +513,0 | - | 17 населенных пунктов | 17 населенных пунктов |
| 2. | **Мероприятие 5**  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Гаринского городского округа и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Гаринского городского округа:  5.1. адаптация существующей баз данных и программного обеспечения муниципальной геоинформационной системы городского округа с целью вычисления координат границ территориальных зон и населенных пунктов в среде МГИС,  в том числе: | Целевой показатель 3  … | 0,0 | 513,0 | + 513,0 | 0,0 | 513,0 | + 513,0 | - | Населенный пункт | Населенный пункт |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 513,0 | +513,0 | 0,0 | 513,0 | +513,0 | - | Населенный пункт | Населенный пункт |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается информация за каждый период реализации муниципальной программы, в котором изменяется объем расходов отдельного бюджета и значение целевых показателей.