**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год, (Постановление Главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 года № 79 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Причины отклонения и предполагаемые дальнейшие действия |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей. |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024г  | 0,98-полное финансирование | 1 Высокая результативность | Оценка -5 Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 2 | Развитие и модернизация объектов водоснабжение, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г | 0,35- существенное недофинансирование (неисполнения муниципальной программы) | 0,9 средняя результативность (невыполнение плана) | Оценка 1 Низкая эффективность муниципальной программы  | На невыполнение плана целевых показателей повлияло отсутствие финансирования на приобретения труб для замены ветхих водопроводов и капитальный ремонт водопроводной сети. Неисполнение выделенного финансирования на прокладку нового водопровода, разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения их обустройство в связи с несостоявшимися аукционами (отсутствием заявок). Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения исполнения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления |
| 3 | Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г | 0,94-неполное финансирование | 1-высокая результативность | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Отклонения в части неполного исполнения финансирования в связи с несостоявшимся конкурсом по проведению ремонта автомобильных дорог по ул. Ясная, подъезд к кладбищу и оканавливание дорог. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей  |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г | 0,20 существенное недофинансирование (неисполнения муниципальной программы) | 1-высокая результативность | Оценка 2 Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Причинами неполного освоения выделенных денежных средств является не произведенный ремонт крыши ангара ДЮСШ в связи с недостаточностью запланированных средств (запланировано 449т.р необходимо было по локально сметному расчету 1148,4т.р ) , не осуществлены мероприятия по модернизации уличного освещения, т.е некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения (увеличения) финансирования и корректировки целевых показателей |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024г. | 0,67 неполное финансирование  | 0,88- средняя результативность (невыполнения плана) | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Причинами невыполнения плана прекращение деятельности субъектов малого предпринимательства, сокращение численности работников, уменьшение подачи заявок на оказание финансовой поддержки. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей  |
| 6 | Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 0,83 неполное финансирование | 0,97 – высокая результативность  | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Отклонение в связи с несостоявшимся аукционом по обеспечению мероприятий по строительству спортивной площадки Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды . |
| 7 | Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024гг | 0,98 –полное финансрование | 0,86 средняя результативность (недовыполнения плана) | Оценка 3 Средний уровень эффективности муниципальной программы  | На невыполнение плана по целевым показателям повляло увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними к уровню прошлого года, а также уменьшения количества поданных заявок на оказание адресной материальной помощи больным туберкулезом Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений)  |
| 8 | Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 1-полное финансирование | 1,09 Средняя результативность (перевыполнения плана)  | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Невыполнение плана целевых показателей «количеству коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющего звания «народный», «число передвижных музейных выстовок», «количество выстовочных проектов» , «количество записей в электронных каталогах», «Количество новых книг», Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 9 | Патриотическое воспитание гражадан в Гаринском городском округе на 2019-2024гг. | 0,94 неполное финансирование | 1 Высокая результативность  | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Остаток неиспользованных средств в части проведения мероприятий про учебным сборам и военизированных эстафет, приобретения путевок, оборудования и формы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 1-полное финансирование | 1 Высокая результативность  | Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 11 | Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 0,80 неполное финансирование | 1 Высокая результативность | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | Не выполнен целевой показатель по обеспечению добровольных пожарных дружин основными видами пожарно-технического имущества, неосвоены выделенные денежные средства на изготовления паспортов безопасности и планов по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды  |
| 12 | Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024г | 1-полное финансирование | 1,15 Средняя результативность (перевыполнения плана) | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Перевыполнения плана в связи с увеличением процентов по целевому показателю «отношения объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета». Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |
| 13 | Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 1-полное финансирование | 0,96 высокая результативность  | Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 14 | Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 1-полное финансирование | 1-Высокая результативность  | Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 15 | Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024гг | 0,60 неполное финансирование (неисполнение программ) | 0,4- низкая результативность (существенное недовыполнения плана0 | Оценка 2 уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Причинами отклонения являются невыполнения мероприятий по обустройству территорий контейнерными площадками под ТКО, обустройство пешеходных зон от общей протяженности , не израсходованы средства на устройство пешеходных дорожек в асфальтовом покрытии. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.  |
| 16 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024гг.  | 1-полное финансирование | 1,03 Высокая результативность | Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 17 | Доступное и комфортное жилье граждан России в Гаринском городском округе на 2019-2024гг. | 0,14 существенное недофинансирование (неисполнения муниципальной программы) | 0,6 Средняя результативность (недовыполнения плана) | Оценка 2 уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Невыполнены мероприятия по целевым показателям «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства», «составления реестра и формирование земельных участков» , «Обеспечение проживающих в гаринском городском округе и нуждающимся в жилых помещениях малоимущих граждан» - денежные средства не освоены. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, полное исполнения выделенного финансирования.  |