**Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2020 год**

Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2020 год подготовлен в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа, утвержденным постановлением Главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 г. № 79 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате за 2020 год осуществлялась реализация 17 муниципальных программ и доклад сформирован на основании 17 отчетов, предоставленных ответственными специалистами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводиться по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1) (соотношение фактического объема расхода и запланированного объема расходов )

-оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (среднеарифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей МП за отчетный период)

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.

Итоги проведенной оценки эффективности реализации программ за 2020 год отражены в таблице «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год» и размещены на сайте администрации Гаринского городского округа .

За 2020 год доля расходов по муниципальным программа из общей суммы расходов составили 73%, кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 227 757,4 тыс. рублей, исполнение 214 315,3 тыс. рублей или 94,1 %, в том числе в разрезе муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019- 2024 годы»**

В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 4626,258 тыс. рублей из них исполнено 4624,509 тыс. руб. или на 99,96 %, из них :

- по целевому показателю «организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих» пройдено переподготовка и повышение квалификации 8 муниципальными служащими, всего использовано 14,740 тыс. рублей.

- Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности выплачивалась 30 специалистам и составила 100 % выполнения планового показателя, в сумме исполнение составило 4609,77 тыс. рублей.

Целевые показатели без финансирования: «Доля муниципальных правовых актов, принятие которые предусмотрены законодательством» в части о муниципальной службе и о противодействии коррупции выполнены на 100 % , в рамках исполнения целевого показателя «доля муниципальных служащих , прошедших аттестацию , от общего количества муниципальных служащих» исполнение составило 20% в соответствии с плановыми показателями , проведено аттестация 5 муниципальных служащих.

В целом по муниципальной программе оценка составила 5 - высокая эффективность муниципальной программы .

**Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"**

В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 1042 тыс. рублей, из них исполнено 76,87 тыс. руб. или на 7,4%, из них :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | назначено | Касс. расход | исполнено |
|
| Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 801,00 | 76,87 | 9,6% |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 241 000,00 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| На невыполнение плана целевых показателей повлияли факторы:  Неосвоение средств, выделенных на прокладку нового водопровода (выделено 801 тыс. руб., освоено 76,9 тыс. руб.  По обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в д. Рычкова и д. Зыкова был заключен контракт, но в связи с коронавирусной инфекцией работы не выполнены, контракт расторгнут по соглашению сторон.  Цели программы выполнены не в полном объеме, качество питьевой воды не улучшилось. Центральным водоснабжением обеспечены жители д. Лебедево.  Для полной реконструкции системы водоснабжения в п. Гари проводится работа по ПСД. Кроме того не выполнены целевые показатели по удельному весу протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности водопроводных сетей, снижения степени износа коммунальной инфраструктуры.  Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана.  В целом по муниципальной программе оценка составила 2 Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего, необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей, увеличения исполнения финансирования, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления, включение приложения по методике расчета необходимых средств на исполнение целевых показателей . |
| **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"**  В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 17 407,3 тыс. рублей, из них исполнено 15936,3 тыс. руб. или на 91,5%, из них :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | назначено | Касс. расход | исполнено | | | содержание дорог в зимний период | 1544,1 | 1484,8 | 96,2% | | Текущий ремонт дорог местного значения  Приобретьение движимого и недвижимого имущества | 10 988,7  4874,5 | 9577,1  4874,5 | 87,5%  100% |  |  | | --- | | Целевой показателей по увеличению протяженности дорог общего пользования местного  значения , отвечающим требованиям при установленном нормативном значении 2 км выполнен  в полном объеме – проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 7,668 км.  Целевой показателей по обеспечению содержания улично-дорожной сети общего пользования , отвечающим требованиям при установленном нормативном значении 2 км выполнен частично , осуществляется содержание дорог в зимний период . Не выполнены работы в  зимнее время по заливке переправы Н.Вагиль.  В целом по муниципальной программе оценка составила 4 приемлемый уровень  эффективности муниципальной программы ниже среднего, необходим пересмотр  муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей. | |
|  |
| ***МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы»***  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 11051,65 тыс. рублей, из них исполнено 10846,53 тыс. руб. или на 98,1 %, из них:  **- на Мероприятие 1**  «Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции систем освещения»: 31,5 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2021 г. освоено 31,5 тыс. рублей, или 100% от планируемой суммы.  За счет указанных средств исполнителями выполнены следующие работы:  Андрюшинская СОШ – 8,5 тыс. рублей,  провели замену люминесцентных ламп на светодиодные в учебных классах Андрюшинской школы в количестве 10 шт., по цене 850 рублей за 1шт.,  всего освоено 8,5 тыс. руб., или 100% от запланированной суммы.  ДДТ и ДЮСШ – 20,0 тыс. рублей,  приобретены лампы светодиодные 82 шт. на суму 10,250 тыс. рублей,  заменены в ДДТ - 64 лампы,  18 ламп - для замены на случай возникновения неисправных;  приобретены светильники 12 шт. на сумму 9,750 тыс. рублей. по стоимости 812,50,  установлены (заменены) в ДЮСШ,  всего освоено 20,0 тыс. рублей., или 100% от запланированной суммы.  МКУК «Культурно-досуговый центр» - 3,0 тыс. рублей. приобретены энергосберегающие светильники 20 шт. по стоимости 150 рублей,  заменены светильники в ДК-5 шт.; Нихворском сельском клубе – 5 шт.;  Андрюшинском – 5 шт., Горновском – 5 шт. и Зыковском - 5 шт.,  всего освоено 3,0 тыс.руб., или 100% от планируемой суммы.  **- на Мероприятие 2**  «Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон»: 1303,920 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2021 г. освоено 1303,920 тыс. рублей, или 100% от планируемой суммы,  за счет указанных средств исполнителями выполнены следующие работы:  Гаринская СОШ – 100,0 тыс. рублей.  В школе 66 окон, окна пропускают холод, при пониженной температуре в зимний период в учебных классах холодно, что является не соблюдением норм. В рамках муниципальной программы выполняются мероприятия по частичному утеплению оконных проемов всего утеплено 34 окна, в том числе в 2020 году проведены работы по утеплению 15 окон, мероприятие выполнено согласно договору с ООО «МетКонсервис» от 12.10.2020 №Ю-89, Акт приемки выполненных работ от 03.12.2020 № 1.  всего освоено 100,0 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.  МБДОУ детский сад «Березка» - 40,0 тыс. руб.  Приобретены две балконные двери (пластиковые) стоимостью 20,0 тыс. рублей за одну дверь, установлены взамен неисправных (сломаны крепежи и створки) образовывалась наледь и пропускали холод. Оплата проведена 09.10.2020. Исполнитель ТОО «Аметист»,  всего освоено 40,0 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.  ДДТ и ДЮСШ – 1148,92 тыс. рублей.  Произведен ремонт крыши ангара ДЮСШ (контракт от 25.06.2020 №08626000135200000060001, 970,41990 тыс. руб.) Акт приемки выполненных работ от 27.07.2020 №1;  Выполнены работы по гидроизоляция крыши (договор от 25.08.2020 № 21 178,50010 тыс. рублей), приняты по Акту от 24.09.2020 №1.  всего освоено 1148,92 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.  МКУК «Культурно-досуговый центр»,  -произвели утепление чердачного перекрытия здания Андрюшинского сельского клуба, освоено 15,0 тыс. руб., или 100% от планируемой суммы;  **- на мероприятие 3**  «Оснащение современным техническим оборудованием по снижению расхода воды в санитарно-бытовых помещениях»: 13,0 тыс. руб.  ДДТ и ДЮСШ – 3,0 тыс. руб.  установлен в бытовой комнате ДДТ смеситель для подсоединения воды, приобретен один комплект (смеситель и шнур) по стоимости 1000 рублей,  Заменены устаревшие счетчики в ДЮСШ – 1 и в ДДТ – 1, на счетчики повышенного класса точности, стоимость за один счетчик 1000 руб.  Договор ООО «Аметист» от 08.10.2020 №23.  всего освоено 3,0 тыс. рублей., или 100% от запланированной суммы.  МБДОУ детский сад «Березка» - 10,0 тыс. рублей  Приобретены 2 унитаза стоимостью по 5 тыс. рублей, оплачено 10.10.2020. Установлены в двух санитарно-бытовых помещениях взамен неисправных, пропускающих воду из образовавшихся сколов.  **на мероприятие 4** «Модернизация уличного освещения на территории Гаринского городского округа» 9703,229 тыс. рублей,  из них:  **- 200,0 тыс. рублей** предусмотрено на замену ламп и светильников (ДРЛ) уличного освещения на светодиодные в населенных пунктах Гаринского городского округ,расходы составили 89,91385 тыс. рублей. или 45 % от планируемой суммы, мероприятие выполнено на 100 %, сложилась экономия в сумме 110,08615 тыс. рублей в результате конкурсной закупки.  Исполнителем приобретены и установлены в количестве 43 светодиодных светильника: с. Андрюшино - 25 шт. по цене 2091,0 рублей; Нихвор –18 шт. по цене 2091,01 рублей.  **- 9503,229 тыс. рублей** предусмотрено на мероприятие по улучшению уровня энергетического оснащения уличного освещения в р.п. Гари», расходы составили 9408,19629 тыс. рублей или 98,9 % от планируемой суммы, экономия в результате конкурсных процедур 95,033 тыс. рублей.  В целом по муниципальной программе оценка 3 средний уровень эффективности муниципальной программы, целевые показатели достигнуты не в полной мере. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и приведении их в соответствие приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 399 «Об утверждении методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях по Задача 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»  **включить:**  **Целевой показатель 3**  Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)  **Расчетная формула:**  Статистическая информация для расчета данного показателя отсутствует.  Источник данных – организация, производящая оплату за электрическую энергию уличного освещения  Умо.ээ.освещение =  ОПмо.ээ.освещение/Пмо.освещение (кВтч/кв.м)  где:  ОПмо.ээ.освещение – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории МО,кВтч;  Пмо.освещение – общая площадь уличного освещения территории МО на конец года,кв.м.  В целом по муниципальной программе оценка составила 3 средний уровень эффективности муниципальной программы, необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей. |  | 158 023,16 | 6,8 | Мероприятие по «Умному освещению» перенесено на 2020 год |
| ***Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"***  Кассовый расход в рамках муниципальной программы составил 71,2 тыс. рублей или 96,2% к годовым назначениям 74,0тыс. рублей.  Причинами отклонения целевых показателей стало прекращение деятельности субъектов малого предпринимательства, сокращение численности работников. Снижены целевые показатели по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по доле среднесписочной численности работников в СМП от всех форм собственности в связи с прекращением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  Предоставлена субсидия на возмещение части расходов в размере 70 % фактически произведенных затрат на оплату ГСМ при осуществлении доставки продукции от р.п. Гари до сельских населенных пунктов Гаринского городского округа.  Целевые показатели муниципальной программы:  - Целевой показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения  Рассчитывается в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»:  1) Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения рассчитывается по формуле:  Ксмп = Чсмп / Чн х 1000, где:  Ксмп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (единиц;)  Чсмп – число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц);  Чн – численность постоянного населения (среднегодовая), (человек).  План 12,6 единиц  Факт 10,4 единиц  Ксмп = 40 /3832 х 1000= 10,4  *причина отклонения – из-за отрицательной тенденции численности населения снижается количество субъектов малого и среднего предпринимательства.*  За 2020 год прекратили свою деятельность субъекты МСП (количество 9 ед): КФХ Долгих Г.А., ИП Климентьев М.М., ИП Шляпников Д.А., ИП Похиль С.А.,ИП Костицын А.И., ИП Батенев И.В., ИП Долгов В.Д.,  ИП Поспелова Н.Е., ИП Поспелов Р.Ю.  За 2020 год зарегистрировали свою деятельность субъекты МСП (количество 7 ед): ИП Лушников С.А., ИП Киселев Р.В., ИП Поспелова Н.Е., ИП Похиль Г.Е., ИП Рычков В.В., ИП Шляпников Д.А., ИП Брант Н.А.    - Целевой показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  Рассчитывается в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»:  2) Целевой показатель 1.1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций рассчитывается по формуле:  Дсспч = Чссп (мсп) / Чссп (п) х 100%, где:  Дсспч – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);  Чссп (мсп) – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (%);  Чссп (п) – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%).  План 14,6 %  Факт 12,8 %  Ксмп = 233 /1820 х 100%= 12,8  *причина отклонения - прекращение деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства,* *сокращение численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.*  численность работников у субъектов МСП сократилась  КФХ Долгих Г.А., ИП Климентьев М.М., ИП Шляпников Д.А., ИП Похиль С.А.,ИП Костицын А.И., ИП Батенев И.В., ИП Долгов В.Д.,  ИП Поспелова Н.Е., ИП Поспелов Р.Ю., ООО «Аметист», Гаринское РайПО,  численность работников у субъектов МСП повысилась ИП Лушников С.А., ИП Киселев Р.В., ИП Поспелова Н.Е., ИП Похиль Г.Е., ИП Рычков В.В., ИП Шляпников Д.А., ИП Брант Н.А.  В целом по муниципальной программе оценка составила 4 – приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и объема финансирования . |
| ***Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"***  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 136458,807 тыс. рублей, из них исполнено 130 209,075 тыс. рублей, или на 95,4 %, рублей из них по подпрограммам и целевым показателям:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Назначено (руб.) | Исполнено (руб.) | % | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 19 768,90  в т.ч ОБ 8649,0  МБ 11119,9 | 19768,9  в т.ч ОБ 8649,0  МБ 11119,9 | 100 | Целевые показателей по обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет выполнены | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 58 596,366  в т.ч ОБ 34126,262  МБ 24470,104 | 56 809,037  в т.ч ОБ 33116,804  МБ 23692,233 | 96,9 | Целевые показатели по обеспечению детей современным условиям реализации государственного стандарта выполнены. Отклонения в выполнении показателя по охвату организованным горячим питанием обусловлена переводом обучающихся на дистанционное обучение в период с 30.03.2020г.-31.05.2020г. (Приказ МКОУ ГСОШ от 25.03.2020г. №21) и введением дополнительных каникул с 09.11.2020г.-15.11.2020г. (Приказ МКОУ ГСОШ№103 от 13.10.2020г.). в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции В связи с этим экономия денежных средств на осуществление мероприятий по организации питания, бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | МБ 17 129,668 | МБ 16 671,615 | 97,3 | Целевые показатели по обеспечению качественных условий для эффективного функционирования системы дополнительного образования выполнены. | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2024годы" | ОБ 168,075 | 0 | 0 | Не выполнен целевые показатели по доли подростков трудоустроенных в летний период, также по доле детей и подростков по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных лагерях , в санаторных курортных учреждениях. Планировалось отправить на отдых в учебное время 6 человек., в каникулярное время 80 детей.  Из-за распространения новой коронавирусной инфекции оздоровление детей не проводилось. | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | 24 309,066 в т.ч  ОБ 13369,986 МБ 10939,080 | 20 976,334 в т.ч. ОБ 11536,984  МБ 9 439,350 | 86,3 | Целевые показатели по обеспечению безопасности образовательных учреждений требующих капитального ремонта в соответствии с требованиями пожарной безопасности и обеспечение оборудованием спортивных площадок выполнены. Экономия средств по обеспечению оборудования спортивной площадки МКОУ ГСОШ, сложившаяся по результатам конкурсных процедур и частичным невыполнением работ на основании заключительного акта-приемки. | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | МБ 5 921,4 | МБ 5 789,11 | 97,8 | Целевые показатели по обеспечению безопасности образовательных учреждений, повышение антитеррористической безопасности выполнены. | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | МБ 10 565,332 | МБ 10 194,079 | 96,5 | Целевые показатели по доле реализованных мероприятий в части проведения аттестации директоров школ , педагогических работников , проведенных мероприятий выполнены, за исключением невыполнения целевого показателя по охвату специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации . | |
| В целом по муниципальной программе оценка составила 4 – приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, необходим пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующей периоды .    **Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 448,5 тыс. рублей, из них исполнено 431,75 тыс. рублей, или 96,3 %, из них по подпрограммам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Назначено (руб.) | Исполнено (руб.) | % | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа» | 220 000,00 | 219 750,00 | 99,9 | Ооказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации материальную помощь получили 8 человек (6 человек из пгт Гари на сумму – 33, 0 тыс. руб., 2 человека с. Андрюшино на сумму – 35,0 тыс. руб.) Мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%.  Проведено 6 социально-значимых мероприятий (мероприятия для малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, мероприятия ко Дню Победы, ко дню пожилого человека, к Новому году) для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки. Достижение целевого показателя 100%.  Единовременная выплата в связи с празднованием Дня Победы участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов ИВОВ, УВОВ, дети погибших участников ВОВ получили 53 человека (сложилась экономия средств 0,25 тыс. руб.).  Поощрение актива общественных организаций получили 4 человека, за развитие патриотического воспитания подрастающего поколения, за активное участие в социально-значимых мероприятиях, культурно-массовую работу (мероприятие носит заявительный характер). Достижение целевого показателя 100%. | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 | Выполнены целевые показатели, приобретены и распространены буклеты и памятки | | Подпрограмма "Доступная среда на территории Гаринского городского округа" | 160 000,00 | 160 000,00 | 100 | Оборудование учреждений образования элементами доступной среды. МБДОУ детский сад «Березка» приобретено противоскользящее покрытие.  Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, приобретены тактильные таблички 5 шт. | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере образования, проведены классные часы в 9-11 классах.  Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере культуры, проведены онлайн конкурсы, акции. | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | 30 000,00 | 15 000,00 | 50 | Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ инфекции и туберкулеза, приобретены наклейки – 50 шт., ручки – 50 шт., настольные календари - 100 шт., закладки - 100 шт., флаеры-100 шт..  Целевой показатель по охвату профилактическими осмотрами на туберкулез выполнен на 55 %. Оказание адресной материальной помощи больным туберкулезом и лицам, находившимся с ними в контакте носит заявительный характер, материальную помощь на проезд до мед. учреждения получили 3 человека. | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений" | 11 500,00 | 10 000,00 | 86,9 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования не проведены в связи с ограничительными противоэпидемиологическими мероприятиями.  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях культуры, мероприятие ко Дню народного единства, онлайн мероприятие посвященное Дню народов Среднего Урала, а так же приобретены подарки для несовершеннолетних, получающих паспорта. Осуществлено изготовление и распространение информационных материалов среди различных групп населения, приобретены плакаты для ОУ. | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Проведено мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних состоящих на различных видах учета приняло участие 15 детей. Приобретены призы для участников органайзеры 15 шт. |   В целом по муниципальной программе оценка составила 4 – приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
|  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 28228,2 тыс. рублей, из них исполнено 28164,946 тыс. руб. или на 99,8 %, из них по подпрограммам и целевым показателям (тыс. рублей).   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | назначено | Касс. расход | Исполнено,% |  | | |  | | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 23407,117 | 23 366,073 | 99,8 | Целевые показатели по количеству детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличению доли представленных зрителю музейных предметов, число действующих виртуальных экскурсий, доля музеев имеющих веб-сайты выполнены полностью. Неисполнение целевого показателя по количеству коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 4 821,083 | 4 798,873 | 99,5 | Целевой показатель по числу посещений муниципальных библиотек выполнен полностью . Возросло количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек. | |
| В целом по муниципальной программе оценка составила 5 – высокий уровень эффективности муниципальной программы.  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках данной программы финансирование осуществлено за счет местного бюджета в сумме 408,0 тыс. рублей, из них исполнено 406,088 тыс. рублей, это составило 99,5 %, на реализацию целевых показателей по развитию и совершенствованию систем патриотического воспитанию граждан. В рамках муниципальной программы проведены мероприятия по изучению истории малой родины , проезд к историческим и культурным памятникам , участие в военной эстафете « Зарница». Целевые показатели по доли граждан, допризывного возраста принявших участие в мероприятиях, количество подготовленных организаторов мероприятий и специалистов в сфере патриотического воспитания , количеству проведенных мероприятий , направленных на формирование активной гражданской позиции выполнены полностью.  Оценка 5 высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 241,300 тыс. рублей, из них исполнено 241,300 тыс. рублей или на 100 %. На 2020 год в МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском ГО на 2019-2024 годы» запланировано 241,3 тыс. рублей на выполнение мероприятий:  *Мероприятие 1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с календарным планом – 70,6 тыс. рублей, выполнено на 100%.*  В связи с ограничительными мерами в период режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с указом Губернатора Свердловской области 100-УГ от 18.03.2020 « О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в 2020 году в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском ГО на 2019-2024 годы» было проведено 10 из 39 спортивных мероприятий (день снега, декада лыжного спорта, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», шахматный мемориал Граматика И.И (г. Карпинск), зарница, соревнования по хоккею с шайбой «Золотая шайба», соревнования, посвященные закрытию хоккейного сезона, спортивные соревнования ко Дню физкультурника, спортивные соревнования, посвященные открытию хоккейного сезона, лыжные гонки (индивидуальный спринт).  *Мероприятие 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний ГТО- 170,7 тыс. рублей, выполнено на 100%.*  Мероприятие проводится за счет софинансирования расходных обязательств средств областного бюджета и средств местного бюджета.  Средства областного бюджета составляют 119,5 тыс.руб.  Средства местного бюджета составляют 51,2 тыс.руб.  В рамках мероприятия было приобретено:  - столы для стрельбы из винтовки (18 600 руб.);  - коврики для йоги (32 600 руб.);  - лыжи (16 120 руб.);  - ботинки лыжные (14 570 руб.);  - стенд информационный (4 967,5 руб.);  - перекладины низкие для подтягивания из виса лежа (13 902,5 руб.);  - крепления лыжные (3 410 руб.);  - мячи для метания (4 805 руб.);  - конусы пластиковые (4 340 руб.);  - счетчики кругов (9 687,5 руб.);  - маркеры для разметки (9 300 руб.);  - ноутбук (38 397,5 руб.).  Муниципальная программа финансируется за счет областного и местного бюджета.  Целевые показатели:  - Доля населения Гаринского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Гаринского городского округа в возрасте 3 – 79 лет – достигнут.  - Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – достигнут.  - Доля населения Гаринского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – достигнут.  - Число жителей Гаринского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно) – достигнут.  - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Гаринского городского округа в возрасте 3 – 79 лет – достигнут.  - Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего поколения – достигнут.  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – достигнут.  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Гаринском городском округе – достигнут.  - Доля населения Гаринского городского округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – достигнут.  В целом по муниципальной программе оценка составила 5 – высокий уровень эффективности муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках реализации данной программы исполнение составило в сумме 381,245 тыс. рублей, или 16,7 % при плане 2289,52 тыс. рублейза счет средств местного бюджета**,** в том числе:  Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы добровольных пожарных дружин, обеспечение материальной поддержки добровольных пожарных формирований (предоставление субсидий) Выделено 110,00 тыс. рублей.  На территории округа в конце года созданы 4 ДПД, общей численностью 20 чел . В населенных пунктах Андрюшино, Еремино, Нихвор, Пуксинка по 5 членов ДПД в каждом населенном пункте. Оснащение добровольных пожарных: мотопомпы – 8 комплектов, ранцевые огнетушители – 42 шт.; 46 пожарных рукавов, 2 автомобиля приспособленных для тушения пожаров. Дружины созданы на базе ДПО г. Серова. Субсидии на поддержку ДПД выделяются по заявке, согласно Положения о ДПД(постановление от 30.07.2019№ 340 О порядке предоставления субсидии из бюджета Гаринского городского округа на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Гаринского городского округа). В 2020 году заявок на выделение субсидий не поступало, так как процедура регистрации полностью прошла к концу года.  Мероприятие 2. Информационное обеспечение противопожарной пропаганды. В том числе:  - Изготовление и распространение памяток, листовок о мерах пожарной безопасности для населения округа. Заключен договор № 30/05 от 30.06.2020 года с ИП Файзуллин Р.А. приобретение плакатов (баннеров) на общую сумму 9,9 тыс. рублей. Баннеры размещены возле ПЧ6/3 по улице Комсомольская. Знаки обозначения источников противопожарного водоснабжения расклеены.  - Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; оборудование сельских населенных пунктов системами оповещения о пожаре. Заключен договор с ООО «ТД Строительство и безопасность» на приобретение ДИП-GSM автономный дымовой GSM датчик пожарной сигнализации со встроенной сиреной,, на общую сумму 70,00 тыс. руб. Выполнен в полном объеме.  - Изготовление и согласование «Паспорта безопасности Гаринского городского округа» заключен договорс ООО «Гидропромэкспертиз №62-ПС/20 от 05 августа 2020. Выполнен в полном объеме.  - Изготовление и согласование «Плана по предупреждению и ликвидации аварийных розливов нефти Гаринского городского округа» заключен договор с ООО «Гидропромэкспертиза №62-ПЛ/20 от 5августа 2020 года », выполнен в полном объеме.  Мероприятие 3. Расчистка, обустройство, строительство, ремонт источников противопожарного водоснабжения, в том числе:  - Обустройство, строительство пожарных водоемов. Заключен муниципальный контракт № 08626000138200000260001 от 29.09.2020 года с ООО «АВТОЛЕС» на проведение работ по строительству пожарных водоемов на сумму 1424,687. руб. (3 пожарных водоёма, (ул. Кооперативная-1, ул. Комсомольская-2 (аптека, храм). Контракт расторгнут по соглашению сторон, в связи с заболеванием исполнителя коронавирусной инфекцией.  - Ремонт пожарного водоема. Денежные средства освоены, заключен договор с МУП «Отел по благоустройству». Ремонт пожарного водоема по ул. Комсомольская д 52.  Мероприятие 4. Устройство минерализованных полос в населенных пунктах. Заключен муниципальный контракт года с МУП «Отдел по благоустройству» на оказание услуг по опашке населенных пунктов для нужд Гаринского городского округ на сумму 79,998 тыс. рублей.  Произведена опашка территорий, протяженность (км) шириной не менее 6 метров:  р.п. Гари 11,4; п. Горный 1,1; д. Нихвор 3,1; с. Андрюшино 3; д. Круторечка 2,5; д. Зыкова 2,5; д. Линты 1,1; д. Шабурово 5; с. Еремино 2,2; д Шантальская 5.  Основной причиной низких показателей исполнения муниципальной программы послужило то, что исполнитель контракта № 08626000138200000260001 от 29.09.2020 года с ООО «АВТОЛЕС», не выполнил работы по строительству пожарных водоемов. Контракт расторгнут по соглашению сторон, в связи с заболеванием исполнителя коронавирусной инфекцией.  Оценка 2 уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» осуществляться Финансовым управлением администрации Гаринского городского округа в рамках 3х подпрограмм:  1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;  2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;  3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы».  Финансирование муниципальной программы производится за счет средств местного бюджета.  Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил – 6 966 678,00 рублей, исполнение составило – 6 946 242,33 рублей или на 99,7 %  В результате реализации мероприятий муниципальной программы целевые показатели по организации бюджетного процесса в части планирования бюджета, исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности, а также по организации и исполнения бюджета в рамках действующего законодательства выполнены. Осуществляется своевременное утверждение сводной бюджетной росписи, бюджетного прогноза. Обеспечивается контроль за соблюдением бюджетного законодательства и действующего законодательства в сфере закупок. В рамках данной программы обеспечено исполнение судебных актов по поступившим искам к Гаринскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органам местного самоуправления Гаринского городского округа за 2020 год по поступившим 3 исполнительным листам, составило 100 %.  Степень качества управления финансами определена в соответствии с «рейтингом» оценки качества, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. № 596 – ПП, который проводится после июня месяца следующего года, и установлена не ниже II.  В целом по муниципальной программе оценка составила 5 - высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  Основная цель муниципальной программы «Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы» (далее МП) - обеспечение сохранности исторических документов архивного отдела администрации Гаринского городского округа для организации их эффективного использования в интересах населения Гаринского городского округа.  На осуществление цели МП разработано шесть мероприятий, на одно из них – осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, на 2020 год запланировано 181,0 тыс. руб. из них за отчетный период освоено 181,0 тыс. руб. что составляет 100 %.  За 2020 год выполнено 11 целевых показателей из 14.  Доля единиц хранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе, относящихся к государственной собственности Свердловской области от общего количества единиц хранения, хранящихся в архивном отделе составила 86,4%, так как уменьшилось количество организаций-источников комплектования государственной – областной формы собственности (ГАУ «КЦСОН Гаринского района», УПФР в Гаринском районе, УСП по Гаринскому району) в 4 квартале 2020 года принято 30 ед. хр., относящихся к государственной собственности.  Доля описей, переведенных в электронную форму, от общего количества описей на документы, находящихся на хранении в архивном отделе составила 73,8%, в 4 квартале описи в электронный вид не переводились.  Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе, составила 80%, так как в 4 квартале фонды аудио- и видеоархивов в электронный вид не переводились.  Доля архивных документов государственной собственности, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов государственной собственности, находящихся на хранении в архивном отделе, составила 225%, так как в 4 квартале 2020 г. оцифровано 17 ед. хр., относящихся к государственной собственности (ф. № 1 «Гаринский районный Совет народных депутатов») всего за период действия программы оцифровано 27 ед. хр., относящихся к государственной собственности (ф. № 1 «Гаринский районный Совет народных депутатов»).  Источником расходов на финансировании мероприятий МП является областной бюджет, прочие нужды.  В целом по муниципальной программе оценка составила 5 – высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках реализации данной программы мероприятий не проводилось.  Целевой показателей по количеству молодых семей получивших социальную выплату не достигнут.  - Мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019 - 2024 годы» за 12 месяцев 2020 года не выполнены.  Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших социальную выплату» не выполнен, в связи с не подписанием соглашение с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области недостаточностью выделения средств из федерального, областного и местного бюджета.  Социальная выплата для семьи в 2020 году составляла 1 184 496.2. Размер субсидии из областного и федерального бюджета составлял 217 300 руб. Объем средств Гаринского городского округа на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019 – 2024 годы» в 2020 году составлял 290 736 руб. Недостающие денежные средства на реализацию данной программы не предусмотрены.  По муниципальной программе оценка составила 2 – высокая эффективность муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части увеличения финансирования и корректировки целевых показателей. |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  На реализацию муниципальной программы на 2020 год были запланированы средства местного бюджета в сумме 11 902,08752 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 года за отчетный период освоено 10 700,83986 тысяч рублей, или 89,9% от запланированных,а именно:  **Задача 1.** «**Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»**  на реализацию данной задачи предусмотрено мероприятие 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» ул. Промысловая - 442,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 освоено 97,65128 тыс. руб. или 22,1%, не освоены средства на ремонт дворовой территории 242,3 тыс. руб., и на установку детского игрового комплекса 102,0 тыс. руб.  Согласно требований и правил землепользования, благоустройство (ремонт) дворовых территорий, в т. ч. установка детских игровых площадок осуществляется на землях, состоявших на кадастровом учете. В июне 2020 года проводились работы по установлению территориальной ОЖ (общественно жилая).  Расходы, для проведения межевания земельного участка предварительно не запланированы ни по одной программе, в связи с этим,  24.07.2020 внесены изменения в МП формирование комфортной городской среды, включены расходы: «в том числе на проведение кадастровых работ», в результате плановая сумма на ремонт дворовой территории 340,0 тыс. руб. снизилась до 242 тыс. руб.  В сентябре 2020 года заключен договор с СОГУП «Областной Центр недвижимости» на подготовку проекта межевания и кадастровых работ.  31 декабря 2020 года, земельный участок двух многоквартирных домов №14 и 16 ул.Промысловая поставлен на кадастровый учет, израсходовано 97,65128 тыс.руб.  Из-за длительности процедур (согласно правил) межевания и постановки на кадастровый учет, в том числе и снижением плановой суммы на ремонт дворовой территории,  средства 344,3 тыс.руб. в 2020 году - не освоены.  В 2021 году планируется установить детский игровой комплекс на дворовой территории – выделено 500,0 тыс.руб.  **Задача 2 "Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения ",**  на реализацию данной задачи предусмотрено:  Мероприятие 2  "Благоустройство общественных территорий" - 10142,651 тыс.руб.,  по состоянию на 01.01.2021 освоено 9504,85852 тыс. руб. или 93,71%..  за счет указанных средств выполнены следующие работы:  **обустроена территория парка Победы**:  установлено ограждение территории, выложены пешеходные дорожки асфальтом и тротуарной плиткой, установлена трибуна, изготовлена вывеска для парка Победы, монтирована система видеонаблюдения, изготовлены стенды для Аллеи Славы, проведено благоустройство, реконструкция мемориалов, изготовлены и установлены таблички на военную технику, на выполнение было предусмотрено 7168,5 тыс. руб, освоено 7168,5 тыс.руб., или 100 % - соисполнитель МКУК «Культурно-досуговый центр»;  не выполнено:  21.4 тыс. руб., предусмотрено на установку 3 урн в парке Победы (мероприятие запланировано в 2018 году – соисполнитель МКУ «Городское хозяйство»), - денежные средства соисполнителем не освоены.  **обустроены пешеходные дорожки**  - тротуары в деревянном исполнении:  с ул. Октябрьская до ул. Северная - 140 п.м;  с ул. Комсомольская на ул. Солнечная - 160 п.м;  с ул. Комсомольская на ул. Ясная – 189 п.м.;  ул. Юбилейная - 368 п.м;  с ул. Советская д №1 на ул. Трудовую и от ул. Северная д. №1 до ул. Промысловая д №6 – 160 п.м;  ул. Октябрьская от д.№66 до Пионерской -534 п.м;  ул. Северная -204 п.м;  ул. Новая -195 п.м;  с ул. Привольной на Молодежную - 155 п.м;  - укладка тротуарной плиткой ул. Комсомольская от д.№34 до ул. Пионерская - 148 п.м.  За счет экономии средств, сложившуюся в результате фактически выполненных работ по обустройству тротуаров, обустроены тротуары в с. Андрюшино: ул. Молодежная, ул. Октябрьская - 500 п.м.  Всего, на выполнение работ по обустройству тротуар было предусмотрено  2 952,751 тыс. руб., освоено 2336,35850 тыс. руб. или 79,1% от плановой,  из них:  2166,751 тыс. руб., деревянных тротуаров - освоено 1800,71482 тыс. руб. или 83%,  786,0 тыс. руб., тротуарной плиткой - освоено 535,64368 тыс. руб., или 68%.    Выполнено обустройство тротуаров протяженностью 2213 п.м. или 94 % от плановой протяженности 2353 п.м., но с учетом обустройство тротуаров с.Андрюшино 500 п.м., выполнено 2713 п.м., или 115%  Не выполнено обустройство тротуар протяженностью 148 п.м. ул. Промысловая от д,.№4 до д.№14. Обустройство включено на 2021 год.  Мероприятие 3  "Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий" -1205,93652 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2021 освоено 989,33008 тыс. руб., или 82 %.  за счет указанных средств выполнены следующие работы:  -**субботники, очистка** от мусора территории улиц поселка, и очистка территорий от ветхой недвижимости (муниципальной) не пригодной к восстановлению, негативно влияющие на внешний облик поселка и имеющую опасность для взрослого населения и детей. Для проведения субботников было запланировано 8,0 тыс. руб. на приобретение инвентаря и услуги транспорта, израсходовано 1,710 тыс. руб. или 21,4%, значительное отклонение связано с отменой и ограничением массовых мероприятий, проведен только один субботник в сентябре 2020г. по улице Комсомольская при въезде в п.г.т.Гари.  На проведение работ по очистке участков от ветхой недвижимости не пригодной к восстановлению было предусмотрено 75,0 тыс. рублей, выполнено - очищен участок здания старого интерната по улица Комсомольская, 19 муниципальная недвижимость- ветхое не пригодное к восстановлению, освоено 74,937 тыс. руб., или 99,9%.  - проведена акарицидная обработка, дератизация территории кладбища и обследование на заклещёванность - 39,926 тыс. рублей , или 99,8 % от планируемой 40,0 тыс. рублей, работы выполнены по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» от 01.06.2020.  - обустроено 14 контейнерных площадок по ТКО на 4 контейнера, освоено 715,15668 тыс. руб. или 86 % от плановой суммы 822,93652 тыс. руб.:  1.улица Ясная (возле дома 10);  2.улица Комсомольская (развилка ниже церкви);  3.улица Октябрьская (напротив Нарсуда);  4.улица Восточная (возле дома 2);  5.улица Пролетарская (напротив дома 5);  6.улица Рассохина (возле дома 15);  7.улица Рычкова (напротив магазина д. 54);  8.улица Солнечная ( возле дома 2);  9.улица Кузовлева (возле дома 9, через улицу Советскую);  10.пересечение улиц Советская – Первомайская. (возле ТП);  11.улица Юбилейная (напротив дома 27);  12.улица Комсомольская (у административного здания дом 52);  13.улица Октябрьская (возле дома 49).  14.улица Пионерская (возле Метеостанции дом 35).  - содержание территории кладбища, плановое финансирование 150,0 тысяч рублей, освоено 150,0 тыс. рублей, или 100%, муниципальный контракт от 16.04.2020 №10, исполнителем МУП «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования «Гаринский район» выполнены работы по сбору, погрузке, вывозу мусора. очистке территории и подъездных мест прилегающих к кладбищу от сухих деревьев, листвы, пластиковой, стеклянной тары, старых венков, досок, применялись услуги немеханизированным способом работы и услуги автотранспорта.  не выполнены работы:  **-** по спилу аварийных ветвей и деревьев, угрожающих жизни населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения. Дата размещения конкурсной документации 27.02.2020 – заявителей не поступило.  - изготовление табличек наглядной агитация по благоустройству, запланировано 10,0 тыс. руб., исполнителем МКУ «Городское хозяйство» не освоены средства.  Мероприятие 4  "Регулирование численности безнадзорных животных (собак)" -111,5 тыс.руб., за счет указанных средств в рамках данного мероприятия был выполнен отлов 10 безнадзорных собак, оплата производилась согласно заключенному договору от 07.02.2020 №8/р, сумма составила 109,0 тыс. руб, или 97,8% от плановой, исполнитель ООО "Стройтрест»".  **Задачи 3 "Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по реализации мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды",**  Средства не предусмотрены.  Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, (уборка мусора).  **Задачи 1. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»**  Целевой показатель 1.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Целевой показатель 2  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям.  Невыполнены , выполнение показателя ожидается в 2021 году.  **Задачи 2. "Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения"**  Целевой показатель 3  Количество благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям  Плановое значение с нарастающим итогом 2 ед.,  Выполнение - 2 ед.,  2019 год – 1 (установлен детский игровой комплекс, у территории стадиона)  2020 год – 1 (обустроена территория парка Победы)  Целевой показатель выполнен - 100%.  Целевой показатель 4  Доля территорий общего пользования, на которых проведены работы по обустройству и содержанию в соответствии с нормативными требованиями, от количества территорий общего пользования, нуждающихся в обустройстве и содержании.  Плановое значение - 100 %, проведение работ на территориях общего пользования, улиц поселка.  из перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, приложение 3 к МП:  улица Октябрьская Парк Победы (обустройство территории)- фактическое исполнение 100%   1. улица Октябрьская до улицы Северная (тротуары)- фактическое исполнение 100% 2. от улицы Советская до улицы Трудовая (тротуары)- фактическое исполнение 100% 3. с улицы Комсомольская на ул. Ясная (тротуары)- фактическое исполнение 100% 4. с улицы Комсомольская на ул. Солнечная (тротуары)- фактическое исполнение 100% 5. улица Юбилейная (тротуары)- фактическое исполнение 100% 6. улица Промысловая от д.№4 до д.№14 (тротуары)- исполнение 0% 7. улица Комсомольская до ул. Пионерская (тр.плитка)- фактическое исполнение 100% 8. от улицы Привольная до ул. Молодёжная (тротуары)- фактическое исполнение 100% 9. улица Октябрьская от д.№66 до улицы Пионерская (тротуары)- фактическое исполнение 100% 10. улица Северная (тротуары)- фактическое исполнение 100% 11. улица Новая (тротуары)- фактическое исполнение 100% 12. территория кладбища (содержание) - фактическое исполнение 100% 13. улица Комсомольская,19 (ветхое, и субботник) - фактическое исполнение 100% 14. содержание территории (улиц поселка) спил ветвей - исполнение 0 %   плюс 14 улиц: обустройство контейнерных площадок, - исполнение 100%  =всего 30 улиц, в т.ч. территорий подлежащих благоустройству в 2020 году  Выполнение достигнуто 90% (27/30\*100)  не достижение целевого показателя связано с не проведение работ на улице Промысловая от д №4 до д. №14 (обустройство тротуаров), на территории в р.п. Гари по спилу ветвей и аварийных деревьев; не изготовлены таблички, наглядная агитация по благоустройству.  Целевой показатель 5  Доля обустроенных пешеходных зон от общей протяженности, нуждающихся в обустройстве.  Значение целевого показателя определяется исходя из протяженности пешеходных дорожек, на которых выполнены работы в отчетном периоде к отношению протяженности пешеходных дорожек требующих обустройство.  **Плановое значение** 1828 м2 (2353 п.м.)  из них: - в деревянном исполнении 1654 м2  -тротуарной плиткой 174 м2  **фактически значение** 1749 м2 (2213 п.м.)или 95%  из них выполнено:  -в деревянном исполнении 1575 м2,  -тротуарной плиткой 174 м2  но с учетом обустройства тротуаров в с. Андрюшино за счет экономии 375 м2 – выполнение показателя составило 116% (1749+375=2124/1828\*100)  Целевой показатель 6  Реализация полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (собак) на территории Гаринского городского округа.  Значение целевого показателя определяется исходя из количества заключенных договоров со специализированными организациями.  плановое значение - 1 контракт.  Выполнено- 100%.  В целом по муниципальной программе оценка составила 4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей, увеличения финансирования. |
| **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках реализации данной программыисполнение составило в сумме 100,678 тыс. рублей, или 57,2 % при плане 176,0 тыс. рублейза счет средств местного бюджета в том числе:  - на строительство, реконструкция и техническое перевооружение-оборудование искусственным освещением, мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящим по территориям населенных пунктов.  Целевые показатели в рамках данной программы в частности «количество ДТП с участием несовершеннолетних», «число детей погибших в ДТП» при нормативном значении 0 ед выполнены, ДТП на автомобильных дорогах с участием несовершеннолетних детей и гибель детей не зарегистрированы.  Для выполнения целевого показателя «доля детей учащихся задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП» проводятся занятия в образовательных учреждениях, конкурсы рисунков, регулярно обновляется дорожная разметка на автомобильных дорогах.  Отклонение показателя по финансированию связано с экономией денежных средств в результате конкурсных процедур.  В целом по муниципальной программе оценка составила 4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей, увеличения финансирования. |
| **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы**  Муниципальной программой на выполнение мероприятий на 2020 год запланировано 5748,0 тыс. рублей, из которых освоено за 2020 год 4997,0 тыс. рублей. Выполнение программы составило 87,0 процентов.  Мероприятие 1- Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства.  - запланировано 0,0 тыс. рублей.  Мероприятие 2 – Составление реестра и формирование земельных участков для жилищного строительства.  - запланировано 0,0 тыс. рублей.  Мероприятие 3 – Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.  - из запланированных 500,0 тыс. рублей, в том числе на ремонт кровли муниципального жилого дома по адресу: п. Гари, ул. Пионерская, д. 27, кв.1, кв.2, освоено 0,0 тыс. рублей. Мероприятие не проводилось. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.  Мероприятие 4- Обеспечение проживающих в Гаринском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.  - из запланированных 239,0 тыс. рублей, в том числе на услуги по составлению локальных сметных расчетов и проведение экспертизы на сумму 168,8 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. рублей; на услуги БТИ инвентаризационно-технические работы, кадастровые работы на сумму 70,2 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. рублей. Мероприятие не проводилось. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.  Мероприятие 5 – Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Гаринского городского округа и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов.  - из запланированных 5009,0 тыс. рублей в том числе оказание услуг по модификации базы данных и программного обеспечения ранее установленной используемой программы для ЭВМ ГрадИнфо заключен муниципальный контракт на сумму 4997,0 тыс. рублей. Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 12,0 тыс. рублей, выполнение с учетом экономии 87,0 %. Муниципальный контракт с ООО «КОПТИС» от 10.03.2020 г. № 08626000138200000030001. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. Выполнение мероприятия составило 100,0 процентов.  Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.  План целевого показателя в 2020 году составляет 500 кв.м. Выполнение за 2020 года составило 367,6 кв.м. Процент выполнения 74,0. Введено четыре объекта индивидуального жилищного строительства: д. Линты, 4, S=26.9 кв.м; д. Лебедева, 25, S=142.6 кв.м; п. Гари, ул. Комсомольская. 45а, S=72.8 кв.м; Лебедева, 17, S=125,3 кв.м.  Целевой показатель 2. Коэффициент доступности жилья.  План целевого показателя в 2020 году составляет 0,12 (ед. измерения отсутствует), целевой показатель выполнения 0,085. Выполнение составило 70,8 процентов.  Целевой показатель 3. Внесение в Единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон.  План целевого показателя на 2020 год составляет 38 населенных пунктов. Выполнение составило 19 населенных пунктов. Процент выполнения 50,0. Муниципальный контракт с ООО «КОПТИС» заключен 10.03.2020 г. № 08626000138200000030001. Срок действия контракта до 17 декабря 2020 года. Оплата произведена в полном объеме. По гарантийным обязательствам ведется работа по постановке границ территориальных зон и населенных пунктов.  Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, полное исполнения выделенного финансирования. Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.  **Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы получена по 6 муниципальным программам.**  Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024 г  Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг.  Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 г  Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 г  Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 г  Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 г  **Оценка 4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы получена по 7 муниципальным программам**  Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 г.  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 г.  Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 г.  Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 гг  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг.  Доступное и комфортное жилье граждан России в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг.  Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 гг  **Оценка 3 – Средний уровень эффективности муниципальной программы получена по 1 муниципальным программам**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 г  **Оценка 2 уровень эффективности ниже среднего получена по 2 муниципальным программам**  Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024 г.  Развитие и модернизация объектов водоснабжение, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г  **Оценка 1 Низкая эффективность муниципальной программы получена по 1 муниципальной программе**  Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 г.  Заместитель главы администрации С.А. Мерзлякова |