**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год, (Постановление Главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 года № 79 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы |  | | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Причины отклонения и предполагаемые дальнейшие действия |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей. |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 0,94-неполное финансирование | 1 Высокая результативность | Оценка -5 Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 2 | Развитие и модернизация объектов водоснабжение, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г | 0,07- существенное недофинансирование (неисполнения муниципальной программы) | 0,6 средняя результативность (невыполнение плана) | Оценка 2 Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | На невыполнение плана целевых показателей повлияли факторы:  Неосвоение средств, выделенных на прокладку нового водопровода (выделено 801 тыс. руб., освоено 76,9 тыс. руб.);  По обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в д. Рычкова и д. Зыкова был заключен контракт, но в связи с коронавирусной инфекцией работы не выполнены, контракт расторгнут по соглашению сторон.  Цели программы выполнены не в полном объеме, качество питьевой воды не улучшилось. Центральным водоснабжением обеспечены жители д. Лебедево.  Для полной реконструкции системы водоснабжения в п. Гари проводится работа по ПСД.  Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. |
| 3 | Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г | 0,92-неполное финансирование | 1-высокая результативность | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | В целом, мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты.  Неполное выполнение обусловлено: не выполнены в зимнее время работы по заливке переправы в п. Новый Вагиль.  По текущему ремонту автодорог местного значения экономия за счет торгов составила 13%. |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г | 0,98 полное финансирование | 0,89 -средняя результативность | Оценка 3 средний уровень эффективности муниципальной программы | В целом, мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты не в полной мере.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024г. | 0,95 полное финансирование | 0,8 - средняя результативность (недовыполнения плана) | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Причинами отклонения целевых показателей стало прекращение деятельности субъектов малого предпринимательства, сокращение численности работников.  Предоставлена субсидия на возмещение части расходов в размере 70 % фактически произведенных затрат на оплату ГСМ при осуществлении доставки продукции от р.п. Гари до сельских населенных пунктов Гаринского городского округа.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |
| 6 | Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 0,95 неполное финансирование | 0,80 – низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования. |
| 7 | Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 гг | 0,96 – неполное финансирование | 0,97 – высокая результативность | Оценка 4 приемлемый уровень эффективность муниципальной программы | На невыполнение плана по целевым показателям повлияло увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними к уровню прошлого года, а также фактический показатель по данным Роспотребнадзора по охвату населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений). |
| 8 | Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 г | 1-полное финансирование | 1средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка 5 – высокий уровень эффективности муниципальной программы |  |
| 9 | Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг. | 1- полное финансирование | 1 Высокая результативность | Оценка 5 высокий уровень эффективности муниципальной программы | Мероприятия выполнены, финансирование исполнено на 99,5 %, целевые показатели достигнуты.  высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 1-полное финансирование | 0,92 средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. |
| 11 | Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024г | 0,38 неполное финансирование | 1 – высокая результативность | Оценка 2 уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Не освоены выделенные денежные средства на мероприятие «расчистка, обустройство, строительство, ремонт источников противопожарного водоснабжения»: был заключен контракт на проведение работ по строительству 3 пожарных водоемов, но в связи с заболеванием исполнителя коронавирусной инфекцией контракт расторгнут по соглашению сторон. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды |
| 12 | Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа  на 2019-2024 г | 1-полное финансирование | 0,99 высокая результативность | Оценка 5 высокий уровень эффективности муниципальной программы | Целевые показатели выполнены. |
| 13 | Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 г | 1-полное финансирование | 0,99 высокая результативность | Оценка 5 Высокая эффективность муниципальной программы | На осуществление задач муниципальной программы исполнены все мероприятия; из запланированных 14 целевых показателей исполнены 11.  «Доля единиц хранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе, относящихся к государственной собственности Свердловской области от общего количества единиц хранения, хранящихся в архивном отделе» составила 86,4%, так как уменьшилось количество организаций-источников комплектования. |
| 14 | Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 г | 1. неполное финансирование | 0 - низкая результативность | Оценка 1 низкая эффективность муниципальной программы | Отсутствие мероприятий по муниципальной программе.  Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей. |
| 15 | Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 гг | 0,90 неполное финансирование (неисполнение программ) | 0,7 – средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | В связи с корректировкой плана включены расходы на проведение кадастровых работ, в результате плановая сумма на ремонт дворовых территорий снижена с 340,0 тыс. руб. до 242 тыс.руб. из-за длительности процедур межевания и постановки на кадастровый учет, денежные средства 344,0 тыс. руб. не освоены. Выполнение мероприятия перенесено на 2021 год.  Не выполнены работы:  \*по спилу аварийных деревьев, угрожающих жизни населения и нанесению вреда системам жизнеобеспечения;  \*по изготовлению табличек наглядной агитации по благоустройству.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 16 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг. | 57,2–неполное финансирование | 1 высокая результативность | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Отклонение показателя по финансированию связано с экономией денежных средств в результате конкурсных процедур. |
| 17 | Доступное и комфортное жилье граждан России в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг. | 0,87-неполное финансирование | 0,7 низкая результативность (недовыполнения плана) | Оценка 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Не выполнены мероприятия:  «проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда»: 0;  по целевым показателям:  «годовой объем ввода жилья в эксплуатацию»: 74%;  «коэффициент доступности жилья»: 70,8%;  «внесение в Единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон»: 50%  Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, полное исполнения выделенного финансирования. |