| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 19 | » | июня | 20 | 19 | г. |  | № | 97 |
| с. Шеркалы |

О подготовке проекта изменений

в правила землепользования и застройки

сельского поселения Шеркалы

В соответствии с Градостроительным кодексом (в соответствии со статьями 5.1 и 28, 31 Градостроительного Кодекса), Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шеркалы, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Шеркалы», утвержденном Решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 31.03.2017 № 183:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы могут быть представлены в администрацию сельского поселения Шеркалы по адресу: с. Шеркалы, ул. Нестерова, д.19, Тюменская область, Октябрьский район, ХМАО-Югра.

4. Настоящее постановление обнародовать, разместить на официальном сайте администрации поселения www.sherkaly-adm.ru

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                               Л.В.Мироненко

Приложение к

постановлению администрации

сельского поселения Шеркалы

от   «19» июня 2019 № 97

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений

в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы

| № | виды работ (этапы) | сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы | 10 дней с момента утверждения постановления (до 29 июня 2019) |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы | 1 месяц с момента утверждения данного постановления (до 29 июля 2019) |
| 3 | Проверка проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Шеркалы, схеме территориального планирования Октябрьского района. Направление (с результатами проверки) проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы главе сельского поселения для принятия решения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту либо на доработку проекта в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Шеркалы, схеме территориального планирования Октябрьского района | 5 дней с момента предоставления проекта внесения изменений (до 3 августа 2019) |
| 4 | Принятие решения главой сельского поселения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы. Обнародование и размещение на официальном веб-сайте администрации поселения www.sherkaly-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет») проекта решения Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы. Организация экспозиции демонстрационных материалов данного проекта. | не позднее чем через 10 дней, от даты получения такого проекта (до 20 августа 2019) |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «О внесении изменений в правила землепользования застройки сельского поселения Шеркалы | 21 августа 2019 |
| 6 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы» | до 10 дней по окончании публичных слушаний (до 30 августа 2019) |
| 7 | Доработка проекта внесения в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы по результатам публичных слушаний | в случае необходимости (до 8 сентября 2019) |
| 8 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы» с обязательным приложением протокола и итогового заключения по результатам публичных слушаний главе сельского поселения для принятия решения о направления данного проекта в Совет депутатов сельского поселения Шеркалы (либо об отклонении проекта). | до 10 дней с момента поступления документа (до 18 сентября 2019) |
| 9 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы Совету депутатов сельского поселения Шеркалы для принятия решения | до 10 дней с момента поступления документа (до 28 сентября 2019) |