**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.12.2014 № 1856

**О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 12.02.2012 №133 (в редакции 23.04.2014 №553, 25.07.2014 №1011, 11.09.2014 №1215)**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/ref=7A52A42B3DB3771304B087F09623C9EC91DEC924E6F8FD0EE8C5D8D8FA95DA9BA017I) Краснокамского муниципального района, [решением](consultantplus://offline/ref=7A52A42B3DB3771304B087F09623C9EC91DEC924E5FDF006EBC5D8D8FA95DA9B077A342C92F6892EA398D1A118I) Земского собрания Краснокамского муниципального района от 01 февраля 2011г. № 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе", постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 30 октября 2013г. № 1941 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомстенных целевых программ», в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы следующее изменение:

дополнить раздел VI «План-график ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы» таблицей согласно Приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Краснокамского муниципального района В.Ю. Капитонова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Краснокамского  муниципального района –  глава администрации Краснокамского  муниципального района | Ю.Ю.Крестьянников |

И.И. Куличков

4-48-90

Приложение

к постановлению администрации Краснокамского муниципального района

от 26.12.2014 № 1856

VI. ПЛАН-ГРАФИК

ведомственной целевой программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы»

На 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели,  задачи,  мероприятия по программе | Исполнитель мероприятия | Сроки реализации | Показатель непосредственного мероприятия | | | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| Наименование | Ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| Задача 1.1.: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития и(или) модернизации производства товаров | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | Четвертый квартал 2015 года | Количество субъектов, получивших поддержку | Ед. | 1 | Федеральный бюджет | 5 694,3 |
| Бюджет Пермского края | 2 000,7 |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 405 |
| Итого по мероприятию 1.1.1. | | | | | | | | 8 100 |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | Четвертый квартал 2015 года | Количество субъектов, получивших поддержку | Ед. | 3 | Федеральный бюджет | 632,7 |
| Бюджет Пермского края | 222,3 |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 45 |
| Итого по мероприятию 1.1.2. | | | | | | | | 900 |
| Итого по задаче 1.1. | | | | | | | | 9 000 |
| Задача 1.2.: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства. | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | В течение года | Количество размещенной информации | Ед. | 12 | Не предусматривает финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2. | | | | | | | | 0 |
| Задача 1.3.: Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Консультирование и сопровождение предпринимателей | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | В течение года | Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | Ед. | 200 | Не предусматривает финансирования |  |
| 1.3.2. | Обеспечение деятельности организации, образующую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий 1.3.1., 1.3.3. настоящей программы | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | Поквартально | Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших | Ед. | 1 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2. | | | | | | | | 200 |
| 1.3.3. | Проведение публичных и иных мероприятий, в целях повышения престижа предпринимательской деятельности | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | Второй квартал 2015 года | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 150 |
| Итого по мероприятию 1.3.3. | | | | | | | | 150 |
| Итого по задаче 1.3. | | | | | | | | 350 |
| Задача 1.4.: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру развития малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района | Комитет имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района | В течение года | Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | Ед. | 6 | Не предусматривает финансирования |  |
| Итого по задаче 1.4. | | | | | | | | 0 |
| Всего | | | | | | | | 9 350 |