**Информация к годовому отчету за 2016 год о выполнении муниципальной программы**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района**

**на 2015 – 2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по социальной политике администрации Краснокамского муниципального района |

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что в 2016 году Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы» реализована с эффективным уровнем (оценка прилагается).

1. Достигнутые результаты, причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

В 2016 году в целях совершенствования нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснокамском муниципальном районе:

- для объективной оценки состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения проводилась паспортизация объектов;

- в целях повышения уровня доступности инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Краснокамском муниципальном районе в 2016 году проводилось оборудование МБОУ «Краснокамская адаптивная школа-интернат»; МАОУ ДОд МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Радуга»; остановочного автобусного комплекса с. Мысы средствами беспрепятственного доступа.

- организовано и проведено 5 физкультурно-спортивных и 5 социокультурных мероприятий для инвалидов.

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных (полностью/частично) для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности КМР | 24,3% | 24,3% | - | - |
| 2. | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов КМР | 3,9% | 3,9% | - | - |
| 3. | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры КМР | 5,5% | 5,5% | - | - |

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений образования, культуры и молодежной политике Краснокамского муниципального района, оборудование остановочного автобусного комплекса из бюджета в 2016 году выделено и израсходовано АКМР 623,8 тыс. рублей; из Федерального бюджета– 1409,471 тыс. рублей.

На организацию и проведение спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов в 2016 году выделено и израсходовано из бюджета АКМР 38,8 тыс. рублей.

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
   1. Постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 26 января 2016 № 24 **«**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14.11.2014 № 1595 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы». В соответствии с решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 13 ноября 2015 № 114 «О бюджете Краснокамского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» снижены целевые показатели Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных (полностью, частично) для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности КМР | % | 9,6 | 20,5 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 2 | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов КМР | % | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры КМР | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

и удалены ранее предусмотренные мероприятия на 2017, 2018 годы, в связи с отсутствием финансирования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | | | | | |
| 3.1.7. | Оборудование структурного подразделения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» «Детский сад № 44» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание структурного подразделения МАОУ «СОШ № 5» «Детский сад № 44» |
| 3.1.8. | Оборудование МБДОУ «Детский сад № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 3.1.9. | Оборудование МАДОУ «Детский сад № 13» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МАДОУ «Детский сад № 13» |
| 3.1.10 | Оборудование МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МАОУ «СОШ № 3» |
| 3.1.11 | Оборудование МБДОУ «Детский сад № 40» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МБДОУ «Детский сад № 40» |
| 3.1.12 | Оборудование МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) школа –интернат VIIIвида» № 9 средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) школа –интернат VIII вида» № 9 |
| 3.1.13 | Оборудование структурного подразделения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» «Детский сад № 41» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2018 | 2018 | Обеспечена доступность в здание структурного подразделения МАОУ «СОШ № 5» «Детский сад № 41» |
| 3.1.14 | Оборудование МАДОУ «Детский сад № 49» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2018 | 2018 | Обеспечена доступность в здание МАДОУ «Детский сад № 49» |
| 3.1.15 | Оборудование МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2018 | 2018 | Обеспечена доступность в здание МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа» |
| 3.1.16 | Оборудование структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» «Детский сад № 32» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2018 | 2018 | Обеспечена доступность в здание структурного подразделения МБОУ «СОШ № 11» «Детский сад № 32» |
| 3.2.2. | ОборудованиеМБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Мечта» средствами беспрепятственного доступа | УСФК | 2018 | 2018 | Обеспечена доступность в здание МБОУ ДОД «ДООЦ «Мечта» |
| 3.3.3. | Оборудование МАОУ ДОД «Детская школа искусств г. Краснокамска» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МАОУ ДОД «Детская школа искусств г. Краснокамска» |
| 3.3.4. | Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 2017 | 2017 | Обеспечена доступность в здание МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» |
| 3.3.5. | Оборудование МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 2018 | 2018 | Оборудована доступность санузла и путей движения в здании центральной районной библиотеки МБУК МЦБС |
| 3.4 | Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» и  УЖКХ | 2017 | 2017 | Оборудован остановочный комплекс остановки автобусов с организацией доступности для маломобильных групп населения |
| 4. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение районных физкультурно - спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК | 2017 | 2018 | Проведено не менее 5 мероприятий для инвалидов в год |
| 1. Организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов | | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение культурных мероприятий для инвалидов | УКМП | 2017 | 2018 | Проведено не менее 5 мероприятий для инвалидов в год |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы приведено в соответствие с принятым бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Оборудование МБОУ «ООШ № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722  722 | 0702  0702 | 07001L0270  0700101041 | 600  600 | 147,2  343,5 |
| 1.4. Оборудование МАОУ «СОШ № 2» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722  722 | 0702  0702 | 07001L0270  0700101041 | 600  600 | 79,2  184,8 |
| 1.5. Оборудование МБОУ «ЦПМСС «Компас» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722  722 | 0709  0709 | 07001L0270  0700101041 | 600  600 | 94,6  220,7 |
| 1.6. Оборудование МАДОУ «Детский сад № 35» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722  722 | 0701  0701 | 07001L0270  0700101041 | 600  600 | 120,2  280,5 |
| 1.9. Оборудование МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (детская библиотека) средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732  732 | 0801  0801 | 07001L0270  0700101041 | 600  600 | 94,6  220,7 |
| 2. Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» | 713  713 | 0409  0409 | 07002L0270  0700201041 | 200  200 | 88,0  205,3 |
| 2. Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФКМБОУ ФОК Олимпийский | 723  723 | 1101  1006 | 0700300000  0700301041 | 600  600 | 19,4  45,2 |
| 1. Организация и проведение районных социокультурных мероприятий для инвалидов | УКМП;МАУ «РДК» | 732  732 | 0801  1006 | 0700400000  0700401041 | 600  600 | 19,4  45,2 |

* 1. Постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 24 февраля 2016 № 77 **«**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14.11.2014 № 1595 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы». В связи с решением Министерства образования и науки Пермского края оборудовать в 2016 году средствами беспрепятственного доступа только коррекционные школы финансовое обеспечение, предусмотренное на реализацию мероприятий, по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры УСО: МБДОУ «Детский сад № 5», МБОУ «ООШ № 7», МАОУ «СОШ№ 2», МБОУ «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения «Компас», направить в полном объеме на переоборудование МБОУ «Краснокамская адаптивная школа-интернат».

Финансовое обеспечение реализации мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры УКМП: МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (детская библиотека) направить в полном объеме на переоборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» на основании обращения Управления культуры и молодежной политики администрации КМР (18.11.2015 № 01-11/299) в связи с проведением лицензирования учреждения, условия которого требует организацию доступности объекта для инвалидов и МГН. Вопрос о приведении в соответствие МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» неоднократно рассматривался на заседаниях комиссий Земского Собрания Краснокамского муниципального района.

5.3. Постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2016 № 261 **«**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14.11.2014 № 1595 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы». Внесены изменения в финансовое обеспечение реализации Программы за счет Федерального бюджета в соответствии с распределением в 2016 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий Министерством социального развития Пермского края и Министерством образования Пермского края. Размер субсидии из ФБ: обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения – 180 тысяч рублей; адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов – 200 тысяч рублей; обеспечение доступности объектов УСО – 1029,471 тыс. рублей. Средства на организацию и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и организацию районных социокультурных мероприятий для инвалидов субсидий из федерального бюджета на 2016 год не выделены.

5.4. Постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 30 сентября 2016 № 572 **«**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14.11.2014 № 1595 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы». Для эффективного решения задач, поставленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации следующие изменения:

Заложено финансирование программы на 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего,  в том числе: | 3309,2 |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 1020,2 |
| Краевой бюджет | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2289,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |

В связи с чем были изменены ожидаемые результаты реализации Программы и целевые показатели Программы.

В перечень мероприятий и в финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы внесены изменения, в связи с включением мероприятий на 2017 год за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в зданиямуниципальных учреждений Краснокамского муниципального района | Всего,  в т.ч. |  |  |  |  | 2663,4 |
| УСО | 722 | 0702  0702 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 514,0  1199,2 |
| УКМП | 732 | 801  0801 | 7001L0270  0700150270 | 600  600 | 158,0  367,9 |
| УСФК | 723 | 1101  1101 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 127,3  297,0 |
| 1.4. Оборудование МБОУ «ООШ № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722  722 | 0702  0702 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 257,0  599,6 |
| 1.5.Оборудование МАОУ «СОШ № 10» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722  722 | 0702  0702 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 257,0  599,6 |
| 1.7. Оборудование МБУ «ФОК «Олимпийский» средствами беспрепятственного доступа | УСФК | 723 | 1101  1101 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 127,3  297,0 |
| 1.10. Оборудование МБУК «МЦБС – ЦРБ» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732  732 | 0801  0801 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 58,8  136,9 |
| 1.11. Оборудование МБУК «МЦБС -ЦДБ» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732  732 | 0801  0801 | 07001L0270  0700150270 | 600  600 | 99,2  231,0 |
| 2.2. Оборудование остановочного автобусного комплекса«Муниципальное кладбище д. Брагино», доступного для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» | 713  713 | 0409  0409 | 07002L0270  0700150270 | 200  200 | 182,1  424,9 |
| 3. Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК  МБОУ ФОК Олимпийский | 723 | 1101 | 0700300040 | 600 | 19,4 |
| 4.Организация и проведение районных социокультурных мероприятий для инвалидов | УКМП;  МАУ «РДК» | 732 | 0801 | 0700400040 | 600 | 19,4 |

В соответствии с порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 27.05.2016 № 314 для планирования бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 г.г. внесены следующие изменения в муниципальную программу: раздел 12 «Методы оценки эффективности Программы» изложен в новой редакции.

Заведующий отделом по социальной политике

администрации КМР Н.М. Попова