АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2013                                                                                         № 757.

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на  территории Краснокамского муниципального района на 2014 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от  17 марта  2011  г. № 175  «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»,  постановлением Правительства Пермского края от 02 декабря  2011 г.  № 998-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 – 2014 годы», постановлением главы Краснокамского муниципального района от 29 декабря 2007 г. № 345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района», распоряжением администрации Краснокамского муниципального района от 28 января 2013 г. № 34-р «О разработке долгосрочной целевой программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2014 - 2018 годы» администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2014 - 2018 годы».

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Краснокамского муниципального района  В.Ю. Капитонова.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района                                                               Ю.Ю. Крестьянников

Попова Н.М..

44464

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Краснокамского муниципального района

от  08.05.2013               №  757

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОКАМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ»

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2014 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | Распоряжение администрации Краснокамского муниципального района от 28 января 2013 г. № 34-р «О разработке долгосрочной целевой программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2014 - 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Краснокамского муниципального района г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11 Глава Краснокамского муниципального района – глава администрации Краснокамского муниципального района т. (34273) 4-44-54 |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель Программы | Заместитель главы Краснокамского муниципального района т. (34273) 4-44-54 |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик и координатор Программы | Помощник заместителя главы Краснокамского муниципального района т. (34273) 4-44-64 |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика проблемы | Решение проблем инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации своих интересов и прав является одним из важнейших приоритетов социальной политики, проводимой на территории Краснокамского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Цель – создание инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования доступной среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. Улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Краснокамского муниципального района. Осуществление социальной интеграции инвалидов. Задачи: - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - объективная оценка состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов; - повышение уровня доступности инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам; - создание условий для обеспечения занятости инвалидов, трудовой реабилитации инвалидов; - организация и проведение физкультурно-спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов; - оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Краснокамского муниципального района; Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района; Управление по спорту, культуре, работе с молодежью администрации Краснокамского муниципального района; МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника»; Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района; Отдел территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района; |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация Краснокамского городского поселения; Администрация Оверятского городского поселения; Администрация Майского сельского поселения; поселения; Администрация Стряпунинского сельского Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам; Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Краснокамска Пермского края»; Социально-ориентированные некоммерческие организации. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования по источникам (тыс. руб.) и срокам | Источник финансирования | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Федеральный бюджет | 2986,89 | 1095,75 | 901,14 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 2699,08 | 2012,18 | 228,2 | 185,9 | 136,8 | 136,0 |
|  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 9022,89 | 2289,75 | 3154,14 | 949,0 | 1730,0 | 900,0 |
|  | Бюджет поселений Краснокамского муниципального района | 3710,0 | 814,0 | 1152,0 | 1122,0 | 422,0 | 200,0 |
|  | Итого | 18418,86 | 6211,68 | 5435,48 | 2586,9 | 2618,8 | 1566,0 |
|  | Объемы финансирования, предусмотренные программой, могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы | - Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения; - Доля социально-значимых объектов, находящихся в частной собственности, доступных для маломобильных групп населения; - Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях (от общего числа инвалидов); - Доля инвалидов, участвующих в культурных мероприятиях (от общего числа инвалидов); 5. Доля занятых инвалидов (от количества инвалидов, зарегистрированных в центре занятости населения); 6. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение исполнительной власти к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется комиссией по целевым программам Краснокамского муниципального района, Земским собранием Краснокамского муниципального района, финансовым управлением администрации Краснокамского муниципального района, координационным советом по делам инвалидам Краснокамского муниципального района |  |  |  |  |  |  |

- 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Маломобильные группы населения (МГН) — лица с временными или длительными нарушениями здоровья и ограничениями функций жизнедеятельности, немощные граждане преклонного возраста, беременные женщины,  люди с детскими колясками, маленькие дети и другие.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид".

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:

восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;

социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов.

Качество жизни - интегральная содержательная характеристика образа жизни индивида. Качество жизни складывается из ряда более частных показателей физического, психологического, социального благополучия; отражает общую удовлетворенность жизнью, уверенность в завтрашнем дне, наличие реальных перспектив социального продвижения и возможности для развития задатков и способностей, полноту участия в жизни общества.

Социальная интеграция  - активный процесс в результате реабилитационных мероприятий, процесс восстановления социальных функций и связей инвалида, а также формирование новых социальных ролей с учетом имеющихся нарушений и ограничений жизнедеятельности.

Объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры,  средств информации и связи — жилые, общественные и производственные здания, места отдыха, спортивные сооружения, культурно-зрелищные учреждения, вокзалы, наземные и подземные переходы и другие объекты.

Среда жизнедеятельности инвалидов — комплекс объектов социальной,  транспортной и инженерной инфраструктуры, средств информации и связи  (далее — объектов социальной инфраструктуры), которыми пользуется или потенциально может пользоваться инвалид, как и любой гражданин, в которых он осуществляет или предполагает осуществлять трудовую деятельность, а также посредством которых производится обслуживание населения с целью приобретения и потребления товаров и услуг.

- 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2014 – 2018 годы» (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для   формирования  развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  на территории Краснокамского муниципального района.

Программа разработана в соответствии  с Федеральным законом от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от  17 марта  2011  г. № 175  «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»,  постановлением Правительства Пермского края от 02 декабря  2011 г.  № 998-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 – 2014 годы», постановлением главы Краснокамского муниципального района от 29 декабря 2007 г. № 345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района».

- 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

На  территории Краснокамского  муниципального  района  на  начало  2013 года проживает 7 024  инвалида, что  составляет 9,9 %  от  численности совокупного  населения.  Доля  лиц  трудоспособного  возраста, признанных  инвалидами,  равна 24,8%,  инвалидов старше  трудоспособного  возраста – 71,6 %.   Из  общего  числа  инвалидов  имеют инвалидность по зрению  98  человек (1,6%),   инвалидов – колясочников – 297 человек (4,2%).

Детей  инвалидов на  01.01.2013 года  зарегистрировано 250 человек,  что соответствует 1,7%  от общей численности  детского населения (от 0 до 18 лет).

Динамика уровня  инвалидности:

| Период | Уровень инвалидности трудоспособного населения на 10 000 | Уровень инвалидности лиц старше трудоспособного возраста на 10 000 | Уровень инвалидности детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 65,76 | 330,56 | 22,2 |
| 2009 | 62,9 | 330,14 | 23,0 |
| 2010 | 68,07 | 192,61 | 25,0 |
| 2011 | 53,69 | 175,06 | 28,7 |
| 2012 | 52,9 | 178,26 | 23,2 |
| 2013 (прогноз) | 52,0 | 177,5 | 22,9 |
| 2014 (прогноз) | 51,5 | 177,2 | 22,5 |
| 2015 (прогноз) | 50,8 | 177,0 | 22,0 |

| Группа инвалидности | Доля в структуре (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | % изменения |
| I группа | 13,9 | 10,9 | - 21,6 |
| II группа | 27,8 | 29,4 | + 5,5 |
| III группа | 58,3 | 59,7 | + 2,2 |

Уменьшение  доли  инвалидов 1 группы  с одновременным  ростом   инвалидности  3 группы  является  результатом  проведения комплекса реабилитационных  мероприятий, направленных на   использование  восстановительных резервов  организма   для  повышения уровня  жизни  инвалидов, устранения ограничений жизнедеятельности  и  частичного  или полного   восстановления  трудоспособности.

В 2012  году удельный вес  частичной реабилитации (ослабление группы инвалидности)  среди лиц трудоспособного  возраста  составил  7,2%, полной  реабилитации (возвращение к  трудовой  деятельности) -  7,5%.

Анализ доступности социально-значимых объектов, разной формы собственности, находящихся на территории Краснокамского муниципального района, проведенный в 2012 году, показал, что из 337 (123 муниципальных, 214 частных) обследованных объектов

- для инвалидов-колясочников полностью доступны 8 объектов, частично доступны 62 объекта, недоступны 267 объектов. Для инвалидов по зрению полностью доступны  23 объекта, частично доступны  179 объектов, недоступны 135 объектов. Для инвалидов по слуху полностью доступны 297 объектов, частично доступны 40 объектов. Таким образом, анализ показал, что уровень доступности социально-значимых объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района  низок.

Анализ трудоустройства инвалидов из числа обратившихся  в ГКУ ЦЗН г. Краснокамска в целях поиска подходящей работы показал, что из всех граждан, обратившихся в центр занятости в поисках работы, около 3% инвалиды. В среднем только 40% обратившихся в службу занятости инвалидов трудоустраиваются.

|  | Обратившихся всего/ из них трудоустроено | Обратившихся инвалидов/из них трудоустроено |
| --- | --- | --- |
| 2010 г. | 7850/3668 | 252/79 |
| 2011 г. | 5318/3610 | 198/88 |
| 2012 г. | 4676/2710 | 150/88 |

На основании вышеизложенного, можно выделить ряд основных проблем, существующих на территории района в  формировании среды жизнедеятельности инвалидов.

- Организация доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Создание условий трудовой и социальной адаптации инвалидов.

- Улучшение качества жизни инвалидов.

Наиболее эффективным методом решения указанных выше проблем является программно-целевой метод, который позволяет обеспечить комплексное решение проблем, а также определить приоритеты в решении каждой поставленной задачи.

- 5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основными  целями  Программы являются:

-  создание инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования доступной среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов;

- улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих  на территории Краснокамского муниципального района;

- осуществление социальной интеграции инвалидов.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- объективная оценка состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов;

- повышение уровня  доступности инвалидов  к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам;

- создание условий для обеспечения занятости инвалидов, трудовой реабилитации инвалидов;

- организация и проведение физкультурно-спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов;

- оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья;

Программа рассчитана на 2014 - 2018 годы.

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы.

Программные мероприятия запланированы по следующим приоритетным направлениям:

- Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Мероприятия по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, средствам связи и информации.

- Содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирование создания специальных рабочих мест для их трудоустройства.

- Организация и проведение спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов.

- Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, который наделяется необходимыми полномочиями.

Управление реализацией Программы, контроль выполнения осуществляются в соответствии с постановлением главы Краснокамского муниципального района от 29 декабря 2007 г. № 345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района».

Заказчик Программы обобщает и анализирует результаты реализации отдельных этапов Программы в целом с точки зрения достижения программных целей, совместно с исполнителями Программы осуществляет подготовку и предоставление в установленном порядке справочно-аналитической информации и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы осуществляют исполнители Программы.

- 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется 18418,86 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 2986,89 | 1095,75 | 901,14 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Бюджет Пермского края | 2699,08 | 2012,18 | 228,2 | 185,9 | 136,8 | 136,0 |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 9022,89 | 2289,75 | 3154,14 | 949,0 | 1730,0 | 900,0 |
| Бюджет поселений Краснокамского муниципального района | 3710,0 | 814,0 | 1152,0 | 1122,0 | 422,0 | 200,0 |
| Итого | 18418,86 | 6211,68 | 5435,48 | 2586,48 | 2618,8 | 1566,0 |

- 8. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя на начало реализации Программы (2013 г.) | Плановое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 0 | 5% | 10% | 15% | 18% | 20% |
| Доля социально-значимых объектов, находящихся в частной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях (от общего числа инвалидов) | % | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Доля инвалидов, участвующих в культурных мероприятиях (от общего числа инвалидов) | % | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Доля занятых инвалидов (от количества инвалидов, зарегистрированных в центре занятости населения) | % | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% |

- 9. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

- Заказчиком Программы является администрация Краснокамского муниципального района.

Исполнителями Программы являются:

Администрация Краснокамского муниципального района;

Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района;

Управление по спорту, культуре, работе с молодежью администрации Краснокамского муниципального района;

МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника»;

Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района;

- Отдел территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района.

- Участниками Программы являются:

Администрация Краснокамского городского поселения;

Администрация Оверятского городского поселения;

Администрация Майского сельского поселения;

Администрация Стряпунинского сельского поселения;

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам;

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Краснокамска Пермского края»;

- Социально-ориентированные некоммерческие организации.

- В ходе реализации Программы координатор Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключающую дублирование программных мероприятий.

- Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.

| Система программных мероприятий Долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2014 -2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения, годы |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Разработка, совершенствование нормативно- правовой базы по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Организация и проведение экспертной оценки, позволяющей собрать, объективно оценить и систематизировать сведения о соблюдении организациями независимо от их организационно-правовой формы нормативных правовых актов, устанавливающих требования доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | Отдел территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района, администрации поселений района Отдел территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района, администрации поселений района, ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным р-ам, общественная организация инвалидов |  |  | 2014 - 2018 2014 - 2018 |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  | Обеспечение нормативно-правовой базы для создания условий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в области права инвалидов на доступную среду жизнедеятельности |  |  |  |
| 1.3 | Проведение социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, средств связи и информации с целью их модернизации | ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным р-ам, общественная организация инвалидов |  |  | 2014 - 2018 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Определение перечня приоритетных объектов |  |  |  |
| 1.4 | Разработка механизма стимулирования деятельности малого и среднего предпринимательства по формированию доступной для инвалидов среды | Отдел по развитию предпринимательства, торговли, туризма администрации КМР, администрации поселений района |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Создание дополнительных условий для деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов |  |  |  |
| 1.5 | Комплекс информационных, просветительских мероприятий. Информирование населения об изменениях в законодательстве. Проведение выездных консультаций, организация работы телефонов «горячая линия». | ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным р-ам, общественная организация инвалидов |  |  | 2014 - 2018 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Информированность инвалидов по наиболее значимым для них вопросам. |  |  |  |
| 1.6 | Проведение мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности: совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций | Совет по делам инвалидов при главе КМР, УСО, УСКМ, администрации поселений района, ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным р-ам, общественные организации инвалидов |  |  | 2014 - 2018 |  |  |  | Бюджет КМР |  |  | 250,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение |  |  |  |
| 1.7 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты, реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | Администрация КМР, администрации поселений района, ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным р-ам, общественные организации инвалидов |  |  | 2014 - 2018 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов |  |  |  |
| 1.8 | Организация и проведение районного смотра-конкурса "Доступная среда" | Совет по делам инвалидов при главе КМР, Отдел по развитию предпринимательства, торговли, туризма администрации КМР, ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным р-ам, общественные организации инвалидов |  |  | 2014 - 2018 |  |  |  | Бюджет КМР |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | Популяризация лучших моделей создания инвалидам безбарьерной среды жизнедеятельности |  |  |  |
| 1.9 | Проведение разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | Отдел по развитию предпринимательства, торговли, туризма администрации КМР, администрации поселений района |  |  | 2014-2018 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Привлечение внимания предпринимательского сообщества к проблемам инвалидов |  |  |  |
| 1.10 | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий доступной среды жизнедеятельности и социальной поддержки инвалидов | Отдел территориального планирования администрации КМР; Управление развития инфраструктур, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации КМР |  |  | 2014-2018 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Создание межведомственной системы по решению вопросов жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |
|  | Всего по разделу I |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет КМР |  |  | 750,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, средствам связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объектов транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дооборудование объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети в целях обеспечения их доступности для инвалидов |  |
| 2.1.1. | Паспортизация и классификация с последующим составлением карт доступности действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, улично-дорожной сети, их последующая модернизация с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел территориального планирования администрации КМР, Управление развития инфраструктур, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации КМР, УСО, УСКМ, администрации поселений КМР |  |  | 2014-2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | - 600,0 |  |  | - 200,0 |  |  |  | - 200,0 |  |  |  | - 200,0 |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | Выявление ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов для инвалидов. Утверждение ежегодного перечня объектов, подлежащих переоборудованию, реконструкции, капитальному ремонту |  |
| 2.1.2. | Стимулирование индивидуальных предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, к приобретению на городские автобусные маршруты низкопольные транспортные средства | Администрация Краснокамского городского поселения |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры. |  |
| 2.1.3. | Реконструкция, ремонт улично-дорожной сети в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Администрации поселений Краснокамского муниципального района |  |  | 2014-2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | - |  |  |  | Увеличение доли площади улично-дорожной сети, выполненной с учетом требований доступности для маломобильных групп населения |  |
| 2.1.4. | Оснащение звуковым сигнальным устройством пешеходных переходов в местах наибольшего передвижения граждан (автовокзал, ул. Калинина, ул. Большевистская) | Администрация Краснокамского городского поселения |  |  | 2014-2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | - |  |  |  | Создание условий инвалидам для безопасного передвижения. |  |
| 2.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам здравоохранения | МАУЗ «КЦРП» |  |  | 2014-2018 |  |  | Федеральный бюджет, Бюджет Пермского края, Бюджет КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.2.1. | Ремонт входной группы, устройство пандусов на 5 объектах структурных подразделений МАУЗ КЦРП в населенных пунктах: Ново Ивановский ФАП, Брагинский ФАП, Майская СВА, Мысовская СВА, Черновская СВА | МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» |  |  | 2015 |  |  | Федеральный бюджет; Бюджет КМР |  |  |  |  | 157,0 157,0 |  |  | - - |  |  |  | 157,0 157,0 |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.2.2. | Устройство тактильных покрытий лестничных маршей и входных групп в здания всех структурных подразделений МАУЗ КЦРП | МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» |  |  | 2016 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.2.3. | Устранение перепадов высот в местах переходов и входных групп в зданиях всех структурных подразделений МАУЗ КЦРП | МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» |  |  | 2015 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.2.4. | Оборудование зданий поликлиник средствами звукового информирования инвалидов по зрению | МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» |  |  | 2017 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 150,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 150,0 |  |  | - |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.2.5. | Приобретение физиотерапевтической аппаратуры для проведения реабилитации инвалидов с поражением органов движения (ДЦП, последствия инсульта, травм позвоночника) | МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» |  |  | 2014- 2018 |  |  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 308,6 |  |  | 158,0 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 55,3 |  |  | 11,8 |  |  | 11.0 |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.2.6. | Оснащение кабинета ЛФК аппаратурой для проведения восстановительного лечения (взрослых и детей) | МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 65,38 |  |  | 29,08 |  |  |  | 30,7 |  |  |  | 5,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Улучшение условий медицинского обслуживания инвалидов и проведения реабилитационных мероприятий |  |
| 2.3. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования: | Учреждения образования КМР |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Федеральный бюджет, Бюджет Пермского края, бюджет КМР |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Повышение доли образовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда обучения за счет приспособления входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, сооружения пандусных съездов |  |
| 2.3.1 | Создание условий беспрепятственного доступа в здание школы и условий для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7»: устройство пандуса, замена входной двери, устройство путей движения, устройство санузлов, устройство подъемника. | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» |  |  | 2014-2015 |  |  | Федеральный бюджет Бюджет КМР |  |  |  |  | 470,9 470,9 |  |  | 136,75 136,75 |  |  |  | 334,14 334,14 |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | Повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов |  |
| 2.3.2 | Создание условий беспрепятственного доступа в здание школы и условий для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»: устройство пандуса, устройство санузлов, устройство подъемника. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  |  | 2016-2017 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 773,0 |  |  | - |  |  |  | 773,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов |  |
| 2.3.3. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ ДОД «Центр детского творчества»: устройство пандуса, замена входной двери, устройство путей движения, устройство санузлов. | МАОУ ДОД «Центр детского творчества» |  |  | 2014 |  |  | Федеральный бюджет Бюджет КМР |  |  |  |  | 155,5 155,5 |  |  | 155,5 155,5 |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | Повышение доли учреждений дополнительного образования детей, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов |  |
| 2.3.4. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья в Центре медико-социального сопровождения МБОУ «Компас»: устройство пандуса, замена входной двери, устройство путей движения, устройство санузлов. | Центре медико-социального сопровождения МБОУ «Компас»: |  |  | 2014 |  |  | Федеральный бюджет Бюджет КМР |  |  |  |  | 155,5 155,5 |  |  | 155,5 155,5 |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | Создание безбарьерной среды для оказания психологической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам колясочникам |  |
| 2.3.5. | Приобретение специализированного транспорта для подвоза детей – инвалидов к месту обучения | МБОУ «Общеобразовательная школа № 7» |  |  | 2014 |  |  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Создание условий для обучения детей – инвалидов колясочников в общеобразовательном учреждении |  |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Обеспечение информационной доступности: | Учреждения культуры КМР |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Федеральный бюджет, Бюджет Пермского края, бюджет КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых учреждениями культуры |  |
| 2.4.1. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в Центральной районной библиотеке, центральной детской библиотеке МАУК МЦБС: устройство пандуса, замена входной двери, устройство путей движения, устройство санузлов. | МАУК МЦБС |  |  | 2014-2015 |  |  | Федеральный бюджет Бюджет КМР |  |  |  |  | 200,0 200,0 |  |  | 120,0 120,0 |  |  |  | 80,0 80,0 |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых районной библиотечной системой |  |
| 2.4.2. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МАУ «Районный дворец культуры»: - устройство подъемника лестничного для инвалидов-колясочников; - оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов; - Оснащение холла здания телефонным аппаратом с учетом потребностей инвалидов по слуху и зрению; - Установка мониторов с субтитрами для выступлений и трансляций; - Оборудование дверей информацией для инвалидов по слуху и зрению; - Оборудование нижней части двери противоударной полосой; - оборудование места для парковки автотранспорта инвалидов, обозначение стоянки специальным дорожным знаком | МАУ «Районный дворец культуры» |  |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 686,0 |  |  | 250,0 2,0 10,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 100,0 4,0 5,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых Районным дворцом культуры |  |
| 2.4.3. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МАОУ ДОД «Детская школа искусств»: - оборудование входной группы здания (поручни, нескользкое покрытие крыльца, разворотная площадка, пандус); - оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов; | МАОУ ДОД «Детская школа искусств»: |  |  | 2014-2016 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 650,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 200,0 250,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых МАОУ ДОД «Детская школа искусств» |  |
| 2.4.4. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МАОУ ДОД «Музыкальная школа п. Оверята»: - оборудование входной группы здания (поручни, нескользкое покрытие крыльца, разворотная площадка); - оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов; | МАОУ ДОД «Музыкальная школа п. Оверята» |  |  | 2014-2017 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 650,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых МАОУ ДОД «Музыкальная школа п. Оверята» |  |
| 2.5 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МАОУ ДОД «ДЮСШ г. Краснокамск»: - оборудование парковочного места для транспортных средств инвалидов; - увеличение дверных проемов, устройство противоударных полос; - оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов; - увеличение путей движения в коридорах и помещениях | МАОУ ДОД «ДЮСШ г. Краснокамск»: |  |  |  |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 970,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 30,0 200,0 |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  | - |  |  |  | Обеспечение физкультурно-спортивной занятости инвалидов |  |
| 2.5.2. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МАОУ ДОД «ДЮСШ п. Майский»: - оборудование входной группы (поручни, нескользкое покрытие крыльца, разворотная площадка, пандусы); - оборудование парковочного места для транспортных средств инвалидов; - устройство визуальных тактильных средств информации; - оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов; - увеличение путей движения в коридорах и помещениях | МАОУ ДОД «ДЮСШ п. Майский» |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  | 1415,0 |  |  | 200,0 10,0 200,0 |  |  |  | 200,0 15,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 440,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | Обеспечение физкультурно-спортивной занятости инвалидов |  |
| 2.6. | Мероприятия по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, проводимые администрациями поселений КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в городских библиотеках-филиалах: ф.1: - устройство поручней крыльца, устройство санузла ф.2: - устройство санузла, путей движения, зон обслуживания ф.9: - устройство пандуса, устройство санузла ф.14: устройство входной группы пандусов, устройство санузла | Городские библиотеки-филиалы № 1,2,9,14 |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 180,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  |  | 30,0 |  |  | 60,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых городскими библиотеками-филиалами |  |
| 2.6.2. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК «ДК Гознака»: - устройство мест в зрительном зале для инвалидов-колясочников и инвалидов по слуху - оснащение санузлов знаками доступности помещения - устройство санузлов для инвалидов-колясочников - оснащение помещений визуальными и тактильными средствами информации о предоставлении услуг (маркировка кабинетов и кабин санитарно-бытовых помещений, установка световых и текстовых табло для вывода оперативной информации) - установка знака доступности учреждения | МБУК «ДК Гознака» |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 220,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | - |  |  | 40,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых МБУК «ДК Гознака» |  |
| 2.6.3. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК «Краснокамский краеведческий музей», проведение мероприятий для инвалидов: - устройство нескользкого покрытия крыльца, наружной лестницы, пандуса - устройство поручней в помещениях - обустройство путей движения - обустройство санузла - оснащение помещений визуальными и тактильными средствами информации о предоставлении услуг | МБУК «Краснокамский краеведческий музей» |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых МБУК «Краснокамский краеведческий музей» |  |
| 2.6.4. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК «Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова»: - устройство крылец поручнями - устройство пандуса - устройство нескользкого покрытия крыльца, наружной лестницы - устройство путей движения: разворотные площадки - оснащение санузлов знаками доступности помещения - оснащение помещений тактильными средствами информации о предоставлении услуг | МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова» |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова» |  |
| 2.6.5. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ «ФОЦ «Дельфин»: - устройство нескользкого покрытия наружной лестницы, пандуса - устройство путей движения - обустройство санузлов - оснащение помещений визуальными и тактильными средствами информации о предоставлении услуг - устройство парковки для транспортных средств инвалидов; Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ «Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс»: - устройство путей движения - обустройство кабин санузлов - оснащение помещений тактильными средствами информации о предоставлении услуг - устройство парковки у Дома спорта | МБУ «ФОЦ «Дельфин» |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 220,0 |  |  | - |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 60,0 |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых МБУ «ФОЦ «Дельфин», обеспечение физкультурно-спортивной занятости инвалидов |  |
| 2.6.6. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ «Ресурсный центр»: - устройство пандуса, поручней - устройство зон обслуживания - устройство ограждения - оснащение помещений тактильными средствами информации о предоставлении услуг | МБУ «Ресурсный центр» |  |  | 2014 - 2018 |  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.6.7. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание библиотеки поселка Оверята (установка пандуса, поручней, ограждений крыльца). | Администрация Оверятского городского поселения |  |  | 2014 |  |  | Бюджет Оверятского городского поселения |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10.0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых Оверятской библиотекой |  |
| 2.6.8. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание Оверятского дома культуры (установка пандуса, поручней, ограждений крыльца). | МБУ «Оверятский дом культуры» |  |  | 2015 |  |  | Бюджет Оверятского городского поселения |  |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  |  |  | 15,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых Оверятским домом культуры |  |
| 2.6.9. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание Дома кутьтуры «Восход» п. Мысы (установка пандуса, поручней, ограждений крыльца). | МБУ Дома культуры «Восход» |  |  | 2016 |  |  | Бюджет Оверятского городского поселения |  |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых домом культуры «Восход» |  |
| 2.6.10. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здании администрации Стряпуниского сельского поселения (расширение входных дверей, проходов к санузлу, оформление наружных визуальных средств информации, оборудование места парковки специального автотранспорта). | Администрация Стряпунинского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | Бюджет Стряпунинского сельского поселения |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в здание администрации поселения |  |
| 2.6.11. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание Стряпуниского сельского дома культуры (устройство пандуса, реконструкция входной группы, оформление наружных визуальных средств информации, оборудование места парковки специального автотранспорта). | Администрация Стряпунинского сельского поселения |  |  | 2015 |  |  | Бюджет Стряпунинского сельского поселения |  |  |  |  | 170,0 |  |  | - |  |  |  | 170,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых Стряпунинским домом культуры |  |
| 2.6.12. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в административное здание д. Ананичи (устройство пандуса, реконструкция входной группы, оформление наружных визуальных средств информации, оборудование места парковки специального автотранспорта). | Администрация Стряпунинского сельского поселения |  |  | 2016 |  |  | Бюджет Стряпунинского сельского поселения |  |  |  |  | 80,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 80,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых Домом досуга и библиотекой д. Ананичи |  |
| 2.6.13. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание администрации Майского сельского поселения: - оборудование входной группы, расширение входной двери, оформление наружных визуальных средств информации; - оборудование места парковки транспортных средств инвалидов, установка дорожного знака; - устройство подъемника лестничного для инвалидов-колясочников; - организация визуальных средств информации для инвалидов | Администрация Майского сельского поселения |  |  | 2014-2016 |  |  | Бюджет Майского сельского поселения |  |  |  |  | 200,0 25,0 250,0 5,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 100,0 15,0 |  |  |  | 100,0 250,0 5,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в здание администрации поселения |  |
| 2.6.14. | Создание условий беспрепятственного доступа и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в здание Дома культуры п. Майский: -установка пандуса, поручней, ограждений крыльца, оформление наружных визуальных средств информации; - оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов; - оборудование места для парковки автотранспорта инвалидов, обозначение автостоянки специальным дорожным знаком | МБУК «Дом культуры п. Майский» |  |  | 2014-2015 |  |  | Бюджет Майского сельского поселения |  |  |  |  | 200,0 100,0 25,0 |  |  | 200,0 10,0 |  |  |  | 100,0 15,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых Майским домом культуры |  |
| 2.6.15. | Создание условий беспрепятственного доступа в здание и условий для комфортного пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения в ДК и библиотеку с. Усть-Сыны: - установка пандуса, поручней, ограждений крыльца, оформление наружных визуальных средств информации; - оборудование места для парковки автотранспорта инвалидов, обозначение автостоянки специальным дорожным знаком; - установка пандуса, реконструкция входной двери, расширение лестничной площадки и устройство подъемника лестничного для инвалидов-колясочников, оборудование санузла | ДК с. Усть-Сыны Библиотека ДК с. Усть-Сыны |  |  | 2014-2017 |  |  | Бюджет Майского сельского поселения |  |  |  |  | 100,0 25,0 650,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 100,0 15,0 200,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет Бюджет Пермского края Бюджет КМР Бюджет Краснокамского городского поселения Бюджет Оверятского городского поселения Бюджет Стряпунинского сельского поселения Бюджет Майского сельского поселения |  |  |  |  | 1138,89 2073,98 6772,9 1690,0 40,0 400,0 1580,0 |  |  | 567,75 1887,08 1839,75 424,0 10,0 150,0 230,0 |  |  |  | 571,14 103,2 2704,14 422,0 15,0 170,0 545,0 |  |  |  | 60,9 499,0 422,0 15,0 80,0 605,0 |  |  | 11,8 1280,0 222,0 200,0 |  |  | 11,0 450,0 200,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирование создания специальных рабочих мест для их трудоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие трудоустройству безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), в том числе на временные рабочие места в рамках заключенных договоров между предприятиями и службой занятости | ГКУ «ЦЗН г. Краснокамска» |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет Пермского края |  |  |  | 195,5 |  |  |  | 39,1 |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  | 39,1 |  |  |  |  | Трудоустройство безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). |  |  |
| 3.2. | Организация профессионального обучения, переобучения безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) перспективным на рынке труда профессиям и специальностям. | ГКУ «ЦЗН г. Краснокамска» |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет Пермского края |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | Трудоустройство безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). |  |  |
| 3.3. | Создание и оснащение специальных рабочих мест для инвалидов | ГКУ «ЦЗН г. Краснокамска» |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет Пермского края; Федеральный бюджет |  |  |  | 330,0 1848,0 |  |  |  | 66,0 528,0 |  | 66,0 330,0 |  |  |  | 66,0 330,0 |  |  |  | 66.0 330,0 |  |  | 66,0 330,0 |  |  |  |  | Трудоустройство безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). |  |  |
| 3.4. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации, способствующих трудовой реабилитации инвалидов, созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Краснокамского муниципального района, администрации поселений КМР |  | 2014 -2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудоустройство безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). |  |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет Бюджет Пермского края |  |  |  | 1848,0 625,5 |  |  |  | 528,0 125,1 |  | 330,0 125,1 |  |  |  | 330,0 125,1 |  |  |  | 330,0 125,1 |  |  | 330,0 125,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организация и проведение спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по профилактике и продвижению здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья | МАУЗ КЦРП, УСО, УСКМ |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  | 250,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Формирование здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями |  |  |
| 4.2. | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья | УСКМ, УСО |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  | 400,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80.0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | Преодоление социальной изоляции, включенность инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные) |  |  |
| 4.3. | Поддержка участия инвалидов в спортивных соревнованиях краевого, российского уровня | УСКМ |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  | 150,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Формирование равных возможностей для участия инвалидов в спортивных соревнованиях всех уровней |  |  |
| 4.4. | Организация работы спортивных секций для людей с ограниченными возможностями здоровья | УСКМ |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение физкультурно-спортивной занятости инвалидов |  |  |
| 4.5 | Организация и проведение туристических слетов для людей с ограниченными возможностями здоровья | УСКМ |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  | 150,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  |  |  | Преодоление социальной изоляции, включенность инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные) |  |  |
| 4.6. | Проведение районных культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей) для людей с ограниченными возможностями здоровья | УСКМ, УСО |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  | 400,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | Преодоление социальной изоляции, включенность инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные) |  |  |
| 4.7 | Организация кружковой работы для людей с ограниченными возможностями здоровья | УСКМ |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Преодоление социальной изоляции, включенность инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные) |  |  |
| 4.8. | Поддержка участия инвалидов в конкурсах и фестивалях краевого, российского уровня | УСКМ |  | 2014 -2018 |  |  | Бюджет КМР |  |  | 150,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  |  |  | Преодоление социальной изоляции, включенность инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные) |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  | Бюджет КМР |  |  | 1500,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействовать работе социально-ориентированных некоммерческих организаций, объединений инвалидов |  |  | 2014 -2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Преодоление социальной изоляции, включенность инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные) |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  | Федеральный бюджет Бюджет Пермского края Бюджет Краснокам ского муниципаль ного района Бюджет Краснокамс кого городского поселения Бюджет Оверятского городского поселения Бюджет Майского сельского поселения Бюджет Стряпунинс кого сельского поселения |  |  |  |  |  | 2986,89 2699,08 9022,9 1690,0 40,0 1580,0 400,0 |  |  |  | 1095,75 2012,18 2289,75 424,0 10,0 230,0 150,0 |  |  |  | 901,14 228,2 3154,14 422,0 15,0 545,0 170,0 |  |  |  | 330,0 185,9 949,0 422,0 15,0 605,0 80,0 |  |  |  | 330,0 136,8 1730,0 222,0 200,0 |  |  | 330,0 136,0 900,0 200,0 |  |  |  |  |