АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2013 	№ 229-р .  №

О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отрасли образование Краснокамского муниципального района Пермского края, направленные на повышение ее эффективности»

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 19 марта 2013 г. № 75-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы Пермского края, направленные на повышение эффективности образования и науки»:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли образование Краснокамского муниципального района Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» (далее-План).

- Управлению системой образования (Денисенко П.А.):

2.1. обеспечить реализацию Плана совместно с другими отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района;

2.2. обеспечить до 1 октября 2013 года участие в мониторинге Министерства образования Пермского края по реализации Плана.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и. о. заместителя главы Краснокамского муниципального района В.Ю. Капитонова.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района                                                               Ю.Ю. Крестьянников

Перминова М.Ю.

4-49-91

- Утвержден

- распоряжением

- администрации Краснокамского муниципального района

от 04.06.2013  № 229-р____

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли образования Краснокамского муниципального района Пермского края, направленные на повышение ее эффективности»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на сокращение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе строительства новых детских садов, восстановления ранее закрытых, открытия дополнительных групп в результате эффективного использования площадей действующих организаций;

- разработку и утверждение поэтапного плана строительства новых зданий детских садов в районе;

- участие в мониторинге выполнения показателей развития дошкольного образования;

- планирование  строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения;

- организацию совместной работы с надзорными органами по аналитике предписаний, определение совместных подходов по минимизации регулирующих требований при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;

-участие в  мониторинге выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

- софинансирование затрат из муниципального бюджета на создание дополнительных мест и приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

-создание условий для реализации основных требований к образовательным программ дошкольного образования;

- разработку основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;

- своевременное и систематическое повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

- проведение социологических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, оценку родителей и образовательного сообщества;

- применение инструментария оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

-внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

-внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на сокращение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

- ведение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | тыс. человек | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,5 |
| Процент детей, охваченных программами дошкольного образования | процентов | 64 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| Количество детей, которым предоставляется дошкольное образование | тыс. человек | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,6 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) * | -»- | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -»- | 0,16 | 0,16 | 0,55 | 0,46 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания **) | -»- | 0,1 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования **) | -»- | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | тыс. человек | 0,06 | 0,06 | 0,39 | 0,3 | - | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций ***) | -»- | - | - | 0,25 | 0,24 | - | - | - |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -»- | 0,06 | 0,06 | 0,08 | - | - | - | - |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -»- | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -»- | 0 | 0 | 0 | 0,06 | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | -»- | 0,973 0,35 | 0,980 0,35 | 1,01 0,36 | 1,06 0,38 | 1,12 0,4 | 1,12 0,41 | 1,12 0,41 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,52 | 9,6 | 10 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | 10,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 %. |
| 1.2 | Формирование банка данных о численности детей дошкольного возраста, проживающих в отдельных населенных пунктах, и получающих услуги дошкольного образования в районе | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год | Банк данных о численности детей дошкольного возраста в разрезе поселений. |
| 1.3. | Формирование и внедрение муниципальной дорожной карты повышения доступности дошкольного образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2014 годы | Утверждение муниципальной дорожной карты повышения доступности дошкольного образования. |
| 1.4. | Заключение соглашения между Правительством Пермского края и администрацией Краснокамского муниципального района по реализации Дорожной карты | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Соглашение между Правительством Пермского края и Краснокамским муниципальным районом по реализации дорожной карты |
| 1.5 | Формирование плана строительства и реконструкции объектов, организация государственного общественного контроля за ходом создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. | Администрация Краснокамского муниципального района, Земское собрание | 2013 год | 2014 г. – строительство детского сада на 60 и 190 мест, реконструкция – 1 здания на 60 мест. 2015 г. – строительство детского сада на 240 мест. Анализ плановых и фактических данных строительства и реконструкции зданий, принятие управленческих решений |
| 1.6. | Финансирование из муниципального бюджета затрат на создание дополнительных мест | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2015 годы | Выделение средств из местного бюджета на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на условиях софинансирования. |
| 1.6.1 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в т.ч. строительство новых зданий детских садов; восстановление ранее закрытых детских садов; открытие дополнительных групп для детей дошкольного возраста в действующих образовательных организациях | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2015 годы | Создание 750 дополнительных мест для детей от 3 – 7 лет в дошкольных образовательных организациях Краснокамского муниципального района |
| 1.7. | Создание условий для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2015 | Открытие 2 групп для детей с ограниченными возможностями в детском саду на 240 мест. |
| 2. | Взаимодействие с надзорными органами для обеспечения условий для развития различных форм дошкольного образования в районе. | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2015 | Выработаны единые требования к условиям предоставления услуг дошкольного образования. |
| 2.1.. | Финансирование из муниципального бюджета затрат на приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2015 | Изыскание средств в бюджете Краснокамского муниципального района, на приведение дошкольных организаций в нормативное состояние (на условиях софинансирования) |
| 2.2. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2015 | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 3. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования в районе: | Администрация Краснокамского муниципального района |  | Доля численности в воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников составит к 2018 году 8%. |
| 3.1. | Создание банка данных о фактическом наличии негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год | Банк данных о предоставлении дошкольных услуг негосударственными образовательными организациями. |
| 3.2. | Внедрение методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций | Управление системой образования, управление по размещению муниципального заказа администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2014годы | Создание доступа к бюджетному финансированию негосударственных дошкольных образовательных организаций, разработка НПА. |
| 3.3. | Создание негосударственных дошкольных организаций путем передачи муниципальной собственности частным инвесторам на льготных условиях по договору концессии или аренды | Комитет имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Создание на условиях концессии и долгосрочной аренды 5 дошкольных учреждений. |
| 3.4. | Стимулирование развития негосударственного сектора в дошкольном образовании за счет выплат пособий семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не посещают муниципальные дошкольные организации | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2014 годы | Организация выплат пособий 1,4 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные организации в год (не менее 10% получают образовательную услугу в негосударственном секторе ) |
| 3.5. | Размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования в негосударственном секторе и субсидирование по нормативно- подушевому принципу поставщиков негосударственных услуг, имеющих лицензию на образовательную деятельность | Управление по размещению муниципального заказа администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Размещение ежегодного муниципального задания на 40 человек |
| 3.6. | Создание дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Создано 650 дополнительных мест для детей от 1,5 - 7 лет в группах кратковременного пребывания и негосударственных дошкольных организациях |
| 3.7. | Проведение мероприятий по обеспечению финансирования негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в соответствии с едиными принципами и подходами. Анализ данных мероприятий. | Управление системой образования, управление по размещению муниципального заказа администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Утверждение нормативно-правого акта о порядке финансирования негосударственных услуг в дошкольном образовании на основе нормативов подушевого финансирования |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 % |
| 4.1. | Анализ фактического оснащения учебным оборудованием дошкольных организаций, формирование перечня о потребностях обновления с учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013годы | Получение данных о фактическом оснащении учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций |
| 4.2. | Принятие мер по оснащению учебным оборудованием дошкольных организаций Краснокамского муниципального района | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Проведение мероприятий по закупке и доставке оборудования для дошкольного образования в Краснокамском муниципальном районе. |
| 4.3. | Внедрение обновленных образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | Обновление программ дошкольного образования в соответствии со стандартами |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95 %. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году 80 % |
| 5.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через курсовую подготовку | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Повышение квалификации не менее 80% педагогических работников дошкольных организаций |
| 5.2. | Обмен опытом между образовательными дошкольными организациями по повышению эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных | 2014-2018 годы | Проведение совещаний, семинаров по обмену опытом по повышению эффективности работы дошкольных организаций в соответствии с показателями результативности. |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных |  | Краснокамский муниципальный район входит в число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 6.1. | Заявка на участие в апробации инструментария оценки качества дошкольного образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Участие дошкольных образовательных организаций района в апробации инструментария оценки качества дошкольного образования |
| 6.2. | Оценка эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Рейтинг качества предоставления услуг дошкольного образования в разрезе дошкольных образовательных организаций района. |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. . | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края с 2013 года составляет 100% |
| 7.1. | Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год | Принято постановление администрации Краснокамского муниципального района |
| 7.2. | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг . | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год | Постановлением администрации принято Положение о стимулировании работников в дошкольных образовательных организациях |
| 7.3. | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждой дошкольной образовательной организации. | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013 год | Заключены соглашения между Министерством образования Пермского края и главой района, УСО и дошкольными образовательными учреждениями (100%). |
| 7.4. | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители дошкольных образовательных организаций района | 2013 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 7.5. | Внедрение и мониторинг реализации моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Участие в мониторинге реализации моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7.6. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | 100% обеспеченность местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 7.7. | Участие в мониторинге уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в дошкольного образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края ежегодно составляет 100 % |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края с 2013 года составляет 100 % |
| 8.1. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2014 годы | Утверждение Положения по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Заключены трудовые договоры со 100 % руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 8.3. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района |  | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 8.4. | Размещение в средствах массовой информации: сведений об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольном образовании. | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы | Публикации в средствах массовой информации |
| 8.5. | Участие в семинарах по основным подходам установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Участие в семинарах |
| 8.6. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2015-2017 годы | Планирование мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | проценты | 88 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | -»- | - | 5 | 28 | 57 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 0 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 2 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -»- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных организациях внедрена система оценки деятельности основных категорий работников, руководителей |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций в общем образовании Пермского края | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Пермском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | -»- | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95 %. |
| 7 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | -»- | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 85 | Повышение степени удовлетворенностью населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Краснокамского муниципального района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

применение методических  рекомендаций  по  корректировке  основных  образовательных  программ  начального общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  с  учетом  российских  и  международных исследований образовательных достижений школьников;

участие в подготовке и  переподготовке  современных  педагогических  кадров  (модернизация  педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

внедрение  механизмов  эффективного  контракта  с  руководителями  образовательных  организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией  и  эффективностью  деятельности  руководителя  образовательной  организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение  качества  подготовки  российских  школьников,  которое  оценивается,  в  том  числе  по  результатам

их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение  оценки  деятельности  организаций  общего  образования  на  основе  показателей  эффективности

их деятельности;

сокращение  отставания  от  среднероссийского  уровня  образовательных  результатов  выпускников  школ,

работающих в сложных социальных условиях.

Введение  эффективного  контракта  в  общем  образовании  предусматривает  обновление  кадрового  состава

и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | человек |  | 7831 |  | 7985 |  | 7942 |  | 8102 |  | 8203 |  | 8412 |  | 8624 |  |
| Численность обучающихся по программам общего образования | человек |  | 7331 |  | 7300 |  | 7430 |  | 7440 |  | 7650 |  | 7850 |  | 8000 |  |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 15,1 |  | 15,2 |  | 15,3 |  | 15,4 |  | 15,6 |  | 15,85 |  | 16,0 |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты |  | 24 |  | 35 |  | 44 |  | 55,6 |  | 67,3 |  | 76,2 |  | 87,0 |  |

4 Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  | 1. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС, к 2018 году достигнет более 81,4%. 2.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 1.1 | начального общего образования (ФГОС НОО): приобретение учебников | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 - 2014 годы |  | 100 % учащихся, обучающихся по новым ФГОС НОО, обеспечены учебниками нового поколения |
| 1.2 | закупка оборудования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 - 2014 годы |  | Во всех (100 %) образовательных организациях общего образования района создана образовательная среда, соответствующая новым ФГОС НОО |
| 1.3 | прохождение курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 - 2014 годы |  | 90 % учителей, обучающих по новым ФГОС НОО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 72 часов) |
| 1.4 | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, в образовательных организациях общего образования – краевых апробационных площадках района | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы |  | Обеспечено научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО, в образовательных организациях общего образования – краевых апробационных площадках района |
| 1.5 | Участие в мониторинге внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 - 2014 годы |  | Во всех (100 %) образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС НОО |
| 1.6 | основного общего образования (ФГОС ООО): приобретение учебников; | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы |  | 100 % учащихся, обучающихся по ФГОС ООО, обеспечены учебниками |
| 1.7 | закупка оборудования; | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы |  | В 90 % образовательных организаций общего образования создана образовательная среда, соответствующая ФГОС ООО |
| 1.8 | прохождение курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы |  | 90% учителей, обучающих по ФГОС ООО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 108 часов) |
| 1.9 | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, в образовательных организациях общего образования – краевых апробационных площадках района | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы |  | Обеспечено научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в 7 апробационных площадках района в образовательных организацияхобщего образования |
| 1.10 | Участие в мониторинге внедрения ФГОС ООО образовательных организаций общего образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы |  | В 100% образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС ООО |
| 1.11 | Создание современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ; развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  | В 3 школах Краснокамского муниципального района создана доступная среда для детей-инвалидов |
| 2 | Апробация и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 – 2014 годы |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ(в расчете на 1 предмет)в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году достигнет 1,4 |
| 2.1 | Оформление заявки на проведение пилотной апробации и анализ результатов мониторинга: (формирование баз данных, сбор и обработка первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга) | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год |  | Утверждены образовательные организации района для участия в пилотной апробации |
| 2.2 | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе: (сбор и обработка первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга) (ежегодно) | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы |  | Проведение мониторинга на регулярной основе (сбор и обработка первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга) |
| 3 | Участие в международных сопоставительных исследованиях: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014, 2015, 2018 годы |  | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников Пермского края, принявших участие в указанных исследованиях, к 2018 году - более 70% Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ(в расчете на 1 предмет)в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году достигнет 1,4 |
| 3.1 | по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год |  |  |
| 3.2 | по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS); | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год |  |  |
| 3.3 | по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015, 2018 годы |  |  |
| 3.4 | Использование региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее – региональные рекомендации) | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2016 год |  | Используются региональные рекомендации в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |
| 3.5 | Внедрение региональных рекомендаций по направлениям: -организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; -проведение корректировки и апробации основных образовательных программ; -распространение лучших педагогических практик; -участие в сетевом взаимодействии образовательных организаций | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2017 – 2018 годы |  | Используются региональные рекомендации по соответствующим направлениям |
| 3.6 | Участие в мониторинге по внедрению региональных рекомендаций в образовательных организациях общего образования Краснокамского муниципального района | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2017 – 2018 годы |  | В 100% образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению региональных рекомендаций |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение системы оценки качества общего образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 – 2014 годы |  | На территории Краснокамского муниципального района осуществляется оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 4.1 | Участие в разработке нормативно- правовых актов (НПА) (Положения, регламенты) по функционированию региональной системы оценки качества образования в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников (далее – показатели) | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 год |  | Утверждены НПА по функционированию региональной системы оценки качества образования по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 4.2 | Апробация и внедрение показателей | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014 год |  | Показатели внедрены в 100% подведомственных муниципальных организациях общего образования |
| 4.3 | Участие в мониторинге по внедрению показателей муниципальных организаций общего образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | С 2013 года - ежегодно |  | Мониторинг показателей внедрен в 100% подведомственных муниципальных организациях общего образования |
| 5 | Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет)в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году достигнет 1,4 |
| 5.1. | Участие в мониторинге результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях. | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, педагогических работников общеобразовательных организаций | С 2014 года - ежегодно |  | В 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, ежегодно проводится мониторинг. |
| 5.2. | Применение механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы |  | В 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, внедрены финансово-экономические материально-технические, научно-методические и кадровые механизмы. |
| 5.2.1 | Поддержка педагогов, работающих с социально неблагополучными семьями | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 5.2.2 | Внедрение электронных систем обучения, развитие дистанционных форм образования на территориях Краснокамского муниципального района, в том числе детей-инвалидов | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы | Внедрены дистанционные технологии обучения в 100% образовательных организациях общего образования |  |
| Ведение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |
| 6 | Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100%. Удельный вес численности учителей Краснокамского района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 20% |
| 6.1. | Апробация региональной модели эффективного контракта в общем образовании. | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 год |  | Внедрена в Краснокамском муниципальном районе, в 100% образовательных организаций общего образования, модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками |
| 6.2. | Реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы |  | Функционирует модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками в 100% образовательных организаций общего образования района |
| 6.3 | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление системой образования, финансовое управление администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 годы |  | В законе Пермского края «О бюджете Пермского края на текущий финансовый год и на плановый период» предусмотрены средства на обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 6.4 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год |  | Постановлением администрации Краснокамского муниципального района принято Положение о стимулировании работников в учреждениях общего образования |
| 6.5. | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников в учреждениях общего образования | Управление системой образования, глава Краснокамского муниципального района | 2013 год |  | Заключено Соглашение между Министерством образования Пермского края и главой Краснокамского муниципального района |
| 6.6. | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому учреждению общего | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год |  | Со 100% учреждений общего образования заключены Соглашения |
| 6.7. | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители образовательных организаций | 2013 год |  | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 6.8 | Приведение в соответствие НПА образовательных организаций, органов местного самоуправления в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год |  | НПА образовательных организаций, Администрации Краснокамского муниципального района приведены в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» |
| 6.9. | Участие в мониторинге уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100% |
| 6.10 | Участие в разработке методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда с учетом дифференциации заработной платы в зависимости от сложности работы | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год |  | Разработаны и утверждены приказом Министерства образования Пермского края «Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников муниципальных образовательных организаций общего образования |
| 7.0 | Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013-2018 года |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100% Удельный вес численности учителей района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 24% |
| 7.1 | Участие в разработке региональных методических рекомендаций на основе разработанных Министерством образования и науки РФ, по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2013 год |  | Разработана и внедрена в Пермском крае модель эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в 10% образовательных организаций |
| 7.2 | Организация работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района | 2014-2018 годы |  | Заключены трудовые договоры с руководителями 100% муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 8 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  | Обеспечено участие в информационном и мониторинговом сопровождении введения эффективного контракта |
| 8.1 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта: -организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах; -публикации в средствах массовой информации; -проведение семинаров и другие и другие мероприятия | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  | Обеспечено информационное сопровождение введения эффективного контракта |
| 8.2. | Участие в региональном и федеральном мониторингах влияния внедрения эффективного контракта по направлениям: -качество образовательных услуг общего образования; -удовлетворенность населения качеством общего образования; -выявление лучших практик. | Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы |  | В 100% общеобразовательных организаций проведен мониторинг введения эффективного контракта по всем направлениям |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,43 | 1,4 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2 | Удельный вес численности школьников Краснокамского муниципального района, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности пермских школьников, принявших участие в указанных исследованиях: |  |  |  |  |  |  |  | Учащиеся школ Краснокамского муниципального района будут достигать стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS, TIMSS) (будут достигать уровня стран, входящих в первую пятерку) |
|  | международное исследование (PIRLS) | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
|  | международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (4 класс) | -»- | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | математика (8 класс) | -»- | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
|  | естествознание (4 класс) | -»- | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
|  | естествознание (8 класс) | -»- | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  | учащиеся школ Краснокамского муниципального района улучшат свои достижения в международном сопоставительном исследовании (PISA) |
|  | читательская грамотность | процентов | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
|  | математическая грамотность | -»- | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |  |
|  | естественнонаучная грамотность | -»- | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей Краснокамского муниципального района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -»- | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% среднемесячной заработной плате в Пермском крае |
| 5 | Удельный вес муниципалитетов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | -»- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях общего образования района будет внедрена система оценки деятельности на основании показателей эффективности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 2500 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 9721 | 9730 | 9899 | 10139 | 10363 | 10531 | 10741 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования) | процентов | 75 | 75,5 | 76 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей: | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 76,5 %. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 48% |
| 1.1. | Разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2014 год |  |  | Постановлением администрации Краснокамского муниципального района принята муниципальная программа развития дополнительного образования детей |
| 1.2. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2014-2015 годы |  |  | Анализ мониторинга эффективности реализации муниципальной программы развития дополнительного образования детей |
| 2 | Совершенствование организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 76,5 % |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных документов краевого уровня) | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013-2015 годы |  |  | Обеспечены условия, соответствующие нормативным требованиям не менее чем в 100 % организаций дополнительного образования детей от общего количества организаций дополнительного образования имеющих лицензию |
| 2.2. | Разработка и утверждение инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий в Краснокамском муниципальном районе в соответствии с рекомендациями Министерства образования Пермского края | Администрация Краснокамского муниципального района |  |  | 2015 год |  |  | Постановлением администрации Краснокамского муниципального района утверждены рекомендации по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга |
| 3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2015-2017 годы |  |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет составит 76,5% |
| 3.1. | Разработка и нормативное закрепление муниципальной модели организации дополнительного образования | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2015 год |  |  | Приказами Управлений закреплены муниципальная модель организации дополнительного образования детей |
| 3.2 | Заявка в Министерство образования Пермского края на апробационную площадку дополнительного образования детей с целью распространения современных моделей организации дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2015-2017 годы |  |  | Создание 1 апробационной площадки дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской, творческой деятельности обучающихся (от общей численности организаций дополнительного образования детей |
| 3.3 | Участие в деятельности сетевых и дистанционных площадок по распространению муниципальной модели организации дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2015 - 2017 годы |  |  | На постоянной основе функционируют не менее 1 сетевой и дистанционной площадки по распространению муниципальной модели организации дополнительного образования детей |
| 3.4 | Участие в реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сферы дополнительного образования детей с учетом ФГОС, включая программы для работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2015-2017годы |  |  | Не менее 75 % педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования) |
| 3.5 | Создание электронной базы профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше14 лет | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 год |  |  | Электронная база профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше14 лет |
| 3.6 | Организация и проведение муниципальных профильных загородных (школьных) лагерей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы |  |  | Ежегодно осуществляется работа не менее 1 муниципального профильного загородного лагеря |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2015 годы |  |  | Созданы нормативно-правовые, информационные, методические условия для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4.1 | Разработка нормативных документов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе муниципального задания | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2014 годы |  |  | Разработаны нормативные документы, обеспечивающие развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе муниципального задания |
| 4.2 | Разработка и апробация моделей и механизмов государственно-частного партнерства в части предоставления услуг дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2014-2015 годы |  |  | Разработаны и апробированы модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013-2018 годы |  |  | Разработана оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования |
| 5.1 | Участие в разработке показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 год |  |  | Приказами Управлений внедрены рекомендации к оценке эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических |
| 5.2 | Апробация и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2014 год |  |  | В 100 % организаций дополнительного образования детей в трудовые договоры руководителей и основных категорий работников введены показатели эффективности деятельности |
| 5.3 | Разработка инструментов оценки качества услуг дополнительного образования детей на институциональном уровне (уровне образовательной организации) | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2014 год |  |  | 100% образовательных организаций дополнительного образования детей внесли в свои локальные акты изменения, предусматривающие оценку качества |
| 5.4 | Участие в мониторинге и оценке эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в Краснокамском муниципальном районе | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013-2018 годы |  |  | К 2018 году 100 % организаций охвачены мониторингом эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы |  |  | К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 48 % |  |
| 6.1. | Участие в реализации краевого проекта «Поддержка одаренных детей» |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | Создан банк данных талантливых и одаренных детей |  |
| 6.2 | Участие в реализации краевого проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий» |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | Не менее 37 % участников проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий» стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |  |
| 6.3. | Участие в краевом конкурсе «Юные дарования Прикамья» |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | 5 школьников ежегодно становятся обладателями краевой стипендии «Юные дарования Прикамья» |  |
| 6.4. | Участие в краевом форуме для талантливых детей «Будущее России» |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | Не менее 8 учащихся района ежегодно становятся лауреатами государственной премии поддержки талантливой молодежи |  |
| 6.5 | Участие в мониторинге эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | 100 % образовательных организаций района охвачены мониторингом эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100-% |  |
| 7.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 год | Заявка на участие в апробации |  |
| 7.2 | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 год | В деятельность организаций дополнительного образования детей внедрены модели эффективного контракта |  |
| 7.3 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013 год | Постановлением администрации Краснокамского муниципального района принято Положение о стимулировании работников в учреждениях дополнительного образования |  |
| 7.4 | Согласование целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей с министерством образования Пермского края |  | Глава Краснокамского муниципального района |  |  | 2013 год | Заключено Соглашение между Министерством образования Пермского края и главой Краснокамского муниципального района |  |
| 7.5 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому учреждению дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013 год | Со 100% учреждениями дополнительного образования детей заключены Соглашения |  |
| 7.6 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат |  | Руководители образовательных организаций дополнительного образования |  |  | 2013 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |  |
| 7.7 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Администрация Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | 100% обеспеченность бюджета Краснокамского района на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |  |
| 7.8 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования |  | Администрация Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100 % |  |
| 7.9 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | Ведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей |  |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100 % |  |
| 8.1 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013 год | Приказами Управлений внедрены методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей и типовая форма трудового договора с руководителями организаций дополнительного образования детей |  |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | 100% руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей заключили трудовые договора в соответствии с типовой формой договора |  |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2014-2018 годы | К 2018 году удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности составит не менее 20 %. К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 76,5 %. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 48 % |  |
| 9.1 | Прохождение руководителями курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2014-2018 годы | К 2018 году не менее 80% руководителей пройдут курсы повышения квалификации (108 часов) или переподготовку современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |
| 9.2 | Участие педагогических работников в работе профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей, в том числе сетевых межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, программ инновационных технологий дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2014-2018 годы | Создание районного методического объединения в сфере дополнительного образования детей |  |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др. мероприятий) |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | К 2018 году 100% организаций дополнительного образования детей перешли на эффективный контракт с педагогическими работниками |  |
| 10.1 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | 100% педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта |  |
| 10.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | К 2018 году 100% организаций дополнительного образования детейперешли на эффективный контракт с педагогическими работниками |  |
| 10.3 | Проведение семинаров, круглых столов и дискуссионных площадок по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | Активное участие педагогических работников в различных семинарах |  |
| 10.4 | Участие в мониторинге введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |  |  | 2013-2018 годы | 100% организаций дополнительного образования детей охвачены мониторингом введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | проценты | 75,5 | 76 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -»- | 37 | 40 | 42 | 44,5 | 46 | 48 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края | -»- | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата составит 100% к среднемесячной заработной плате в пермском крае. |
| 4 | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Будут использоваться при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 5 | Удельный вес муниципалитетов Пермского края, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | -»- | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности составит не менее 22% |

| IV. Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты», млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Источ-ник | 2013* (млн.руб.) |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 *** год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  | средства федеральногои краевого бюджета | средства местного бюджета | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | средства федеральногои краевого бюджета | средства местного бюджета | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | средства федеральногои краевого бюджета | средства местного бюджета | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| I | Дошкольное образование |  |  | 13,3 | 69,36 | 2 | 7,36 | 20,45 | 91,1 | 4 | 0 | 20,8 | 96,512 | 6 | 1,744 | 113,3 | 116,3 | 119,1 |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование банка данных о численности детей дошкольного возраста, проживающих в отдельных населенных пунктах, и получающих услуги дошкольного образования | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Формирование и внедрение муниципальной дорожной карты повышения доступности дошкольного образования | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Заключение соглашений между Правительством Пермского края Администрацией Краснокамского муниципального района по реализации Дорожных карт | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Формирование плана строительства и реконструкции объектов, организация государственного общественного контроля за ходом создания дополнительных мест | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Финансирование из муниципального бюджета затрат на создание дополнительных мест | учтены в общих расходах по строительству ДОУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в т.ч. | Закон Пермского края № 165-ПК от 24.12.2007 г. "О региональном фонде софинансирования расходов" Согласно расчета по строительству, восстановлению, открытию дополнительных групп |  | 61,1 | 19,41 | 0 | 686,09 | 25,5 | 12,8 | 0 | 647,79 | 40 | 0 | 0 | 607,79 | 0 | 0 | 0 |
|  | строительство новых зданий детских садов; |  |  | 58 | 19,3 | 0 | 686,09 | 25,5 | 12,8 |  | 647,79 | 40 | 0 |  | 607,79 | 0 | 0 | 0 |
|  | восстановление ранее закрытых детских садов; |  |  | 3,1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | открытие дополнительных групп для детей дошкольного возраста в действующих образовательных организациях |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Создание условий для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | учтены в общих расходах по строительству ДОУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Взаимодействие с надзорными органами для обеспечения условий для развития различных форм дошкольного образования в районе. |  |  | 13 | 3,2 | 0 | 0 | 6,3 | 4,7 | 0 | 0 | 7,1 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Финансирование из муниципального бюджетов затрат на приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Закон Пермского края № 165-ПК от 24.12.2007 г. "О региональном фонде софинансирования расходов", постановление Правительства Пермского края № 6-п от 25 января 2008 г. "Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта "Новая школа" |  | 13 | 3,2 | 0 | 0 | 6,3 | 4,7 | 0 | 0 | 7,1 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования в районе: |  |  | 0 | 48,2 | 2 | 0 | 12,2 | 54,7 | 4 | 0 | 12,2 | 54,7 | 6 | 0 | 76,7 | 79,7 | 82,5 |
| 3.1 | Создание банка данных о фактическом наличии негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования | Приказ Министерства образования Пермского края от 16.01.2013 № СЭД-26-01-04-10 «Об утверждении перечня краевых мероприятий по работе с детьми и молодежью и мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие образования Пермского края, объема средств и способа закупки товаров и услуг на их приобретение на 2013 г.» (п. 2.5.2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Внедрение методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Создание негосударственных дошкольных организаций путем передачи муниципальной собственности частным инвесторам на льготных условиях по договору концессии или аренды | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Стимулирование развития негосударственного сектора в дошкольном образовании за счет выплат пособий семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не посещают муниципальные дошкольные организации | 1,4тыс детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные организации * на 2867,54 рублей в месяц* 12 месяцев |  | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3.5 | Размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования в негосударственном секторе и субсидирование по нормативно- подушевому принципу поставщиков негосударственных услуг, имеющих лицензию на образовательную деятельность | 40 детей * 54351,66руб (стоимость услуги на 1 ребенка в год)+ 15% (косвенные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 6,5 | 0 | 0 | 12,2 | 6,5 | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 3.6 | Создание дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования: | 2013год 100чел. *2000руб.*10мес; 2014год 200чел*2000руб*10мес; 2015год 300чел*2000руб.*10мес; 2016год 400чел *2000руб.*10мес; 2017год 500чел* 2200руб.*10мес; 2018год 600чел *2300руб*10мес |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13,8 |
| 3.7 | Сопровождение мероприятий по обеспечению финансирования негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в соответствии с едиными принципами и подходами | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Соглашение № 08.С-45.24.0237 от 30 ноября 2012 г.о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Потребность исчислена, исходя из объема средств, направленных в Пермский край по Соглашению, в расчете на одного ребенка и планового ввода муниципальных мест в 2013 - 2014 годах |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Анализ фактического оснащения учебным оборудованием дошкольных организаций, формирование перечня о потребностях обновления с учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Принятие мер по оснащению учебным оборудованием дошкольных организаций Краснокамского муниципального района | В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и реализации мероприятий Дорожной карты запланировано создание доп.мест для детей дошкольного возраста в 2013г. - 60 (60*5тыс.руб.=0,3 млн.руб), 2014 -390 (390*5тыс.руб.=1,95млн.руб.), 2015-300 (300-5тыс.руб.=1,5млн.руб.) | фед. Ср-ва | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Внедрение обновленных образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.1 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через курсовую подготовку | 178педагогов *80%*8000руб.=1,2млн.руб. |  | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.2 | Обмен опытом между образовательными дошкольными организациями по повышению эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заявка на участие в апробации инструментария оценки качества дошкольного образования | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Оценка эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Финансирования не требуется |  | 0 | 17,76 | 0 | 7,36 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 36,312 | 0 | 1,744 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| 7.1 | Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому дошкольному образовательному учреждению | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Внедрение и мониторинг моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Решение Земского собрания Об утверждении бюджета Краснокамского муниицпального района на 2013-2015года |  |  | 17,76 |  | 7,36 |  | 31,5 |  |  |  | 36,312 |  | 1,744 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| 7.7 | Участие в мониторинге уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятель-ности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Размещение в средствах массовой информации: сведений об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольном образовании. | 5 публикаций в год * 2000руб. |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.5 | Участие в семинарах по основным подходам установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Общее образование |  |  | 35,364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): | Финансирования не требуется |  | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 1718,8 | 40 | 0 | 0 | 21,8 | 40 | 0 | 0 | 55,8 | 46,8 | 346,8 |
| 1.1. | начального общего образования (НОО): приобретение учебников | Планируемое количество учащихся 4 классов (по данным 2013 г.) - 784чел. Примерная стоимость комплекта учебников на 1 учащегося составляет 3 200 руб. | фед. Ср-ва | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.2. | закупка оборудования | В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Пермского края планируется закупка оборудования | фед. Ср-ва | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.3. | прохождение курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Планируется, что ежегодно повышать квалификацию должны 40 учителей, при этом примерная стоимость обучения курсов составляет 8 000 руб. При этом ежегодная потребность финансовых средств составляет 0,3 млн. рублей |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4. | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, в образовательных организациях общего образования – краевых апробационных площадках района | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Участие в мониторинге внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | основного общего образования (ООО): приобретение учебников | Планируемое количество учащихся ежегодно - 800 чел. Примерная стоимость комплекта учебников на 1 учащегося в 2013 г. составляет 1 748 руб. При этом ежегодная потребность составляет 1,3 млн. рублей |  | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.7. | закупка оборудования | В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Пермского края планируется закупка оборудования | фед. Ср-ва | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | прохождение курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Планируется, что ежегодно повышать квалификацию должны 100учителей , при этом примерная стоимость обучения курсов составляет 8 000 руб. При этом ежегодная потребность финансовых средств составляет 0,8 млн. рублей |  | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.9. | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, в образовательных организациях общего образования – краевых апробационных площадках района | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Участие в мониторинге внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Создание современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ; развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Постановление Правительства Пермского края от 16.11.2010 г. № 897-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы" (п. 3.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 40 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 49 | 40 | 340 |
| 2 | Апробация и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оформление заявки на проведение пилотной апробации и анализ результатов мониторинга: (формирование баз данных, сбор и обработка первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе: (сбор и обработка первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга) (ежегодно) | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в международных сопоставительных исследованиях: | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS); | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Использование региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее – региональные рекомендации) | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Внедрение региональных рекомендаций по направлениям: организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; проведение корректировки и апробации основных образовательных программ; распространение лучших педагогических практик; участие в сетевом взаимодействия образовательных организаций | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Участие в мониторинге по внедрению региональных рекомендаций в образовательных организациях общего образования Краснокамского муниципального района | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в разработке нормативно- правовых актов (НПА) (Положения, регламенты) по функционированию региональной системы оценки качества образования в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников (далее – показатели) | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Апробация и внедрение показателей | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Участие в мониторинге по внедрению показателей в муниципальных организациях общего образования | Финансирования не требуется |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: |  |  | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 7,4 | 5 | 6 | 7 | 11,4 | 9 | 10 | 11 | 15,4 | 16,4 | 17,4 |
| 5.1 | Участие в мониторинге результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях | Финансирования не требуется |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.2 | Применение механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Финансирования не требуется |  | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5.2.1 | Поддержка педагогов, работающих с социально неблагополучными семьями | Постановление Правительства Пермского края от 26.01.2011 № 34-п "О реализации эксперимента по снижению уровня преступности на территории Пермского края на 2011 - 2013 годы" |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 5.2.2 | Внедрение электронных систем обучения, развитие дистанционных форм образования на территориях Краснокамского муниципального района, в том числе детей-инвалидов |  |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  | 25,164 | 0 | 0 | 16,093 | 39,737 | 0 | 0 | 29,424 | 54,31 | 0 | 0 | 44,571 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| 6.1 | Апробация региональной модели эффективного контракта в общем Образовании. | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Планирование дополнительных расходов краевого бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Закон Пермского края от 19.12.2012 N 139-ПК "О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |  | 25,164 | 0 | 0 | 16,093 | 39,737 | 0 | 0 | 29,424 | 54,31 | 0 | 0 | 44,571 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| 6.4 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников в учреждениях общего образования | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому учреждению общего | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Приведение в соответствие НПА образовательных организаций, органов местного самоуправления в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | Участие в мониторинге уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10 | Участие в разработке методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда с учетом дифференциации заработной платы в зависимости от сложности работы | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Участие в разработке региональных методических рекомендаций на основе разработанных Министерством образования и науки РФ, по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Организация работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах; публикации в средствах массовой информации; проведение семинаров и другие и другие мероприятия | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Участие в региональном и федеральном мониторингах влияния внедрения эффективного контракта по направлениям: качество образовательных услуг общего образования; удовлетворенность населения качеством общего образования; выявление лучших практик. | Финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | III. Дополнительное образование детей |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Совершенствование организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,05 | 0 | 0 | 0,525 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных документов краевого уровня) | Закон Пермского края № 165-ПК от 24.12.2007 г. "О региональном фонде софинансирования расходов", постановление Правительства Пермского края № 6-п от 25 января 2008 г. "Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта "Новая школа" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,05 | 0 | 0 | 0,525 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Разработка и утверждение инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий в Краснокамском муниципальном районе в соответствии с рекомендациями Министерства образования Пермского края | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0,3 | 1,5 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.1 | Разработка и нормативное закрепление муниципальной модели организации дополнительного образования | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Заявка в Министерство образования Пермского края на апробационную площадку дополнительного образования детей с целью распространения современных моделей организации дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Участие в деятельности сетевых и дистанционных площадок по распространению муниципальной модели организации дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Участие в реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сферы дополнительного образования детей с учетом ФГОС, включая программы для работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Планируется, что ежегодно повышать квалификацию должны 15учителей , при этом примерная стоимость обучения курсов составляет 8 000 руб. При этом ежегодная потребность финансовых средств составляет 0,8 млн. рублей |  | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.5 | Создание электронной базы профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше14 лет | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация и проведение муниципальных профильных загородных лагерей | Ежегодно проводится профильные лагеря в 2 смены |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Разработка нормативных документов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе муниципального задания | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Разработка и апробация моделей и механизмов государственно-частного партнерства в части предоставления услуг дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Участие в разработке показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Апробация и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Разработка инструментов оценки качества услуг дополнительного образования детей на институциональном уровне (уровне образовательной организации) | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Участие в мониторинге и оценке эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в Краснокамском муниципальном районе | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6.1 | Участие в реализации краевого проекта «Поддержка одаренных детей» |  |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.2 | Участие в реализации краевого проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий» |  |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.3 | Участие в краевом конкурсе «Юные дарования Прикамья» |  |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.4 | Участие в краевом форуме для талантливых детей «Будущее России» |  |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.5 | Участие в мониторинге эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0,211 | 0 | 2,589 | 0 | 0,379 | 0 | 3,621 | 0 | 0,378 | 0 | 5,022 | 6 | 6 | 6 |
| 7.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Согласование целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей с министерством образования Пермского края | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому учреждению дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Решение Земского собрания Об утверждении бюджета Краснокамского муниицпального района на 2013-2015года |  | 0 | 0,211 | 0 | 2,589 | 0 | 0,379 | 0 | 3,621 | 0 | 0,378 | 0 | 5,022 | 6 | 6 | 6 |
| 7.8 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Объемы просчитаны в пунк 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Прохождение руководителями курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | 1чел*15000руб |  | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Участие педагогических работников в работе профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей, в том числе сетевых межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, программ инновационных технологий дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др. мероприятий) | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Проведение семинаров, круглых столов и дискуссионных площадок по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Участие в мониторинге введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирования не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |