**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2015 № 1093.

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района

от 01.04.2015 № 457 «Об утверждении календарного плана акционирования МУП «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 48 Устава Краснокамского муниципального района, во исполнение решения Земского собрания Краснокамского муниципального района от 25 марта 2015 г. № 19 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности Краснокамского муниципального района на 2015 год» от 25 марта 2015 г. № 19,в связи с переносом срока выполнения подрядных работ по осуществлению кадастрового учета объектов капитального строительства электросетевого хозяйства, администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 01.04.2015 № 457 «Об утверждении календарного плана акционирования МУП «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» следующие изменения: календарный план акционирования МУП «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснокамского

муниципального района -глава

администрации Краснокамского

муниципального района Ю.Ю.Крестьянников

Е.В.Амелина

4 48 60

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Краснокамского муниципального района

от 29.12.2015 № 1093

**Календарный план акционирования**

**МУП «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Наименование документа | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Принятие решения о реорганизации МУП «КЭС КМР» | Постановление администрации Краснокамского муниципального района | 06.04.2015 | Юридический отделадминистрации КМР |
| 2 | Уведомление регистрационного органа о начале процедуры реорганизации | Письмо МУП «КЭС КМР» | в течение трех рабочих дней с момента принятия постановления | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 3 | Уведомление ПФР и ФСС РФ о предстоящей реорганизации | Письмо МУП «КЭС КМР» | в течение трех рабочих дней с момента принятия постановления | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 4 | Публикация информации о преобразовании МУП «КЭС КМР» | Журнал «Вестник государственной регистрации» | дважды с периодичностью один раз в месяц 10.05.2015 | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 5 | Уведомление кредиторов | Письмо МУП «КЭС КМР» | В течении 30 дней с даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 6 | Предупреждение работников МУП «КЭС КМР» о реорганизации  | Уведомление | 10.05.2015 | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 7 | Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества (при отсутствии кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества) | Технические планы, кадастровые паспорта | 01.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 8 | Осуществление регистрации прав на объекты недвижимого имущества вКраснокамском отделе ГУ Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю  | Свидетельства о государственной регистрации права | 15.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 9 | Проведение межевания земельных участков | кадастровые паспорта на земельные участки | 31.08.2015 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 10 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | кадастровые паспорта на земельные участки | 15.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 10.1 | Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества  | Кадастровые паспорта  | 01.03.2016 | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 11 | Оформление прав пользования на земельные участки  | Правоустанавливающие документы | 10.03.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 11.1 | Регистрация права хозяйственного ведения МУП «КЭС КМР» | Договоры хозяйственного ведения |  | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 12 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП  | 1.Акты инвентаризации (инвентаризационные описи).2. Перечень обязательств | 01.06.2015 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений КМР |
| 12.1 | Рыночная оценка имущества | Отчет об оценке | 15.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 13 | Составление промежуточного бухгалтерского баланса | Промежуточный бухгалтерский баланс предприятия и иные отчетные документы | 20.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 14 | Составление перечня подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, включая земельные участки, подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса МУП | Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия | 20.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 15 | Составление перечня объектов, в т.ч. исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия с предложениями по их дальнейшему использованию | Перечень объектов (в т.ч. исключительных прав) не подлежащих приватизации | 20.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 16 | Составление перечня действующих и устанавливаемых при приватизации обременений (ограничений) имущества (в т.ч. земельных участков), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия | Перечень действующих и устанавливаемых при приватизации обременений (ограничений) имущества (в т.ч. земельных участков), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия | 20.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 17 | Проведение аудиторской проверки достоверности промежуточного бухгалтерского баланса МУП | Заключение аудиторской организации | 25.02.2016 | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 18 | Подготовка и составление проекта устава АО | Проект устава | 15.05.2015 | Юридический отдел администрации Краснокамского муниципального района |
| 19 | Направление документов, указанных в п. с 1 по 15 в Комитет имущественных отношений | Комплект документов по приватизации МУП | 10.03.2016 | Директор МУП «КЭС КМР» |
| 20 | Анализ полноты и правильности оформления представленного комплекта документов по приватизации МУП | Комплект документов по приватизации МУП | 11.03.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМРального раои Краснкоамского муницпального раойнаМР муницпального арйона |
| 21 | Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия | Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия | 11.03.2016 | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 22 | Рассмотрение документов по приватизации МУП на балансовой комиссии администрации Краснокамского муниципального района | Протокол заседания комиссии | 15.03.2016 | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР, Финансовое управление администрации КМР |
| 23 | Принятие решения об условиях приватизации МУП | постановление администрацииКраснокамского муниципального района, размещение на сайте в сети «Интернет» в течении 10 дней со дня принятия | 21.03.2016 | Комитет имущественных отношений администрации КМР |
| 24 |  Подготовка пакета документов, необходимых для регистрации выпуска ценных бумаг | Заявление, пакет документов | 21.05.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», специализированная организация |
| 25 | Гос. регистрация выпуска цен.бумаг в ЦБ России (г. Екатеринбург) | Решение о выпуске ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска ценных бумаг | 21.05.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», специализированная организация |
| 26 | РегистрацияАО в межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю | Зарегистрированный устав, свидетельство о регистрации | 01.06.2016 | Директор МУП «КЭС КМР», специализированная организация |
| 27 | Принятие решения на комиссии по приватизации об условиях приватизации пакета акций АО | Протокол комиссии, решение ЗС КМР «Об утверждении прогнозного плана приватизации», постановление администрации Краснокамского муниципального района | 01.06.2016 | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |
| 28 | Проведение аукциона по продаже пакета акций | Итоговый протокол проведения аукциона | 01.07.2016  | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации КМР |