**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2016 году**

1. *Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации*

**СРм=Мв/М = 17/23=0,74**

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

**ССуз=Зф/Зп= 4188,5/4351,4=0.96**

1. *Оценка степени достижений и решения задач программы*

**СДпз=ЗПф/ЗПп**

1. 77,3 / 81 = 0,95
2. 52,3 / 87 = 0,60
3. 96,4 / 79 = 1,22=1,2
4. 84,1 / 95 = 0,89
5. 95,6 / 73 = 1,31=1,2
6. 79,6 / 65 = 1,22=1,2
7. 67 /67 = 1,0
8. 9 / 9 = 1,0
9. 52 / 52 = 1,0
10. 12 / 12 = 1,0
11. 0 / 19 = 0
12. 35/ 25 = 1,4=1,2
13. 14,3/35 = 0,41
14. 100/100 = 1,0
15. 100/100 = 1,0
16. 1 / 1 = 1,0

СДЦз = (СДпз1 + СДпз2+ … СДпз16)/N

**СДЦз= (0.95+0.60+1.2+0.89+1,2+1,2+1,0+1,0+1,0+1,0+0+1,2+0,41+1,0+1,0+1,0)/16=**

**14,65/16 = 0,92**

1. *Эффективность реализации программы*

**ЭР = СДцз \* СРм / ССуз \*100 = 0,92 х 0,74 /0,96 \* 100 = 71%**

*5. Вывод об уровне эффективности реализации программы*

 Муниципальная программа «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 год оценивается по шкале критериев оценки эффективности ЭР=71%, что соответствует **удовлетворительному уровню** реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделомпо внутренней политике  |   Н.В. Третьякова |
|  |  |

Т.Л.Гавшина

45473