- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы

- «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

- в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

- (наименование программы)

- за 2016 год

- (отчетный период)

| - № п/п |  | - Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  |  |  | - Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Источник финансирования |  |  | - Объем ассигнований, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - наименование |  |  | - ед.изм. | - план |  |  | - факт |  |  | - % достижения <1> |  |  |  |  |  | - план | - план (уточненный) |  | - факт |  | - % достижения <2> |  |
| - 1 |  | - 2 |  |  |  | - 3 |  |  | - 4 | - 5 |  |  | - 6 |  |  | - 7 |  |  | - 8 |  |  | - 9 | - 10 |  | - 11 |  | - 12 |  |
| - 1 |  |  | - Цель. Наименование цели программы - Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и воспитания олимпийского резерва, доступности физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения. - Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта, выполнение предписаний надзорных органов. - Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - Подпрограмма 1. - «Развитие спорта высших достижений, физической культуры и массового спорта на территории Краснокамского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 |  |  | - Задачи: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей района. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни. Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района. Организация содержательного досуга и формирование общей культуры. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 |  | - Наименование основного мероприятия (ВЦП) - 1.1.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 |  | - Наименование мероприятия - Проведение физкультурно – массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе спартакиад). |  |  |  | - физкультурно- массовые и спортивные мероприятия |  |  | - мероприятий | - 58 |  |  | - 69 |  |  | - 119% |  | - Бюджет КМР |  | - 20441,5 |  |  | - 24213,1 |  |  | - 24213,1 |  | - 100% |
| - 1.1.1.1.2. |  | - Проведение на территории района всероссийских спортивно-массовых мероприятий («Лыжня России», «День физкультурника») |  |  |  | - Всероссийские спортивно-массовые мероприятия |  |  | - мероприятий | - 2 |  |  | - 2 |  |  | - 100% |  | - Бюджет КМР |  | - 90 |  |  | - 90 |  |  | - 90 |  | - 100% |
| - 1.1.1.1.3. |  | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). |  |  |  | - Всероссийские спортивно-массовые мероприятия |  |  | - мероприятия | - 2 |  |  | - 4 |  |  | - 200% |  | - Бюджет КМР |  | - 359,3 |  |  | - 359,3 |  |  | - 359,3 |  | - 100% |
| - 1.1.1.1.4. |  | - Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности |  |  |  | - Обучение детей |  |  | - человек | - 2167 |  |  | - 2212 |  |  | - 102% |  | - Бюджет КМР |  | - 50044,4 |  |  | - 50245,5 |  |  | - 50245,5 |  | - 100% |
| - Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 70935,2 |  |  | - 74907,9 |  |  | - 74907,9 |  | - 100% |
| - 1.1.2 |  |  | - Задача: Развитие спорта высших достижений. Эффективное использование кадрового потенциала и стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 |  | - Наименование основного мероприятия (ВЦП) - 1.2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, улучшение условий для развития детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1. |  | Проведение на территории района соревнований (турниров) районного, краевого и Всероссийского уровня |  |  | - Проведение соревнований |  | - соревнования |  |  | - 11 |  |  | - 11 |  |  | - 100% |  |  | - Бюджет КМР |  | - 150,0 |  |  | - 150,0 |  | - 150,0 |  | - 100% |
| - 1.1.2.1.2. |  | Развитие футбола, хоккея и баскетбола |  |  | - Участие в соревнованиях краевого и муниципального уровня |  | - соревнования |  |  | - 15 |  |  | - 15 |  |  | - 100% |  |  | - Бюджет КМР |  | - 500,0 |  |  | - 500,0 |  | - 500,0 |  | - 100% |
| - Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 650,0 |  |  | - 650,0 |  | - 650,0 |  | - 100% |
| - 1.1.3. | - Задача. Наименование задачи - Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) - Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе для спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1. Наименование основного мероприятия (ВЦП) Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.1. | - Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) |  |  |  |  |  |  | - % |  |  |  | - 67% |  | - 56% |  | - 84% |  |  | - Бюджет КМР |  | - 328,6 |  |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0% |
| - Итого по задаче 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 328,6 |  |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |
| - Итого по подпрограмме 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 71913,8 |  |  | - 75557,9 |  | - 75557,9 |  | - 100% |
| - 1.2. | - Подпрограмма 2. - «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, строительство межшкольных стадионов и спортивных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Задача - Обеспечение безопасных условий занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1. | - Наименование основного мероприятия (ВЦП) - Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1. | Наименование основного мероприятия: Благоустройство прилегающей территории |  |  | - Размер благоустроенной территории |  |  |  | КВ м |  |  | - 2730,0 |  |  |  | 2730,0 |  | - 100% | - Бюджет КМР |  |  | - 2419,2 |  |  | - 2040,0 |  | - 2040,0 |  | - 100% |
| - 1.2.1.1.2. | Ремонт кровли спортивного зала МАУ ДО ДЮСШ п. Майский |  |  | - Размер отремонтированной кровли |  |  |  | КВ.м. |  |  | - 750 |  |  |  | 750 |  | - 100% | - Бюджет КМР |  |  | - 0 |  |  | - 500,0 |  | - 500,0 |  | - 100% |
|  | - Итого по задаче 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2419,2 |  |  | - 2540,0 |  | - 2540,0 |  | - 100% |
|  | - Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2419,2 |  |  | - 2540,0 |  | - 2540,0 |  | - 100% |
| - 1.3. | - Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Задача. - Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы; - 2.Содержание Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1. | - Наименование основного мероприятия (ВЦП) Обеспечение выполнения функций муниципальными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1. | - Содержание управления: |  |  | - Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой |  |  |  | - % |  |  |  | - 100% |  | - 89% |  | - Бюджет КМР |  |  |  |  | - 1489,6 |  |  | - 1489,6 |  | - 1489,6 |  | - 100% |
| - Итого по задаче 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1489,6 |  |  | - 1489,6 |  | - 1489,6 |  | - 100% |
| - Итого по подпрограмме 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1489,6 |  |  | - 1489,6 |  | - 1489,6 |  | - 100% |
| - Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 75822,6 |  |  | - 79587,5 |  | - 79587,5 |  | - 100% |
| - Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 75822,6 |  |  | - 79587,5 |  | - 79587,5 |  | - 100% |

- Начальник Управления										А.Ф. Гайфиев