# ОТЧЕТ

# о выполнении муниципальной программы

# «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

# в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

# (наименование программы)

# за 2016 год

# (отчетный период)

| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | ед.изм. | план | факт | % достижения <1> |  | план | план (уточненный) | факт | % достижения <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Цель. Наименование цели программы Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и воспитания олимпийского резерва, доступности физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения. Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта, выполнение предписаний надзорных органов. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. |
| 1.1 |  | Подпрограмма 1. «Развитие спорта высших достижений, физической культуры и массового спорта на территории Краснокамского муниципального района» |
| 1.1.1 |  | Задачи: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей района. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни. Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района. Организация содержательного досуга и формирование общей культуры. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) 1.1.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия Проведение физкультурно – массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе спартакиад). | физкультурно- массовые и спортивные мероприятия | мероприятий | 58 | 69 | 119% | Бюджет КМР | 20441,5 | 24213,1 | 24213,1 | 100% |
| 1.1.1.1.2. | Проведение на территории района всероссийских спортивно-массовых мероприятий («Лыжня России», «День физкультурника») | Всероссийские спортивно-массовые мероприятия | мероприятий | 2 | 2 | 100% | Бюджет КМР | 90 | 90 | 90 | 100% |
| 1.1.1.1.3. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). | Всероссийские спортивно-массовые мероприятия | мероприятия | 2 | 4 | 200% | Бюджет КМР | 359,3 | 359,3 | 359,3 | 100% |
| 1.1.1.1.4. | Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности | Обучение детей | человек | 2167 | 2212 | 102% | Бюджет КМР | 50044,4 | 50245,5 | 50245,5 | 100% |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  | 70935,2 | 74907,9 | 74907,9 | 100% |
| 1.1.2 |  | Задача: Развитие спорта высших достижений. Эффективное использование кадрового потенциала и стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса. |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) 1.2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, улучшение условий для развития детско-юношеского спорта |
| 1.1.2.1.1. | Проведение на территории района соревнований (турниров) районного, краевого и Всероссийского уровня | Проведение соревнований | соревнования | 11 | 11 | 100% | Бюджет КМР | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 1.1.2.1.2. | Развитие футбола, хоккея и баскетбола | Участие в соревнованиях краевого и муниципального уровня | соревнования | 15 | 15 | 100% | Бюджет КМР | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% |
| Итого по задаче 1.1.2 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 100% |
| 1.1.3. | Задача. Наименование задачи Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе для спорта высших достижений |
| 1.1.3.1. Наименование основного мероприятия (ВЦП) Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) |
| 1.1.3.1.1. | Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) |  | % | 67% | 56% | 84% | Бюджет КМР | 328,6 | 0 | 0 | 0% |
| Итого по задаче 1.1.3. | 328,6 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1. | 71913,8 | 75557,9 | 75557,9 | 100% |
| 1.2. | Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, строительство межшкольных стадионов и спортивных площадок» |
| 1.2.1. | Задача Обеспечение безопасных условий занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта |
| 1.2.1.1. | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры |
| 1.2.1.1.1. | Наименование основного мероприятия: Благоустройство прилегающей территории | Размер благоустроенной территории | КВ м | 2730,0 | 2730,0 | 100% | Бюджет КМР | 2419,2 | 2040,0 | 2040,0 | 100% |
| 1.2.1.1.2. | Ремонт кровли спортивного зала МАУ ДО ДЮСШ п. Майский | Размер отремонтированной кровли | КВ.м. | 750 | 750 | 100% | Бюджет КМР | 0 | 500,0 | 500,0 | 100% |
|  | Итого по задаче 1.2.1. |  |  |  |  |  |  | 2419,2 | 2540,0 | 2540,0 | 100% |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 2419,2 | 2540,0 | 2540,0 | 100% |
| 1.3. | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 1.3.1. | Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы; 2.Содержание Управления |
| 1.3.1.1. | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Обеспечение выполнения функций муниципальными органами |
| 1.3.1.1.1. | Содержание управления: | Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой | % | 100% | 89% | Бюджет КМР |  | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 100% |
| Итого по задаче 1.3.1. |  |  | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 100% |
| Итого по подпрограмме 1.3. |  |  | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 100% |
| Итого по цели 1 |  |  | 75822,6 | 79587,5 | 79587,5 | 100% |
| Всего по программе |  |  | 75822,6 | 79587,5 | 79587,5 | 100% |

# Начальник Управления										А.Ф. Гайфиев