01.11.2018

932-п

В соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014г. № 604 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» (в ред. от 27.05.2016№ 314, от 06.04.2017№ 298-п),  постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 25 июля 2018г. № 680-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.» и в целях комплексного развития сферы культуры и молодежной политики Краснокамского муниципального района на перспективу 2019-2021 годы администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы».

- Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. постановления администрации Краснокамского муниципального района от 05.10.2015 г. № 854 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2018 годы»,  от 24.02.2016 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района  от  05.10.2015 № 854 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры и молодежной

политики».

- Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского  муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и вступает в силу 01 января 2019 года.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –

глава администрации Краснокамского

муниципального района                                                                   В.В. Соколов

И.И.Кирова

44565

УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Краснокамского муниципального

- района

- от 01.11.2018   № 932-п

- Муниципальная  программа «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы»

- Паспорт муниципальной Программы

| - Наименование программы | - Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель программы | - Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа - (далее - УКМП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители программы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участники программы | - Школы дополнительного образования (далее – школы доп.образования) - МАУ ДО «Детская школа искусств» (далее – ДШИ) - МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска» (далее – ДМШ) - МАУ ДО «Детская театральная школа» (далее – ДТШ) - Культурно - досуговые учреждения (КДУ) - МАУ «Районный Дворец культуры» (далее – РДК) - МБУК «Дворец культуры Гознака» (далее – ДК Гознака) - МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского городского поселения» (далее – Центр культуры и спорта) - МБУ «Мысовский Дом культуры «Восход» (далее – ДК Восход) - МБУК «Дом культуры пос. Майский» (далее – ДК Майский) - МБУК «Стряпунинский сельский Дом культуры» (далее – ДК Стряпунята) - Музейные учреждения (далее - музеи) - МБУК «Краснокамский краеведческий музей» (далее – Музей) - МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова» (далее – Галерея) - Библиотечные системы (далее - ЦБС) - МБУК «Краснокамская централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС) - МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МЦБС) - Учреждения молодежной политики - МАУ ДО «Молодежный центр «Ровесник» (далее – МЦ Ровесник) - МБУ «Ресурсный центр» (далее – МБУ РЦ) - Управление культуры и молодежной политики (далее – УКМП) - МКУ «Централизованная бухгалтерия КМР» (далее – ЦБ) - МКУ «Управление капитального строительства» (далее – УКС) - Управление системой образования (далее – УСО) - Управление по спорту и физической культуре (далее – УСиФК) - Отдел по внутренней и социальной политике (далее – ОВСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Культура». Подпрограмма 2. «Работа с молодежью». Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе». - Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программно-целевые инструменты программы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели программы | - Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики в Краснокамском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи программы - В сфере культуры - В сфере молодежной политики - В сфере приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики - В сфере обеспечения реализации муниципальной программы | 1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского округа к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории округа. 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения. 3. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения (организация работы учреждений культуры клубного типа). 4.Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения. 5. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов. 6. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа. 7. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах района. 8. Поддержка молодежных инициатив. 9. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. 10. Формирование у молодежи здорового образа жизни. 11. Патриотическое воспитание подростков и молодежи. 12. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики. 13. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемые результаты реализации программы - В сфере культуры - В сфере молодежной политики - В сфере приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики - В сфере обеспечения реализации муниципальной программы | - 1. Увеличится количество посетителей музейных учреждений на 600 чел. к концу 2021 года. - 2. Увеличится количество пользователей библиотек МБУК МЦБС на 0,5% к концу 2021 года. - 3. Обновляемость библиотечного фонда сохранится на уровне 4 % к концу 2021 года. - 4. Увеличится количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) на 15,8% концу 2021 года. - 5. Увеличится численность участников в клубных формированиях на 3,7% к концу 2021 года. 6. Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры к концу 2021 составит 100%. - 7. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности на 50 чел. к концу 2021 года. 8. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни на 7% к концу 2021 года. 9. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 2500 чел. к концу 2021 года. 10. Увеличится доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии до 70 % к концу 2021 года. 11. Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной политики увеличится до 6,2%. 12. Уменьшится доля износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики до 70%. 13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия составит 50% к концу 2021 года. 14. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы составит 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 2019-2021 годах. - Реализация Программы по этапам не предусмотрена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели программы | - № - п/п |  | - Наименование показателя |  | - Ед. изм. |  |  |  | - Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2018 |  |  |  |  | - 2019 |  |  |  |  | - 2020 |  |  |  |  | - 2021 |  |  |
| - Подпрограмма 1. «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. |  | - Количество посетителей музейных учреждений |  |  |  | - Тыс. чел. |  |  |  | 16,4 |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  | - 17,0 |  |
|  | - 2. |  | - Количество пользователей библиотек |  |  |  | - Чел. |  |  |  | 27 200 |  |  |  |  | 27 260 |  |  |  | 27 310 |  |  |  |  | - 27 360 |  |
|  | - 3. |  | - Обновляемость книжного фонда |  |  |  | - % |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | - 4 |  |
|  | - 4. |  | - Количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) |  |  |  | - Ед. |  |  |  | - 800 |  |  |  |  | - 850 |  |  |  | - 900 |  |  |  |  | - 950 |  |
|  | - 5. |  | - Численность участников в клубных формированиях |  |  |  | - Чел. |  |  |  | - 2600 |  |  |  |  | - 2650 |  |  |  | - 2700 |  |  |  |  | - 2700 |  |
|  | - 6. |  | - Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования |  |  |  | - % |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |
| - Подпрограмма 2. «Работа с молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. |  | Количество подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности (14-30 лет) |  |  |  | - Чел. |  |  |  | - 700 |  |  |  |  | - 720 |  |  |  | - 740 |  |  |  |  | - 750 |  |
|  | - 2. |  | Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни (14-30 лет) |  |  |  | - Чел. |  |  |  | - 1 300 |  |  |  |  | - 1 330 |  |  |  | - 1 360 |  |  |  |  | - 1 400 |  |
|  | - 3. |  | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |  |  |  | - Чел. |  |  |  | - 2 000 |  |  |  |  | - 2 200 |  |  |  | - 2 400 |  |  |  |  | - 2 500 |  |
| - Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1. | Доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии |  |  | - % |  |  |  | - 58 |  |  |  |  | - 60 |  |  |  |  |  | - 65 |  |  |  |  | - 70 |
|  |  | - 2. | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной среды |  |  |  |  |  |  | - 5,6 |  |  |  |  | - 5,8 |  |  |  |  |  | - 6,0 |  |  |  |  | - 6,2 |
|  |  | - 3. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  | - 55 |  |  |  |  | - 60 |  |  |  |  |  | - 65 |  |  |  |  | - 70 |
|  |  | - 4. | - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия |  |  | - % |  |  |  | - 50% |  |  |  |  | - 50% |  |  |  |  |  | - 50% |  |  |  |  | - 50% |
| - Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1. | - Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | - % |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |
| - Объемы и источники финансирования программы |  | - Источники финансирования |  | - Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - 2020 |  |  |  |  | - 2021 |  |  |  |  | - Итого |  |  |  |  |
|  |  | - Всего, в том числе: |  | 138944,7 |  |  |  |  |  |  |  | 136198,1 |  |  |  |  | 136198,1 |  |  |  |  | 411340,9 |  |  |  |  |
|  |  | - Бюджет Краснокамского городского округа |  | 137114,7 |  |  |  |  |  |  |  | 134368,1 |  |  |  |  | 134368,1 |  |  |  |  | 405850,9 |  |  |  |  |
|  |  | - Краевой, федеральный бюджет |  | 1830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1830,0 |  |  |  |  | 1830,0 |  |  |  |  | 5490,0 |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы культуры и молодежной политики  Краснокамского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» направлена на развитие и повышение эффективности деятельности сферы культуры и молодежной политики района. Программа разработана в целях повышения качества жизни населения Краснокамского городского округа путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций территории, обеспечения свободного доступа граждан к информации и культурным ценностям. Программа разработана на основе анализа состояния муниципальных учреждений культуры и молодежной политики.

Система учреждений сферы культуры и молодежной политики в округе обеспечивает условия для качественного обслуживания населения всеми видами и формами  организации досуговой	 деятельности, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания и находится в постоянном развитии и изменении.

Краснокамский городской округ обладает большим культурным потенциалом. Проводится работа по сохранению самобытной культуры, местных традиций. Творческие коллективы и солисты учреждений культуры принимают участие в областных, межрегиональных, Всероссийских фестивалях и конкурсах. Все это формирует положительный имидж Краснокамского городского округа. Итоги работы за последние годы показывают, что сфера культуры развивается достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста основных показателей. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ в отрасли культуры решены некоторые проблемы, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, пополнением фонда музыкальных инструментов школ дополнительного образования.

Анализ состояния культуры Краснокамского городского округа позволяет выделить ряд ее сильных сторон и существующие проблемы.

Сильные стороны:

- уникальное материальное и нематериальное культурно-историческое наследие;

- широкая сеть культурной инфраструктуры в городе, сельских территориях;

- богатство территории творческими талантами.

Несмотря на достигнутые результаты в развитии сферы культуры, остаются нерешенными следующие ключевые проблемы:

- низкое качество материально-технической инфраструктуры,

70% учреждений требуют ремонта, с каждым годом ужесточаются требования госпожнадзора;

- недостаток молодых кадров в связи с низкой привлекательностью профессиональной деятельности;

- недостаточное финансирование учреждений культуры и творческих коллективов;
- слабое развитие конкурентной среды в сфере предоставления платных услуг учреждениями культуры, связанное, в том числе с низким платежеспособным спросом  населения;

- недостаток экспозиционных и фондовых помещений в музейных учреждениях;

- отсутствие финансирования на закупку произведений искусства и экспонатов для музейных учреждений;

- ненадлежащая система охраны объектов культурного наследия
и отсутствие действенных механизмов, направленных на сохранение объектов культурного наследия города Краснокамска.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры округа противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала Краснокамского городского округа.

Муниципальная программа направлена на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. В городском округе сохранена и совершенствуется сеть учреждений, работающих с молодёжью. Учреждения не ограничиваются в выборе направлений работы с молодёжью, т.к. главная задача – создание в каждом центре полного спектра направлений интересов молодежи и при этом максимально-адаптированных условий для развития потенциала личности молодого человека. Важной задачей проводимой в районе молодежной политики является организация здорового и содержательного досуга молодежи. Традиционным в районе стало проведение молодежных форумов, фестивалей, конкурсов, туристических слетов для молодежи,  День молодежи, интеллектуальные игры для работающей молодежи, спартакиады дворовых команд и другие мероприятия.

Молодежь района и специалисты, работающие в сфере молодежной политики,   успешно  принимают участие  в краевых и всероссийских   конкурсах, программах    и  проектах в  сфере  молодёжной политики.

Вместе с тем, в настоящее время на территории округа в сфере молодежной политики сохраняется целый ряд  негативных тенденций, требующих дальнейших мер по их преодолению:

1. снижается численность и доля молодежи в структуре населения округа в связи с негативными демографическими процессами, продолжается миграция активной и талантливой молодежи за пределы города;

2. сохраняются трудности социализации молодого поколения, возрастают риски социальных патологий в молодежной среде (преступности, алкоголизма, наркомании);

3. слабо развивается культура ответственного гражданского поведения (у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления), остается  низким уровень содействия развитию и укреплению молодежных организаций;

4. отсутствует развитая инфраструктура в сфере молодежной политики, недостаточно обеспечены безопасные условия в действующих учреждениях сферы молодежной политики.

Исходя из вышеуказанных проблем  необходимо принятие следующих мер:

- разработка ряда мероприятий для формирования последовательной кадровой политики в отрасли;

- повышение привлекательности района для проживания молодежи, т.е. в рамках настоящей Программы создание условий для самореализации молодежи, организации ее досуга и вовлечения молодежи в социальную деятельность округа;

- создание условий для укрепления системы поддержки молодых семей.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий                             и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «Культура» и «Молодежная политика» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры и молодежной политики, основные цели и задачи муниципальной Программы

Целью реализации Программы является сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики в Краснокамском городском округе.

Задачи:

1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского округа к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории округа.

2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения.

3. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения (организация работы учреждений культуры клубного типа).                                       4.Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения.

5. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов.

6. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа.

7. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах округа.

8. Поддержка молодежных инициатив.

9. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.

10. Формирование у молодежи здорового образа жизни.

11. Патриотическое воспитание подростков и молодежи.

12. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики.

13. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа.

- 14. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

- Прогноз конечных результатов муниципальной Программы

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

- 1. Увеличится количество посетителей музейных учреждений на 600 чел. к концу 2021 года.

- 2. Увеличится количество пользователей библиотек МБУК МЦБС на 0,5% к концу 2021 года.

- 3. Обновляемость библиотечного фонда сохранится на уровне 4% к концу 2021 года.

- 4. Увеличится количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) на 15,8%  к концу 2021 года.

- 5. Увеличится численность участников в клубных формированиях на 3,7% к концу 2021 года.

6. Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры к концу 2021 составит  100%.

- 7. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности на 50 чел. к концу 2021 года.

8. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни на 7% к концу 2021 года.

9. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 2500 чел. к концу 2021 года.

10. Увеличится доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии до 70 % к концу 2021 года.

11. Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной политики увеличится до 6,2%

12. Уменьшится доля износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики до 70%.

13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия составит 50% к концу 2021 года.

14. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы составит 100%.

- Этапы и сроки их реализации муниципальной Программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

- Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и осуществления поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы предполагается осуществить комплекс мероприятий.

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм.

- Основные меры правового регулирования в сфере культуры и молодежной политики, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально- экономического развития Российской Федерации, Пермского края  и Краснокамского городского округа.

Основные меры правового регулирования в сфере культуры и молодежной политики, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы составляют:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 29.12.1994  № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон РФ от 26.05.1996  № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263 «О государственной политике в сфере культуры Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 187-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»;

Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»;

Письмо Министерства социального развития Пермского края от 07.09.2018 № СЭД-33-05-58-671 «Об объемах для реализации муниципальной программы создания доступной среды и «дорожных карт»;

Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 05.05.2014 № 604 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района»;

Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 25.07.2018 № 680-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»;

Приказ Финансового управления администрации Краснокамского муниципального района от 10.07.2018 № 50-о «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Краснокамского городского округа.

Планируется внесение изменений в нормативно-правовые акты:

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распоряжения, постановления по организации и проведению культурно - массовых мероприятий. | Управление культуры и молодежной политики | В соответствии с планом |
| 2. | Распоряжения, постановления, связанные с оплатой труда работников культуры и молодежной политики. | Управление культуры и молодежной политики | По мере необходимости |
| 3. | Приказы по организации и проведению культурно массовых мероприятий. | Управление культуры и молодежной политики | Ежемесячно, в соответствии с планом работы |

- Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Реализация цели Программы осуществляется через 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Культура»;

Подпрограмма 2. «Работа с молодежью»

Подпрограмма  3. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе»;

Подпрограмма  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1. «Культура» направлена на:

-  сохранение и развитие библиотечного дела;

- создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского городского округа;

- развитие и сохранение традиций проведения культурно-массовых мероприятий;

- развитие системы художественного образования;

-предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского округа;

-охрана, сохранение и популяризация объектов  культурного наследия Краснокамского городского округа.

Мероприятия по «Сохранению и развитию библиотечного дела» направлены на:

- реализацию инновационных проектов библиотечно-информационного обслуживания населения в библиотеках МБУК МЦБС, в том числе направленных на популяризацию чтения как формы проведения  досуга;

- мониторинг эффективности и качества обслуживания в муниципальных  библиотеках;

- внедрение в практику библиотек инновационных форм обслуживания пользователей: электронная доставка документов, скайп-приемы и т.д.;

-  расширение направления и формы обслуживания читателей, модернизацию библиотек;

-формирование электронных каталогов, в том числе краеведческих  ресурсов  и размещение их в сети Интернет на сайте библиотеки;

-  комплектование библиотечных фондов согласно действующим стандартам и нормативам;

- обеспечение  безопасности общедоступных библиотек (фондов, персонала и посетителей), сохранность библиотечных фондов;

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено расширение возможностей граждан в получении библиотечно-библиографических, информационных услуг, развитию инфраструктуры, обеспечивающей сохранность  библиотечных ценностей и  доступ к ним граждан. Преодоление отставания библиотек в использовании современных технологий, в обеспечении безопасности их хранения.

Реализация мероприятия по «Созданию условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского городского округа» направлена на:

- обеспечение условий для  развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа, проведение модернизации материально-технической базы учреждений;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества в  муниципальных учреждениях культуры;

- развитие  форм культурно-досугового обслуживания населения Краснокамского городского округа;

Реализация мероприятия «Организация и проведение общегородских массовых мероприятий» направлена на:

- рост уровня и качества проводимых мероприятий, создание новых форм мероприятия;

- обновление календаря культурных событий городского округа, придание нового статуса традиционным мероприятиям, создание новых культурных традиций.

Реализация данного мероприятий позволит повысить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях, повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности, обеспечить безопасность и комфортность для пользователей муниципальными услугами учреждений культурно-досугового типа.

Реализации мероприятия «Развитие системы художественного образования» направлена на:

- сохранение контингента обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- организацию образовательного пространства, расширяющего возможности развития обучающихся через реализацию основных образовательных программ, инновационных проектов;

- расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей.

Реализация мероприятия «Развитие системы художественного образования» позволит сохранить систему дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства,  обеспечит доступность художественного и музыкального образования для детей и подростков района, создаст условия для реализации способностей талантливых детей, обеспечит поддержку молодых дарований и преподавателей через систему смотров, конкурсов, фестивалей.

Реализация мероприятия «Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского округа» направлена на развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов.

Подпрограмма 2. «Работа с молодежью» направлена:

- на создание условий для социализации и самореализации молодежи,

- на организацию работы творческих, спортивных,  досуговых объединений, выявление и поддержка творческого потенциала детей и подростков), обеспечение  досуга населения по месту жительства.

Результатом реализации подпрограммы станет создание условий для реализации молодежной политики в Краснокамском городском округе, направленной на реализацию потенциала молодежи и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие округа.

Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе» направлена на:

- развитие материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики;

- приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики.

Реализация мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики» направлена на:

- приобретение специального оборудования (орг.техники, светового, звукового, выставочного оборудования, музыкальных инструментов);

- приобретение костюмов и обуви для творческих коллективов.

Результатом реализации мероприятия станет уменьшение доли износа  музыкальных инструментов, оборудования и мебели в учреждениях культуры и молодежной политики.

Реализация мероприятия «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики» направлена на проведение капитальных (текущих)  ремонтов  зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и молодежной политики.

Результатом реализации мероприятия станет увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры и молодежной политики, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние.

Реализация мероприятия «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского округа» направлена на создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлена на:

- содержание Управления культуры и молодежной политики;

- укрепление материальной базы Управления культуры и молодежной политики.

Реализация мероприятия «Содержание Управления культуры и молодежной политики и прочие мероприятия в сфере культуры и молодежной политики» направлена на повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики, предоставляемых подведомственными учреждениями.

Результатом реализации мероприятия станет удовлетворенность жителей Краснокамского городского округа  качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики.

- Перечень целевых показателей муниципальной Программы

Выполнение каждого мероприятия Программы оценивается с помощью показателей.

Значения показателей по годам реализации Программы приведены в соответствующих разделах подпрограмм.

- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Ресурсное обеспечение Программы предусмотрено за счет средств краевого и местного бюджетов Краснокамского городского округа. Предполагаемый объем необходимых средств на проведение работ в рамках Программы:

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа за счет средств бюджета Краснокамского городского округа (приложение 1);

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа  за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета (приложение 2);

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа за счет всех источников финансирования (приложение 3).

- Методы оценки эффективности Программы

- Оценка эффективности Программы (далее – оценка) осуществляется для обеспечения оптимального соотношения связанных с реализацией программы затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов.

- Оценка проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

- Оценка производится Управлением культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» (в редакции от 27 мая 2016г. № 314),  и направляется в Уполномоченный орган вместе с годовым отчетом.

Подпрограмма 1. «Культура»

- 1.1.Паспорт муниципальной подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Культура» (далее - подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа (далее УКМП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители подпрограммы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участники подпрограммы | - МАУ ДО «Детская школа искусств» (далее – ДШИ) - МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска» (далее – ДМШ) - МАУ ДО «Детская театральная школа» (далее – ДТШ) - МАУ «Районный Дворец культуры» (далее – РДК) - МБУК «Дворец культуры Гознака» (далее – ДК Гознака) - МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского городского поселения» (далее – Центр культуры и спорта) - МБУ «Мысовский Дом культуры «Восход» (далее – ДК Восход) - МБУК «Дом культуры пос. Майский» (далее – ДК Майский) - МБУК «Стряпунинский сельский Дом культуры» (далее – ДК Стряпунята) - МБУК «Краснокамский краеведческий музей» (далее – Музей) - МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова» (далее – Галерея) - МБУК «Краснокамская централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС) - МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МЦБС) - МКУ «Централизованная бухгалтерия КМР» (далее – ЦБ) - МКУ «Управление капитального строительства» (далее – УКС) - Управление системой образования (далее – УСО) - Управление по спорту и физической культуре (далее – УСиФК) - Отдел по внутренней и социальной политике (далее – ОВСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели подпрограммы | Комплексное развитие сферы культуры, реализация культурного интеллектуального потенциала Краснокамского городского округа и повышение качества, доступности услуг учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи подпрограммы | 1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского округа к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района. 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения. 3. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения (организация работы учреждений культуры клубного типа). 4. Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения. 5. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов. 6. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по целевым показателям программы: - 1. Увеличится количество посетителей музейных учреждений на 600 чел. к концу 2021 года. - 2. Увеличится количество пользователей библиотек МБУК МЦБС на 0,5% к концу 2021 года. - 3. Обновляемость библиотечного фонда сохранится на уровне 4% к концу 2021 года. - 4. Увеличится количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) на 15,8% концу 2021 года. - 5. Увеличится численность участников в клубных формированиях на 3,7% к концу 2021 года. 6. Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры к концу 2021 составит 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019-2021 годах. Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели подпрограммы | - № | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2018 |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 |
|  | - 1. | - Количество посетителей музейных учреждений | - Тыс. чел. | 16,4 |  | 16,6 |  | 16,8 |  | - 17,0 |
|  | - 2. | - Количество пользователей библиотек | - Чел. | 27 200 |  | 27 260 |  | 27 310 |  | - 27 360 |
|  | - 3. | - Обновляемость книжного фонда | - % | 4 |  | 4 |  | 4 |  | - 4 |
|  | - 4 | - Количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) | - Ед. | - 800 |  | - 850 |  | - 900 |  | - 950 |
|  | - 5. | - Численность участников в клубных формированиях | - Чел. | - 2600 |  | - 2650 |  | - 2700 |  | - 2700 |
|  | - 6. | - Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования | - % | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Источники финансирования |  | - Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 |  | - Итого |  |
|  | - Всего, в том числе: |  | 118532,7 |  | 118532,7 |  | 118532,7 |  | 355598,1 |  |
|  | - Бюджет Краснокамского городского округа |  | 118532,7 |  | 118532,7 |  | 118532,7 |  | 355598,1 |  |
|  | - Краевой, федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

1.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Сеть муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, находящихся в ведомстве администрации Краснокамского городского округа представлена 13 юридическими лицами и  18 филиалами. Общая численность работающих в  подведомственных учреждениях культуры на 01.08.2018г. составляет                       180 человек.

|  | Виды учреждений | Наименование учреждения | Количество юр.лиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досуговые учреждения | 1.МАУ «Районный Дворец культуры», 2.МБУК «Дворец культуры Гознака», 3.МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского городского поселения» (филиалы Черновской СДК, Брагинский ДД, Н-Ивановский ДД), 4.МБУ «Мысовский Дом культуры «Восход», 5.МБУК «Дом культуры пос. Майский» (филиал Усть-Сыновский СДК) 6.МБУК «Стряпунинский сельский Дом культуры»(филиал Ананичевский ДД) | 1 1 1/3 1 1/1 1/1 Итого:6 юридических лиц с 5 филиалами |
| 2 | Централизованная библиотечная система | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБУК «Краснокамская централизованная библиотечная система» | 1 (юр. лицо), включающее в себя 7 библиотек – филиалов) 1 (юр. лицо), включающее в себя 4 библиотеки – филиала) Итого: 2/10 |
| 3 | Школы дополнительного образования | МАУ ДО «Детская школа искусств г.Краснокамска», -филиал «Детская школа искусств п.Майский» | 1/1 1/1 1 Итого:3/2 |
|  |  | МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска», -филиал Детская музыкальная школа п.Оверята |  |
|  |  | МАУ ДО «Детская театральная школа» |  |
| 4. | Учреждения музейного типа | - МБУК «Краснокамский краеведческий музей», МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова» | 1 юр. лицо/1 филиал 1 юр. лицо Итого: 2/1 |
|  | Итого учреждений |  | 13 юр.лиц/+ 18 филиалов |

Услугами библиотек пользуется более 27,7 тыс. жителей Краснокамского городского округа, в том числе более 12,8 тыс.детей до 14 лет, молодежь от 15 до 30 лет более 2891 чел.  Обеспечены доступом в Интернет 100 % библиотек.

Размер совокупного книжного фонда библиотек Краснокамского городского округа  составляет 321,38 тыс. единиц хранения. В 2017 году в библиотеки поступило 23 тыс. экземпляров документов (книг, периодики, нот, карт, электронные документы на съемных носителях и.т.).

Традиционно в библиотеках округа проходят конкурсы и мероприятия:

- Акция «Всемирный день чтения вслух»,

- Всероссийская  акция «Библиосумерки» ,

- Акция «Читаем вместе»,

- Сетевая акция «Читаем сказы П. П. Бажова»,

- Чемпионат по громким чтениям «Мастер слова»,

- Районный конкурс «Лучшая читающая семья»,

- Районный конкурс «Лучший читатель года».

На сегодняшний день вопросы укрепления и развития материально-технической базы муниципальных библиотек остаются в центре внимания.

В районе 3 школы дополнительного образования с двумя филиалами в п.Оверята и п.Майский. Школы дополнительного образования в сфере культуры работают над выявлением одаренных детей, создают условия для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. Стандарты качества предоставления услуг населению требуют регулярного пополнения, замены музыкальных инструментов, оборудования и учебной мебели в учебных аудиториях.

В целом отмечается улучшение кадрового потенциала школ дополнительного образования: увеличилось число педагогов с высшей и первой квалификационной категорией.

В школах работает 78 педагогических работника. Молодые специалисты составляют 10 %; имеющие педагогический стаж более 25 лет – 35% от общего количества педагогических работников.

За год учащимися и преподавателями школ проводится свыше 200 концертов, выставок, театрализованных праздников и творческих встреч, слушателями и зрителями которых становиться более 3000 человек.

Художественные школы ежегодно выпускают более 100 выпускников, стабильно 10-15 выпускников школ пополняют ряды студентов высших и средних специальных учебных заведений в сфере культуры и искусства.

Ежегодно более  350 учащихся школ дополнительного образования становятся  обладателями званий лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, краевых конкурсов и фестивалей, (международный конкурс юных пианистов в г.Екатринбурге, Всероссийский конкурс театрального искусства «Дети играют детей», Конкурс-фестиваль фортепианной музыки «Весна в Прикамье», Краевой конкурс юных вокалистов «Поющий Пермский край», Всероссийский фестиваль подростковых и юношеских театров «Театральный перекресток» г.Екатеринбург, а также районные конкурсы детского творчества «Поющая страна детства», «До-ре-ми», «Артист эстрады» и др.).   Доля призеров и победителей краевых, всероссийских конкурсов составляет более 35%.

Для реализации творческого потенциала, духовных запросов населения в культурно-досуговых учреждениях действует 132 клубных формирования, с количеством участников 2795 человек, 74 из которых творческие формирования для детей, с охватом 1914 человек.

Реализуя задачу повышения уровня и качества культурно - досуговых услуг в культурно-досуговых учреждениях ежегодно проводятся конкурсы и фестивали, которые способствуют поддержке творческой инициативы жителей округа, их культурному разнообразию.

Конкурсы и фестивали проводятся по разным жанрам, многие из которых являются традиционными:

- Районный фестиваль-конкурс «Романтика романса»;

- Районный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Ярмарка талантов»;

- Районный молодежный фестиваль-конкурс патриотической песни «Победа остается молодой»;

- Районный День призывника «Уходят в армию ребята!»;

- Торжественный ритуал-митинг «Мгновения памяти»;

На территории города имеется 4 памятника культуры регионального значения: Жилой дом на 205 квартир, Братская могила советских воинов 1941-1945гг., памятник В.И. Ленину, здание администрации Камского целлюлозно-бумажного комбината.

Несмотря на относительную стабильность, наблюдаемую в общем количестве музейных учреждений, действующих на территории города (МБУК «Краснокамский краеведческий музей» и МБУК «Краснокамская картинная галерея имени И.И.Морозова»), количество получателей услуг в музейной сфере имеет положительную тенденции (число получателей услуг в 2010 году составило 17,6 тыс. человек, в 2011 году – 17,1 тыс. человек, в 2012 году – 19,0 тыс. человек, в 2013 году – 21,5 тыс.чел., в 2014 году – 29,6 тыс. чел., в 2015 году – 28,0 тыс.чел.). В связи с этим, для увеличения интереса населения края к музейным экспозициям необходимо увеличить количество музейных предметов основных фондов, демонстрируемых зрителю, развивать современные технологии экспонирования, такие как виртуальные выставки и экспозиции.

1.3. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является комплексное развитие сферы культуры, реализация культурного интеллектуального потенциала Краснокамского городского округа и повышение качества, доступности услуг учреждений культуры.  Достижение данной цели предполагает решение следующих долгосрочных задач:

1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского округа к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории округа.

2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения.

3. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения (организация работы учреждений культуры клубного типа).

4. Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения.

5. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов.

6. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа.

  - Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

В результате своевременной и в полном объеме реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по целевым показателям программы:

- 1. Увеличится количество посетителей музейных учреждений на 600 чел. к концу 2021 года.

- 2. Увеличится количество пользователей библиотек МБУК МЦБС на 0,5% к концу 2021 года.

- 3. Обновляемость библиотечного фонда сохранится на уровне 4% к концу 2021 года.

- 4. Увеличится количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) на 15,8% к  концу 2021 года.

- 5. Увеличится численность участников в клубных формированиях на 3,7% к концу 2021 года.

6. Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры к концу 2021 составит  100%.

  - Этапы и сроки их реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Муниципальной подпрограммы реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития округа.

  - Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление мероприятий подпрограммы.

- Перечень мероприятий подпрограммы

| - № п/п | - Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | - Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Подпрограмма 1. «Культура» |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Сохранение и развитие библиотечного дела: |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Предоставление услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | УКМП, МЦБС КЦБС | 01.01.19 | 31.12.21 | Увеличится количество пользователей библиотек МБУК МЦБС на 0,5% |
| - 1.1.2. | - Предоставление услуги «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | - УКМП, - МЦБС КЦБС | 01.01.19 | 31.12.21 | В библиотеках МБУК МЦБС будет сохранена обновляемость библиотечных фондов на уровне 4% ежегодно |
| - 1.2. | - Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского городского округа: |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Предоставление услуг по организации досуга населения | - УКМП, - РДК, - ДК Гознака - ЦКиС - ДК Восход ДК Майский - ДК Стряпунята | 01.01.19 | 31.12.21 | - - Проведено более 800 платных мероприятий ежегодно, - - Привлечено к участию в клубных формированиях более 2500 участников ежегодно |
| - 1.3. | - Организация и проведение массовых мероприятий |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Проведение общегородских мероприятий, участие в краевых конкурсах и фестивалях, юбилейные мероприятия | - УКМП | 01.01.19 | 31.12.21 | - Проведено 15 общегородских мероприятий, - Направлено на конкурсы и фестивали 4 делегации. |
| - 1.3.2. | - Проведение мероприятий и конкурсов в МБУК МЦБС | - УКМП, - МЦБС, КЦБС | 01.01.19 | 31.12.21 | - Проведено ежегодно 35 мероприятий |
| - 1.3.3. | - Организация и проведение конкурсов, праздников, акций. | - УКМП, - РДК, - ДК Гознака - ЦКиС - ДК Восход ДК Майский - ДК Стряпунята | 01.01.19 | 31.12.21 | - Проведено более 120 культурно-массовых мероприятий ежегодно |
| 1.3.4. | Просветительская и концертная деятельность, конкурсы и фестивали | ДМШ, ДМШ, ДТШ | 01.01.19 | 31.12.21 | - Проведено 1 мероприятие |
| - 1.3.5. | - Просветительские акции и мероприятия | - музей | 01.01.19 | 31.12.21 | - Проведено 1 мероприятие |
| 1.4. | Развитие системы художественного образования |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере культуры | ДМШ, ДМШ, ДТШ | 01.01.19 | 31.12.21 | Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составит 100% |
| 1.5. | Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского округа |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление услуг музейными учреждениями | - Музей Галерея | 01.01.19 | 31.12.21 | Количество посетителей музейных учреждений повысится на 3,5% |

  - Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы

Выделенные в рамках Подпрограммы  целевые показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе музейные учреждения, учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, школы дополнительного образования детей.

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения |  | - ГРБС | - Значения показателей |  |  |  | - Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма1. «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Количество посетителей музейных учреждений |  | - Тыс. чел. |  | 16,4 | 16,6 | 16,8 | - 17,0 | - Предоставление услуг: - «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций», - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
| - 2. | - Количество пользователей библиотек |  | - Чел. |  | 27 700 | 27 750 | 27 800 | - 27 850 | - Предоставление услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» |
| - 3. | - Обновляемость книжного фонда |  | - % |  | 4 | 4 | 4 | - 4 | - Предоставление услуги «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |
| - 4. | - Количество платных культурно-массовых мероприятий (КДУ) |  | - Ед. |  | - 880 | - 890 | - 900 | - 910 | - Предоставление услуг по организации досуга населения |
| - 5. | - Численность участников в клубных формированиях |  | - Чел. |  | - 2600 | - 2650 | - 2700 | - 2700 | - Предоставление услуг по организации досуга населения |
| - 6. | - Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования |  | - % |  | - 100 | - 100 | 100 | 100 | - Предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере культуры |

Подпрограмма 2. «Работа с молодежью»

  - Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Работа с молодежью» (далее – подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | МАУ ДО «МЦ «Ровесник» (далее – МЦ Ровесник) МБУ «Ресурсный центр» (далее - РЦ) МКУ «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) МКУ «Централизованная бухгалтерия КМР» (далее - ЦБ) Управление системой образования (далее – УСО) Отдел по внутренней и социальной политике (далее – ОВСП) Управление по спорту и физической культуре (далее – УСиФК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Создание условий для социализации и самореализации молодежи, организация дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах района. 2. Поддержка молодежных инициатив. 3. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. 4. Формирование у молодежи здорового образа жизни. 5. Патриотическое воспитание подростков и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - 1. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности на 50 чел. к концу 2021 года. 2. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни на 7% к концу 2021 года. 3. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 2500 чел. к концу 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 20119-202 1 годы. Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | - Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  | - 1. | Количество подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности (14-30 лет) | - Чел. | - 700 |  | - 720 |  | - 740 |  | - 750 |
|  | - 2. | Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни (14-30 лет) | - Чел. | - 1 300 |  | - 1 330 |  | - 1 360 |  | - 1 400 |
|  | - 3. | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | - Чел. | - 2 000 |  | - 2 200 |  | - 2 400 |  | - 2 500 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2020 |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 13732,6 |  | 13732,6 |  | 13732,6 |  | 41197,8 |  |
|  | - Бюджет Краснокамского городского округа |  | 13732,6 |  | 13732,6 |  | 13732,6 |  | 41197,8 |  |
|  | - Краевой, федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

  - Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Общая цель политики в отношении детей и молодежи - содействие бесконфликтной интеграции молодых людей в общество. Перед молодежью ставятся задачи, связанные не только с необходимостью получения образования и овладения профессиональными и специфическими навыками, но и достижение определенного уровня гражданской и социальной зрелости.

Актуальность молодежной политики обусловлена тем, что подрастающее поколение через несколько лет станет основным трудовым ресурсом, а их трудовая деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.

Талантливые дети и молодежь, мотивированные на достижение успеха с использованием творческого и инновационного подхода, - основной стратегический ресурс района. Специалисты, способные находить эффективные решения, проявлять инициативу востребованы во всех сферах социальной практики. Особенно остро необходимость поиска, развития компетентности и вовлечение в практическую деятельность талантливого подрастающего поколения возникает в связи с неблагоприятной демографической ситуацией, а также наличием миграционных настроений среди молодежи округа.

Для данных миграционных настроений имеются причины, не связанные с развитием молодежной политики, такие как - расположение города в непосредственной близости к краевому центру – с многообразием источников информации, интенсивностью культурной, общественной жизни, с достаточной развитостью средств массовой информации; небольшое количество крупных промышленных предприятий, которые могли бы предложить молодым людям  соответствующее материальное обеспечение; небольшое количество учебных заведений и соответственно ограниченное число профессий и специальностей, которые они могли бы предложить подрастающему поколению.  Но при этом активная работа с молодежью и создание условий для качественного досуга и социального обеспечения молодежи могут опосредованно повлиять на сдерживание данных миграционных настроений. Необходимо организовать работу по приоритетам сферы молодежной политики Краснокамского городского округа, указанным в пунктах программы.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения молодежи в округе, в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности молодых людей сохраняется много вопросов, требующих решения на уровне органов местного самоуправления. Требуют совершенствования и развития система нравственного воспитания молодежи и организация досуговых мероприятий с учетом потребностей современного общества.

Учреждениями организуются культурно-массовые мероприятия  на уровне округа, выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, конкурсы и фестивали, концерты и праздники, спортивные соревнования (районная спартакиада среди дворовых команд и команд КМЖ КМР,  соревнования по велогонкам на сложном рельефе в рамках районной спартакиады среди дворовых команд и команд клубов по месту жительства КМР, районный чемпионат молодёжи по интеллектуальным играм и др.)

В целях создания условий для самореализации молодежи необходимо вовлечь ее в системную деятельность, направленную на: патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, развитие добровольческих движений, реализацию творческого потенциала, укрепление института семьи, ориентирование в мире профессий.

  - Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является создание условий для социализации и самореализации молодежи, организация дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики.

Достижение указанной цели предполагает  решение следующих задач:

1. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах округа.

2. Поддержка молодежных инициатив.

3. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.

4. Формирование у молодежи здорового образа жизни.

5. Патриотическое воспитание подростков и молодежи

  - Прогноз конечных результатов  муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы в целом позволит достигнуть прогнозных значений по следующим  целевым показателям:

- 1. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности на 50 чел. к концу 2021 года.

2. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни на 7% к концу 2021 года.

3. Увеличится количество подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 2500 чел. к концу 2021 года.

2.5.  Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

  - Характеристика основных мероприятий муниципальной                               подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление мероприятий подпрограммы:

Перечень  основных мероприятий подпрограммы

| - № п/п |  | - Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Подпрограмма 2 «Работа с молодежью» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи |  | - МАУ ДО «МЦ «Ровесник», - МБУ «Ресурсный центр» | - 2019 | - 2021 | Проведено более 450 досуговых мероприятий для молодежи |
| - 2.2 | - Молодежные мероприятия, программы, проекты |  | - МАУ ДО «МЦ «Ровесник», - МБУ «Ресурсный центр» | - 2019 | - 2021 | Будет проведено районных молодежных мероприятий, программ, проектов – 20 ед. |

2.7. Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - ГРБС | - Значения показателей |  |  |  | - Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Программа «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019 -2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Количество подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности (14-30 лет) | - Чел. |  | - 700 | - 720 | - 740 | - 750 | - - Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи - -Молодежные мероприятия, программы, проекты |
| - 2. | Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни (14-30 лет) | - Чел. |  | - 1 300 | - 1 330 | - 1 360 | - 1 400 |  |
| - 3. | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | - Чел. |  | - 2 000 | - 2 200 | - 2 400 | - 2 500 |  |

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики       в Краснокамском городском округе»

3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе» (далее – подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа (далее - УКМП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители подпрограммы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участники подпрограммы | - Школы дополнительного образования (далее – школы доп.образования) - МАУ ДО «Детская школа искусств» (далее – ДШИ) - МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска» (далее – ДМШ) - МАУ ДО «Детская театральная школа» (далее – ДТШ) - Культурно - досуговые учреждения (КДУ) - МАУ «Районный Дворец культуры» (далее – РДК) - МБУК «Дворец культуры Гознака» (далее – ДК Гознака) - МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского городского поселения» (далее – Центр культуры и спорта) - МБУ «Мысовский Дом культуры «Восход» (далее – ДК Восход) - МБУК «Дом культуры пос. Майский» (далее – ДК Майский) - МБУК «Стряпунинский сельский Дом культуры» (далее – ДК Стряпунята) - Музейные учреждения (далее - музеи) - МБУК «Краснокамский краеведческий музей» (далее – Музей) - МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова» (далее – Галерея) - Библиотечные системы (далее - ЦБС) - МБУК «Краснокамская централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС) - МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МЦБС) - Учреждения молодежной политики - МАУ ДО «Молодежный центр «Ровесник» (далее – МЦ Ровесник) - МБУ «Ресурсный центр» (далее – МБУ РЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели подпрограммы | Создание комфортных и безопасных условий для обеспечения доступа населения Краснокамского городского округа к качественным культурным услугам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи подпрограммы | - Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики. - Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличится доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии до 70 % к концу 2021 года. 2. Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной политики увеличится до 6,2%. 3. Уменьшится доля износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики до 70%. - 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия составит 50% к концу 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019-2021 годах. Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели подпрограммы | - № п/п | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2018 |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 |
|  | - 1. | Доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии | - % | - 58 |  | - 60 |  | - 65 |  | - 70 |
|  | - 2 | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной среды | - % | - 5,6 |  | - 5,8 |  | - 6,0 |  | - 6,2 |
|  | - 3. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики | - % | - 55 |  | - 60 |  | - 65 |  | - 70 |
|  | - 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия составит 50% к концу 2021 года. | - % | - 50% |  | - 50% |  | - 50% |  | - 50% |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Источники финансирования |  | - Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 |  | - Итого |  |
|  | - Всего, в том числе: |  | 4896,6 |  | 2150,0 |  | 2150,0 |  | 9196,6 |  |
|  | - Бюджет Краснокамского муниципального района |  | 3066,6 |  | 320,0 |  | 320,0 |  | 3706,6 |  |
|  | - Краевой, федеральный бюджет |  | 1830,0 |  | 1830,0 |  | 1830,0 |  | 5490,0 |  |

3.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Сеть муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры и молодежной политики, находящихся в ведомстве администрации Краснокамского городского округа представлена:

13 юридическими лицами и  18 филиалами в сфере культуры,

2 юридическим лицом и 11 структурными подразделениями в сфере молодежной политики.

Основной проблемой названных учреждений является значительное несоответствие уровня и темпов развития материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения современным требованиям и инфраструктурным объектам сферы культуры и молодежной политики.

Недостаточный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых муниципальными учреждениями культуры и молодежной политики, отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений, дефицит площадей для целей развития культуры и молодежной политики - все эти факторы, провоцируют падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня граждан, снижение уровня социальной активности молодежи.

Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры и молодежной политики. Поэтому важным направлением обеспечения безопасного и качественного предоставления муниципальных услуг Краснокамского городского округа учреждениями культуры и молодежной политики и дополнительного образования детей в сфере культуры и молодежной политики является приведение в нормативное состояние учреждений, в том числе:

- выполнение требований и предписаний надзорных органов: Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Пермского Западно-Уральского управления Ростехнадзора (далее - надзорные органы);

- проведение ремонтных работ;

- оснащение оборудованием и инвентарем.

- организация доступной среды для маломобильных групп населения.

Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и молодежной политики при этом, в первую очередь направить средства на устранение замечаний по предписаниям, выданным надзорными органами.

Еще одной острой проблемой в сфере культуры является не в полной мере удовлетворительное состояние объектов культурного наследия различных форм собственности. Сегодня в городе находятся 4 объекта культурного наследия регионального значения. Требуется капитальный ремонт 205-квартироного дома по адресу пр. Мира, 9. Замена бетонных плит на мемориале «Братская могила». При этом в городе отсутствует достаточное количество механизмов побуждения собственников и пользователей объектов культурного наследия к сохранению объектов и не развит сектор муниципально -  частного партнерства в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Отдельной проблемой является работа по обеспечению услугами 
в сфере культуры граждан с ограниченными физическими возможностями 
и других маломобильных групп населения. Приведение в нормативное состояние объектов сферы культуры должно учитывать потребности всех слоев населения, включая маломобильные группы.

  - Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий для обеспечения доступа населения Краснокамского городского округа к услугам учреждений культуры и молодежной политики.

Достижение данной цели предполагает решение следующей долгосрочной задачи:

- Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики.

- Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа.

  - Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.

В результате своевременной и в полном объеме реализации подпрограммы:

1. Увеличится доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии до 70 % к концу 2021 года.

2. Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной политики увеличится до 6,2%.

3. Уменьшится доля износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики до 70%.

- 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия составит 50% к концу 2021 года.

  - Этапы и сроки их реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия подпрограммы реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

  - Характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление мероприятий подпрограммы.

- Перечень мероприятий подпрограммы

| - № п/п | - Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | - Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |
|  | - Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики Краснокамского городского округа» |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики: |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - Приобретение - музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры - и молодежной политики | - УКМП - ДШИ - ДМШ | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - Приобретены музыкальные инструменты: - ДШИ: - - акустическое - пианино -1 ед. - Домра 1 - Механический гончарный круг – 1ед. - ДМШ: Гитара 12 ед. |
| - 3.2. | - Приведение учреждений культуры и молодежной политики в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1 | - Проведение ремонтных работ по устранений предписаний надзорных органов: |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1 | - Проведение ремонтных работ по устранений предписаний надзорных органов: | - УКМП - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  |  |
| - 3.2.1.1. | - Установка на объекте системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения с регистрацией событий | - УКМП - РДК - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | Монтаж системы видеонаблюдения в МАУ «РДК» |
| - 3.2.1.2. | - 2.Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в помещении | - УКМП - ДК Майский (филиал Усть-Сыновский СДК) - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - Монтаж пожарной сигнализации в филиале МБУК «ДК п.Майский Усть-Сыновский СДК» |
| - 3.2.1.3. | - 3.Установка пожарной сигнализации | - УКМП - КЦБС - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | Монтаж и наладка пожарной сигнализации в МБУК «КЦБС» филиал №14 |
| - 3.2.1.4. | - 4.Реконструкция наружной пожарной лестницы по восстановлению площади и увеличению длины марша лестницы | - УКМП - ДТШ - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - Установка 2-х вертикальных лестниц в МАУ ДО «ДТШ» |
| - 3.2.1.5. | - 5.Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности | - УКМП - ДК Гознака - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - Установка автоматической системы водяного пожаротушения помещений в МБУК «Дворец культуры Гознака» |
| - 3.2.2 | - Проведение текущего ремонта Домов культуры в рамках федерального проекта «Местный дом культуры»: |  |  |  |  |  |
| - 3.2.2.1. | - Проведение текущего ремонта | - УКМП - МБУК «ДК пос. Майский», - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | -замена окон - ремонт отмостки здания, - ремонт кровли над балетным классом, - ремонт балетного класса |
| - 3.2.2.2. | - Проведение текущего ремонта | - УКМП - МБУ « МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского городского поселения», - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | -ремонт концертного зала -реконструкция крыльца -замена дверей в кабинетах и концертном зале |
| - 3.2.2.4. | - Проведение текущего ремонта | - УКМП - МБУ «Мысовский ДК «Восход» - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | -Ремонт системы водоснабжения -Ремонт кровли -Замена окон -Ремонт электрики |
| - 3.3 | - Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | - УКМП - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  |  |
| - 3.3.1 | - Обустройство входной группы | - МБУК МЦБС - МКУ УКС | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - МБУК МЦБС: - - работы по расширению тамбура и демонтажа порогов |
| - 3.3.2 | - Приобретение оборудования для маломобильных групп населения | - МАУ РДК | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - Приобретение лестничного гусеничного подъемника |
| - 3.4 | - Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа. | - УКМП - Мемориал (Братская могила советских воинов 1941-1945 г.г.) | 01.01.19 | 31.12.21 |  | - Проведение ремонтных работ на мемориале |

  - Перечень целевых показателей подпрограммы

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - ГРБС | - Значения показателей |  |  |  | - Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| Программа «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики - в Краснокамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Доля имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Управлению, находящихся в нормативном состоянии | % |  | - 58 | - 60 | - 65 | - 70 | - Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и молодежной политики |
| - 2. | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры и молодежной среды | % |  | - 5,6 | - 5,8 | - 6,0 | - 6,2 | - Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и молодежной политики |
| - 3. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики | % |  | - 55 | - 60 | - 65 | - 70 | - Приобретение - музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры - и молодежной политики |
| - 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия составит 50% к концу 2021 года. | % |  | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - Проведение ремонтных работ на мемориале |

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры и молодежной политики»

4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участники подпрограммы | Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского городского округа (далее - УКМП) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели подпрограммы | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи подпрограммы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%). |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы составит 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этапы и сроки реализации подпрограммы | Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах. Реализация Муниципальной программы по этапам не предусмотрена. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели подпрограммы | - № п/п | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2018 |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 |
|  | - 1. | - Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | - % | - 100 |  | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Источники финансирования |  | - Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 | - Итого |
|  | - Всего, в том числе: |  | 1782,8 |  | 1782,8 |  | 1782,8 | 5348,4 |
|  | - Бюджет Краснокамского муниципального района |  | 1782,8 |  | 1782,8 |  | 1782,8 | 5348,4 |
|  | - Краевой, федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

  - Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского муниципального района обладает   собственной   компетенцией   по вопросам:

- Организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и молодежной политики на территории Краснокамского городского округа;

- Организации        библиотечного    обслуживания     населения межпоселенческими   библиотеками,   комплектования   и   обеспечения сохранности   их библиотечных фондов;

- Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Краснокамского городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

- Организации мероприятий в сфере молодежной политики.

В функции Управления также входит:

- ведение статистического учета в системе культуры Краснокамского городского округа и осуществление контроля за достоверностью статистической информации;

- осуществление методического руководства в системе культуры Краснокамского городского округа.

Управление выполняет функции и полномочия учредителя  в отношении  подведомственных учреждений в сфере культуры (13 юридических лиц + 18 филиалов), учреждения в сфере молодежной политики (2 юридических лица+11 структурных подразделений).

В аппарате Управления работает 3 человека (включая начальника управления), что не соответствует возросшему объему задач по развитию культуры и молодежной политике в общей системе приоритетов социально-экономического развития Краснокамского городского округа. Существует потребность в дополнительных ставках специалистов экономического и юридического профиля, а также по работе с учреждениями системы дополнительного образования.

  - Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цель  подпрограммы - создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задачи:

1.Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%).

Реализация мероприятий осуществляется в рамках сметного финансирования из бюджета Краснокамского городского округа на выполнение полномочий Управления.

  - Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы вялятся - обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы 100%

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внутренними рисками реализации подпрограммы являются:

- несоответствие штатной численности специалистов Управления возросшему объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития Краснокамского городского округа;

- недостаточная организация работы руководителей подведомственных учреждений Управления;

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

- повышение квалификации руководителей учреждений;

- формирование резерва на должности муниципальных служащих Управления;

- формирование резерва на замещение должностей руководителей подведомственных учреждений Управлению.

Внешними рисками реализации подпрограммы являются:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- ухудшение экономической ситуации в регионе, районе и, как следствие, низкая активность населения района.

Способом ограничения внешних рисков является:

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей программы;

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением на основе мониторинга подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

  - Характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление мероприятий подпрограммы.

- Перечень  мероприятий подпрограммы

| - № п/п | - Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | - Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | - Срок |  |  |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации |  | - окончания реализации |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |
|  | - Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Содержание Управления культуры и молодежной политики | - АКГО | 2019 | 2021 |  | - Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы-100% |  |

  - Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - ГРБС | - Значения показателей |  |  |  | - Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | - % |  | - 100 | - 100 | - 1 00 | - 100 | - Содержание Управления культуры и молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Краснокамского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | КВР <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  | Всего: исполнитель программы |  | 000 |  | 0000 |  | 0300000000 |  | 000 | 137114,7 |  | 134368,1 |  | 134368,1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Культура" |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0310000000 |  | 000 | 118532,7 |  | 118532,7 |  | 118532,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Сохранение и развитие библиотечного дела |  | МЦБС КЦБС |  | 000 |  | 0000 |  | 0310100000 |  | 000 | 22729,3 |  | 22729,3 |  | 22729,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Предоставление услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  | МЦБС КЦБС |  | 735 |  | 0801 |  | 0310100020 |  | 600 | 18089,5 |  | 18089,5 |  | 18089,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Предоставление услуги «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» |  | МЦБС КЦБС |  | 735 |  | 0801 |  | 0310100020 |  | 600 | 4639,8 |  | 4639,8 |  | 4639,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского городского округа |  | РДК ДК Гознака Центр культуры и спорта ДК Восход ДК Майский ДК Стряпунята |  | 000 |  | 0000 |  | 0310200000 |  | 000 | 49042,2 |  | 49042,2 |  | 49042,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Предоставление услуг по организации досуга населения |  | РДК ДК Гознака Центр культуры и спорта ДК Восход ДК Майский ДК Стряпунята |  | 735 |  | 0801 |  | 0310200020 |  | 600 | 49042,2 |  | 49042,2 |  | 49042,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Органиазция и проведение массовых мероприятий |  | Всего: |  | 000 |  | 0000 |  | 0310300000 |  | 000 | 2400,0 |  | 2400,0 |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Проведение общегородских мероприятий, участие в краевых конкурсах и фестивалях, юбилейные мероприятия |  | УКМП |  | 735 |  | 0801 |  | 0310300040 |  | 200 | 1531,9 |  | 1531,9 |  | 1531,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Проведение мероприятий и конкурсов в библиотеках |  | МЦБС КЦБС |  | 735 |  | 0801 |  | 0310300040 |  | 600 | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Организация и проведение конкурсов, праздников, акций |  | РДК ДК Гознака Центр культуры и спорта ДК Восход ДК Майский ДК Стряпунята |  | 735 |  | 0801 |  | 0310300040 |  | 600 | 778,9 |  | 778,9 |  | 778,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.Просветительская и концертная деятельность, конкурсы и фестивали |  | ДШИ, ДМШ, ДТШ |  | 735 |  | 0801 |  | 0310300040 |  | 600 | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Просветительские акции и мероприятия |  | Музей |  | 735 |  | 0801 |  | 0310300040 |  | 600 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Развитие системы художественного образования |  | ДШИ, ДМШ, ДТШ |  | 000 |  | 0000 |  | 0310400000 |  | 000 | 37333,7 |  | 37333,7 |  | 37333,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере культуры |  | ДШИ, ДМШ, ДТШ |  | 735 |  | 0703 |  | 0310400020 |  | 600 | 37333,7 |  | 37333,7 |  | 37333,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского округа |  | УКМП Музей Галерея |  | 000 |  | 0000 |  | 0310500000 |  | 000 | 7027,5 |  | 7027,5 |  | 7027,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.Предостваление услуг музейными учреждениями |  | Музей Галерея |  | 735 |  | 0801 |  | 0310500020 |  | 600 | 7027,5 |  | 7027,5 |  | 7027,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Работа с молодежью" |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0320000000 |  | 000 | 13732,60 |  | 13732,60 |  | 13732,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи |  | УКМП МЦ "Ровесник" МБУ РЦ |  | 000 |  | 0000 |  | 0320100000 |  | 000 | 13389,8 |  | 13389,8 |  | 13389,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи |  | МЦ "Ровесник" МБУ РЦ |  | 735 |  | 0707 |  | 0320100020 |  | 600 | 13389,8 |  | 13389,8 |  | 13389,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Молодежные мероприятия, программы, проекты |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0320200000 |  | 000 | 342,8 |  | 342,8 |  | 342,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Молодежные мероприятия, программы, проекты |  | УКМП МЦ "Ровесник" МБУ РЦ |  | 735 |  | 0707 |  | 0320200040 |  | 200 | 210,8 |  | 210,8 |  | 210,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 735 |  | 0707 |  | 0320200040 |  | 600 | 132,0 |  | 132,0 |  | 132,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3.«Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе» |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0330000000 |  | 000 | 3066,6 |  | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Развитие материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0330100000 |  | 000 | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики |  | всего ДШИ ДМШ |  | 735 |  | 0703 |  | 03301L5190 |  | 600 | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Приведение учреждений культуры и молодежной политики в нормативное состояние |  | всего УКМП УКС |  | 000 |  | 0000 |  | 0330200000 |  | 000 | 2536,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Проведение ремонтных работ по устранений предписаний надзорных органов: |  | всего УКМП УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330200030 |  | 600 | 2205,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 735 |  | 0703 |  | 0330200030 |  | 600 | 180,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1.Установка на объекте системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения с регистрацией событий |  | УКМП РДК УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330200030 |  | 600 | 345,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в помещении |  | УКМП ДК Майский (филиал Усть-Сыновский СДК)МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330200030 |  | 600 | 384,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.Установка пожарной сигнализации |  | УКМП КЦБС МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330200030 |  | 600 | 48,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4.Реконструкция наружной пожарной лестницы по восстановлению площади и увеличению длины марша лестницы |  | УКМП ДТШ МКУ УКС |  | 735 |  | 0703 |  | 0330200030 |  | 600 | 180,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.5.Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности |  | УКМП ДК Гознака МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330200030 |  | 600 | 1427,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.Проведение текущего ремонта Домов культуры в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» |  | УКМП ДК Майский Центр культуры и спорта ДК Восход МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 |  | 600 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.Проведение текущего ремонта:замена окон - ремонт отмостки здания, - ремонт кровли над балетным классом, - ремонт балетного класса |  | УКМП ДК Майский МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 |  | 600 | 0,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.Проведение текущего ремонта: -ремонт концертного зала -реконструкция крыльца -замена дверей в кабинетах и концертном зале |  | УКМП Центр культуры и спорта МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 |  | 600 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. Проведение текущего ремонта:-Ремонт системы водоснабжения -Ремонт кровли -Замена окон -Ремонт электрики |  | УКМП ДК «Восход» МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 |  | 600 | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |  | УКМП УКС |  | 000 |  | 0000 |  | 0330300000 |  | 000 | 360,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Обустройство входной группы МБУК МЦБС (Центральная районная библиотека) |  | УКМП МЦБС УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330300030 |  | 600 | 130,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Приобретение подъемника для маломобильных групп населения |  | УКМП МАУ РДК УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330300050 |  | 600 | 230,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа. |  | УКМП УКС |  | 000 |  | 0000 |  | 0330400000 |  | 000 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Проведение текущего (косметического) ремонта на мемориале |  | УКМП УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 0330400030 |  | 200 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципаольной программы" |  | УКМП |  | 000 |  | 0000 |  | 0340000000 |  | 000 | 1782,8 |  | 1782,8 |  | 1782,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |  | УКМП |  | 000 |  | 0000 |  | 0340100000 |  | 000 | 1782,8 |  | 1782,8 |  | 1782,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры и молодежной политики |  | УКМП |  | 735 |  | 0804 |  | 0340100010 |  | 100 | 1692,8 |  | 1692,8 |  | 1692,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 735 |  | 0804 |  | 0340100010 |  | 200 | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Пермского края, ферарального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | КВР <2> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  | Всего: УКМП |  | 000 |  | 0000 |  | 0300000000 | 000 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 |
| Подпрограмма 3.«Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе» |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0330000000 | 000 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 |
| 3.1.Развитие материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0330100000 | 000 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 3.1.1.Приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и костюмов для учреждений культуры и молодежной политики |  | всего ДШИ ДМШ |  | 735 |  | 0703 |  | 03301L5190 | 600 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 3.2.Приведение учреждений культуры и молодежной политики в нормативное состояние |  | всего УКМП УКС |  | 000 |  | 0000 |  | 0330200000 | 000 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
| 3.2.2.Проведение текущего ремонта Домов культуры в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» |  | УКМП ДК Майский Центр культуры и спорта ДК Восход МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 | 600 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
| 3.2.2.1.Проведение текущего ремонта:замена окон - ремонт отмостки здания, - ремонт кровли над балетным классом, - ремонт балетного класса |  | УКМП ДК Майский МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 | 600 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 |
| 3.2.2.2.Проведение текущего ремонта:-ремонт концертного зала -реконструкция крыльца -замена дверей в кабинетах и концертном зале |  | УКМП Центр культуры и спорта МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 | 600 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2.3. Проведение текущего ремонта:-Ремонт системы водоснабжения -Ремонт кровли -Замена окон -Ремонт электрики |  | УКМП ДК «Восход» МКУ УКС |  | 735 |  | 0801 |  | 03302L4670 | 600 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | КВР <2> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» |  | Всего: УКМП |  | 000 |  | 0000 |  | 0300000000 | 000 | 138944,7 | 136198,1 | 136198,1 |
| Подпрограмма 1. «Культура» |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0310000000 | 000 | 118532,7 | 118532,7 | 118532,7 |
| Подпрограмма 2. «Работа с молодежью» |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0320000000 | 000 | 13732,60 | 13732,60 | 13732,60 |
| Подпрограмма 3.«Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики в Краснокамском городском округе» |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0330000000 | 000 | 4896,6 | 2150,0 | 2150,0 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | всего |  | 000 |  | 0000 |  | 0340000000 | 000 | 1782,8 | 1782,8 | 1782,8 |